## Planilha1
DIRETORIA OPERACIONAL DE OBRAS INDIRETAS
Nº | Nº DO PROCESSO ADM | OBJETO | CONTRATO (Nº) | STATUS | EMPRESA | Valor do contrato | ACUMULADO TOTAL EXECUTADO E PAGO | PERCENTUAL VALOR (CONTRATO/EXECUTADO) | ORDEM DE INICIO | PREVISÃO DE TÉRMINO EXECUÇÃO (DATA) | PREVISÃO DE TÉRMINO FINAL VIGÊNCIA (DATA)
1 | 6191/2022 | USINAGEM, TRANSPORTE E APLICAÇÃO DE CBUQ. | 260/2022 | EM ANDAMENTO | ENGEBIO | 38673580.58 | 33430676.99 | 86.44% | 05/12/2022 | 2025-06-05 | 2025-07-02
2 | 24841/2022 | EXECUÇÃO DE TRAVESSIA ELEVADA / TRAFFIC CALMING E DE ONDULAÇÃO TRANSVERSAL. | 162/2023 | EM ANDAMENTO | ENGEBIO | 11556548.74 | 4603109.66 | 39.83% | 2023-07-24 | 2024-07-24 | 2025-09-05
3 | 9682/2023 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE "RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTO FLEXÍVEL - TAPA BURACO" | 220/2023 | EM ANDAMENTO | ENGEBIO | 20178506.71 | 5976341.44 | 29.62% | 2023-11-01 | 2024-10-27 | 2025-10-27
4 | 5767/2022 | IMPLANTAÇÃO DO ELEVADO DO FLAMENGO NO ENTROCAMENTO DA RJ 114 E RJ 106, FLAMENGO, MARICÁ - RJ. | 246/2022 | EM ANDAMENTO | CONSORCIO ROTAS MARICA | 93894853.84 | 86595351.73 | 92.23% |  | 2024-12-17 | 2024-04-06
5 | 6110/2023 | CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO UBATIBA, SITUADO NA RUA NOVA FRIBURGO NO BAIRRO UBATIBA - MARICÁ/RJ. | 17/2025 | EM ANDAMENTO | MOPREM | 2868863.64 | 164490.67 | 5.734% | 2025-03-10 | 2025-10-10 | 2026-02-20
6 | 6123/2023 | CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO SAPUCAIA, SITUADO NA RUA NOVA FRIBURGO NO BAIRRO UBATIBA - MARICÁ/RJ. | 20/2025 | EM ANDAMENTO | MOPREM | 1478359.68 | 112757.07 | 7.627% | 2025-03-12 | 2025-09-12 | 2026-03-07