## Janeiro
DIRETORIA OPERACIONAL DE OBRAS
ORDEM DE SERVIÇO | LOCAL | BAIRRO | DESCRIÇÃO | INÍCIO | TÉRMINO | SITUAÇÃO
25020014 | Loteamento Santa Paula | Santa Paula | Confecção de 400 m² de calçada, colocação de 400 m de meio-fio, construção de 1.280 m de rede de drenagem utilizando tubos de concreto de ø 1.500 mm, ø 800 mm, ø 600 mm, ø 400 mm, assim como seus respectivos PVs e caixas coletoras. | 2025-01-31 | - | Em andamento
25010020 | Estrada Velha de Maricá (Trecho entre à Praça de São José Avenida Prefeito Alcebíades Mendes). | São José do Imbassaí | Retirada de borrachudos e preparação de base para pavimentação asfáltica. | 2025-01-30 | 2025-03-13 | Concluída
25010019 | Avenida Guarujá - (Núcleo de São José) | São José do Imbassaí | Confecção de artefatos de concreto com dimensões fora do padrão para atender demandas emergências. | 2025-01-30 | - | Em andamento
25010018 | Rua Marquês de Valença e Marquesa de Santos | Marquês de Maricá | Construção de 97,50 m² de muro de contenção medindo 65 x 1,50 m e 30 m² de escada hidráulica. | 2025-01-27 | - | Em andamento
25010017 | Rua Delson Barbosa (RJ-106, próximo ao Elevado do Flamengo) | Flamengo | Construção de 120 m² de muro de contenção medindo 80 x 1,50 m. | 2025-01-27 | - | Em andamento
25010016 | Rua Cecília Gonçalves Mataruna ( Estacionamento ) | Pindobas | Construção da base de concreto para guarita. | 2025-01-24 | - | Paralisada
25010015 | Estrada Joaquim Afonso Vianna e Rua 8 | São José do Imbassaí | Retira de borrachudo nós trechos, serviço de tapa buraco e preparação de base para pavimentação asfáltica. | 2025-01-24 | 2025-02-25 | Concluída
25010014 | Avenida Carlos Mariguella (Entre as Ruas 28 e Tietê) | Itaocaia Valley | Adequação de calçadas, meio-fio, caixas de passagem já existente, colocação de 600 m de meio-fio, confecção de 3.900 m² de calçada, construção de 30 m² de mureta de contenção, 50 m de rede de drenagem utilizando tubos de concreto de ø 400 mm e 1 caixa de passagem. | 2025-01-23 | - | Em andamento
25010013 | Rodovia Amaral Peixoto (RJ- 106, entorno Do Condomínio Helena Varella 2) | Flamengo | Construção de 300 m² de muro (150 x 2 m) | 2025-01-24 | - | Em andamento
25010012 | Avenida Moacyr Corrêa (Orla do Marine) | São José do Imbassaí | Serviço de reparo e manutenção e preservação dos 02 deck da Orla do Marine. | 2025-01-22 | 2025-05-09 | Concluída
25010011 | Rua Fernando Mendes (Beco do baixinho) | Inoã | Colocação de 500 m de meio-fio, confecção de 10 m² de calçada. | 2025-01-14 | - | Em andamento
25010009 | Rua 123 | Jardim Atlântico Leste | Construção de travessia de pedestres, sobre o Canal da Costa, 250 m de rede de drenagem utilizando galerias de (2,00 x 2,00 x 1,00) m, tubos de concreto de ø 1.200 mm, ø 1.000 mm, ø 600 mm, ø 400 mm, 1 muro-de-ala, assim como seus respectivos PVs, caixas coletoras, 30 m² de enrocamento, colocação de 160 m de meio-fio e confecção de 200 m² calçada. | 2025-01-07 | - | Em andamento
25010008 | Rua 114 | Jardim Interlagos | Confecção de 300 m² de calçada e colocação de 200 m de meio-fio. | 2025-01-13 | - | Paralisada
25010007 | Ruas Dr. Avany Bonfim e 12 | Barra de Maricá | Colocação de 10 m de meio-fio e confecção de 115,50 m² de calçada. | 2025-01-07 | - | Paralisada
25010006 | Estrada do Retiro | Retiro | Confecção de 2.400 m² de calçada e reparo de meio-fio | 2025-01-07 | - | Paralisada
25010005 | Rua 2 | Inoã | Confecção de 16,90 m² de calçada e construção de 1 caixa de passagem. | 2025-01-08 | 2025-02-05 | Concluída
25010004 | Rua Beira Rio | Centro | Confecção de 800 m² de calçada. | 2025-01-07 | - | Paralisada
25010003 | Avenida Carlos Mariguella | Chácaras de Inoã | Confecção de 349,30 m² de calçada, colocação de 68,50 m de meio-fio, construção de 9 m de rede de drenagem utilizando tubos de concreto de ø 300 mm e suas respectivas caixas coletoras. | 2025-01-06 | 2025-03-10 | Concluída
25010002 | Rua Resende | Ubatiba | Construção de 10 m² de muro de contenção, 10 m² de mureta de contenção e confecção de 500 m² de calçada. | 2025-01-06 | - | Paralisada
25010001 | Rua Marquês De São Vicente | Flamengo | Confecção de 65 m² de calçada. | 2024-12-31 | - | Paralisada
24120011 | Rua 47 | Jardim Atlântico Central | Preparação de base para pavimentação asfáltica. | 2024-12-19 | 2025-01-06 | Concluída
24120010 | Ruas Lúcia Fernandes (Antiga Rua 198), Osvaldo Machado Seabra (Antiga Rua 202) | Jardim Atlântico Oeste | Confecção de 44,20 m² de calçada. | 2024-12-18 | 2025-01-21 | Concluída
24120008 | Estrada do Bananal | Bananal | Construção de 10,50 m de travessia para águas pluviais utilizando tubos de concreto de ø 600mm. | 2024-12-14 | 2025-01-01 | Concluída
24120007 | Rua R | Chácaras de Inoã | Construção de 21 m de rede de drenagem utilizando tubos de concreto de ø 300 mm e 3 poços de visita. | 2024-12-18 | 2025-02-13 | Concluída
24120006 | Avenida Pref. Ivan Mundim | Araçatiba | Construção de 8 m de enrocamento e colocação 13 m de meio-fio. | 2024-12-14 | 2025-01-01 | Concluída
24120005 | Rua Elis Regina | Caxito | Construção de 2 caixas de passagem. | 2024-12-16 | 2025-01-08 | Concluída
24120004 | Avenida Nova Friburgo | Ubatiba | Confecção de 400 m² de calçada e reforma de caixas coletoras. | 2024-12-11 | - | Paralisada
24120003 | Ruas Alcides Francisco da Cruz, 17 de Novembro | Praia de Itaipuaçu | Confecção de 520 m² de calçada. | 2024-12-02 | - | Paralisada
24120002 | Estrada Oscar Vieira da Costa Júnior (Antiga Estrada dos Cajueiros) | Cajueiros | Confecção de 216 m² de calçada. | 2024-12-03 | 2025-01-08 | Concluída
24110018 | Rua Pereira da Silva | Balneário Bambuí | Confecção de 121,42 m² de calçada. | 2024-11-19 | 2025-01-01 | Concluída
24110017 | Avenida Reginaldo Zeidan, Ruas 126 e 127 | Ponta Negra | Confecção de 828,81 m² de calçada e 27 m de meio-fio. | 2024-11-25 | - | Paralisada
24110016 | MCMV - Itaipuaçu | Chácaras de Inoã | Confecção de 18 m² de base de concreto para instalação de container. | 2024-11-22 | 2025-01-06 | Concluída
24110015 | Rua Governador Leonel Brizola | Jardim Atlântico Central | Serviços pontuais de troca de solo em trecho de aproximadamente 2 km de via e posterior serviço de Tapa-Buraco. | 2024-11-22 | - | Paralisada
24110014 | Estrada Beira da Lagoa (Entre as Rua 87 e 88) | Cordeirinho | Construção de 3 caixas ralos, colocação de 20 m de meio-fio e confecção de 21 m² de calçada. | 2024-11-19 | 2025-01-01 | Concluída
24110013 | Rua 15 | Chácaras de Inoã | Confecção de 159,18 m² de calçada. | 2024-11-22 | 2025-02-03 | Concluída
24110010 | Rua 82 | Balneário Bambuí | Confecção de 417,21 m² de calçada e colocação de 16 m de meio-fio. | 2024-11-11 | - | Paralisada
24110009 | Rua 1 | Jacaroá | Construção de 3 m de mureta, colocação de 44 m de meio- fio e confecção de 1000 m² de calçada. | 2024-11-11 | - | Paralisada
24110008 | Rua José Chianeli e José Floriano Pires. | Itapeba | Confecção de 86,5 m² de calçada. | 2024-11-11 | 2025-01-01 | Concluída
24110006 | Rua Manoel Augusto da Matta | Spar | Confecção de 51,10 m² de calçada e construção de 10,50 m² de muro de contenção. | 2024-11-06 | 2025-02-03 | Concluída
24110004 | Rua Olavo Marins Frazao | Chácaras de Inoã | Construção de 113,50 m de rede de drenagem utilizando tubos de concreto de ø 600 mm, ø 400 mm e 3 poços de visita. | 2024-11-05 | 2025-01-06 | Concluída
24110002 | Rua Teofilo Nunes | Pindobal | Construção de 13 m de rede de drenagem utilizando galeria (2 m x 3 m x 1 m) e tubos de concreto de 400 mm. | 2024-11-05 | 2025-01-01 | Concluída
24110001 | Rua Álvares de Castro | Araçatiba | Colocação de 116 m de meio-fio. | 2024-11-04 | 2025-01-01 | Concluída
24100012 | Rua Domicio da Gama | Centro | Construção de 276 m² de calçada, 25,50 m² de rede de drenagem utilizando 21,50 m² de tubos de concreto de ø 300 mm, 4,00 m² de tubos de Pvc de ø 200 mm, com suas caixa coletoras e seus poços de visita e colocação de 140,50 m² de meio-fio. | 2024-10-31 | 2025-02-07 | Concluída
24100010 | Rodovia Amaral Peixoto ( Proximo o cond Landscape ) | Centro | Construção de 50 m de enrocamento para contenção de encosta. | 2024-10-30 | 2025-01-01 | Concluída
24100007 | Rua 9 | Cordeirinho | Construção de 288,05 m de rede de drenagem utilizando tubos de concreto de ø 300 mm e tubo de PVC de 150 mm, assim como poços de visita e caixa coletoras, colocação de 225 m de meio-fio e confecção de 225,45 m² de calçada. | 2024-11-28 | - | Em andamento
24100004 | Estrada Zilto Monteiro de Abreu | Jacaroá | Colocação de 1.200 m de meio-fio, confecção de 1.200 m² de calçada e preparação de base para aplicação massa asfáltica. | 2024-10-09 | - | Paralisada
24100003 | Avenida Professor Ivan Mundin (Parque Radical Boqueirão) | Araçatiba | Readequação da pista de skate do Parque Radical do Boqueirão: execução de 10.300 m² de contrapiso de concreto armado polido. | 2024-10-09 | - | Em andamento
24100002 | Av. Litorânea | Barra de Maricá | Construção de 200 m de enrocamento, confecção de 100 m² de calçada e colocação de 37 m de meio-fio. | 2024-10-08 | - | Em andamento
24090026 | Rua Silvinha Téles e Av. Portinari | Itapeba | Confecção de 1000 m² de calçada e colocação de 100 m de meio-fio. | 2024-10-01 | - | Em andamento
24090025 | Rua Capitão Mello e Rua Antônio José Ribeiro | Recanto de Itaipuaçu | Construção de 35 m de rede de drenagem utilizando tubos de concreto de ø 600 mm, ø 400 mm e 2 poços de visita. | 2024-09-26 | 2025-02-17 | Concluída
24090024 | Ruas: Wilson Cesar Leite, K, G e H | São José do Imbassaí | Confecção de 1.034,86 m² de calçada, construção de 10,40 m² de muro, 2,40 m² muro de contenção, colocação de 5 m de meio-fio e preparação de base para aplicação de pavimentação asfáltica. | 2024-09-26 | - | Paralisada
24090022 | Rua Volta Redonda | Ubatiba | Construção de 250 m de rede de drenagem, 140 m utilizando tubos de concreto de ø 600 mm e 18 m de ø 400 mm, com suas caixa coletoras e poços de visita e colocação de 300 m de meio-fio. | 2024-09-24 | - | Paralisada
24090021 | Rua 48, 49 e 69 | Jardim Interlagos | Construção de 512 m de rede de drenagem 304 m utilizando tubos de concreto de ø 600 mm e 208 m de ø 400 mm e 250 m² de base de concreto e 50 m galeria de blocos de concreto, com suas caixas coletora e poços de visita, colocação de 889,50 m de meio-fio, confecção de 1.500 m² de calçada e construção de 4 m² de mureta. | 2024-09-24 | - | Em andamento
24090020 | Ruas: 92 e 93 | Cordeirinho | Construção de 8 caixas de passagem, colocação de 13 m de meio-fio e 21,60 m² de calçada. | 2024-09-23 | 2025-03-25 | Concluída
24090019 | Rua Elzira Dias Gomes | Jardim Atlântico Leste | Construção de 56 m de rede de drenagem utilizando tubos de concreto de ø 600 mm, ø 300 mm e 2 poços de visita. | 2024-09-30 | 2025-01-02 | Concluída
24090017 | Rua Nilta Souza Morais | Marquês de Maricá | Colocação de 38 m² de meio-fio. | 2024-09-17 | 2025-01-22 | Concluída
24090015 | Rua Moacir Valle Dos Santos | Ponta Negra | Construção de banheiro, 02 filtros, 02 fossas e 02 sumidouros e 12 m de rede de drenagem utilizando tubo de PVC de 100 mm e 75,73 m² de base de concreto. | 2024-09-20 | - | Paralisada
24090014 | Rua Tietê | Inoã | Construção de 54 m de rede de drenagem utilizando tubos de concreto de ø 800 mm, ø 600 mm, assim como suas respectivos PVs e caixas coletoras. | 2024-09-26 | 2025-01-21 | Concluída
24090013 | Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106, entorno Elevado do Flamengo) | Flamengo | Abertura de rua e preparação de base para pavimentação asfáltica, construção 100 m de rede de drenagem, 50 m utilizando tubos de concreto de ø 600 mm, 50 m de ø 300 mm e 9 m de ø 400 mm, com suas caixa coletoras e poços de visita, colocação de 800 m de meio-fio extrusado e confecção de 1000 m² de calçada. | 2024-09-16 | 2025-02-24 | Concluída
24090012 | Ruas 22, Alcides Francisco da Cruz | Praia de Itaipuaçu | Construção de 280 m de rede de drenagem utilizando tubos de concreto de ø 600 mm, ø 300 mm, assim como seus respectivos PVs, caixas coletoras, colocação de 900 m de meio-fio, confecção de 1.200 m² de calçada e preparação de base para pavimentação asfaltica. | 2024-09-13 | - | Em andamento
24090011 | Rua Beira Rio (Beco da Divisa) | Inoã | Construção de 16 m de rede de rede de drenagem utilizando tubos de concreto de ø 400 mm, ø 300 mm, assim como suas respectivos PVs e caixas coletoras. | 2024-09-18 | 2025-01-21 | Concluída
24090008 | Rua Antonio Dos Santos Bittencourt e Cléria Pereira Alves. | Centro | Colocação de 100 m de meio-fio e confecção de 250 m² de calçada. | 2024-09-10 | 2025-01-02 | Concluída
24090007 | Rua José Pinheiro e Dorival Cardoso Silva. | Centro | Confecção de 351,50 m² de calçada e colocação de 53 m² de meio- fio. | 2024-09-10 | 2025-01-16 | Concluída
24090006 | Rua 5 | Inoã | Construção de 181,50 m de rede de rede de drenagem utilizando tubos de concreto de ø 1.000 mm, galerias de (1,0 x 1,0 x 1,5) m, (2,0 x 2,0 x 1,0) m e 1 caixa de passagem. | 2024-09-09 | 2025-01-02 | Concluída
24090005 | Rua Natalino José Felicíssimo | Bananal | Colocação de 80 m de meio-fio e 146,64 m² de calçada. | 2024-09-07 | 2025-01-01 | Concluída
24090004 | Rua José Alves Da Costa | Centro | Construção de 10 m² de muro de contenção, colocação de 25 m de meio-fio e confecção de 14,50 m² de calçada. | 2024-09-09 | 2025-01-24 | Concluída
24090003 | Rua Barão de Inoã e Rua O | Centro | Construção de 4,50 m utilizando tubos de concreto ø 400 mm, com suas caixa coletoras e seus poços de visita, colocação de 154,50 m de meio-fio e confecção de 201,50 m² de calçada. | 2024-09-04 | 2025-01-10 | Concluída
24080017 | Avenida 1 (próximo a Rua 110) | Jardim Interlagos | Construção de deck de madeira. | 2024-09-16 | - | Paralisada
24080015 | Avenida João Batista Andrade | Jacaroá | Colocação de 22,5 m de meio-fio e confecção de 106 m² de calçada. | 2024-08-23 | 2025-01-02 | Concluída
24080014 | Rod. Ver. Oldemar Guedes Figueiredo | Ubatiba | Construção de 9 m de drenagem utilizando tubos de concreto ø 400 mm, com seus poços de vista, 10 m de muro de contenção, colocação de 41 m de meio-fio e confecção de 303,50 m² de calçada. | 2024-08-23 | 2025-01-13 | Concluída
24080011 | Rua Beira Rio | Chácaras de Inoã | Construção de 54 m de rede de drenagem utilizando tubos de concreto de ø 400 mm, tubos de PVC de ø 200 mm, assim como seus respectivos PVs, caixas coletoras e colocação de 10,50 m de meio-fio. | 2024-08-19 | 2025-02-05 | Concluída
24080010 | Rua São Jerônimo | Espraiado | Construção de 81 m travessia para pedestre utilizando tubos de concreto de ø 300 mm, 30 m de enrocamento, 90 m² de base de concreto e colocação de 29 m de meio-fio. | 2024-08-20 | 2025-01-02 | Concluída
24080004 | Ruas Bráulio Antônio de Oliveira e 132 | Balneário Bambuí | Construção de 134 m de rede de drenagem utilizando tubos de concreto de ø 600 mm, ø 400 mm, assim como seus poços de visita e caixas coletoras, construção de 16 m² de muro de contenção, colocação de 498 m de meio-fio, confecção de 511,05 m² de calçada e preparação de base para aplicação de pavimentação asfáltica. | 2024-08-09 | 2025-01-01 | Concluída
24080003 | Rua 7 | Inoã | Construção de 66,50 m de rede de drenagem utilizando tubos de concreto de ø 600 mm e 1 poço de visita. | 2024-08-20 | 2025-01-02 | Concluída
24080002 | Rua 6 (Servidão) | Mumbuca | Construção de 190 m de rede de drenagem utilizando galeria de ø 4,00 x 1,00 x 1,00 mm e 9 m utilizando galeria 1,0 x 1,0 x 1,5 mm e 60 m de tubos de concreto de ø 300 mm. | 2024-07-01 | 2025-01-01 | Concluída
24080001 | Rua 5 (Beco da Mara) | Chácaras de Inoã | Construção de 110 m de rede de rede de drenagem utilizando tubos de concreto de ø 800 mm, ø 300 mm e suas caixas coletoras. | 2024-08-06 | 2025-01-21 | Concluída
24070025 | Rua 26 | Jardim Atlântico Central | Construção de 713 m de rede drenagem utilizando manilha de ø 1.200, ø 600 mm, ø 400 mm e 20 poços de visita. | 2024-07-30 | - | Paralisada
24070023 | Avenida 4 | Jardim Interlagos | Construção de 150 m de rede de drenagem utilizando tubos de concreto de ø 600 mm e 58 m de galeria de blocos, 18 m de escada hidráulica e 1 Pv. | 2024-07-26 | 2025-01-02 | Concluída
24070022 | Avenida A e Rua Chico Mendes | Chácaras de Inoã | Construção de 367 m de rede de drenagem utilizando tubos de concreto de ø 800 mm, ø 600 mm, ø 400 mm e galeria de blocos de concreto, assim como suas caixas coletoras. | 2024-08-05 | 2025-01-21 | Concluída
24070014 | Estrada Do Caxito e Rua Orestes Barbosa. | Itapeba | Construção de 100 m de enrocamento para contenção de encosta. | 2024-07-16 | 2025-01-02 | Concluída
24070012 | Rua 93 (lado praia) | Cordeirinho | Colocação de 121,50 m de meio-fio, confecção de 766,56 m² de calçada e 01 caixa coletora. | 2024-07-16 | 2025-01-02 | Concluída
24070011 | Rua São João Batista | Espraiado | Construção de 144 m² de muro do núcleo operacional do Espraiado. | 2024-07-15 | 2025-01-02 | Concluída
24070010 | Rua 53 | Jaconé | Colocação de 496,50 m meio-fio e confecção de 2.571,38 m² de calçada. | 2024-07-12 | 2025-03-25 | Concluída
24070008 | Avenida Ruth Ribeiro (Google Maps - Estrada Da Ponte Negra - Ponte Preta ) | Jardim Interlagos | Colocação de 581,50 m de meio-fio, preparação de base para recebimento de asfalto e confecção 1.110 m² de calçada. | 2024-07-08 | 2025-01-06 | Concluída
24070004 | Ruas: D, E, C, São Pedro, São Jorge e São Paulo | São José do Imbassaí | Construção de 561 m de rede de drenagem utilizando tubos de concreto de ø 800 mm, ø 600 mm, ø 400 mm, assim como poços de visita e caixas coletoras, colocação de 839,06 m de meio-fio, confecção de 352,21 m² de calçada e preparação de base para aplicação de pavimentação asfáltica. | 2024-07-04 | - | Em andamento
24070003 | Rua 42 | Jardim Atlântico Central | Construção de 130 m de rede de drenagem utilizando tubos de concreto de ø 1.000 mm, ø 800, galerias de 2,0 x 2,0 x 1,0 m mm e 1 poço de visita. | 2024-07-02 | 2025-05-13 | Concluída
24070002 | Rua Itaboraí ( Posto de saúde ) | Ubatiba | Construção de 60 m² de base de concreto e colocação de 32 m de meio- fio. | 2024-07-03 | 2025-01-17 | Concluída
24070001 | Rua 1 | Jardim Interlagos | Construção de 171 m de rede de drenagem utilizando tubos de concreto de ø 400 mm, com seus poços de visita, e colocação 320 m de meio-fio. | 2024-07-02 | 2025-01-02 | Concluída
24060029 | Avenida Central | Cajueiros | Construção do Núcleo operacional, reforma do banheiro e confecção de 16,80 m² de calçada. | 2024-06-28 | 2025-02-03 | Concluída
24060023 | Ruas: 86; 87 e 88 | Cordeirinho | Colocação de 199,50 m de meio-fio e confecção de 2.660 m² de calçada. | 2024-06-26 | 2025-01-28 | Concluída
24060019 | Rua Pereira Neves (Maternidade Municipal) | Centro | Construção de edificação em anexo a Maternidade Municipal. | 2024-07-03 | - | Paralisada
24060018 | Beco da Caixa d'água | Chácaras de Inoã | Construção de 34 m de rede de drenagem utilizando tubos de concreto de ø 400 mm, 2 poços de visita e colocação de 19,50m de meio-fio. | 2024-06-21 | 2025-01-21 | Concluída
24060017 | Ruas das Orquídeas e Cora Carolina | Jardim Atlântico Oeste | Construção de 315,50 m de rede de drenagem utilizando tubo de concreto de ø 600 mm, ø 400 mm, ø 300 mm, assim como sues respectivos PVs, caixas coletoras, confecção de 578,40 m² de calçada e colocação de 463 m de meio-fio. | 2024-06-21 | 2025-02-17 | Concluída
24060016 | Estrada Henfil (Próximo a capela São Francisco de Assis) | Pindobas | Construção de 1.853,50 m de rede de drenagem, 700 m utilizando tubos de concreto de ø 1200 mm e 714 m de ø 1000 mm e 100 m de ø 800 mm e 200 m de ø 600 mm e 139,50 m de ø 400 mm e 3 muro-de-ala, colocação de 1551 m meio-fio extrusado, 200m de meio - fio com suas caixa coletoras e seus poços de visita. | 2024-06-21 | - | Em andamento
24060015 | Rua Domício Da Gama, Jerônimo Rodrigues, Carlos Magno Legentil, Rua 50 e Rua 47 | Araçatiba | Construção de 1000 m de rede de drenagem, sendo 350 m de tubos de concreto de ø 1000 mm, 50 m de ø 800 mm, 581,00 m de ø 600 mm, 124,00 m de ø 400 mm, 50 m de ø 300 mm, 3 m de tubo de pvc ø 100 mm, 21 m de muro de contenção e 3 m de escada, com suas caixa coletoras e seus poços de visita, colocação de 1081,00 m de meio-fio e confecção de 1000 m² de calçada. | 2024-06-10 | - | Em andamento
24060014 | Avenida Roberto Silveira | Flamengo | Construção de 6 m de tubos de concreto de ø 400 mm, 9 m de ø 300 mm com suas caixa coletoras, adequação de 538,37 m² de calçada e recolocação de 419 m meio-fio. | 2024-06-18 | 2025-05-05 | Concluída
24060013 | Rua Raul Alfredo (SOMAR) | Itapeba | Confecção de artefato de concreto com dimensões fora do padrão, para atender de forma emergencial obras que necessitam de artefatos específicos. | 2024-06-11 | - | Paralisada
24060012 | Estrada de Jaconé | Ponta Negra | Construção de 15 m de rede de drenagem utilizando tubos de concreto de ø 1000 mm, assim como seus poços de visita. | 2024-06-26 | 2025-01-01 | Concluída
24060011 | Rua 14 e Avenida A | Chácaras de Inoã | Construção de 341,50 m de rede de drenagem utilizando tubos de concreto de ø 800 mm, ø 600 mm, ø 400 mm, ø 300 mm, assim como seus respectivos PVs, caixas coletoras, confecção de 700,70 m² de calçada e colocação de 550 m de meio-fio. | 2024-07-05 | - | Em andamento
24060010 | Rua Euclides Dos Santos Quintanilha | Flamengo | Confecção 177 m² de calçada e colocação de 193,50 m² de meio-fio. | 2024-06-17 | 2025-01-10 | Concluída
24060006 | Estrada Velha de Maricá (Trecho entre à Rua Afonso Machado e Av. Maxwel Ramos) | Parque Nanci | Construção de 772 m de rede de drenagem utilizando galerias de 3,00 x 2,00 x 1,00 m; tubos de concreto de ø 1.500 mm, ø 1.200 mm, ø 1.000 mm, ø 800 mm, ø 600 mm, ø 400 mm e confecção de seus PVs e suas respectivas caixas coletoras e colocação de 213,50 m de meio-fio. | 2024-06-10 | - | Em andamento
24060003 | Rua Fernando Henrique Assumpção | Centro | Construção de 12 m de rede de drenagem utilizando manilha de ø 600 mm, com seus poços de visita. | 2024-06-01 | 2025-01-02 | Concluída
24050015 | Residencial Carlos Mariguella (MCMV Itaipuaçu) | Chácaras de Inoã | Reforma do salão de festas e construção de área de churrasqueira, confecção de 84 m² de base de concreto e construção de 61,80 m² de muro. | 2024-06-05 | 2025-04-03 | Concluída
24050013 | Avenida D, ruas 85, 87, 84 e 134 | Balneário Bambuí | Confecção de 707,98 m² de calçada. | 2024-05-24 | 2025-01-02 | Concluída
24050012 | Estrada Velha de Maricá (Em frente à Capela Sagrado Coração de Jesus) | Ponta Grossa | Colocação de 128 m de meio-fio e confecção de 420 m² de calçada. | 2024-06-06 | 2025-01-02 | Concluída
24050010 | Rua Dom Helder Camara | Barroco | Construção de 60 m de rede de drenagem utilizando tubos de concreto de ø 400 mm, assim como seus respectivas PVs e caixas coletoras, colocação de 200 m de meio-fio, confecção de 500 m² de calçada e preparação de base para pavimentação asfáltica. | 2024-05-17 | 2025-04-14 | Concluída
24050009 | Rua Bosque Fundo | Inoã | Colocação de 487 m de meio-fio, confecção de 165,20 m² de calçada, construção de 190,50 m de rede de drenagem utilizando tubos de concreto de ø 400 mm, assim como seus respectivos PVs e caixas coletoras. | 2024-05-15 | 2025-01-02 | Concluída
24050008 | Rua Leonardo José Antunes (Quadra MCMV) | Inoã | Construção de 51,50 m² de muro, 116,35 m² de mureta, 24 m² de muro de contenção e confecção de 114,60 m² de base de concreto. | 2024-05-15 | 2025-01-21 | Concluída
24050002 | Est. Municipal de Bambuí | Pindobal | Construção de 241 m de rede de drenagem utilizando tubos de concreto de ø 300 mm, ø 600 mm, ø 800mm, tubo de PVC de 200 mm, assim como seus poços de visita e caixas coletora, 50,40 m² de muro de contenção, 6 m de escadaria, 158,29 m² de base de concreto, colocação de 296 m de meio-fio, confecção de 51,33 m² de calçada e preparação de base para pavimentação asfáltica. | 2024-05-14 | 2025-01-02 | Concluída
24000099 | Beco do Relogio | Inoã | Confecção de 579,75 m² de base de concreto, colocação de 207 m de meio-fio, construção de 37,80 m² de muro, 207,50 m de rede de drenagem utilizando tubos de concreto de ø 600 mm, ø 400 mm, galeria de blocos de concreto, assim como seus respectivos PVs e caixas coletoras. | 2024-05-08 | 2025-01-21 | Concluída
24000092 | Rodovia Amaral Peixoto | Manoel Ribeiro | Construção de 37,50 m de rede de drenagem utilizando tubos de concreto de ø 400 mm, assim como poços de visita e caixas coletoras. | 2024-04-29 | 2025-01-02 | Concluída
24000091 | Ruas: Moacir V dos Santos; João Bocker de Águiar e Rua Álvaro Severina da Silva | Ponta Negra | Construção de 12 m de drenagem drenagem utilizando tubos de PVC de 200 mm, colocação de 21 m de meio-fio, confecção 950,65 m² de calçada de concreto, assentamento de 2.299,36 m² de intertravado de 16 fases , reparo de caixas de coletas e preparação de base para aplicação de pavimentação asfáltica. | 2024-04-20 | - | Em andamento
24000087 | Rua Raimundo Monteiro (Google Maps - Rua Eng. Domingos Barbosa) | Recanto de Itaipuaçu | Construção de vagas de estacionamento, colocação de 54,50 m de meio-fio e confecção de 122,35 m² de calçadas. | 2024-04-05 | 2025-01-02 | Concluída
24000084 | Estrada Do Silvado ( travessia ) | Silvado | Construção de 170 m de travessia em 5 pontos diferentes sendo, 1 com 45 m de tubos de concreto de ø 300 mm e 108 m² de base de concreto, o segundo ponto com 30 m de tubo de concreto de ø 300 mm e 86,5 m² de base de concreto e o terceiro ponto com 66 m de tubo de concreto de ø 300 mm e 82,5 m² de Base de concreto, o quarto ponto de 14,5 m de tubo de concreto de ø 300 e o quinto ponto com 14,5 m de tubo de concreto de ø 600 e 01 muro-de-ala. | 2024-04-24 | 2025-04-11 | Concluída
24000081 | Ruas 74, 77, 79, 80, 82, 83, 84, 85 e 86 | Jacaroá | Colocação de 2.913 m de meio-fio e confecção de 709 m ² de calçada. | 2024-04-03 | - | Paralisada
24000080 | Rua 28 | Chácaras de Inoã | Construção de 900 m de rede de drenagem utilizando galerias de (4,0 x 2,0 x 1,0) m, (3,0 x 2,0 x 1,0) m, tubos de concreto de ø 1.500 mm, ø 1.200, ø 400 mm, ø 300 mm, assim como seus respectivos PVs e caixas coletoras. | 2024-04-02 | - | Paralisada
24000078 | Rua Silvana da Costa | Barroco | Construção de 415,50 m de rede de drenagem utilizando tubos de concreto de ø 600 mm, ø 400 mm, ø 300 mm, assim como respectivas caixas coletoras, colocação de 950 m de meio-fio ,confecção de 2.000 m² de calçada e preparação de base para pavimentação. | 2024-03-29 | - | Paralisada
24000076 | Rodovia Amaral Peixoto e Rua 15 | Vale da Figueira | Construção de 418 m de rede drenagem utilizando tubos de concreto de ø 1.000 mm, ø 600 mm, ø 400 mm, assim como seus poços de visita e caixas coletoras, colocação de 583 m de meio-fio, confecção de 407,13 m² de calçada. | 2024-04-04 | - | Paralisada
24000075 | Ruas: 121, 131, 86 e Avenida Park Way | Balneário Bambuí | Construção de 338 m de rede de drenagem utilizando tubos de concreto de ø 600 mm, ø 400 mm, assim como seus poços de visita e caixas coletoras, 6 m de galeria de blocos, colocação de 2.154 m de meio-fio, confecção de 222,29 m² de calçada e preparação de base para aplicação de pavimentação asfáltica. | 2024-04-10 | - | Paralisada
24000072 | Rua Nilda de Souza e D | Itapeba | Construção de 351,50 m de rede de drenagem, 57 m² utilizando tubos de concreto de ø 600 mm e 272 m² de ø 400 mm e 22,50 m² de ø 300 mm, com suas caixa coletoras e seus poços de visita, confecção de 758 m² de calçada e colocação de 614 m² de meio-fio. | 2024-03-27 | 2025-01-22 | Concluída
24000067 | Rua Volta Redonda | Ubatiba | Construção de 756,50 m² de calçada, com suas caixa coletoras e poços de visita e colocação de 376,50 m de meio-fio. | 2024-03-20 | 2025-01-14 | Concluída
24000065 | Av. Central com Rod. Amaral Peixoto (Fazenda Pública Joaquín Piñero) | Espraiado | Construção de 30 m de rede de drenagem utilizando tubos de concreto de ø 1.500 mm. | 2024-03-20 | 2025-01-02 | Concluída
24000064 | Rua 52 | Jacaroá | Construção de 32 m² de base de concreto e 4 de escada, colocação de 595 m de meio-fio, confecção de 53 m² de calçada. | 2024-03-19 | 2025-01-02 | Concluída
24000062 | Rua das Mangueiras (Beco) | Chácaras de Inoã | Colocação de de 500 m de meio-fio, confecção de 242 m² de calçada, construção de 450 m de rede de drenagem utilizando tubos de concreto de ø 800 mm, ø 400 mm, ø 300 mm, assim como seus respectivos PVs e caixas coletoras. | 2024-03-18 | - | Em andamento
24000061 | Rua Ismael Lucindo da Silva | Barroco | Construção de 250 m de rede de drenagem utilizando tubos de concreto de ø 400 mm e ø 300 mm, assim como suas respectivas caixas coletoras, colocação de 750 m de meio-fio, confecção de 900 m² de calçada e preparação de base para pavimentação asfáltica. | 2024-03-11 | - | Paralisada
24000054 | Rua 32 | Araçatiba | Construção de 50 m² de muro, 31 m² muro de contenção, 65 m² de base de concreto, 37 m de escada, colocação de 245 m de meio-fio e confecção de 378 m² de calçada. | 2024-03-11 | 2025-01-02 | Concluída
24000052 | Avenida Central | Espraiado | Preparação de base para alargamento da pista, construção de 35 m de enrocamento, 29,12 m² de muro, 8,65 m de escadaria de concreto, colocação de 416 m de meio-fio e confecção de 362,28 m² de calçada e preparação de base para pavimentação asfáltica. | 2024-03-11 | 2025-01-02 | Concluída
24000050 | Avenida Beira Mar (Avenida A) | Balneário Bambuí | Construção de 45 m de rede de drenagem utilizando tubos de concreto de ø 600 mm, ø 300 mm. | 2024-04-04 | 2025-01-01 | Concluída
24000048 | Rua Eliete Rocha Dos Santos ( Servidão ) | Araçatiba | Construção de 350 m de rede de drenagem, 311 m utilizando tubos de concreto de ø 600 mm, 39 m de ø 300 mm, 7 m de enrocamento, 45 muro de contenção, com suas caixa coletoras e seus poços de visita, colocação de 565 m de meio-fio e confecção 229 m² de calçada. | 2024-03-04 | - | Paralisada
24000047 | Rua Raul Alfredo de Andrade (Google maps : estrada do caxito) | Caxito | Colocação de 90 m de meio-fio, confecção de 207 m² de calçada, com suas caixa coletoras. | 2024-03-01 | 2025-01-02 | Concluída
24000044 | Rua Ribeiro De Almeida, Carlos Rangel, Av. Roberto Silveira e Expedicionário Luiz Manoel Ferreira. | Centro | Construção de 150 m de rede de drenagem, 50 m utilizando tubos de concreto de ø 600 mm, 80 m de ø 300 mm, 15 m de tubos de PVC de ø 200 mm, 10 m de ø 150 mm, com suas caixa coletoras e seus poços de visita, colocação de 859 m de meio-fio, confecção de 548 m² de calçada e 1.500 m² utilizando piso intertravado e 110 m de piso podotátil. | 2024-02-27 | - | Paralisada
24000043 | Avenida Jardel Filho com Rua Laura Rafanelli | Jardim Atlântico Oeste | Construção das novas instalações do Núcleo Operacional de Itaipuaçu (NOIT 1). Confecção de 90 m² de base de concreto, colocação de 98,50 m de meio-fio, construção de 72 m de rede de drenagem utilizando tubos de concreto de ø 300 mm, assim como suas caixas coletoras, 83,20 m² de mureta e 316,40 m² de muro. | 2024-02-23 | 2025-01-02 | Concluída
24000042 | Rodovia Amaral Peixoto (Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara) | São José do Imbassaí | Serviço de regularização de solo, preparação de base para implantação de Heliponto. Construção de 219 m de rede de drenagem utilizando tubos de concreto de ø 600 mm, ø 400 mm assim, como poços de visita e caixas coletoras, colocação de 364 m de meio-fio e preparação de base para aplicação de pavimentação asfáltica. | 2024-02-24 | 2025-01-02 | Concluída
24000041 | Rua Padre Arlíndo Viêira (esquina com a rua Udinese) | Araçatiba | Confecção de 50 m² de calçada. | 2024-02-26 | - | Paralisada
24000039 | Beco da Margarete (Google Maps Tv. Fernando Mendes) | Chácaras de Inoã | Colocação de 49 m de meio-fio, construção de 35 m de rede de drenagem utilizando tubo PVC de ø 200 mm, ø 150 mm e ø 100 mm, assim como suas caixas coletoras. | 2024-02-23 | 2025-01-14 | Concluída
24000037 | Rua Jose Farias Da Rosa e Rua Júlio Ferreira Da Silva (Google maps: rua teresópolis) | Ubatiba | Construção de 13 m de rede de drenagem utilizando tubos de concreto de ø 400 mm e 7,50 m² de base de concreto, com suas caixa coletoras, colocação de 250 m de meio-fio, confecção de 721 m² de calçada e 5 m² de mureta. | 2024-02-19 | 2025-01-02 | Concluída
24000035 | Rua das Oliveiras | Jardim Atlântico Oeste | Colocação de 1.056 m de meio-fio, confecção de 303,20 m² de calçada, construção de 635,50 m de rede de drenagem utilizando galerias de (2,0 x 2,0 x 1,0) m, tubos de concreto de ø 300 mm, ø 400 mm e ø 600 mm, assim como seus respectivos PVs e caixas coletoras. | 2024-02-20 | 2025-02-17 | Concluída
24000033 | Rua das Mimosas | Barroco | Construção de 436,50 m de rede de drenagem utilizando tubos de concreto de ø 600 mm, ø 400 mm, ø 300 mm, assim como caixas ralo e poços de visita, colocação de 960 m de meio-fio, confecção de 2.000 m² de calçada e preparação de base para pavimentação asfáltica. | 2024-02-19 | - | Paralisada
24000030 | Ruas 81 e Van Lerbergue | Jardim Atlântico Leste | Colocação de 60,50 m de meio-fio, construção de 362 m de rede de drenagem utilizando tubos de concreto de ø 400 mm, ø 300 mm, assim como seus respectivos PVs e caixas coletoras. | 2024-02-06 | 2025-01-02 | Concluída
24000029 | Avenida João Saldanha ( altura da Rua 2 ) | Barra de Maricá | Construção de 200 m de rede de drenagem, 64 m utilizando tubos de concreto de ø 600 mm, 112,50 m de ø 400 mm e 13,50 m de ø 300 mm, com seus poços de visita. | 2024-02-03 | 2025-01-02 | Concluída
24000025 | Ruas da Paz, Santos Guedes e 41 | Jardim Atlântico Central | Construção 611,50 m de rede de drenagem utilizando manilhas ø 1.000 mm, ø 800 mm, ø 600 mm, ø 400 mm, ø 300 mm, assim como seus respectivos PVs e caixas coletoras. | 2024-02-01 | 2025-01-01 | Concluída
24000024 | Ruas 188 (Rua Mauro Gabriel), Mariana e 189 | Jardim Atlântico Oeste | Colocação de 204 m de meio-fio, confecção de 260,50 m² de calçada, construção de 28 m de rede de drenagem utilizando galerias de 1,0 x 1,0 x 1,5 m, assim como suas respectivas caixas coletoras, 75,90 m² de muro e 5,60 m² de muro de contenção. | 2024-01-26 | 2025-02-17 | Concluída
24000019 | Rua Leonardo José Antunes (Complexo Esportivo de Inoã) | Inoã | Segunda etapa do complexo esportivo de Inoã: preparação de solo em área de 32.870 m², construção de 100 m² de muro, 70 m² de mureta, 800 m de rede de drenagem utilizando tubos de concreto de ø 600 mm, ø 400 mm e ø 300 mm, assim com suas repectivas caixas coletoras, colocação de 5.072 m de meio-fio e assentamento de 12.995 m² de intertravados. | 2024-01-23 | 2025-05-16 | Concluída
24000016 | Avenida Beira da Lagoa com Rua 115 | Cordeirinho | Colocação de 168 m de meio-fio e confecção de calçada com assentamento de Intertravado. | 2024-01-16 | - | Paralisada
24000012 | Rua 75 | Jardim Atlântico Leste | Construção de 433 m de rede de drenagem utilizando tubos de concreto de ø 600 mm e ø 400 mm, assim como seus respectivos PVs e caixas coletoras, colocação de 806,50 m de meio-fio e preparação de base para pavimentação asfáltica. | 2024-01-15 | 2025-02-13 | Concluída
24000011 | Rua 115,117,118 e 119 | Jardim Interlagos | Construção de 500 m de rede de drenagem, 154 m de tubos de concreto de ø 800 mm, 388 m de ø 600 mm, 82 m de ø 400 mm, com suas caixa coletoras e seus pocos de visita, colocação de 1.328 m de meio-fio, confecção de 1.274 m² de calçada. | 2024-01-22 | 2025-01-02 | Concluída
24000008 | Av. Ver. Francisco Sabino Da Costa, Rua Abreu Sodré e Abreu Rangel (rotatória) | Centro | Obra de readequação de vias e passeios públicos em atendimento as necessidades dos órgãos municipais de trânsito, construção de 46 m de rede de drenagem, 39 m utilizando tubos de concreto ø 300 mm e 7 m de pvc ø de 150 mm, com suas caixa coletoras, colocação de 1000 m de meio-fio e confecção de 2.050 m² de calçada. | 2024-01-06 | - | Em andamento
24000004 | Av. Joaquim Rodrigues (Praça da Pindobal) | Pindobal | Construção de 140,52 m² de base de concreto, 189,41 m² de muro de contenção, colocação de 834 m de meio-fio, assentamento de 1.840,98 m² de piso intertravado, confecção de 66 m² de calçada, construção de estrutura e preparação de base para aplicação de pavimentação asfáltica. | 2024-01-02 | - | Em andamento
23000323 | Rodovia Ver. Oldemar Guedes Figueiredo ( Secretaria De Agricultura De Pecuária e Pesca ) | Ubatiba | Construção de 36 m² de muro e 20 m de meio-fio. | 2023-12-21 | 2025-01-02 | Concluída
23000322 | Ruas Carolino José do Nascimento, Alberto José do Nascimento, Avenida Maysa e Rua Artuzindo Rangel | Ponta Negra | Construção de 70,50 m de rede de drenagem utilizando tubos de concreto de ø 400 mm, tubo de PVC de 200 mm, assim como poços de visitas e caixas coletoras, colocação de 1.024,50 de meio-fio, confecção de 723,45 m² de calçada. | 2023-12-13 | 2025-01-01 | Concluída
23000319 | Rua 70 com Rua 33 | Jardim Atlântico Leste | Aterro de 04 (quatro) áreas Públicas de 1920m² cada. | 2023-12-11 | 2025-01-02 | Concluída
23000318 | Ruas: 125 e 83, 32; Av. Park Way | Balneário Bambuí | Construção de 449 m de rede de drenagem utilizando tubos de concreto de ø 600 mm, ø 400 mm, assim como seus poços de visitas e caixas coletoras, colocação de 891,50 m de meio-fio e confecção de 540,07 m² de meio-fio. | 2023-12-21 | - | Paralisada
23000311 | Estrada do Caju (próximo ao campo) | Jacaroá | Construção de 388 m de rede de drenagem utilizando tubos de concreto de ø 1000 mm, 148 m de ø 800 mm, 417 m de ø 600 mm , 98 m de ø 400 mm, com suas caixas coletoras e seus poços de visitas, colocação de 1.522 m de meio-fio e confecção de 1.654 m² de calçada. | 2023-12-06 | 2025-02-24 | Concluída
23000307 | Rua Prof. Cardoso de Menezes | Jardim Atlântico Central | Construção de 26 m de enrocamento, 712 m de rede de drenagem utilizando tubos de concreto de ø 600 mm, ø 400 mm e ø 300 mm, assim como seus respectivos PVs e caixas coletoras, 13 m² de muro, 2,10 m² de muro de contenção, colocação de 1.580,50 m de meio-fio, confecção de 2.640,50 m² de calçada, 67,90 m² de base de concreto e preparação de base para pavimentação asfáltica. | 2023-12-01 | - | Paralisada
23000303 | Rua 21 | Morada das Águias | Construção de 6 m de drenagem utilizando tubos de concreto de ø 400 mm e 2 poços de visitas. | 2023-11-21 | 2025-01-02 | Concluída
23000300 | Avenida Park Way; Ruas: 67; 69; 70; 77; Rogério O. Cavalcante; Estr. Mun. de Bambuí e Terezinha dos Santos (antiga rua 64). | Balneário Bambuí | Construção de 255,97 m de rede de drenagem utilizando manilhas de ø 300 mm, ø 400 mm, ø 600 mm, assim como poços de visita e caixas coletoras, 70,64 m² de muro, 4,00 m² de muro de contenção, 10,20 m² escadaria de acesso à (ACREMARJ), colocação de 3.227 m de meio-fio, confecção de 685,42 m² de calçada e preparação de base para aplicação de pavimentação asfáltica. | 2023-11-13 | 2025-01-01 | Concluída
23000284 | Rua 74 | Jardim Atlântico Leste | Construção de 120 m² de muro e colocação de 100 m de meio-fio. | 2023-10-23 | - | Paralisada
23000273 | Rua B (loteamento Phelipe) | São José do Imbassaí | Confecção de 400 m² de calçada; reparo de meio-fio e reparo de caixas ralo. | 2023-10-11 | 2025-01-01 | Concluída
23000269 | Rua 7 (R. Maria Gomes de Oliveira) | Itapeba | Confecção de 150 m² de calçada. | 2023-10-09 | - | Paralisada
23000267 | Rua Santa Teresa (Antiga 15) | Manoel Ribeiro | Construção de 227 m de rede de drenagem utilizando manilhas de ø 1.000 mm, ø 800 mm, ø 600 mm, ø 400 mm, assim como poços de visita e caixas coletoras. | 2023-10-03 | 2025-01-02 | Concluída
23000266 | Ruas: Dolores de Brito Bezerra, Alberto Santos Dumont, Ten. Cel. Aviador Paulo Roberto de Souza Machado, Hilário Antônio da Rosa e 6A. | Centro | Construção de 78 m de rede de drenagem utilizando tubos de concreto de ø 600 mm e 15 m ø 300, prolongando rede já existente em área pública, com suas caixa coletoras, colocação de 554 m de meio-fio e confecção de 1.494 m² de calçada. | 2023-10-02 | 2025-01-02 | Concluída
23000265 | Av. Nero da Silva Bittencourt (Beira da Lagoa) e rua 87. | Jacaroá | Preparação de solo em área pública, construção de rede de drenagem utilizando 24 m de tubos de concreto de ø 400 m colocação, de 79 m de meio-fio, confecção de 183 m² de calçada de concreto e 168 m² utilizando piso intertravado. | 2023-09-27 | 2025-01-01 | Concluída
23000258 | Rua Projetada (ao lado da ponte do Silvado) | Silvado | Construção de 53 m de rede de drenagem com galeria de blocos de concreto, 4 m² de muro e 66 m² de base de concreto. | 2023-09-20 | 2025-01-02 | Concluída
23000255 | Avenida João Batista (antiga Avenida Cateté ) e Rua 38 | Jacaroá | Construção de 60 m² de muro, 10 m de escada, confecção de 500 m² de calçada e colocação de 427 m de meio-fio. | 2023-09-18 | 2025-01-02 | Concluída
23000252 | Estrada do Rio Fundo | Caxito | Construção de 40 m de enrocamento para contenção de encosta, 49,50 m de piso podotátil, preparação de base para pavimentação asfáltica, confecção de 76 m² de calçada e colocação de 48 m de meio fio. | 2023-09-14 | 2025-01-02 | Concluída
23000250 | Rua Projetada A (esquina com Alameda Maricá) | Condado de Maricá | Construção de 187 m de rede de drenagem utilizando tubos de concreto de ø 400 mm, com suas caixas coletora e seus poços de visita, colocação de 354 m de meio-fio, confecção de 631 m² de calçada. | 2023-09-12 | 2025-01-02 | Concluída
23000249 | Ruas: Santo Delaroli e L | Itapeba | Construção de 156 m de rede de drenagem utilizando tubos de concreto ø 400 mm, com suas caixas coletora e seus poços de visita, confecção de 547,50 m² de calçada e colocação de 401,50 m de meio fio. | 2023-09-12 | 2025-01-02 | Concluída
23000248 | Ruas 4 e Rua Santo Antônio | Vale da Figueira | Construção de 521 m de drenagem utilizando manilhas de ø 1.000 mm, ø 800 mm, ø 600 mm, ø 400 mm, assim como poços de visita e caixas coletoras, colocação de 702 m de meio-fio, confecção de 1.045 m² de calçada e preparação de base para aplicação de pavimentação asfáltica. | 2023-09-14 | 2025-01-02 | Concluída
23000246 | Rua Alcides Francisco da Cruz (UBS - São Bento) | Praia de Itaipuaçu | Segunda etapa da construção da Unidade Básica de Saúde do bairro Praia de Itaipuaçu (UBS - São Bento), colocação de 200 m de meio-fio, confecção de 40 m² de base de concreto, 150 m² de calçada, construção de 50 m² de muro, 192,50 m de rede de drenagem utilizando tubos de concreto de ø 300 mm, tubos de PVC de ø 150 mm, assim como seus respectivas PVs e caixas coletoras. | 2023-09-12 | - | Em andamento
23000243 | Alameda Seis | Vale da Figueira | Construção de 55,50 m de drenagem utilizando tubos de concreto de ø 1.000 mm e ø 400 mm, assim como poços de visita e caixas coletoras, 94 m de galeria de bloco, 02 muro de ala e colocação de 28 m de meio-fio. | 2023-09-12 | 2025-02-20 | Concluída
23000228 | Ruas: 4 e 5 | Retiro | Construção de 156 m de rede de drenagem utilizando tubos de concreto de ø 1000, ø 800 mm e ø 600 mm, ø 400 mm; assim como poços de visita e caixas coletoras, colocação de 20,52 m de enrocamento, 485,50 m de meio-fio e preparação de base para aplicação de pavimentação asfáltica. | 2023-08-21 | - | Em andamento
23000226 | Rua Walter Muniz dos Santos (Antiga Rua 60) | Jardim Atlântico Central | Construção de 608,50 m de rede de drenagem utilizando tubos de concreto de ø 600 mm, ø 400 mm, ø 300 mm, assim como seus respectivos PVs e caixas coletoras, confecção de 1.578,60 m² de calçada e colocação de 1.288,50 m de meio-fio. | 2023-08-09 | 2025-02-13 | Concluída
23000225 | Av. João Saldanha | Barra de Maricá | Ampliação dos serviços de regularização de área pública com preparação de base. | 2023-08-05 | 2025-01-01 | Concluída
23000218 | Rua 02 e Rua Projetada(Manu Manuela) | Cajueiros | Construção de 717 m de rede de drenagem utilizando galerias (3x 1x 1) m tubos de concreto de ø 1.200 mm, ø 1.000 mm, ø 800 mm, ø 600 mm, ø 400 mm, assim como poços de visita e caixas coletoras, colocação de 1.831 m de meio-fio, confecção 1.448,44 m² de calçada e preparação de base para aplicação de pavimentação asfáltica. | 2023-07-27 | - | Em andamento
23000217 | Loteamento Portal dos Cajueiros | Cajueiros | Urbanização do Loteamento Portal dos Cajueiros, construção de 982 m de rede de drenagem utilizando tubos de concreto de ø 800 mm, ø 600 mm, ø 400 mm e ø 300 mm, assim como suas respectivas caixas coletoras, construção de 35 m² de muro, colocação de 4.850 m de meio-fio e confecção de 1.600 m² de calçada. | 2023-07-25 | 2025-02-13 | Concluída
23000206 | Rua das Andorinhas | Flamengo | Construção de 7 caixas de passagem. | 2023-07-13 | - | Paralisada
23000203 | Ruas: João Lourenço Vidal, Angola, Libéria, Lincon silva bretas, Tenente galino, 27, Agostinho Ferreira Ribeiro, Dahomey e Lenini Perez Domingues | Jacaroá | Construção de 459 m de rede de drenagem sendo, 216 m utilizando tubo de concreto de ø 600 mm, 797 m de ø 400 mm e 7,5 m de ø 300 mm com suas respectivas caixas coletoras e seus poços de visita, 3 m de escada, 33 m² de muro, colocação de 2.108 m de meio-fio e confecção de 2.679 m² de calçada. | 2023-07-10 | 2025-01-01 | Concluída
23000200 | Rua das Orquídeas (Loteamento 26 de maio) | São José do Imbassaí | Confecção de 430 m² de calçada. | 2023-07-06 | 2025-01-02 | Concluída
23000198 | Av. Nero da Silva Bittencourt (antiga Av. Diógenes Paula Costa) | Jacaroá | Construção de 59 m de rede de drenagem utilizando tubos de concreto ø 400 mm, com suas caixas coletoras e seus poços de visita. | 2023-07-08 | 2025-01-02 | Concluída
23000194 | Rua 15 | Vale da Figueira | Construção de 596 m enrocamento para contenção de solapamento de pista e alargamento da rua e 57 m de rede de drenagem utilizando tubos de concreto de ø 600 mm, ø 400 mm, assim como seus poços de visita e caixas coletoras. | 2023-06-28 | - | Paralisada
23000193 | Ruas: 5 e 6 | Ponta Negra | Confecção de 400,86 m² de calçada e colocação de 87,50 m de meio-fio. | 2023-06-29 | 2025-01-02 | Concluída
23000190 | Ruas 123 e Antônio Marques Mathias | Jardim Atlântico Leste | Confecção de 538 m² de calçada e colocação de 372 m de meio-fio. | 2023-06-28 | 2025-01-02 | Concluída
23000189 | Rua Caio Francisco de Figueiredo | Cajueiros | Construção de 534 m de rede de drenagem utilizando tubos de concreto de ø 1.500 mm, ø 1.200 mm, ø 800 mm, ø 400 mm, assim como poços de visita e caixas ralos, 02 muros de ala e preparação de via de acesso e aterro com terraplenagem de área para implementação do novo Centro Cívico. | 2023-06-12 | 2025-04-01 | Concluída
23000187 | Av. Roberto Silveira (Polo de Maricá) | Flamengo | Construção do Polo do Pomar. | 2023-06-26 | - | Paralisada
23000185 | Rua Marquês de Maricá e Barão de Drumont | Marquês de Maricá | Construção de 1300 m de rede drenagem, 700 m utilizando tubos de concreto de ø 1.200 mm e 20 m de ø 800 mm e 10 m de ø 600 mm e 200 m de ø 400 mm e 40 m tubos de pvc de ø 150 mm e 9 m² de muro e 730 m² Base de concreto e com suas caixa coletoras e poços de visita, colocação de 1492 m² de meio-fio, confecção de 1.800 m² de calçada e 1.520 m² de piso intertravado. | 2023-06-22 | - | Em andamento
23000183 | Ruas: 8, 9 e 10 (Loteamento São Francisco) | São José do Imbassaí | Construção de 658 m de rede de drenagem utilizando tubos de concreto ø 800 mm, ø 600 m, ø 400 mm, assim como poços de visita e caixas coletoras, colocação de 1.059 m de meio-fio e preparação de base para aplicação de pavimentação asfáltica. | 2023-06-23 | 2025-01-21 | Concluída
23000178 | Rua Primeiro de Abril | Jacaroá | Construção de 185 m de rede de drenagem utilizando tubos de concreto de ø 400 mm, com suas caixas coletoras e seus poços de visita, confecção de 106 m² de calçada e colocação de 731 m de meio-fio. | 2023-06-16 | 2025-01-02 | Concluída
23000173 | Rua 1° de Fevereiro (Mirante do Caju) | Centro | Construção do complexo turístico e ecológico do mirante do Caju. | 2023-06-12 | - | Paralisada
23000169 | Rua 5 | Chácaras de Inoã | Construção de 25,50 m de rede de drenagem utilizando tubos de concreto de ø 300 mm, assim como seus respectivos PVs, caixas coletoras, confecção de 846,20 m² de calçada e colocação de 585,50 m de meio-fio. | 2023-06-06 | 2025-01-21 | Concluída
23000168 | Avenida do Contorno e Rua 111 | Balneário Bambuí | Construção de 1.541 m de rede de drenagem utilizando tubos de concreto de 1.000 mm, ø 800 mm, ø 600 mm, ø 400 mm, ø 300 mm, assim como seus PVs e caixas coletoras, 13 m de mureta de contenção, colocação de 237 m de meio-fio, 2.531 m de meio-fio extrusado e 407,64 m² de calçada de concreto. | 2023-06-19 | - | Paralisada
23000166 | Ruas: 10 e 17 | Retiro | Construção de 200 m de rede de drenagem utilizando manilhas de ø 400 mm; confecção de suas respectivas caixas coletoras e confecção de 300 m² de calçada. Colocação de 400 m de meio-fio. | 2023-06-02 | 2025-01-01 | Concluída
23000165 | Ruas: 5 e 17 | Retiro | Construção de 518 m de rede de drenagem utilizando tubos de concreto de ø 1.200 mm, ø 1.000 mm, ø 800 mm, ø 600 mm, ø 400 mm, assim como poços de visita caixas coletoras, colocação de 1.225,50 m de meio-fio, confecção 915,05 m² de calçada e preparação de base para aplicação de pavimentação asfáltica. | 2023-06-06 | - | Paralisada
23000161 | Rua Piraí | Itaocaia Valley | Construção de 90 m de rede de drenagem utilizando tubos de concreto de ø 600 mm, ø 400 mm e 2 poços de visita. | 2023-06-07 | 2025-01-02 | Concluída
23000157 | Rua das Madressilvas | Barroco | Construção de 86,50 m de rede de drenagem utilizando tubos de concreto de ø 600 mm, ø 400 mm e 3 poços de visita. | 2023-05-25 | 2025-01-02 | Concluída
23000154 | Rua Santo Antônio | Vale da Figueira | Construção de 622 m de rede de drenagem, utilizando tubos de concreto de ø 1000 mm, ø 600 mm, ø 400 mm, ø 300 mm, assim como seus PVs e suas respectivas caixas coletora. Colocação de 594,50 m de meio-fio e preparação de base para aplicação de pavimentação asfáltica. | 2023-05-23 | - | Em andamento
23000146 | Ruas 12 (Campo do Atlântico), 13 e Kawan (antiga rua 3) | Chácaras de Inoã | Construção de salas, vestiário, 212,30 m² de muro, 231 m de rede de drenagem utilizando tubos de concreto de ø 600 mm, ø 400 mm, ø 300 mm, tubos de PVC de ø 100 mm, assim como suas respectivas caixas coletoras, assentamento de 264,10 m² de intertravados, confecção de 794,40 m² de calçada, 218 m² de base de concreto, colocação 557,50 m de meio-fio e 81 m de piso podotátil. | 2023-05-15 | 2025-02-03 | Concluída
23000133 | Ruas 3, 7 e 6 (Loteamento São Francisco) | São José do Imbassaí | Construção de 359 m de rede de drenagem utilizando tubos de concreto de ø 400 mm, ø 600 mm, ø 800 mm, assim como poços de visita e caixas coletoras, colocação de 1.083 m de meio-fio e preparação de base para aplicação de pavimentação asfáltica. | 2023-05-02 | 2025-01-01 | Concluída
23000131 | Avenida 1 (Campo de Futebol) e Rua de Acesso | Vale da Figueira | Construção de 11 m de enrocamento, 230,52 m² de muro, 340,56m² de base de concreto, colocação de 570 m de meio-fio e confecção de 806,13 m² de calçada. | 2023-05-02 | 2025-01-02 | Concluída
23000124 | Rua Natalino José Felicíssimo | Bananal | Construção de 161 m de rede de drenagem utilizando tubos de concreto de ø 400 mm, ø 300 mm, assim como poços de visita e caixas coletoras, colocação de 405,50 m de meio-fio e preparação de base para aplicação de massa asfáltica. | 2023-04-27 | 2025-01-01 | Concluída
23000114 | Rua A | Araçatiba | Construção de 15,40 m² de muro, confecção de 890 m² de calçada, colocação de 1,382 m de meio-fio e preparação da rua utilizando motoniveladora (Patrol) para aplicação de massa asfáltica. | 2023-04-12 | 2025-01-01 | Concluída
23000113 | Rua Álvares de Castro (Prefeitura) | Centro | Construção do prédio anexo da Prefeitura Municipal de Maricá, áreas de convivência e implantação de estacionamento. | 2023-04-11 | 2025-05-12 | Concluída
23000112 | Rua Estrada de Jacaroá e 1 de agosto. | Jacaroá | Construção de 9 m de rede de drenagem utilizando manilha de ø 300 com suas caixas coletoras e seus poços de visita, 268 m² de base de concreto, 115 m² de muro, confecção de 67 m² de calçada, colocação de 266 m de meio fio e 223 m² de piso intertravado. | 2023-04-11 | 2025-01-02 | Concluída
23000110 | Estr. Beira da Lagoa | Guaratiba | Colocação de 192 m de meio-fio. | 2023-04-05 | - | Paralisada
23000109 | Avenida Central (Fazenda Pública Joaquim Piñero) | Espraiado | Construção em reserva indígena, de habitações (ocas), escola, posto de atendimento médico e centro cultural, 193 m de rede de esgoto utilizando tubos de PVC de 200 mm, 321,20 m² de base de concreto, 177,10 m² de muro e deck medindo 72 m². | 2023-04-10 | - | Paralisada
23000105 | Ruas Itamaracá, Coruripe, Itaunas, Tinharé e Trav. Pati | São José do Imbassaí | Construção de 1.044 m de rede de drenagem, utilizando tubos de concreto de ø 800 mm, ø 600 mm, ø 400 mm e ø 300 mm, assim como poços de visita e caixas coletoras, construção de 30,72 m² de muro, colocação de 2.216 m de meio-fio, confecção de 445,26 m² de calçada e preparação de base para aplicação de pavimentação asfáltica. | 2023-04-05 | - | Em andamento
23000102 | Rua Waldir Lopes Duarte | Jardim Atlântico Central | Construção de 650 m de rede de drenagem utilizando tubos de concreto de ø 600 mm, ø 400 mm, ø 300 mm, tubos de PVC de ø 100 mm, assim como seus respectivos PVs e caixas coletoras, colocação de 864,50 m de meio-fio, confecção de 1.243,10 m² de calçada e preparação de base para pavimentação. | 2023-04-05 | 2025-01-02 | Concluída
23000096 | Ruas: K, Braulino Caetano dos Santos e Edmundo Estrela Gomes | Itapeba | Colocação de 314 m de meio-fio, confecção de 402 m² de calçada e preparação da rua utilizando Motoniveladora (Patrol). | 2023-03-28 | 2025-01-01 | Concluída
23000095 | Ruas: 89, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98 e 103 | Jardim Interlagos | Construção de 250 m de rede de drenagem sendo 172 m utilizando tubos de concreto ø 600 mm, 47 m de ø 300 mm, com suas caixas coletoras e seus poços de visita, confecção de 157 m² de calçada, colocação de 4.628 m de meio-fio, e preparação da rua utilizando motoniveladora (Patrol). | 2023-03-28 | 2025-01-02 | Concluída
23000091 | Ruas: 122, 123, 124 e 125 (Google maps: Rua Giraux Leitão) | Cordeirinho | Colocação de 562 m de meio-fio, assentamento de 1.112 ,23 m² de intertravado, confecção de 483,50 m² de calçada, construção de 156,09 m² de muro e 223,80 m² de base de concreto. | 2023-03-22 | 2025-01-02 | Concluída
23000090 | Rua 15 (Nair Bueno dos Reis) | Vale da Figueira | Construção de 166 m de enrocamento utilizando pedras 1.000 a 3.000 kg (matacão) para contenção de solapamento e alargamento da rua. | 2023-03-22 | - | Paralisada
23000086 | Rua Condor (Cidade Sustentável) | Itapeba | Construção de canteiros, confecção de base para caixa d'água e colocação de 230 m de meio-fio. | 2023-03-16 | 2025-01-02 | Concluída
23000085 | Rua 15 | Cordeirinho | Construção do deck | 2023-03-15 | 2025-01-01 | Concluída
23000075 | Ruas 64, 80 e Marquês de Maricá | Araçatiba | Confecção de 608 m² de calçada e colocação de 228 m de meio-fio. | 2023-03-10 | 2025-01-02 | Concluída
23000059 | Rua do Chalé Espraido | Espraiado | Construção de drenagem BSTC (Bueiro simples tabular de concreto) com 05 saídas utilizando tubos de concreto de ø 300 mm, 129,50 m de rede de drenagem utilizando tubos de ø 600, assim como seus PVS e caixa coletora, 23 m de enrocamento, 100,14 m² de muro², 150 m² muro de contenção, 39,40 m² de base de concreto, 6,80 m de escada colocação de 576 m de meio-fio, confecção de 405,32 m² de calçada e preparação de base para aplicação da pavimentação asfáltica. | 2023-03-13 | 2025-01-02 | Concluída
23000058 | Estrada do Silvado | Lagarto | Construção de vestiário no campo do Silvado, 90 m de base de concreto, 26 m de tubos de concreto ø 600 mm, 263 m de muro, 40,50 de enrocamento, com suas caixas coletoras e seus poços de visita, colocação 90 m de meio-fio e confecção 90 m² de calçada. | 2023-02-11 | 2025-01-02 | Concluída
23000050 | Rua 110 ( Núcleo de cordeirinho) | Cordeirinho | Reparo do muro da entrada do Núcleo de Cordeirinho e Reforma da sala do nucleo. | 2023-02-02 | 2025-01-02 | Concluída
23000049 | Ruas: 14 e 56 | Balneário Bambuí | Confecção de 531 m² de calçada. | 2023-02-02 | 2025-01-02 | Concluída
23000046 | Ruas: 41, 42, 43, 45, 46, Ilda Gomes de Andrade e Nair de Souza Brandão | Jacaroá | Preparação de base para colocação de massa asfáltica, Construção 209 m² de base de concreto,70 m² de muro, colocação de 2.816 m de meio-fio e confecção de 370 m² de calçada. | 2023-01-30 | 2025-01-02 | Concluída
23000043 | Avenida Carlos Mariguella (rotatória com Av. Gilberto Carvalho) | Chácaras de Inoã | Confecção de 1.230 m² de calçada, 122,50 m² de base de concreto, colocação de 476 m de meio-fio, construção de 10 m² de muro, 476 m de rede de drenagem utilizando tubos de concreto de ø 800 mm, ø 600 mm ø 400 mm, ø 300 mm, galeria de blocos de concreto, assim como seus respectivos PVs e caixas coletoras. | 2023-01-31 | 2025-01-21 | Concluída
23000037 | Rua dos Camarões, Mario Santoro e Rua das Pescadinhas | São José do Imbassaí | Construção de 223,50 m de rede de drenagem utilizando tubos de concreto de ø 400 mm, assim como poços de visita e caixas coletoras, 32,48 m² de mureta, colocação de 1.054 m de meio-fio, confecção de 458 m² de calçada e preparação de base para aplicação de pavimentação asfáltica. | 2023-01-24 | 2025-01-01 | Concluída
23000036 | Estrada Joaquim Afonso Viana | São José do Imbassaí | Construção de 10,50 m de rede de drenagem utilizando manilhas de ø 600 mm, colocação de 320 m de calhas de concreto de ø 400 mm e preparação de base para aplicação de pavimentação asfáltica. | 2023-02-09 | - | Paralisada
23000028 | Avenida Carlos Mariguella (Entre a Praça do Ferreirinha e a Ponte Quebrada) | Praia de Itaipuaçu | Construção de 1.200 m de rede de drenagem utilizando tubos de concreto de ø 400 mm, assim como seus respectivos PVs, caixas coletoras, colocação de 1.600 m de meio-fio, assentamento de 50 m² de intertravados e confecção de 3.200 m² de calçada. | 2023-01-19 | - | Em andamento
23000027 | Avenida Carlos Mariguella (Entre Rua 44 e Rua X) | Jardim Atlântico Central | Construção 266 m de rede de drenagem utilizando tubos de de concreto de ø 600mm, ø 400 mm, ø 300 mm, assim como seus respectivos PVs e caixas coletoras, 21,80 m² de muro, colocação de 366 m de meio-fio e confecção de 810 m² de calçada. | 2023-01-19 | 2025-01-02 | Concluída
23000017 | Ruas: Leônidas Moreira, Mangaratiba, Itaborai, Nilo Ribeiro da Costa, Alcebíades Gonçalves Mataruna, Rio de Janeiro | Ubatiba | Construção de 20 m² de enrocamento, 574 m² de rede de drenagem, 193 m² utilizado tubo de concreto ø 1.200 mm, 81 m² de ø 1000 mm, 102 m² de ø 800 mm, 83,50 m² de ø 600 mm, 108,50 m² de ø 400 mm e 6 m² de tubo Pvc e 37 m² muro de contenção, com suas caixas coletoras e seus poços de visita, colocação 472,50 m de meio-fio e confecção de 1.497 m² de calçada. | 2023-01-13 | 2025-03-27 | Concluída
23000016 | Ruas 54, Circe Costa e Silva, e Avenida Nero Silva Bittencourt | Jacaroá | Construção 191 m de tubos de concreto ø 400 mm, 137 m utilizando galerias, com suas caixas coletoras e seus poços de visita, colocação 700 m de meio-fio e confecção 37 m² de calçada. | 2023-01-10 | 2025-01-02 | Concluída
23000014 | Rua 35 | Balneário Bambuí | Colocação de 3,50 m de meio-fio e confecção de 562 m² de calçada. | 2023-01-11 | 2025-01-02 | Concluída
23000004 | Avenida Carlos Mariguella | Jardim Atlântico Oeste | Construção de 95 m de rede de drenagem utilizando tubos de concreto de ø 600 mm, ø 400 mm, assim como seus respectivos PVs e caixas coletoras, 1 muro de ala, 10 m² de muro, 50 m² de mureta de contenção, confecção de 8.600 m² de calçada, colocação de 2.500 m meio-fio. | 2023-01-12 | - | Em andamento
23000003 | Ruas - Dois (Ac Rod Amaral Peixoto) e Vereador Aloísio Rangel de Freitas | Itapeba | Construção de 3 m tubos de pvc de ø 150 mm, com suas caixas coletoras e confecção de 402 m² de calçada. | 2023-01-04 | 2025-01-02 | Concluída
22000492 | Rua B (Lagoa das Amendoeiras). | São José do Imbassaí | Construção de 236,50 m de rede de drenagem utilizando tubos de concreto de ø 800 mm, assim como seus PVs e caixas coletoras, colocação de 230 m de meio-fio e confecção de 941,24 m² de calçada. | 2022-12-16 | 2025-01-02 | Concluída
22000486 | Estrada Comandante Celso | Silvado | Construção de 22 m de rede de drenagem utilizando tubos de ø 800 mm. | 2023-01-15 | 2025-01-02 | Concluída
22000485 | Rua João Riso | São José do Imbassaí | Construção de 74 m de macrodrenagem utilizando galerias utilizando galerias de (2,00 x 2,00 x 1,00 ) m, 400 mm, assim como seus PVS e caixas coletoras. | 2022-12-15 | 2025-01-02 | Concluída
22000467 | Ruas: Rio de Janeiro, Cabo Frio, Ismael Barros de Figueiredo e Itapeteiu. | Ubatiba | Confecção de 1.891 m² de calçada, colocação de 765 m de meio-fio, construçã utilizando tubo de concreto de ø 300 e suas respectivas caixas coletoras.o de 16,20 m² de muro, construção de 62 m de rede de drenagem sendo, 32 m utilizando tubo de PVC de (200 mm), 30m | 2022-11-30 | 2025-01-01 | Concluída
22000430 | Rua Jupira Silva | Jardim Atlântico Central | Colocação de 1.031 m de meio-fio, construção de 607,50 m de rede de drenagem utilizando tubos de concreto de ø 400 mm, ø 300 mm, assim como seus respectivos PVs e caixas coletoras, confecção de 1.734 m² de calçada e preparação de base para pavimentação. | 2022-10-25 | 2025-01-02 | Concluída
22000428 | Ruas: Zélia Gatai Amado e Ana Lins dos G. Bretãs | Itapeba | Construção de 521 m de rede de drenagem, utilizando tubos de concreto de ø 600 mm, assim como seus poços de visita e caixas coletoras, 02 de muros de ala, colocação de 1.055 m de meio-fio, confecção de 1.456 m² de calçada e preparação de base para aplicação de pavimentação asfáltica. | 2022-10-27 | 2025-01-02 | Concluída
22000415 | R. Marquês de Olinda, 10 | Marquês de Maricá | Confecção de 212 m² de calçada, construção de 250 m² de muro e preparação de rua utilizando Motoniveladora (Patrol) para aplicação de massa asfáltica. | 2022-10-10 | 2025-01-02 | Concluída
22000414 | Rua Duque de Caxias | Ubatiba | Confecção de 477 m² de calçada e colocação de 127 m de meio-fio. | 2022-10-11 | 2025-01-02 | Concluída
22000404 | Rua 62 | Cordeirinho | Terraplenagem e contenção de estaca. | 2022-09-28 | 2025-01-02 | Concluída
22000393 | Rua Projetada. | São José do Imbassaí | Construção de 120 m de rede de drenagem utilizando manilhas de ø 400 mm, assim como seus poços de visita e caixas coletoras, colocação 360 m de meio-fio, confecção de 180 m² de calçada e preparação de base para aplicação de pavimentação asfáltica. | 2022-09-30 | 2025-01-02 | Concluída
22000390 | Trecho entre á Rua Matheus Ribeiro Barbosa e Estr.de Jaconé | Ponta Negra | Construção de 120 m de rede de drenagem utilizando manilhas de ø 600 mm, ø 400 mm assim como poços de visita e caixas coletoras. | 2022-09-19 | 2025-01-02 | Concluída
22000389 | Rua Euclídes Paulo da Silva (Complexo Esportivo de Inoã) | Inoã | Colocação de 2.400 m de meio-fio, confecção de 3.200 m² de base de concreto, 3.500 m² de calçada, assentamento de 1.300 m² de intertravados, construção de 53 m² de cisterna, 420 m de muro, 50 m de rede de drenagem utilizando tubos de concreto de ø 400 mm e seus respectivos PV's caixas coletoras. | 2022-09-14 | - | Em andamento
22000365 | Canal da Costa (Guia Correntes) | Recanto de Itaipuaçu | Restauração Ambiental da Foz do Canal da Costa, a partir da readequação estrutural e reparo do Guia Correntes de Enrocamento do canal, na Praia do Recanto de Itaipuaçu. | 2022-08-18 | 2025-04-01 | Concluída
22000363 | Rua Nova Jerusalém (Google: Rua C) | São José do Imbassaí | Construção de 995,74 m de rede drenagem utilizando manilhas de ø 800 mm, ø 600 mm, ø 400 mm, assim como seus PVs e caixas coletoras, colocação de 483 m de meio-fio, 13,27 m² de calçada e preparação de base para pavimentação asfáltica. | 2022-08-18 | - | Em andamento
22000344 | Rua Ver. Luiz Antônio da Cunha ( SAREM ) | Centro | Reparo de 40 metros de rede de drenagem de ø 1000 mm | 2022-07-27 | 2025-01-01 | Concluída
22000340 | Avenida Zumbi dos Palmares e Rua Van Lerbergue | Barroco | Colocação de 239 m de meio-fio, confecção de 143,40 m² de calçada, assentamento de 469,30 m² de intertravados e construção de 2 caixas ralo. | 2022-07-26 | 2025-01-01 | Concluída
22000301 | Ruas: Jacarandá, Manacá, Nogueira, Lobélia, Hibisco, Alameda Maricá e Bromélia e Ypê. | Condado de Maricá | Segunda etapa da ordem de serviço 21000294: colocação de 5.649 de meio-fio e 91 bocas de lobo, confecção de 3 caixas de passagem e 19 caixas ralo e 5.844 m² de calçada, construção de 3.088 m de rede de drenagem, sendo 783 m utilizando manilha de ø 1.500 mm, 286 m utilizando manilha de ø 1.200 mm, 1.207 m utilizando manilha de ø 1.000 mm, 498 m utilizando manilha de ø 800 mm, 198 m utilizando manilha de ø 600 mm, 645 m utilizando manilha de ø 400 mm, 3 m utilizando manilha de ø 300 mm e 75 PVs e de 56 m de muro e de 6 m de tubo de PVC de 150. | 2022-06-27 | 2025-01-02 | Concluída
22000294 | Ruas: 147, 149, 150, 151 e Avenida Zeidan | Ponta Negra | Colocação de 12 bocas de lobo e colocação de 1.108 m de meio-fio. | 2022-06-24 | 2025-01-02 | Concluída
22000285 | Rua dos Guerras (Google maps: Rua 7) | Centro | Construção de 300 m² de muro, confecção de 650 m² de base de concreto e confecção de 11 m² de calçada. | 2022-06-15 | - | Paralisada
22000264 | Rua Raul Alfredo de Andrade (SOMAR - Anexo III) | Caxito | Construção de novo prédio administrativo da SOMAR (Anexo III). | 2022-05-30 | - | Paralisada
22000256 | Rua Antônio Marques Mathias | Praia de Itaipuaçu | Colocação de 1.500 m de meio-fio, confecção de 10,50 m² de calçada, construção de 467,50 m de rede de drenagem utilizando tubos de concreto de ø 600 mm, ø 400 mm, 2 muros de ala, assim como seus respectivos PVs, 13 m² de muro, 2,40 m² de enrocamento e preparação de base para pavimentação. | 2022-05-25 | 2025-01-02 | Concluída
22000254 | Ruas 58 e Walmir Lopes Duarte | Jardim Atlântico Central | Construção de 1.005, 50 m de rede de drenagem utilizando tubos de concreto de ø 800 mm, ø 600 mm, ø 400 mm, ø 300 mm, assim como seus respectivos PVs e caixas coletoras, confecção de 942,15 m² de calçada e colocação de 1.610,50 m de meio-fio. | 2022-05-14 | 2025-01-02 | Concluída
22000253 | Rua 36 (Sede do Núcleo da Conservação) | Guaratiba | Confecção de 1.168,33 m² de calçada utilizando piso intertravado e colocação de 138,73 m utilizando piso podotátil, colocação de 470,50 m de meio-fio, construção de 577,07 m² de muro, colocação de 4 bocas de lobo e construção de 1 fossa, 1 filtro e 1 sumidouro. | 2022-05-16 | 2025-01-02 | Concluída
22000241 | Estrada dos Cajueiros | Cajueiros | Construção de 15 m de rede de drenagem utilizando manilhas ø 400 mm, construção de 31,75 m² (12,75 x 2,5) de muro, colocação de 2 bocas de lobo, construção de 1 PV e confecção de 264,38 m² de calçada. | 2022-05-11 | 2025-02-13 | Concluída
22000239 | Ruas Angra dos Reis, Sá Quaresma e Rio bonito | Ubatiba | Colocação de 1.316,5 m de meio-fio, confecção de 1.758 m² de calçada, 28 m² de muro, construção de 330 m de rede de drenagem, sendo 80 m tubo de concreto de ø 600 mm, 235 tubo de concreto de ø 400 mm, 12 m utilizando tubo de concreto ø 300 mm e suas respectivas caixas coletoras. | 2022-05-10 | - | Em andamento
22000219 | Rua Gualberto Batista de Macedo | Espraiado | Confecção de 94,40 m² de calçada e colocação de 24,50 m de meio-fio. | 2022-04-25 | 2025-01-01 | Concluída
22000168 | Ruas: Cecília Meirelles, Ana Lins dos Guimarães, Estr. da Varginha e Av. Murtas | Retiro | Confecção de 3.118,57 m² de calçada, colocação de 112 m de meio-fio e preparação de base para aplicação de pavimentação asfáltica. | 2022-03-14 | 2025-01-02 | Concluída
22000167 | Rua das Gaivotas | Centro | Construção de 17 m de drenagem utilizando manilha de ø 600 mm, 6,50 utilizando manilha de ø 400 mm, confecção de 3 caixa ralo, construção de 1 PV e construção de 11 m de tubo PVC. | 2022-03-12 | 2025-01-02 | Concluída
22000162 | Ruas Daniel Felipe Diniz (Antiga 18), 7, Cassorotiba, Cordeiro, 21 e 22 | Santa Paula | Confecção de 2.350 m² de calçada, colocação de 3.450 m de meio-fio, construção de 200 m² de muro, 703 m de rede de drenagem utilizando tubos de concreto de ø 800 mm, ø 600 mm, ø 400 e ø 300 mm, assim como seus respectivos PV's e caixas coletoras. | 2022-03-09 | 2025-01-21 | Concluída
22000130 | Avenida Itaocaia | Itaocaia Valley | Continuação da OS 20000298: Construção de 2.179,50 m de rede de drenagem utilizando tubos de concreto de ø 800 mm, ø 600 mm, ø 400 mm, ø 300 mm, 1 muro-de-ala, assim como seus respectivos PVs, caixas coletoras, 1.008 m de meio-fio extrusado, colocação de 2.834 m de meio-fio. | 2022-02-09 | - | Em andamento
22000122 | Avenida João Saldanha e Rua João Joaquim da Costa | Barra de Maricá | Continuação da OS 21000189: Colocação de1.154 m de meio-fio, colocação de 2.956 m² de intertravados, confecção de 15 m² de calçada, colocação de 1 boca de lobo, construção de 12,74 m² de mureta e construção de 29 m utilizando manilha de ø 600 mm. | 2022-02-07 | 2025-01-02 | Concluída
22000093 | Rua Ilário Pereira da Costa | Ubatiba | Construção de 32 m de rede de drenagem utilizando manilhas ø 600 mm e 4,50 m utilizando manilha de ø 400 mm. | 2022-01-25 | 2025-01-02 | Concluída
22000036 | Rua Álvaro Ferreira de Almeida | Ubatiba | Construção de 195,11 m² de calçada, construção de escadas, colocação de 119 m de meio-fio e terraplenagem preparação de rua para aplicação de massa asfáltica. | 2022-01-05 | 2025-01-06 | Concluída
22000018 | Minha Casa Minha Vida de Itaipuaçu | Chácaras de Inoã | Continuação da O.S 21000354: Confecção de 450,20 m² de calçada, colocação de 128,50 m de meio-fio e construção de 3 m de rede de drenagem utilizando tubos de concreto de ø 300 mm. | 2022-01-04 | 2025-01-02 | Concluída
22000015 | Ruas 66 e Van Lerbergue (Rua 34) | Jardim Atlântico Central | Continuação da O.S 21000327: Colocação de 55 m de meio-fio, construção de 1.300,50 m de rede de drenagem utilizando tubos de concreto de ø 800 mm, ø 600 mm, ø 400 mm, assim como seus respectivos PVs e caixas coletoras. | 2022-01-04 | 2025-01-02 | Concluída
22000003 | Av. Moacyr Corrêa e Marajó; Ruas: Guarapari, Palmas, Guariba, Itapagé, Maracá, Guariba, Canindé e Praça Euclídes Paulo Silva (Orla do Marine) | São José do Imbassaí | "Continuação da OS 21000111: Construção de 338,50 m de rede de drenagem, utilizando tubos de concreto de ø 600mm, ø 400 mm e ø 300 mm, confecção de seus respectivos poços de visita e suas caixas coletoras, confecção de 10.045 m² de calçadas utilizando intertravados, colocação de 4.388,50 m de meio-fio; confecção de 2.390 m² de calçadas de concreto, construção de 156 m de enrocamento e 33,60 m² de muro. | 2022-01-03 | 2025-01-01 | Concluída
22000001 | Estrada do Espraiado (Rua José Thomaz ) | Espraiado | Construção de 805,30 m de rede de drenagem utulizando manilhas de ø 600 mm, ø 400 mm, tubo de PVC DE 100 mm assim como poços de visita e caixas coletoras, 15 m de enrocamento, 57,11 m² de base de concreto, 45,88 m² de muro. Colocação de 3.472,01 m de meio-fio, 37 bocas de lobo, confecção de 4.612,40 m² de calçada, troca de solo em trecho de aproximadamente 1.500 m, preparação de base para aplicação de massa asfáltica. | 2022-01-03 | 2025-01-17 | Concluída