## OUT
DIRETORIA OPERACIONAL DE OBRAS DIRETAS OBRAS PARALISADAS
ORDEM DE SERVIÇO | LOCAL | BAIRRO | DESCRIÇÃO | INÍCIO | MOTIVAÇÃO | RESPONSÁVEL TEMPORÁRIO PELA INEXECUÇÃO | DATA PREVISTA PARA REINÍCIO
25090016 | Estrada de Sampaio Correia (Rotatória Roberto Marinho) | Jaconé | Construção de base de concreto | 2025-10-01 | Aguardando normalização no fornecimento de materiais necessários para a conclusão da obra. | SOMAR | 2025-10-17
25080003 | Estrada Antônio Callado | Balneário Bambuí | Ampliação da Secretaria de Pesca (Sede Bambuí) | 22/08/2025 | Aguardando normalização no fornecimento de materiais necessários para a conclusão da obra. | SOMAR | 2025-11-07
25060001 | Rua 4 (antiga casa da família Colaço) | Flamengo | Aterro de talude para contenção de muro. | 09/06/2025 | Aguardando normalização no fornecimento de materiais necessários para a conclusão da obra. | SOMAR | 2025-11-14
25050011 | Rua 7 (esquina com rua 17) | Barra de Maricá | Construção de choupana e base de concreto | 12/05/2025 | Aguardando normalização no fornecimento de materiais necessários para a conclusão da obra. | SOMAR | 2025-10-17
25040019 | Rua César Urupukina Filho | Chácaras de Inoã | Construção de rede de drenagem, colocação de meio-fio, confecção de calçada e Preparação de base para Pavimentação | 30/04/2025 | Aguardando normalização no fornecimento de materiais necessários para a conclusão da obra. | SOMAR | 2025-11-11
25040016 | Rua José Eugênio Mendonça Garcia | Chácaras de Inoã | Construção de rede de drenagem, colocação de meio-fio, confecção de calçada e Preparação de base para Pavimentação | 23/04/2025 | Aguardando normalização no fornecimento de materiais necessários para a conclusão da obra. | SOMAR | 2025-10-24
25040001 | Canal da Costa (Guia Correntes) | Recanto de Itaipuaçu | Restauração Ambiental da Foz do Canal da Costa, a partir da readequação estrutural e reparo do Guia Correntes de Enrocamento do canal, na Praia do Recanto de Itaipuaçu. | 02/04/2025 | Aguardando normalização no fornecimento de materiais necessários para a conclusão da obra. | SOMAR | 2025-10-29
25030022 | Rua José Eugênio M. Garcia Filho | Chácaras de Inoã | Construção de rede de drenagem, colocação de meio-fio, confecção de calçada e Preparação de base para Pavimentação | 27/03/2025 | Aguardando normalização no fornecimento de materiais necessários para a conclusão da obra. | SOMAR | 2025-10-20
25030017 | Avenida Três | Araçatiba | Colocação de meio-fio, Construção de Base de concreto, calçada e mureta | 24/03/2025 | Aguardando normalização no fornecimento de materiais necessários para a conclusão da obra. | SOMAR | 2025-10-23
25030012 | Rodovia Vereador Oldemar Guedes Figueiredo (RJ 114) | Ubatiba | Construção de rede de drenagem | 18/03/2025 | Aguardando normalização no fornecimento de materiais necessários para a conclusão da obra. | SOMAR | 2025-10-16
25020023 | Rua Nicolas Paes Urupukina | Chácaras de Inoã | Construção de rede de drenagem, colocação de meio-fio, confecção de calçada e Preparação de base para Pavimentação | 06/03/2025 | Aguardando normalização no fornecimento de materiais necessários para a conclusão da obra. | SOMAR | 2025-11-07
25020016 | Rua Cecilia Gonçalves Mataruna (Pátio da oficina Somar ) | Itapeba | Construção de estação de tratamento de esgoto da SOMAR. | 18/02/2025 | Aguardando normalização no fornecimento de materiais necessários para a conclusão da obra. | SOMAR | 2025-11-13
25020002 | Rua 80 | Balneário Bambuí | Construção do Núcleo Operacional da Diretoria de Coletas, Resíduos e Varrição. | 07/02/2025 | Aguardando normalização no fornecimento de materiais necessários para a conclusão da obra. | SOMAR | 2025-11-13
25020001 | Avenida Central | Cajueiros | Confecção de artefato de concreto | 30/04/2025 | Aguardando normalização no fornecimento de materiais necessários para a conclusão da obra. | SOMAR | 2025-11-03
25010016 | Rua Cecília Gonçalves Mataruna ( Estacionamento ) | Pindobas | Construção da base de concreto | 24/01/2025 | Aguardando normalização no fornecimento de materiais necessários para a conclusão da obra. | SOMAR | 2025-11-03
24120004 | Rua Nova Friburgo, 16 | Caxito | Confecção de calçada e reforma de caixas coletoras. | 11/12/2024 | Aguardando normalização no fornecimento de materiais necessários para a conclusão da obra. | SOMAR | 2025-10-27
24000091 | Ruas Moacir V dos Santos, João Bocker de Águiar e Álvaro Severina da Silva | Ponta Negra | Construção de rede de drenagem, colocação de meio-fio, confecção de calçada e Preparação de base para Pavimentação | 20/04/2024 | Aguardando normalização no fornecimento de materiais necessários para a conclusão da obra. | SOMAR | 2025-10-15
24000075 | Ruas: 121, 131, 86 e Avenida Park Way | Balneário Bambuí | Construção de rede de drenagem, colocação de meio-fio e confecção de calçada e Preparação de base para Pavimentação | 10/04/2024 | Aguardando normalização no fornecimento de materiais necessários para a conclusão da obra. | SOMAR | 2025-11-03
24000004 | Av. Joaquim Rodrigues (Praça da Pindobal) | Pindobal | Construção de base de concreto, colocação de meio-fio, confecção de calçada e Preparação de base para Pavimentação | 02/01/2024 | Aguardando normalização no fornecimento de materiais necessários para a conclusão da obra. | SOMAR | 2025-10-20
23000284 | Rua 74 | Jardim Atlântico Leste | Construção de muro e colocação de meio-fio. | 23/10/2023 | Aguardando normalização no fornecimento de materiais necessários para a conclusão da obra. | SOMAR | 2025-11-11
23000173 | Rua 1° de Fevereiro (Mirante do Caju) | Centro | Construção do complexo turístico e ecológico do mirante do Caju. | 12/06/2023 | Aguardando normalização no fornecimento de materiais necessários para a conclusão da obra. | SOMAR | 2025-11-20
23000165 | Ruas: 5 e 17 | Itapeba | Construção de rede de drenagem, colocação de meio-fio, confecção de calçada e Preparação de base para Pavimentação | 06/06/2023 | Aguardando normalização no fornecimento de materiais necessários para a conclusão da obra. | SOMAR | 2025-10-17
23000109 | Avenida Central (Fazenda Pública Joaquim Piñero) | Espraiado | Construção em reserva indígena, de habitações, escola, posto de atendimento médico e centro cultural, rede de saneamento, deck de contemplação e pavimentação com piso intertravado em via de acesso. | 10/04/2023 | Aguardando normalização no fornecimento de materiais necessários para a conclusão da obra. | SOMAR | 2025-10-23
23000090 | Rua 15 (Nair Bueno dos Reis) | Vale da Figueira | Construção de enrocamento | 22/03/2023 | Aguardando normalização no fornecimento de materiais necessários para a conclusão da obra. | SOMAR | 2025-11-07
DADOS ATUALIZADOS EM 10/10/2025