## Table 1
DIRETORIA OPERACIONAL DE OBRAS DIRETAS
ORDEM DE SERVIÇO | LOCAL | BAIRRO | OBJETO DA EXECUÇÃO | INÍCIO | TÉRMINO | Percentual Execução | SITUAÇÃO
25110006 | Avenida Central | Espraiado | Troca de solo e terraplanagem para implantação de unidade escolar | 2025-11-04 | - | 3 | Em andamento
25100012 | Rua Barão de Inoã (Praça de alimentação) | Centro | Revitalização da praça de alimentação do centro. | 2025-11-03 | - | 14 | Em andamento
25100010 | Rua Vereador Alípio Manoel de Oliveira (antiga Estr. 1) | Ponta Negra | Construção de rede de drenagem | 2025-10-27 | - | 24 | Em andamento
25100007 | Rua Jupira Silva (entre Avenida Governador Leonel Brizola e Avenida Dr. Antônio Marques Mathias) | Jardim Atlântico Central | Confecção de calçada, assentamento de piso intertravado e colocação de meio-fio | 2025-10-28 | - | 18 | Em andamento
25100006 | Ruas Babaçu, Bouganville e Eucalipto. | Condado de Maricá | Construção de rede de drenagem | 2025-10-23 | - | 12 | Em andamento
25100003 | Estrada Comandante Celso (Campo do Silvado) | Lagarto | Construção de baldrame para cercamento de campo | 2025-10-14 | - | 71 | Em andamento
25100001 | Rua Austria (Minha Casa Minha Vida - Itaipuaçu) | Chácaras de Inoã | Construção de muro de cercamento perimetral | 2025-10-29 | - | 3 | Em andamento
25090030 | Ruas C, Iguapé, Paulo José Cesar, Dr. Rafael Lório, e Ilha Bela | São José do Imbassaí | Construção de rede de drenagem, colocação de meio-fio, confecção de calçada e Preparação de base para Pavimentação | 2025-09-29 | - | 51 | Em andamento
25090029 | Ruas Protásio Peres e Dilson Antônio Legentil | Flamengo | Construção de rede de drenagem, colocação de meio-fio, confecção de calçada e Preparação de base para Pavimentação | 2025-10-01 | - | 46 | Em andamento
25090026 | Avenida 1 com Avenida 4 (E.M. Antônio Rufino de Souza Filho) | Jardim Interlagos | Terraplenagem e troca de solo para implantação de escola municipal. | 2025-09-29 | - | 50 | Em andamento
25090023 | Estrada Joaquim Afonso Viana | São José do Imbassaí | Construção de travessias e preparação de de base para pavimentação asfáltica. | 2025-09-25 | - | 98 | Em andamento
25090022 | Avenida Orestes Vereza (trecho entre a Avenida João Manoel Ribeiro e a Rua sete) | Spar | Confecção de calçada | 2025-09-26 | - | 34 | Em andamento
25090016 | Estrada Sampaio Corrêa | Jaconé | Construção de base de concreto | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 100 | Concluída
25090015 | Estrada do Caxito esquina com Rua Cecilia Golçalves Mataruna | Caxito | Construção de base de concreto. | 2025-10-03 | 2025-10-30 | 100 | Concluída
25090010 | Rua Álvares de Castro (Prefeitura) | Centro | Construção de edifício de apoio,para manutenção e operação da prefeitura. | 2025-09-08 | - | 67 | Em andamento
25090008 | Avenida do Contorno (Baixada Mineira) | Balneário Bambuí | Construção de rede de drenagem, colocação de meio-fio e confecção de calçada e Preparação de base para Pavimentação | 2025-09-17 | - | 69 | Em andamento
25090007 | Avenida Central (Fazenda Pública Joaquim Piñero - Aldeia Céu Azul Tekoa Ara Hovy) | Espraiado | Assentamento de intertravado e construção de drenagem. | 2025-09-10 | - | 67 | Em andamento
25090004 | Rua Projetada (próximo ao Dom Atacadista) | Cajueiros | Construção de rede de drenagem, colocação de meio-fio e confecção de calçada e Preparação de base para Pavimentação | 2025-09-03 | 2025-10-09 | 100 | Concluída
25090002 | Estrada de Jaconé | Ponta Negra | Colocação de meio-fio, confecção de calçada e assentamento de piso intertravado. | 2025-09-01 | - | 59 | Em andamento
25090001 | Rua Projetada (esquina com Ruas Joaquim Alves Fontes e dos Gaturanos) | Flamengo | Construção de muros de contenção | 2025-09-01 | - | 48 | Em andamento
25080010 | Ruas Nova Friburgo e Bom Jardim | Caxito | Construção de rede de drenagem, colocação de meio-fio e confecção de calçada e Preparação de base para Pavimentação | 2025-08-19 | - | 98 | Em andamento
25080009 | Rua 47 (esquina com Rua São Bento e 46) | Guaratiba | Serviço de terraplenagem para implantação de Unidade Escolar em Guaratiba | 2025-08-19 | 2025-10-15 | 100 | Concluída
25080007 | Ruas Nilópolis e Angra dos Reis | Ubatiba | Construção de rede de drenagem, colocação de meio-fio, confecção de calçada e Preparação de base para Pavimentação | 2025-08-11 | - | 54 | Em andamento
25080005 | Avenida Roberto Silveira | Camburi | Construção de baia no terminal rodoviário de marica. | 2025-06-14 | 2025-10-06 | 100 | Concluída
25080003 | Estrada Antônio Callado | Balneário Bambuí | Ampliação da Secretaria de Pesca (Sede Bambuí) | 2025-08-22 | - | 75 | Paralisada
25080001 | Rua Fernando Mendes | Inoã | Colocação de meio-fio e readequação de Calçada. | 2025-08-04 | - | 74 | Em andamento
25070005 | Rua Antônio Marques Mathias | Jardim Atlântico Central | Colocação de meio-fio, construção de travessias, rede de drenagem, caixas coletoras. | 2025-07-16 | 2025-09-22 | 100 | Concluída
25070003 | Rua Nova Friburgo | Ubatiba | Construção de Base estrutural de ponte de passagem para pedestre. | 2025-07-10 | 2025-07-24 | 100 | Concluída
25070002 | Rodovia Amaral Peixoto (Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara) | São José do Imbassaí | Implantação de área de estacionamento, colocação de meio- fio, construção de rede de drenagem, bocas de lobo, grelha de ferro, PV e pavimentação asfáltica. | 2025-07-14 | 2025-08-25 | 100 | Concluída
25070001 | Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106, SECTRAN) | Mumbuca | Confecção de base de concreto, na sede da SECTRAN. | 2025-07-03 | 2025-07-14 | 100 | Concluída
25060008 | Rodovia Amaral Peixoto | Spar | Confecção de calçadae colocação de meio-fio. | 2025-06-30 | 2025-07-11 | 100 | Concluída
25060005 | Rua Marquês de Valença | Ubatiba | Construção de base estrutural para ponte utilizando galerias. | 2025-06-16 | 2025-09-24 | 100 | Concluída
25060004 | Rua São Luiz | Inoã | Confecção de base de concreto, confecção de calçada e colocação de meio-fio. | 2025-06-18 | 2025-06-30 | 100 | Concluída
25060001 | Rua 4 (antiga casa da família Colaço) | Flamengo | Aterro de talude para contenção de muro. | 2025-06-09 | 2025-10-30 | 100 | Concluída
25050023 | Estrada Sampaio Corrêa | Ponta Negra | Construção de rede de drenagem. | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 100 | Concluída
25050019 | Ruas Abreu Sodré, Abreu Rangel, Barão de Inoã, Ribeiro de Almeida e Praça Conselheiro Macedo Soares. | Centro | Construção de bases de concreto, confecção de calçada, construção de canteiro, assentamento de pisos intertravados e colocação de meio-fio. | 2025-05-21 | 2025-08-11 | 100 | Concluída
25050018 | Rodovia Amaral Peixoto (Hosp. Mun. Ernesto Che Gueverra) | São José do Imbassaí | Movimentação de terra e preparação de base para nova área de estacionamento. | 2025-05-17 | 2025-07-07 | 100 | Concluída
25050014 | Avenida Bambuí | Pindobal | Construção de mureta, confecção de calçada e Revitalização da Associação de Moradores do Bairro de Pindobal. | 2025-05-05 | - | 80 | Paralisada
25050011 | Rua 7 (esquina com rua 17) | Barra de Maricá | Construção de choupana e base de concreto | 2025-05-12 | 2025-10-14 | 100 | Concluída
25050010 | Avenida Carlos Mariguella (Entre as Ruas 1 e Olavo Marins Frazão) | Chácaras de Inoã | Colocação de meio-fio e confecção de calçada | 2025-05-09 | 2025-10-30 | 100 | Concluída
25050009 | Rua Alameda Seis | Vale da Figueira | Colocação de meio, confecção de calçada. | 2025-05-08 | 2025-05-15 | 100 | Concluída
25050008 | Rua Leonardo José Antunes (E. M. Vereador Aniceto Elias) | Inoã | Construção de muro de contenção, mureta de contenção, tubos de Pvc, confecção de base de concreto, colocação de meio-fio, confecção de calçada, assentamento de piso intertravado, caixa coletoras. | 2025-04-30 | 2025-10-06 | 100 | Concluída
25050006 | Avenida Carlos Mariguella (Beco) | Inoã | Confecção de base de concreto, confecção de calçada e colocação de meio-fio. | 2025-05-08 | 2025-06-26 | 100 | Concluída
25050005 | Rua Beira Rio | Chácaras de Inoã | Confecção de Calçada, colocação de meio-fio, construção de rede de drenagem utilizando tubos de PVC e suas caixas coletoras. | 2025-05-08 | 2025-06-18 | 100 | Concluída
25050004 | Rua Diamantina (Farol de Ponta Negra) | Ponta Negra | Colocação de meio-fio, construção de rampa e assentamento de intertravados. | 2025-05-07 | 2025-05-23 | 100 | Concluída
25050003 | Rua Prefeito Joaquim Mendes | Araçatiba | Construção de base de concreto armado. | 2025-05-06 | 2025-05-14 | 100 | Concluída
25050002 | Rua 142 | Balneário Bambuí | Colocação de meio-fio, confecção de calçada e preparação de rua para aplicação de pavimentação asfáltica. | 2025-05-05 | 2025-06-12 | 100 | Concluída
25050001 | Rua 23 | Morada das Águias | Colocação de meio-fio, construção de muro de contenção, construção de escadaria, rede de drenagem. | 2025-05-01 | 2025-08-01 | 100 | Concluída
25040019 | Rua César Urupukina Filho | Chácaras de Inoã | Construção de rede de drenagem, colocação de meio-fio, confecção de calçada e Preparação de base para Pavimentação | 2025-04-30 | - | 40 | Paralisada
25040018 | Rua Hilka Elizabelt Gouveia Paes | Chácaras de Inoã | Construção de rede de drenagem, colocação de meio-fio, confecção de calçada e Preparação de base para Pavimentação | 2025-04-29 | - | 63 | Em andamento
25040016 | Rua José Eugênio Mendonça Garcia | Chácaras de Inoã | Construção de rede de drenagem, colocação de meio-fio, confecção de calçada e Preparação de base para Pavimentação | 2025-04-23 | - | 40 | Paralisada
25040015 | Rua 136 | Balneário Bambuí | Colocação de meio-fio, preparação de base para aplicação de pavimentação asfáltica. | 2025-04-25 | 2025-07-31 | 100 | Concluída
25040014 | Ruas 65 e Iolanda Oliviere Cavalcante | Balneário Bambuí | Construção de rede drenagem, colocação de meio-fio. | 2025-04-24 | 2025-08-01 | 100 | Concluída
25040012 | Rua Marta Urupukina | Chácaras de Inoã | Construção de rede de drenagem, colocação de meio-fio, confecção de calçada e Preparação de base para Pavimentação | 2025-04-17 | - | 92 | Em andamento
25040011 | Avenida Roberto Silveira | Flamengo | Confecção de Canteiro Central para separação de via, colocação de meio-fio. | 2025-04-15 | 2025-04-23 | 100 | Concluída
25040010 | Rua Ouvidio Souza | Jacaroá | Construção de drenagem e preparação de base do campo utilizando brita. | 2025-04-15 | 2025-09-08 | 100 | Concluída
25040009 | Avenida Carlos Mariguella (Trecho entre o residencial Parques dos Gansos I e Rua das Mangueiras) | Inoã | Colocação de meio-fio e confecção de calçada. | 2025-04-14 | - | 65 | Em andamento
25040008 | Rua 4 | Inoã | Construção de mureta e preparação de base para pavimentação asfáltica. | 2025-04-14 | 2025-05-12 | 100 | Concluída
25040007 | Alameda Maricá | Condado de Maricá | Construção de rede de drenagem | 2025-04-12 | 2025-09-08 | 100 | Concluída
25040006 | Rua do Canal | Cajueiros | Retira de borrachudo, serviço de tapa buraco e preparação de base para pavimentação asfáltica. | 2025-04-11 | 2025-05-05 | 100 | Concluída
25040005 | Rodovia Vereador Oldemar Guedes Figueiredo | Ubatiba | Construção de rede de drenagem, colocação de meio-fio, confecção de calçada e confecção de mureta. | 2025-04-08 | 2025-07-16 | 100 | Concluída
25040003 | Rua Euclides Martins Urupukina | Chácaras de Inoã | Construção de rede de drenagem, colocação de meio-fio, confecção de calçada e Preparação de base para Pavimentação | 2025-04-03 | 2025-10-24 | 100 | Concluída
25040002 | Rua Caio Francisco de Figueiredo | Cajueiros | Aterro de área pública para implantação do novo centro cívico. | 2025-04-01 | 2025-06-03 | 100 | Concluída
25040001 | Canal da Costa (Guia Correntes) | Recanto de Itaipuaçu | Restauração Ambiental da Foz do Canal da Costa, a partir da readequação estrutural e reparo do Guia Correntes de Enrocamento do canal, na Praia do Recanto de Itaipuaçu. | 2025-04-02 | 2025-10-30 | 100 | Concluída
25030026 | Rua Gualberto Batista de Macedo | Espraiado | Colocação de meio-fio e construção de escadaria de concreto. | 2025-04-02 | 2025-11-07 | 100 | Concluída
25030023 | Rua Álvaro Severino da Silva | Ponta Negra | Colocação de meio-fio, confecção, preparação de base para aplicação de pavimentação asfáltica. | 2025-03-25 | 2025-08-08 | 100 | Concluída
25030022 | Rua José Eugênio M. Garcia Filho | Chácaras de Inoã | Construção de rede de drenagem, colocação de meio-fio, confecção de calçada e Preparação de base para Pavimentação | 2025-03-27 | - | 40 | Paralisada
25030020 | Rua Abraão de Oliveira | Itapeba | Colocação meio-fio, confecção de calçada e preparação de base para pavimentação asfáltica. | 2025-03-26 | 2025-09-08 | 100 | Concluída
25030018 | Rua Leonardo José Antunes (Minha Casa Minha Vida) | Inoã | Colocação de meio-fio, confecção de calçada, construção de muro e reservatório para resíduos. | 2025-03-24 | 2025-09-26 | 100 | Concluída
25030017 | Avenida Três | Araçatiba | Colocação de meio-fio, Construção de Base de concreto, calçada e mureta | 2025-03-24 | 2025-10-13 | 100 | Concluída
25030012 | Rodovia Vereador Oldemar Guedes Figueiredo (RJ 114) | Ubatiba | Construção de rede de drenagem | 2025-03-18 | 2025-10-30 | 100 | Concluída
25030011 | Rua João Paulo da Costa | Inoã | Construção de rede de drenagem e base de concreto | 2025-03-17 | 2025-10-30 | 100 | Concluída
25030010 | Rua Chico Mendes e Rua 18 | Chácaras de Inoã | Construção de rede de drenagem, colocação de meio-fio e confecção de calçada e Preparação de base para Pavimentação | 2025-03-17 | - | 76 | Em andamento
25030009 | Estrada da Ponte Negra e Av 1 | Jardim Interlagos | Assentamento de intertravado, confecção de calçada, construção de escada, construção de enrocamento, colocação de meio-fio e colocação de bocas de lobo. | 2025-03-17 | 2025-08-12 | 100 | Concluída
25030008 | Rua I (Marine) | São José do Imbassaí | Construção de mureta, colocação de meio-fio e confecção de calçada. | 2025-03-18 | 2025-08-14 | 100 | Concluída
25030007 | Avenida Cateté | Jacaroá | Confecção de calçada | 2025-03-14 | 2025-08-20 | 100 | Concluída
25030004 | Estrada do Cajú | Jacaroá | Construção de rede de drenagem e caixas coletoras, confecção de calçada, colocação de meio-fio, confecção de base de concreto e construção de muro de contenção. | 2025-03-10 | 2025-06-04 | 100 | Concluída
25030003 | Rua Alzira Rodrigues de Moura (Colônia dos Pescadores de Maricá) | Guaratiba | Construção de base de concreto para instalação de container. | 2025-03-12 | 2025-03-25 | 100 | Concluída
25030002 | Rua Regina Coeli Mendonça Garcia | Chácaras de Inoã | Construção de rede de drenagem, colocação de meio-fio, confecção de calçada e Preparação de base para Pavimentação | 2025-04-09 | 2025-10-13 | 100 | Concluída
25030001 | Rua Tietê | Chácaras de Inoã | Construção de rede de drenagem, PVs e caixas coletoras. | 2025-03-06 | 2025-04-29 | 100 | Concluída
25020023 | Rua Nicolas Paes Urupukina | Chácaras de Inoã | Construção de rede de drenagem, colocação de meio-fio, confecção de calçada e Preparação de base para Pavimentação | 2025-03-06 | - | 45 | Paralisada
25020021 | Rua Leonardo José Antunes | Inoã | Confecção de calçada. | 2025-02-20 | 2025-03-20 | 100 | Concluída
25020020 | RJ 106 - Coordenadoria de Abastecimento | Centro | Instalação de reservatórios para armazenamento de Agente Redutor de Líquidos Automotivos (ARLA). | 2025-02-20 | 2025-03-10 | 100 | Concluída
25020019 | Rua 5 (Núcleo) | Inoã | Confecção de artefato de concreto | 2025-02-17 | - | 84 | Em andamento
25020018 | Rua 1 | Araçatiba | Confecção de calçada, ampliação de rede de drenagem. | 2025-02-19 | 2025-09-11 | 100 | Concluída
25020017 | Rua Adelaíde Bezerra | Centro | Construção de mureta de contenção, confecção de meio-fio. | 2025-02-18 | 2025-09-11 | 100 | Concluída
25020016 | Rua Cecilia Gonçalves Mataruna (Pátio da oficina Somar ) | Itapeba | Construção de estação de tratamento de esgoto da SOMAR. | 2025-02-18 | - | 80 | Paralisada
25020015 | Rua 1 de Janeiro | Araçatiba | Confecção de calçada. | 2025-02-17 | 2025-09-01 | 100 | Concluída
25020014 | Loteamento Santa Paula | Santa Paula | Construção de rede de drenagem, colocação de meio-fio, confecção de calçada e Preparação de base para Pavimentação | 2025-01-31 | - | 27 | Em andamento
25020013 | Rodovia Amaral Peixoto ( Km 17) | Inoã | Construção de rede de drenagem, poços de visita. | 2025-02-14 | 2025-03-27 | 100 | Concluída
25020011 | Rua Álvares de Castro ( Praça Tiradentes ) | Araçatiba | Construção de base de concreto armado, confecção de piso intertravado, construção de escada e mureta de contenção. | 2025-02-13 | 2025-03-03 | 100 | Concluída
25020010 | Rua Cesar Urupukina | Chácaras de Inoã | Colocação de meio-fio, confecção de calçada, construção de rede de drenagem. | 2025-02-24 | 2025-07-22 | 100 | Concluída
25020009 | Rua João José Garcia | Chácaras de Inoã | Confecção de calçada, colocação de meio-fio, assentamento de intertravado, construção de rede de drenagem. | 2025-02-12 | 2025-07-29 | 100 | Concluída
25020006 | Rua José Garcia | Chácaras de Inoã | Confecção de calçada, colocação de meio-fio e construção de rede de drenagem | 2025-02-12 | 2025-09-09 | 100 | Concluída
25020005 | Rua João Urupukina | Chácaras de Inoã | Confecção de calçada, colocação de meio-fio, construção de rede de drenagem. | 2025-02-10 | 2025-06-17 | 100 | Concluída
25020004 | Avenida Carlos Mariguella | Chácaras de Inoã | Confecção de calçada. | 2025-02-10 | 2025-10-06 | 100 | Concluída
25020002 | Rua 80 | Balneário Bambuí | Construção do Núcleo Operacional da Diretoria de Coletas, Resíduos e Varrição. | 2025-02-07 | - | 20 | Paralisada
25020001 | Avenida Central | Cajueiros | Confecção de artefato de concreto | 2025-04-30 | 2025-10-30 | 100 | Concluída
25010020 | Estrada Velha de Maricá (Trecho entre à Praça de São José e Av. Pref. Alcebíades Mendes). | São José do Imbassaí | Retirada de borrachudos e preparação de base para pavimentação asfáltica. | 2025-01-30 | 2025-03-13 | 100 | Concluída
25010018 | Rua Marquês de Valença , Marquesa de Santos e Visconde de Itaúna. | Marquês de Maricá | Construção de muro de contenção, escada hidráulica e de base de concreto. | 2025-01-27 | 2025-10-15 | 100 | Concluída
25010017 | Rua Delson Barbosa (RJ-106, próximo ao Elevado do Flamengo) | Flamengo | Construção de muro de contenção e colocação de meio-fio. | 2025-01-27 | - | 60 | Em andamento
25010016 | Rua Cecília Gonçalves Mataruna ( Estacionamento ) | Pindobas | Construção da base de concreto | 2025-01-24 | 2025-10-30 | 100 | Concluída
25010015 | Estrada Joaquim Afonso Vianna e Rua 8 | São José do Imbassaí | Retirada de borrachudo nos trechos, tapa buraco e preparação de base para pavimentação asfáltica. | 2025-01-24 | 2025-02-25 | 100 | Concluída
25010014 | Avenida Carlos Mariguella (Entre as Ruas 28 e Tietê) | Chácaras de Inoã | Adequação de calçadas, colocação de meio-fio, confecção de calçada, base de concreto, construção de mureta de contenção, rede de drenagem e caixa de passagem. | 2025-01-23 | 2025-05-28 | 100 | Concluída
25010013 | Rodovia Amaral Peixoto (RJ- 106, entorno Do Condomínio Helena Varella 2) | Flamengo | Construção de muro | 2025-01-24 | 2025-08-19 | 100 | Concluída
25010011 | Rua Fernando Mendes (Beco do baixinho) | Inoã | Colocação de meio-fio e confecção de calçada. | 2025-01-14 | - | 57 | Em andamento
25010009 | Rua 123 | Jardim Atlântico Leste | Construção de travessia de pedestres, muro de contenção, rede de drenagem, muro-de-ala, PVs, caixas coletoras, enrocamento, colocação de meio-fio, assentamento de intertravado e confecção de calçada. | 2025-01-07 | 2025-05-29 | 100 | Concluída
25010008 | Rua 114 | Jardim Interlagos | Confecção de calçada e colocação de meio-fio. | 2025-01-13 | 2025-06-13 | 100 | Concluída
25010007 | Ruas Dr. Avany Bonfim e 12 | Barra de Maricá | Colocação de meio-fio, confecção de calçada. | 2025-01-07 | 2025-08-12 | 100 | Concluída
25010006 | Estrada do Retiro | Itapeba | Confecção de calçada e Regularização de solo | 2025-01-07 | 2025-05-19 | 100 | Concluída
25010005 | Rua 2 | Inoã | Confecção de calçada, construção de caixa de passagem. | 2025-01-08 | 2025-02-05 | 100 | Concluída
25010004 | Rua Beira Rio | Centro | Confecção de 800 m² de calçada. | 2025-01-07 | 2025-10-29 | 100 | Concluída
25010003 | Avenida Carlos Mariguella | Chácaras de Inoã | Confecção de calçada, colocação de meio-fio, construção de rede de drenagem. | 2025-01-06 | 2025-03-10 | 100 | Concluída
25010002 | Rua Resende | Ubatiba | Construção de muro de contenção e confecção de calçada. | 2025-01-06 | - | 78 | Em andamento
25010001 | Rua Marquês De São Vicente | Marquês de Maricá | Confecção de calçada. | 2024-12-31 | 2025-09-11 | 100 | Concluída
24120011 | Rua 47 | Jardim Atlântico Central | Preparação de base para pavimentação asfáltica. | 2024-12-19 | 2025-01-06 | 100 | Concluída
24120010 | Ruas Lúcia Fernandes (Antiga Rua 198), Osvaldo Machado Seabra (Antiga Rua 202) | Jardim Atlântico Oeste | Confecção de calçada. | 2024-12-18 | 2025-01-21 | 100 | Concluída
24120007 | Rua R | Chácaras de Inoã | Construção de rede de drenagem, poços de visita. | 2024-12-18 | 2025-02-13 | 100 | Concluída
24120005 | Rua Elis Regina, 189 | Itapeba | Construção de caixas de passagem. | 2024-12-16 | 2025-01-08 | 100 | Concluída
24120004 | Rua Nova Friburgo | Caxito | Confecção de calçada e reforma de caixas coletoras. | 2024-12-11 | - | 95 | Paralisada
24120003 | Ruas Alcides Francisco da Cruz, 17 de Novembro | Praia de Itaipuaçu | Confecção de calçada. | 2024-12-02 | 2025-08-12 | 100 | Concluída
24120002 | Estrada dos Cajueiros | Jardim Atlântico Central | Confecção de calçada. | 2024-12-03 | 2025-01-08 | 100 | Concluída
24110017 | Avenida Reginaldo Zeidan, Ruas 126 e 127 | Cordeirinho | Confecção de calçada, colocação de meio-fio. | 2024-11-25 | 2025-05-30 | 100 | Concluída
24110016 | MCMV - Itaipuaçu | Chácaras de Inoã | Confecção de base de concreto para instalação de container. | 2024-11-22 | 2025-01-06 | 100 | Concluída
24110013 | Rua 15 | Chácaras de Inoã | Confecção de calçada. | 2024-11-22 | 2025-02-03 | 100 | Concluída
24110010 | Rua 82 | Balneário Bambuí | Confecção de calçada e colocação de meio-fio. | 2024-11-11 | 2025-08-22 | 100 | Concluída
24110009 | Rua 1 | Jacaroá | Construção de mureta, colocação de meio- fio e confecção de calçada. | 2024-11-11 | 2025-08-20 | 100 | Concluída
24110006 | Rua Manoel Augusto da Matta | Spar | Confecção de calçada, construção de muro de contenção. | 2024-11-06 | 2025-02-03 | 100 | Concluída
24110004 | R. Olavo Marins Frazao, 2 | Itaocaia Valley | Construção de rede de drenagem, poços de visita. | 2024-11-05 | 2025-01-06 | 100 | Concluída
24100012 | Rua Domicio da Gama | Centro | Construção de calçada, rede de drenagem, colocação de meio- fio. | 2024-10-31 | 2025-02-07 | 100 | Concluída
24100007 | Rua 9 | Cordeirinho | Construção de rede de drenagem, construção de poços de visita, construção de caixas coletoras, colocação de meio-fio e confecção de calçada. | 2024-11-28 | 2025-06-23 | 100 | Concluída
24100004 | Estrada Zilto Monteiro de Abreu | Jacaroá | Colocação de meio-fio, confecção de calçada e preparação de base para aplicação massa asfáltica. | 2024-10-09 | 2025-06-13 | 100 | Concluída
24100003 | Avenida Professor Ivan Mundin (Parque Radical Boqueirão) | Araçatiba | Execução de contrapiso de concreto armado polido. | 2024-10-09 | 2025-06-05 | 100 | Concluída
24100002 | Av. Litorânea | Barra de Maricá | Construção de enrocamento, restituição de calçada, restituição de meio-fio. | 2024-10-08 | 2025-07-28 | 100 | Concluída
24090026 | Rua Silvinha Téles e Av. Portinari | Itapeba | Confecção de calçada, colocação de meio-fio. | 2024-10-01 | 2025-08-01 | 100 | Concluída
24090025 | Rua Capitão Mello e Rua Antônio José Ribeiro | Morada das Águias | Rede de drenagem, poços de visita. | 2024-09-26 | 2025-02-17 | 100 | Concluída
24090024 | Ruas Wilson Cesar Leite, K, G e H | São José do Imbassaí | Confecção de calçada, colocação de meio-fio e preparação de base para aplicação de pavimentação asfáltica. | 2024-09-26 | - | 96 | Em andamento
24090022 | Ruas Volta Redonda e Saquarema | Caxito | Construção de rede de drenagem, colocação de meio-fio e confecção de calçada e Preparação de base para Pavimentação | 2024-09-24 | - | 60 | Em andamento
24090021 | Ruas: 33, 45, 46, 47, 48, 49,50, 61, 63, 64, 65, 69, 70, 71, 79 e Av. 04 | Jardim Interlagos | Construção de rede de drenagem, colocação de meio-fio, confecção de calçada, construção de muro de contenção e confecção de base de concreto. | 2024-09-24 | 2025-08-01 | 100 | Concluída
24090020 | Ruas: 92 e 93 | Cordeirinho | Construção de caixas de passagem, colocação de meio-fio e confecção de calçada. | 2024-09-23 | 2025-03-25 | 100 | Concluída
24090017 | Rua Nilta Souza Morais | Marquês de Maricá | Colocação de meio-fio. | 2024-09-17 | 2025-01-22 | 100 | Concluída
24090014 | Rua Tietê | Chácaras de Inoã | Construção de rede de drenagem, construção de PVs, construção de caixas coletoras. | 2024-09-26 | 2025-01-21 | 100 | Concluída
24090013 | Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106, entorno Elevado do Flamengo) | Flamengo | Abertura de rua, preparação de base para pavimentação asfáltica, construção de rede de drenagem, colocação de meio- fio e confecção de calçada. | 2024-09-16 | 2025-02-24 | 100 | Concluída
24090012 | Ruas 22 e Alcides Francisco da Cruz | Praia de Itaipuaçu | Construção de rede de drenagem, colocação de meio-fio, confecção de calçada e Preparação de base para Pavimentação | 2024-09-13 | - | 92 | Em andamento
24090011 | Rua Beira Rio (Beco da Divisa) | Chácaras de Inoã | Construção de rede de drenagem, PVs, caixas coletoras. | 2024-09-18 | 2025-01-21 | 100 | Concluída
24090007 | Rua José Pinheiro e Dorival Cardoso Silva. | Centro | Confecção de calçada, colocação de meio-fio. | 2024-09-10 | 2025-01-16 | 100 | Concluída
24090004 | Rua José Alves Da Costa | Centro | Construção de muro de contenção, colocação de meio-fio e confecção de calçada. | 2024-09-09 | 2025-01-24 | 100 | Concluída
24090003 | Rua Barão de Inoã e Rua O | Centro | Construção de tubos de concreto, construção de caixa coletoras, construção de poços de visita, colocação de meio- fio, confecção de calçada. | 2024-09-04 | 2025-01-10 | 100 | Concluída
24080014 | Rod. Ver. Oldemar Guedes Figueiredo | Ubatiba | Construção de drenagem, poços de vista, muro de contenção, colocação de meio-fio e confecção de calçada. | 2024-08-23 | 2025-01-13 | 100 | Concluída
24080011 | Rua Beira Rio | Chácaras de Inoã | Construção de rede de drenagem, colocação de meio-fio. | 2024-08-19 | 2025-02-05 | 100 | Concluída
24080001 | Rua 5 (Beco da Mara) | Chácaras de Inoã | Construção de rede de drenagem. | 2024-08-06 | 2025-01-21 | 100 | Concluída
24070025 | Ruas 26, Rebeca U. Garcia, Igor P. Urupukina e Carlos Gustavo G. Paes | Chácaras de Inoã | Construção de rede de drenagem, colocação de meio-fio, confecção de calçada e Preparação de base para Pavimentação | 2024-07-30 | - | 14 | Em andamento
24070022 | Avenida A e Rua Chico Mendes | Chácaras de Inoã | Construção de rede de drenagem, galeria de blocos de concreto, caixas coletoras. | 2024-08-05 | 2025-01-21 | 100 | Concluída
24070010 | Rua 53 | Jaconé | Colocação de meio-fio e confecção de calçada. | 2024-07-12 | 2025-03-25 | 100 | Concluída
24070008 | Avenida Ruth Ribeiro (Google Maps - Estrada Da Ponte Negra - Ponte Preta ) | Jardim Interlagos | Colocação de meio-fio, preparação de base para recebimento de asfalto e confecção de calçada. | 2024-07-08 | 2025-01-06 | 100 | Concluída
24070004 | Ruas: D, E, C, São Pedro, São Jorge e São Paulo | São José do Imbassaí | Construção de rede de drenagem, colocação de meio-fio, confecção de calçada e preparação de base para aplicação de pavimentação asfáltica. | 2024-07-04 | 2025-10-01 | 100 | Concluída
24070003 | Rua 42 | Jardim Atlântico Central | Construção de rede de drenagem, construção de poço de visita. | 2024-07-02 | 2025-05-13 | 100 | Concluída
24070002 | Rua Itaboraí ( Posto de saúde ) | Ubatiba | Construção de base de concreto, colocação de meio- fio. | 2024-07-03 | 2025-01-17 | 100 | Concluída
24060029 | Avenida Central | Cajueiros | Construção do Núcleo operacional, reforma do banheiro e confecção de calçada. | 2024-06-28 | 2025-02-03 | 100 | Concluída
24060023 | Ruas: 86; 87 e 88 | Cordeirinho | Colocação de meio-fio, confecção de calçada. | 2024-06-26 | 2025-01-28 | 100 | Concluída
24060019 | Rua Pereira Neves (Maternidade Municipal) | Centro | Construção de edificação. | 2024-07-03 | 2025-06-12 | 100 | Concluída
24060018 | Beco da Caixa d'água | Chácaras de Inoã | Construção de rede de drenagem, construção de poços de visita, colocação de meio-fio. | 2024-06-21 | 2025-01-21 | 100 | Concluída
24060017 | Ruas das Orquídeas e Cora Carolina | Jardim Atlântico Oeste | Construção de rede de drenagem, PVs, caixas coletoras, confecção de calçada e colocação de meio-fio. | 2024-06-21 | 2025-02-17 | 100 | Concluída
24060016 | Estrada Henfil (Próximo a capela São Francisco de Assis) | Pindobas | Construção de rede de drenagem, escadaria de concreto, mureta de contenção, confecção calçada e colocação de meio- fio extrusado. | 2024-06-21 | - | 98 | Em andamento
24060015 | Rua Domício Da Gama, Jerônimo Rodrigues, Carlos Magno Legentil, Rua Lúcio Alves da Silva, Rua 50 e Rua 47 | Araçatiba | Construção de rede de drenagem, colocação de meio-fio e confecção de calçada e Preparação de base para Pavimentação | 2024-06-10 | - | 97 | Em andamento
24060014 | Avenida Roberto Silveira | Flamengo | Construção de tubos de concreto com caixas coletoras, adequação de calçada e recolocação de meio-fio. | 2024-06-18 | 2025-05-05 | 100 | Concluída
24060011 | Avenida A e Rua E | Chácaras de Inoã | Construção de rede de drenagem, colocação de meio-fio e confecção de calçada e Preparação de base para Pavimentação | 2024-07-05 | - | 90 | Em andamento
24060010 | Rua Euclides Dos Santos Quintanilha | Flamengo | Confecção de calçada e colocação de meio-fio. | 2024-06-17 | 2025-01-10 | 100 | Concluída
24060006 | Estrada Velha de Maricá (Trecho entre à Rua Afonso Machado e Av. Maxwel Ramos) | Parque Nanci | Construção de 956,50 m de rede de drenagem utilizando galerias de 3,00 x 2,00 x 1,00 m; tubos de concreto de ø 1.500 mm, ø 1.200 mm, ø 1.000 mm, ø 800 mm, ø 600 mm, ø 400 mm e confecção de seus PVs e suas respectivas caixas coletoras e colocação de 2.084,00 m de meio-fio, confecção de 549,20 m² de calçada e preparação de base para pavimentação asfáltica. | 2024-06-10 | 2025-09-12 | 100 | Concluída
24050015 | Residencial Carlos Mariguella (MCMV Itaipuaçu) | Chácaras de Inoã | Reforma do salão de festas, construção de área de churrasqueira, confecção de base de concreto e construção de muro. | 2024-06-05 | 2025-04-03 | 100 | Concluída
24050010 | Rua Dom Helder Camara | Barroco | Construção de rede de drenagem, caixas ralo, colocação de meio-fio, confecção de calçada e preparação de base para pavimentação asfáltica. | 2024-05-17 | 2025-04-14 | 100 | Concluída
24050008 | Rua Leonardo José Antunes (Quadra MCMV) | Inoã | Construção de muro, mureta, muro de contenção e confecção de base de concreto. | 2024-05-15 | 2025-01-21 | 100 | Concluída
24000099 | Beco do Relogio | Inoã | Confecção de base de concreto, colocação de meio-fio, construção de muro, rede de drenagem, galeria de blocos de concreto, PVs e caixas coletoras. | 2024-05-08 | 2025-01-21 | 100 | Concluída
24000091 | Ruas Moacir V dos Santos, João Bocker de Águiar e Álvaro Severina da Silva | Ponta Negra | Construção de rede de drenagem, colocação de meio-fio, confecção de calçada e Preparação de base para Pavimentação | 2024-04-20 | - | 88 | Em andamento
24000084 | Estrada Do Silvado ( travessia ) | Lagarto | Construção de travessia, tubos de concreto, base de concreto, muro-de-ala. | 2024-04-24 | 2025-04-11 | 100 | Concluída
24000081 | Ruas 74, 77, 79, 80, 82, 83, 84, 85 e 86 | Jacaroá | Colocação de meio-fio, confecção de calçada. | 2024-04-03 | 2025-06-13 | 100 | Concluída
24000080 | Rua 28 e Rua Kawan | Chácaras de Inoã | Construção de rede de drenagem, colocação de meio-fio, confecção de calçada e Preparação de base para Pavimentação | 2024-04-02 | - | 18 | Em andamento
24000078 | Rua Silvana da Costa | Barroco | Construção de rede de drenagem, colocação de meio-fio e confecção de calçada e Preparação de base para Pavimentação | 2024-03-29 | - | 93 | Em andamento
24000076 | Rodovia Amaral Peixoto e Rua 15 | Vale da Figueira | Construção de rede drenagem, colocação de meio-fio, confecção de calçada. | 2024-04-04 | 2025-07-23 | 100 | Concluída
24000075 | Ruas 121, 131, 86 e Avenida Park Way | Balneário Bambuí | Construção de rede de drenagem, colocação de meio-fio e confecção de calçada e Preparação de base para Pavimentação | 2024-04-10 | - | 70 | Paralisada
24000072 | Rua Nilda de Souza e D | Itapeba | Construção de rede de drenagem, confecção de calçada e colocação de meio-fio. | 2024-03-27 | 2025-01-22 | 100 | Concluída
24000067 | R. Volta Redonda, 15 | Caxito | Construção de calçada, caixa coletoras, poços de visita e colocação de meio-fio. | 2024-03-20 | 2025-01-14 | 100 | Concluída
24000062 | Rua das Mangueiras (Beco) | Chácaras de Inoã | Colocação de meio-fio e confecção de calçada | 2024-03-18 | - | 94 | Em andamento
24000061 | Rua Ismael Lucindo da Silva | Barroco | Construção de rede de drenagem e caixas coletoras, construção de mureta de contenção, colocação de meio-fio, confecção de calçada e preparação de base para pavimentação asfáltica. | 2024-03-11 | 2025-09-29 | 100 | Concluída
24000048 | Rua Eliete Rocha Dos Santos ( Servidão ) | Araçatiba | Construção de rede de drenagem, enrocamento, mureta de contenção, muro de contenção, confecção de calçada e colocação de meio-fio. | 2024-03-04 | 2025-08-18 | 100 | Concluída
24000044 | Rua Ribeiro De Almeida, Carlos Rangel, Av. Roberto Silveira e Expedicionário Luiz Manoel Ferreira. | Centro | Construção de rede de drenagem, colocação de meio-fio, confecção de calçada, confecção de base de concreto, confecção de piso intertravado e confecção de piso podotátil. | 2024-02-27 | 2025-06-13 | 100 | Concluída
24000041 | Rua Padre Arlíndo Viêira (esquina com a rua Udinese) | Araçatiba | Confecção de calçada. | 2024-02-26 | 2025-09-01 | 100 | Concluída
24000039 | Tv. Fernando Mendes, 92 | Inoã | Colocação de meio-fio, construção de rede de drenagem. | 2024-02-23 | 2025-01-14 | 100 | Concluída
24000035 | Rua das Oliveiras | Jardim Atlântico Oeste | Colocação de meio-fio, confecção de calçada, construção de rede de drenagem. | 2024-02-20 | 2025-02-17 | 100 | Concluída
24000033 | Rua das Mimosas | Barroco | Construção de rede de drenagem, colocação de meio-fio, confecção de calçada e preparação de base para pavimentação asfáltica. | 2024-02-19 | 2025-10-08 | 100 | Concluída
24000024 | Ruas 188 (Rua Mauro Gabriel), Mariana e 189 | Jardim Atlântico Oeste | Colocação de meio-fio, confecção de calçada, construção de rede de drenagem, construção de muro, construção de muro de contenção. | 2024-01-26 | 2025-02-17 | 100 | Concluída
24000019 | Rua Leonardo José Antunes (Complexo Esportivo de Inoã) | Inoã | Preparação de solo, construção de muro, construção de mureta, rede de drenagem, colocação de meio-fio e assentamento de intertravados. | 2024-01-23 | 2025-05-16 | 100 | Concluída
24000016 | Avenida Beira da Lagoa com Rua 115 | Cordeirinho | Colocação de meio-fio, confecção de calçada. | 2024-01-16 | 2025-08-27 | 100 | Concluída
24000012 | Rua 75 | Jardim Atlântico Leste | Construção de rede de drenagem, colocação de meio-fio e preparação de base para pavimentação asfáltica. | 2024-01-15 | 2025-02-13 | 100 | Concluída
24000008 | Av. Ver. Francisco Sabino Da Costa, Rua Abreu Sodré e Abreu Rangel (rotatória) | Centro | Readequação de vias e passeios públicos, construção de rede de drenagem, construção de muro / mureta, colocação de meio-fio e confecção de calçada. | 2024-01-06 | 2025-06-04 | 100 | Concluída
24000004 | Avenida Joaquim Rodrigues (Praça da Pindobal) | Pindobal | Construção de base de concreto, colocação de meio-fio, confecção de calçada e Preparação de base para Pavimentação | 2024-01-02 | - | 90 | Paralisada
23000318 | Ruas: 125 e 83, 32; Av. Park Way | Balneário Bambuí | Construção de rede de drenagem, colocação de meio-fio, confecção de meio-fio. | 2023-12-21 | 2025-06-09 | 100 | Concluída
23000311 | Estrada do Caju (próximo ao campo) | Jacaroá | Construção de rede de drenagem, colocação de meio-fio e confecção de calçada. | 2023-12-06 | 2025-02-24 | 100 | Concluída
23000307 | R. Prof. Cardoso de Menezes, 1545 | Jardim Atlântico Oeste | Construção de enrocamento, rede de drenagem, muro, muro de contenção, colocação de meio-fio, confecção de calçada, base de concreto e preparação de base para pavimentação asfáltica. | 2023-12-01 | 2025-10-06 | 100 | Concluída
23000284 | Rua 74 | Jardim Atlântico Leste | Construção de muro e colocação de meio-fio. | 2023-10-23 | - | 90 | Paralisada
23000246 | Rua Alcides Francisco da Cruz (UBS - São Bento) | Praia de Itaipuaçu | Colocação de meio-fio, confecção de base de concreto, confecção de calçada, assentamento de intertravado, construção de muro, construção de escadaria de concreto, rede de drenagem. | 2023-09-12 | 2025-05-28 | 100 | Concluída
23000243 | Alameda Seis | Vale da Figueira | Construção de drenagem, poços de visita, caixas coletoras, galeria de bloco, muro de ala e colocação de meio-fio. | 2023-09-12 | 2025-02-20 | 100 | Concluída
23000228 | Ruas 4 e 5 | Itapeba | Construção de rede de drenagem, colocação de meio-fio, confecção de calçada e Preparação de base para Pavimentação | 2023-08-21 | - | 67 | Em andamento
23000226 | Rua Walter Muniz dos Santos (Antiga Rua 60) | Jardim Atlântico Central | Construção de rede de drenagem, confecção de calçada e colocação de meio-fio. | 2023-08-09 | 2025-02-13 | 100 | Concluída
23000218 | Rua 02 e Rua Projetada(Manu Manuela) | Cajueiros | Construção de rede de drenagem, colocação de meio-fio, confecção de calçada e preparação de base para aplicação de pavimentação asfáltica. | 2023-07-27 | 2025-05-21 | 100 | Concluída
23000217 | Loteamento Portal dos Cajueiros | Cajueiros | Urbanização, construção de rede de drenagem e caixas coletoras, construção de muro, colocação de meio-fio e confecção de calçada. | 2023-07-25 | 2025-02-13 | 100 | Concluída
23000194 | Rua 15 | Vale da Figueira | Construção de enrocamento para contenção de solapamento de pista e alargamento da rua, rede de drenagem, poços de visita e caixas coletoras. | 2023-06-28 | 2025-07-23 | 100 | Concluída
23000189 | Rua Caio Francisco de Figueiredo | Cajueiros | Construção de rede de drenagem, poços de visita, caixas ralos, muros de ala, preparação de via de acesso e aterro com terraplenagem de área. | 2023-06-12 | 2025-04-01 | 100 | Concluída
23000187 | RJ-114, 697 | Flamengo | Construção do Polo de Moda de Maricá (Pomar). | 2023-06-26 | 2025-07-25 | 100 | Concluída
23000185 | Rua Marquês de Maricá e Barão de Drumont | Marquês de Maricá | Construção rede drenagem, Base de concreto, colocação de meio-fio e confecção de de calçada de piso intertravado. | 2023-06-22 | - | 77 | Em andamento
23000183 | Ruas: 8, 9 e 10 (Loteamento São Francisco) | São José do Imbassaí | Construção de rede de drenagem, poços de visita e caixas coletoras, colocação de meio-fio e preparação de base para aplicação de pavimentação asfáltica. | 2023-06-23 | 2025-01-21 | 100 | Concluída
23000173 | Rua 1° de Fevereiro (Mirante do Caju) | Centro | Construção do complexo turístico e ecológico do mirante do Caju. | 2023-06-12 | 2025-10-30 | 100 | Concluída
23000169 | Rua 5 | Chácaras de Inoã | Construção de rede de drenagem, confecção de calçada e colocação de meio-fio. | 2023-06-06 | 2025-01-21 | 100 | Concluída
23000168 | Avenida do Contorno e Rua 111 | Balneário Bambuí | Construção de rede de drenagem, mureta de contenção, colocação de meio-fio, meio-fio extrusado e confecção de calçada de concreto. | 2023-06-19 | 2025-07-14 | 100 | Concluída
23000165 | Ruas 5 e 17 | Itapeba | Construção de rede de drenagem, colocação de meio-fio, confecção de calçada e Preparação de base para Pavimentação | 2023-06-06 | - | 84 | Em andamento
23000154 | Rua Santo Antônio | Vale da Figueira | Construção de rede de drenagem, Colocação de meio-fio e preparação de base para aplicação de pavimentação asfáltica. | 2023-05-23 | 2025-08-27 | 100 | Concluída
23000146 | Ruas 12 (Campo do Atlântico), 13 e Kawan (antiga rua 3) | Chácaras de Inoã | Construção de salas, vestiário, muro, rede de drenagem, caixas coletoras, assentamento de intertravados, confecção de calçada, base de concreto, colocação de meio-fio e piso podotátil. | 2023-05-15 | 2025-02-03 | 100 | Concluída
23000113 | Rua Álvares de Castro (Prefeitura) | Centro | Construção do prédio anexo, áreas de convivência e implantação de estacionamento. | 2023-04-11 | 2025-07-21 | 100 | Concluída
23000109 | Avenida Central (Fazenda Pública Joaquim Piñero) | Espraiado | Construção em reserva indígena, de habitações, escola, posto de atendimento médico e centro cultural, rede de saneamento, deck de contemplação e pavimentação com piso intertravado em via de acesso. | 2023-04-10 | - | 94 | Em andamento
23000105 | Ruas Itamaracá, Coruripe, Itaunas, Tinharé e Trav. Pati | São José do Imbassaí | Construção de rede de drenagem, poços de visita, caixas coletoras, construção de muro, colocação de meio-fio, confecção de calçada e preparação de base para aplicação de pavimentação asfáltica. | 2023-04-05 | 2025-10-06 | 100 | Concluída
23000090 | Rua 15 (Nair Bueno dos Reis) | Vale da Figueira | Construção de enrocamento | 2023-03-22 | 2025-10-30 | 100 | Concluída
23000043 | Avenida Carlos Mariguella com Avenida Gilberto Carvalho | Inoã | Confecção de calçada, base de concreto, colocação de meio- fio, construção de muro, rede de drenagem utilizando tubos de concreto, galeria de blocos de concreto e PVs e caixas coletoras. | 2023-01-31 | 2025-01-21 | 100 | Concluída
23000028 | Avenida Carlos Mariguella (Entre a Praça do Ferreirinha e a Ponte Quebrada) | Praia de Itaipuaçu | Construção de 1.200 m de rede de drenagem utilizando tubos de concreto de ø 400 mm e ø 300 mm, assim como seus respectivos PVs, caixas coletoras, colocação de 1.860 m de meio-fio, assentamento de 50 m² de intertravado, confecção de 4.000 m² de calçada e 150 m² de base de concreto. | 2023-01-19 | 2025-10-30 | 100 | Concluída
23000017 | Ruas: Leônidas Moreira, Mangaratiba, Itaborai, Nilo Ribeiro da Costa, Alcebíades Gonçalves Mataruna, Rio de Janeiro | Ubatiba | Construção de enrocamento, rede de drenagem, muro de contenção, caixas coletoras, poços de visita, colocação de meio-fio e confecção de calçada. | 2023-01-13 | 2025-03-27 | 100 | Concluída
23000004 | Avenida Carlos Mariguella | Jardim Atlântico Oeste | Construção de rede de drenagem, colocação de meio-fio e confecção de calçada | 2023-01-12 | 2025-10-23 | 100 | Concluída
22000389 | Rua Euclídes Paulo da Silva (Complexo Esportivo de Inoã) | Inoã | Confecção de Drenagem, Colocação de meio-fio, confecção de base de concreto, calçada, assentamento intertravados. | 2022-09-14 | 2025-10-08 | 100 | Concluída
22000365 | Canal da Costa (Guia Correntes) | Recanto de Itaipuaçu | Readequação estrutural, reparo do Guia Correntes de Enrocamento. | 2022-08-18 | 2025-04-01 | 100 | Concluída
22000363 | Ruas A, B, C, D, Nova Jerusalém, Acesso, Projetada, Alfredo da Silva e Passarela. | São José do Imbassaí | Construção de rede de drenagem, colocação de meio-fio, confecção de calçada e Preparação de base para Pavimentação | 2022-08-18 | - | 89 | Em andamento
22000285 | Rua dos Guerras (Google maps: Rua 7) | Centro | Construção de muro, confecção de base de concreto e confecção de calçada. | 2022-06-15 | 2025-09-11 | 100 | Concluída
22000264 | Rua Raul Alfredo de Andrade (SOMAR - Anexo III) | Itapeba | Construção de novo prédio administrativo da SOMAR (Anexo III). | 2022-05-30 | - | 88 | Em andamento
22000241 | Estrada dos Cajueiros | Cajueiros | Construção de rede de drenagem, construção de muro, colocação de bocas de lobo, construção de PV e confecção de calçada. | 2022-05-11 | 2025-02-13 | 100 | Concluída
22000239 | Ruas: Sá Quaresma e Rio Bonito, Angra dos Reis ( Google Maps: Rua Itaperuna) | Caxito | Colocação de meio-fio, confecção de calçada, construção de rede de drenagem, construção de muro e caixas coletoras. | 2022-05-10 | 2025-07-08 | 100 | Concluída
22000162 | Ruas Daniel Felipe Diniz (Antiga 18), 7, Cassorotiba, Cordeiro, 21 e 22 | Santa Paula | Confecção de calçada, colocação de meio-fio, construção de muro, rede de drenagem, PV's e caixas coletoras. | 2022-03-09 | 2025-01-21 | 100 | Concluída
22000130 | Avenida Itaocaia | Itaocaia Valley | Construção de rede de drenagem, colocação de meio-fio, confecção de calçada e Preparação de base para Pavimentação | 2022-02-09 | - | 98 | Em andamento
22000122 | Avenida João Saldanha e Rua João Joaquim da Costa | Barra de Maricá | Colocação de meio-fio, assentamento de pisos intertravados, confecção de calçada e construção de rede de drenagem | 2022-02-07 | 2025-01-02 | 100 | Concluída
22000036 | Rua Álvaro Ferreira de Almeida | Ubatiba | Construção de calçada, construção de escadas, colocação de meio-fio e terraplenagem preparação de rua para aplicação de massa asfáltica. | 2022-01-05 | 2025-01-06 | 100 | Concluída
22000001 | Estrada do Espraiado (Rua José Thomaz ) | Espraiado | Construção de rede de drenagem, base de concreto, enrocamento, colocação de meio-fio, confecção de calçada, troca de solo e preparação de base para pavimentação asfáltica. | 2022-01-03 | 2025-01-17 | 100 | Concluída
DADOS ATUALIZADOS EM 10/11/2025