## Table 1
PERÍODO: JAN. - NOV. DE 2025
ATUALIZAÇÃO: 10/11/2025
DIRETORIA OPERACIONAL DE OBRAS DIRETAS OBRAS PARALISADAS
ORDEM DE SERVIÇO | LOCAL | BAIRRO | DESCRIÇÃO | INÍCIO | MOTIVAÇÃO | RESPONSÁVEL TEMPORÁRIO PELA INEXECUÇÃO | DATA PREVISTA PARA REINÍCIO
25080003 | Estrada Antônio Callado (Sec. De Pesca) | Balneário Bambuí | Acréscimo de salas com área de 15,08 m² construída. | 2025-08-22 | Necessidade de elaborar novos projetos complementares | SOMAR | 2025-12-15
25050014 | Avenida Bambuí (Associação de moradores) | Pindobal | Construção de mureta de contenção, confecção de calçada e revitalização da Associação de Moradores do Bairro de Pindobal | 2025-05-05 | Necessidade de elaborar novos projetos complementares | SOMAR | 2025-12-15
25040019 | Rua César Urupukina Filho | Chácaras de Inoã | Construção de rede de drenagem | 2025-04-30 | Aguardando instalação da Rede de Esgoto por parte da SANEMAR | SOMAR | 2025-12-08
25040016 | Rua José Eugênio Mendonça Garcia | Chácaras de Inoã | Construção de rede de drenagem | 2025-04-23 | Aguardando instalação da Rede de Esgoto por parte da SANEMAR | SOMAR | 2025-12-08
25030022 | Rua José Eugênio M. Garcia Filho | Chácaras de Inoã | Construção de rede de drenagem | 2025-03-27 | Aguardando instalação da Rede de Esgoto por parte da SANEMAR | SOMAR | 2025-12-08
25020023 | Rua Nicolas Paes Urupukina | Chácaras de Inoã | Construção de rede de drenagem, colocação de meio-fio e confecção de calçada | 2025-03-06 | Aguardando instalação da Rede de Esgoto por parte da SANEMAR | SOMAR | 2025-12-08
25020016 | Rua Cecilia Gonçalves Mataruna (Pátio da oficina Somar ) | Itapeba | Construção de estação de tratamento de esgoto da SOMAR. | 2025-02-18 | Aguardando intervenção por parte da SANEMAR | SOMAR | 2025-12-15
25020002 | Rua 80 | Balneário Bambuí | Construção do Núcleo Operacional da Diretoria de Coletas, Resíduos e Varrição. | 2025-02-07 | Realocação de equipe | SOMAR | 2025-12-15
24120004 | Rua Nova Friburgo | Caxito | Confecção de calçada e reforma de caixas coletoras | 2024-12-11 | Necessidade de elaborar novos projetos complementares | SOMAR | 2025-11-17
24000075 | Ruas 121, 131, 86 e Avenida Park Way | Balneário Bambuí | Construção de rede de drenagem, colocação de meio-fio e confecção de calçada e preparação de base para pavimentação asfáltica | 2024-04-10 | Necessidade de elaborar novos projetos complementares | SOMAR | 2025-12-08
24000004 | Avenida Joaquim Rodrigues (Praça da Pindobal) | Pindobal | Construção de base de concreto, muro de contenção, colocação de meio-fio, assentamento de piso intertravado, confecção de calçada, construção de estrutura e preparação de base para aplicação de pavimentação asfáltica. | 2024-01-02 | Necessidade de elaborar novos projetos complementares | SOMAR | 2025-12-08
23000284 | Rua 74 | Jardim Atlântico Leste | Construção de muto e colocação de meio-fio | 2023-10-23 | Necessidade de elaborar novos projetos complementares | SOMAR | 2025-12-08