## Table 1
DIRETORIA OPERACIONAL DE OBRAS INDIRETAS
Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO | Nº CONTRATO | DESCRIÇÃO/OBJETO | EMPRESA CONTRATADA | VALOR DO CONTRATO |  | ACUMULADO TOTAL EXECUTADO E PAGO |  | DATA INÍCIO | PREVISÃO DE TÉRMINO EXECUÇÃO | PREVISÃO DE TÉRMINO FINAL VIGÊNCIA | PERCENTUAL CONCLUÍDO | SITUAÇÃO
6191/2022 | 260/2022 | USINAGEM, TRANSPORTE E APLICAÇÃO DE CBUQ. | ENGEBIO | R$ | 43249154.74 | R$ | 39776442.37 | 2022-12-05 | 2025-12-05 | 2026-01-02 | 92% | EM ANDAMENTO
24841/2022 | 162/2023 | EXECUÇÃO DE TRAVESSIA ELEVADA / TRAFFIC CALMING E DE ONDULAÇÃO TRANSVERSAL. | ENGEBIO | R$ | 11556548.74 | R$ | 6266732.61 | 2023-07-05 | 2024-07-24 | 2026-09-05 | 54% | EM ANDAMENTO
3360/2025 | 19/2025 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS. | ORCAR NIEMEYER | R$ | 73861520 | R$ | 7386152 | 2025-02-27 | 2026-08-27 | 2026-08-27 | 10% | EM ANDAMENTO
6110/2023 | 17/2025 | CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO UBATIBA, SITUADO NA RUA NOVA FRIBURGO NO BAIRRO UBATIBA - MARICÁ/RJ. | MOPREM | R$ | 3008269.94 | R$ | 1620548.54 | 2025-03-10 | 2025-10-10 | 2026-02-20 | 54% | EM ANDAMENTO
6123/2023 | 20/2025 | CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO SAPUCAIA, SITUADO NA RUA NOVA FRIBURGO NO BAIRRO UBATIBA - MARICÁ/RJ. | MOPREM | R$ | 1507542.16 | R$ | 1477593.14 | 2025-03-12 | 2025-07-12 | 2026-03-07 | 98% | EM ANDAMENTO
6596/2023 | 23/2025 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA AMPLIAÇÃO E RE- FORMA DA SEDE DA DEFESA CIVIL NO BAIRRO CAMBURI – MARICÁ/RJ | DAFLA | R$ | 1489211.79 | R$ | 832986.63 | 2025-03-11 | 2026-01-18 | 2026-03-11 | 56% | EM ANDAMENTO
7874/2025 | 52/2025 | CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SONDAGEM - ADESÃO A ATA | COSERGE CONSULTORIA | R$ | 910022 | R$ | 220128.5 | 2025-06-18 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 24% | EM ANDAMENTO
9682/2023 | 220/2023 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE "RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTO FLEXÍVEL - TAPA BURACO" | ENGEBIO | R$ | 20178506.71 | R$ | 17082899.03 | 2023-11-01 | 2024-10-27 | 2025-10-27 | 85% | EM ANDAMENTO
7147/2025 | 72/2025 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE NA RUA CHICO MENDES, CHÁCARAS DE INOÃ ? MARICÁ. | MOPREM | R$ | 1413597.23 | R$ | - | 2025-09-11 | 2026-04-11 | 2025-09-08 | 0% | EM ANDAMENTO
7507/2025 | 80/2025 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO JARDIM ATLANTICO LESTE | R SIMBRA | R$ | 21449999.99 | R$ | - | 2025-10-14 | 2026-10-14 | 2027-02-13 | 0% | EM ANDAMENTO
7506/2025 | 81/2025 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE NA RUA CECILIA ANA FERRREIRA, CHACARA DE INOÃ | MOPREM | R$ | 1857047.12 | R$ | - | 2025-10-14 | 2026-04-14 | 2026-10-07 | 0% | EM ANDAMENTO
10389/2025 | 87/2025 | URBANIZAÇÃO DA REGIÃO DA RUA 01 - SÃO JOSÉ DO IMBASSAÍ, MARICÁ - RJ | DEIFERSON | R$ | 4252683.22 | R$ | - | 2025-10-21 | 2026-06-21 | 2026-10-15 | 0% | EM ANDAMENTO
19394/2025 | 84/2025 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO EM INTERTRAVADOS NO MUNICÍPIO DE MARICÁ. | ÔMEGA | R$ | 22204474.32 | R$ | - | 2025-10-08 | 2026-04-08 | 2026-09-29 | 0% | EM ANDAMENTO
22030/2024 | 88/2025 | CONTRATAÇÃO INTEGRADA PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS E EXECUÇÃO DA OBRA DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DA PONTE DO BOQUEIRÃO. | PROCEC | R$ | 5231104.9 | R$ | - | 2025-10-20 | 2026-05-20 | 2026-10-13 | 0% | EM ANDAMENTO
9657/2024 | 89/2025 | CONSTRUÇÃO DA PISCINA E ANEXO - ARENA MUMBUCA | MACADAME | R$ | 4082073.95 | R$ | - | 2025-10-28 | 2026-08-28 | 2026-10-15 | 0% | EM ANDAMENTO
DADOS ATUALIZADOS EM 10/11/2025