## Jan - 26
DIRETORIA OPERACIONAL DE OBRAS DIRETAS
ORDEM DE SERVIÇO | LOCAL | BAIRRO | OBJETO DA EXECUÇÃO | INÍCIO | TÉRMINO | Percentual Execução | SITUAÇÃO
25120016 | Travessa Mandacaru | São José do Imbassaí | Readequação de rede de drenagem | 2025-12-15 | - | 70.125 | Em andamento
25120013 | Rua 8 ( Manu Manuela ) | Cajueiros | Revitalização da rua 8 com a rua do canal | 2025-12-22 | - | 3 | Em andamento
25120010 | Rua Marquês de Caxias com Rua Marquês de Pombal ( Praça Miguel Silva ) | Marquês de Maricá | Construção de muro de contenção na praça do Marquês (Praça Miguel Silva) | 2026-01-06 | - | 3 | Em andamento
25120008 | Rodovia Ernani Amaral Peixoto ( sede da defesa civil ) | Centro | Confecção de rede de drenagem | 2025-12-08 | - | 66 | Em andamento
25120006 | Avenida Contorno (Deck da praça de Bambuí) | Balneário Bambuí | Reparo de deck de madeira | 2025-12-02 | - | 50 | Em andamento
25120005 | Avenida Maysa | Ponta Negra | Construção de bases de concreto | 2025-12-15 | - | 85 | Em andamento
25120004 | Rua Huerta Bittencourt (sede da Guarda Municipal) | Araçatiba | Construção de Paiol, guarita e ampliação de muro para a guarda municipal | 2025-12-02 | - | 11 | Em andamento
25120002 | Rua Orestes Barbosa ( E.M Antônio Lopes ) | Itapeba | Calçamento com piso intertravado na área do novo prédio E.M Antônio Lopes | 2025-12-22 | - | 3 | Em andamento
25120001 | Rua Austria (MCMV de Itaipuaçu) | Chácaras de Inoã | Readequação de travessias em rede de drenagem | 2025-12-01 | - | 45 | Em andamento
25110017 | Ruas 24 e Bosque Fundo | Inoã | Confecção de calçadas, assentamento de blocos intertravados e colocação de meio-fio | 2025-11-25 | - | 19 | Em andamento
25110016 | Rua Álvares de Castro (Prefeitura) | Centro | Assentamento de blocos intertravados e colocação de meio-fio | 2025-12-02 | - | 30 | Em andamento
25110015 | Avenida Maysa (Sede da Defesa Civil de Ponta Negra) | Ponta Negra | Demolição de estruturas internas | 2025-11-25 | - | 6.6702 | Em andamento
25110014 | Praça da 70 | Jardim Atlântico Leste | Reforma de praça | 2025-11-19 | - | 20 | Em andamento
25110013 | Avenida Nero da Silva Bittencourt | Jacaroá | Construção de 12 travessias ao longo da via | 2025-11-25 | - | 91 | Em andamento
25110011 | Via Rodovia Amaral Peixoto (próximo ao condomínio Alphaville) | Inoã | Readequação de canteiros as margens da rodovia. | 2025-11-18 | - | 50 | Em andamento
25110009 | Avenida Prefeito Odenir Francisco da Costa | Centro | Construção de base de concreto | 2025-11-17 | - | 50.0003 | Em andamento
25110007 | Rua Athayde Parreiras | Centro | Construção do segundo pavimento da delegacia policial de Maricá | 2025-11-17 | - | 35 | Em andamento
25110006 | Avenida Central (Fazenda publica Joaquim Piñero) | Espraiado | Troca de solo e terraplanagem para implantação de unidade escolar | 2025-11-04 | - | 3.0178 | Em andamento
25110003 | Rua José Custódio Soares | Centro | Colocação de meio-fio e readequação de calçada | 2026-01-07 | - | 10 | Em andamento
25100013 | Estrada Joaquim Afonso Viana | São José do Imbassaí | Troca de solo | 2025-11-03 | - | 6.9767 | Em andamento
25100012 | Rua Barão de Inoã (Praça de alimentação) | Centro | Revitalização da praça de alimentação do centro. | 2025-11-03 | - | 83.9956 | Em andamento
25100011 | Avenida Beira Mar | Jardim Atlântico Central | Readequação das rampas de acessibilidade | 2025-10-28 | - | 6.886 | Em andamento
25100010 | Rua Vereador Alípio Manoel de Oliveira (antiga Estr. 1) | Ponta Negra | Construção de rede de drenagem | 2025-10-27 | - | 45.2398 | Em andamento
25100008 | Ruas Ubiratan, Jaguaré, Arajá e Tapajos | Itaocaia Valley | Readequação na Rede de drenagem | 2025-10-22 | - | 85 | Em andamento
25100007 | Rua Jupira Silva (entre Avenida Governador Leonel Brizola e Avenida Dr. Antônio Marques Mathias) | Jardim Atlântico Central | Confecção de calçada, assentamento de piso intertravado e colocação de meio-fio | 2025-10-28 | - | 10 | Em andamento
25100006 | Ruas Babaçu, Bouganville e Eucalipto. | Condado de Maricá | Construção de rede de drenagem | 2025-10-23 | - | 80 | Em andamento
25100003 | Estrada Comandante Celso (Campo do Silvado) | Lagarto | Construção de baldrame para cercamento de campo | 2025-10-14 | - | 94.7917 | Em andamento
25100002 | Rua Leonardo José Antunes (Minha casa minha vida - Inoã) | Inoã | Construção de muro de cercamento perimetral | 2025-11-12 | - | 2 | Em andamento
25100001 | Rua Austria (Minha Casa Minha Vida - Itaipuaçu) | Chácaras de Inoã | Construção de muro de cercamento perimetral | 2025-10-29 | - | 2.9524 | Em andamento
25090030 | Ruas C, Iguapé, Paulo José Cesar, Dr. Rafael Lório, e Ilha Bela | São José do Imbassaí | Construção de rede de drenagem, colocação de meio-fio, confecção de calçada e Preparação de base para Pavimentação | 2025-09-29 | - | 51.0229 | Em andamento
25090029 | Ruas Protásio Peres e Dilson Antônio Legentil | Flamengo | Construção de rede de drenagem, colocação de meio-fio, confecção de calçada e Preparação de base para Pavimentação | 2025-10-01 | - | 16.1117 | Em andamento
25090022 | Avenida Orestes Vereza (trecho entre a Avenida João Manoel Ribeiro e a Rua sete) | Spar | Confecção de calçada | 2025-09-26 | - | 71.8095 | Em andamento
25090021 | Avenida Central | Cajueiros | Execução de cercamento perimetral do núcleo operacional de Itaipuaçu II, e implantação de base de concreto armado destinada à posterior instalação de módulo/contêiner de apoio operacional. | 2025-09-29 | - | 35 | Em andamento
25090012 | Rua Domicio da Gama 433 (Hospital Municipal Conde Modesto Leal) | Centro | Readequação no deságue do sistema de Calhas e realocação de pilares de sustentação do telhado. | 2025-09-15 | - | 85 | Em andamento
25090010 | Rua Álvares de Castro (Prefeitura) | Centro | Construção de edifício de apoio,para manutenção e operação da prefeitura. | 2025-09-08 | - | 66.6703 | Em andamento
25090008 | Avenida do Contorno (Baixada Mineira) | Balneário Bambuí | Construção de rede de drenagem, colocação de meio-fio e confecção de calçada e Preparação de base para Pavimentação | 2025-09-17 | - | 83.3333 | Em andamento
25090007 | Avenida Central (Fazenda Pública Joaquim Piñero - Aldeia Céu Azul Tekoa Ara Hovy) | Espraiado | Assentamento de intertravado e construção de drenagem. | 2025-09-10 | - | 74.879 | Em andamento
25090005 | Região Divinéia | Barra de Maricá | Reurbanização da divinéia | 2025-09-08 | - | 22.04 | Em andamento
25090002 | Estrada de Jaconé | Ponta Negra | Colocação de meio-fio, confecção de calçada e assentamento de piso intertravado. | 2025-09-01 | - | 72.1428 | Em andamento
25090001 | Rua Projetada (esquina com Ruas Joaquim Alves Fontes e dos Gaturanos) | Flamengo | Construção de muros de contenção | 2025-09-01 | - | 47.7333 | Em andamento
25080012 | Ruas São José, Hilário Cisneiro e Governador Leonel Brizola | Jardim Atlântico Leste | Reparo de meio-fio e readequação calçada | 2025-09-01 | - | 68.9766 | Em andamento
25080010 | Ruas Nova Friburgo e Bom Jardim | Caxito | Construção de rede de drenagem, colocação de meio-fio e confecção de calçada e Preparação de base para Pavimentação | 2025-08-19 | - | 40.1469 | Em andamento
25080007 | Ruas Nilópolis e Angra dos Reis | Ubatiba | Construção de rede de drenagem, colocação de meio-fio, confecção de calçada e Preparação de base para Pavimentação | 2025-08-11 | - | 68.9102 | Em andamento
25080002 | Rodovia Amaral Peixoto | Marquês de Maricá | Manutenção nas margens da Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106), no trecho entre os bairros Condado de Maricá x Espraiado e extensão de travessias de drenagem existentes. | 2025-08-05 | - | 90 | Em andamento
25070004 | Rua Leonardo José Antunes (Condomínio Carlos Alberto Soares - MCMV de Inoã) | Inoã | Colocação de meio-fio e piso intertravado | 2025-07-14 | - | 61.6073 | Em andamento
25050022 | Avenida Litorânea | Barra de Maricá | Construção e reforma de calçada e meio-fio | 2025-05-28 | - | 97.7404 | Em andamento
25050016 | Estrada do Espraiado (próximo ao Privilege Residencial) | Espraiado | Cosntrução de rede de drenagem | 2025-05-12 | - | 80.9983 | Em andamento
25050013 | Avenida Roberto Silveira (trecho entre o elevado do Flamengo e o Complexo Esportivo Leonel de Moura Brizola) | Flamengo | Adequação de vias e realocação de vagas de estacionamento | 2025-05-13 | - | 56.9095 | Em andamento
25040018 | Rua Hilka Elizabelt Gouveia Paes | Chácaras de Inoã | Construção de rede de drenagem, colocação de meio-fio, confecção de calçada e Preparação de base para Pavimentação | 2025-04-29 | - | 64.1026 | Em andamento
25040004 | Condomínio Residencial Carlos Mariguella (Minha Casa Minha Vida) | Chácaras de Inoã | Manutenção geral no minha casa minha vida de itaipuaçu | 2025-04-03 | - | 61.8583 | Em andamento
25030013 | Ruas Coruripe e Tinharé | São José do Imbassaí | Colocação de meio-fio | 2025-03-17 | - | 43.6578 | Em andamento
25030010 | Rua Chico Mendes e Rua 18 | Chácaras de Inoã | Construção de rede de drenagem, colocação de meio-fio e confecção de calçada e Preparação de base para Pavimentação | 2025-03-17 | - | 80.2241 | Em andamento
25020019 | Rua 5 (Núcleo) | Inoã | Confecção de artefato de concreto | 2025-02-17 | - | 99.1667 | Em andamento
25020014 | Loteamento Santa Paula | Santa Paula | Construção de rede de drenagem, colocação de meio-fio, confecção de calçada e Preparação de base para Pavimentação | 2025-01-31 | - | 42.0667 | Em andamento
25010011 | Rua Fernando Mendes (Beco do baixinho) | Inoã | Colocação de meio-fio e confecção de calçada. | 2025-01-14 | - | 73.4762 | Em andamento
24090022 | Ruas Volta Redonda e Saquarema | Caxito | Construção de rede de drenagem, colocação de meio-fio e confecção de calçada e Preparação de base para Pavimentação | 2024-09-24 | - | 61.66 | Em andamento
24090012 | Ruas 22 e Alcides Francisco da Cruz | Praia de Itaipuaçu | Construção de rede de drenagem, colocação de meio-fio, confecção de calçada e Preparação de base para Pavimentação | 2024-09-13 | - | 95.3333 | Em andamento
24070025 | Ruas 26, Rebeca U. Garcia, Igor P. Urupukina e Carlos Gustavo G. Paes | Chácaras de Inoã | Construção de rede de drenagem, colocação de meio-fio, confecção de calçada e Preparação de base para Pavimentação | 2024-07-30 | - | 25.0765 | Em andamento
24060016 | Estrada Henfil (Próximo a capela São Francisco de Assis) | Pindobas | Construção de rede de drenagem, escadaria de concreto, mureta de contenção, confecção calçada e colocação de meio-fio extrusado. | 2024-06-21 | - | 93.863 | Em andamento
24060015 | Rua Domício Da Gama, Jerônimo Rodrigues, Carlos Magno Legentil, Rua Lúcio Alves da Silva, Rua 50 e Rua 47 | Araçatiba | Construção de rede de drenagem, colocação de meio-fio e confecção de calçada e Preparação de base para Pavimentação | 2024-06-10 | - | 92.5217 | Em andamento
24060011 | Avenida A e Rua E | Chácaras de Inoã | Construção de rede de drenagem, colocação de meio-fio e confecção de calçada e Preparação de base para Pavimentação | 2024-07-05 | - | 84.6691 | Em andamento
24000080 | Rua 28 e Rua Kawan | Chácaras de Inoã | Construção de rede de drenagem, colocação de meio-fio, confecção de calçada e Preparação de base para Pavimentação | 2024-04-02 | - | 24.7448 | Em andamento
24000078 | Rua Silvana da Costa | Barroco | Construção de rede de drenagem, colocação de meio-fio e confecção de calçada e Preparação de base para Pavimentação | 2024-03-29 | - | 97.3333 | Em andamento
23000228 | Ruas 4 e 5 | Itapeba | Construção de rede de drenagem, colocação de meio-fio, confecção de calçada e Preparação de base para Pavimentação | 2023-08-21 | - | 66.6675 | Em andamento
23000185 | Rua Marquês de Maricá e Barão de Drumont | Marquês de Maricá | Construção rede drenagem, Base de concreto, colocação de meio-fio e confecção de de calçada de piso intertravado. | 2023-06-22 | - | 83.0562 | Em andamento
23000165 | Ruas 5 e 17 | Itapeba | Construção de rede de drenagem, colocação de meio-fio, confecção de calçada e Preparação de base para Pavimentação | 2023-06-06 | - | 83.7535 | Em andamento
22000363 | Ruas A, B, C, D, Nova Jerusalém, Acesso, Projetada, Alfredo da Silva e Passarela. | São José do Imbassaí | Construção de rede de drenagem, colocação de meio-fio, confecção de calçada e Preparação de base para Pavimentação | 2022-08-18 | - | 89.4953 | Em andamento
22000264 | Rua Raul Alfredo de Andrade (SOMAR - Anexo III) | Itapeba | Construção de novo prédio administrativo da SOMAR (Anexo III). | 2022-05-30 | - | 87.5 | Em andamento
22000130 | Avenida Itaocaia | Itaocaia Valley | Construção de rede de drenagem, colocação de meio-fio, confecção de calçada e Preparação de base para Pavimentação | 2022-02-09 | - | 99 | Em andamento
25120003 | Rua Da Escola ( E.M Casa da Criança de Inoã ) | Inoã | Terraplanagem na unidade escolar E.M Casa da Criança de Inoã | 2025-12-08 | - | 90 | Paralisada
25110005 | Rua Manoel Antônio dos Santos | Centro | Colocação de meio-fio e readequação de calçada | 2025-11-10 | - | 6.7858 | Paralisada
25110004 | Rua Coronel Bitencourt | Centro | Colocação de meio-fio e readequação de calçada | 2025-12-18 | - | 2 | Paralisada
25100009 | Rua Álvares de Castro (Orla de Araçatiba) | Araçatiba | Revitalização do calçamento da orla de Araçatiba. | 2025-10-22 | - | 88.3333 | Paralisada
25100004 | Rua Nilta Souza Morais | Marquês de Maricá | Colocação de meio-fio | 2025-10-14 | - | 66.6667 | Paralisada
25090018 | Estrada do Espraiado com Avenida Central | Espraiado | Construção de base de concreto medindo para instalação de módulo de segurança. | 2025-11-11 | - | 2 | Paralisada
25080006 | Estrada Thomas R Colaco (Clínica Veterinária, Fazenda Pública Joaquim Piñero) | Espraiado | Ampliação da clínica veterinária na fazenda pública Joaquím Piñero | 2025-08-19 | - | 66.6752 | Paralisada
25080003 | Estrada Antônio Callado | Balneário Bambuí | Ampliação da Secretaria de Pesca (Sede Bambuí) | 2025-08-22 | - | 70 | Paralisada
25080001 | Rua Fernando Mendes | Inoã | Colocação de meio-fio e readequação de Calçada. | 2025-08-04 | - | 27.1429 | Paralisada
25050014 | Avenida Bambuí | Pindobal | Construção de mureta, confecção de calçada e Revitalização da Associação de Moradores do Bairro de Pindobal. | 2025-05-05 | - | 80.0038 | Paralisada
25040019 | Rua César Urupukina Filho | Chácaras de Inoã | Construção de rede de drenagem, colocação de meio-fio, confecção de calçada e Preparação de base para Pavimentação | 2025-04-30 | - | 20 | Paralisada
25040016 | Rua José Eugênio Mendonça Garcia | Chácaras de Inoã | Construção de rede de drenagem, colocação de meio-fio, confecção de calçada e Preparação de base para Pavimentação | 2025-04-23 | - | 20 | Paralisada
25030022 | Rua José Eugênio M. Garcia Filho | Chácaras de Inoã | Construção de rede de drenagem, colocação de meio-fio, confecção de calçada e Preparação de base para Pavimentação | 2025-03-27 | - | 20 | Paralisada
25020023 | Rua Nicolas Paes Urupukina | Chácaras de Inoã | Construção de rede de drenagem, colocação de meio-fio, confecção de calçada e Preparação de base para Pavimentação | 2025-03-06 | - | 20 | Paralisada
25020016 | Rua Cecilia Gonçalves Mataruna (Pátio da oficina Somar ) | Itapeba | Construção de estação de tratamento de esgoto da SOMAR. | 2025-02-18 | - | 70 | Paralisada
25020002 | Rua 80 | Balneário Bambuí | Construção do Núcleo Operacional da Diretoria de Coletas, Resíduos e Varrição. | 2025-02-07 | - | 2 | Paralisada
25010017 | Rua Delson Barbosa (RJ-106, próximo ao Elevado do Flamengo) | Flamengo | Construção de muro de contenção e colocação de meio-fio. | 2025-01-27 | - | 96.24 | Paralisada
25010002 | Rua Resende | Ubatiba | Construção de muro de contenção e confecção de calçada. | 2025-01-06 | - | 77.5638 | Paralisada
24000075 | Ruas 121, 131, 86 e Avenida Park Way | Balneário Bambuí | Construção de rede de drenagem, colocação de meio-fio e confecção de calçada e Preparação de base para Pavimentação | 2024-04-10 | - | 60 | Paralisada
24000062 | Rua das Mangueiras (Beco) | Chácaras de Inoã | Colocação de meio-fio e confecção de calçada | 2024-03-18 | - | 97.1111 | Paralisada
24000004 | Avenida Joaquim Rodrigues (Praça da Pindobal) | Pindobal | Construção de base de concreto, colocação de meio-fio, confecção de calçada e Preparação de base para Pavimentação | 2024-01-02 | - | 85 | Paralisada
23000284 | Rua 74 | Jardim Atlântico Leste | Construção de muro e colocação de meio-fio. | 2023-10-23 | - | 90 | Paralisada
23000109 | Avenida Central (Fazenda Pública Joaquim Piñero) | Espraiado | Construção em reserva indígena, de habitações, escola, posto de atendimento médico e centro cultural, rede de saneamento, deck de contemplação e pavimentação com piso intertravado em via de acesso. | 2023-04-10 | - | 98.0392 | Paralisada
25110012 | Rua Joaquim Alves da Silva com Rodovia Ernani do Amaral Peixoto | Vale da Figueira | Readequação de meio-fio, calçada e mureta de contenção | 2025-11-11 | 07/01/2026 | 100 | Concluída
25110002 | Avenida Roberto Silveira Nº 46 (Centro Comercial Costa Azul) | Centro | Reforma de sala comercial | 2025-11-01 | 05/01/2026 | 100 | Concluída
25090017 | Avenida Maysa | Ponta Negra | Construção de base de concreto medindo 30 m² para instalação de módulo de segurança. | 2025-12-09 | 07/01/2026 | 100 | Concluída
25120007 | RJ-118 ( próximo ao experience condomínio resort ) | Bananal | Extensão de rede de drenagem | 2025-12-05 | 10/12/2025 | 100 | Concluída
25110010 | Rua Professor Cardoso de Menezes (terminal rodoviário de Itaipuaçu) | Jardim Atlântico Oeste | Serviço de troca de solo e recuperação de rede de drenagem em área de 1300 m² no terminal rodoviário de Itaipuaçu. | 2025-11-17 | 16/12/2025 | 100 | Concluída
25110008 | Avenida Vereador Francisco Sabino da Costa | Centro | Reforma nas instalações do DPO incluindo pintura, substituição das portas e OUTROS. | 2025-11-17 | 31/12/2025 | 100 | Concluída
25110001 | Avenida Roberto Silveira (Arena Flamengo) | Flamengo | Substituição da Caixa d' água e reforma do abrigo da mesma. | 2025-11-01 | 22/12/2025 | 100 | Concluída
25090024 | Rua Cento e Quarenta | Ponta Negra | Revitalização de meio-fio e calçada | 2025-09-29 | 04/12/2025 | 100 | Concluída
25090009 | Rua Gilma dos Santos Duarte | Inoã | Reparo dos canteiros do Estacionamento. | 2025-09-17 | 12/12/2025 | 100 | Concluída
25040009 | Avenida Carlos Mariguella (Trecho entre o residencial Parques dos Gansos I e Rua das Mangueiras) | Inoã | Construção de caixa de passagem para drenagem, colocação de meio-fio e confecção de calçada. | 2025-04-14 | 03/12/2025 | 100 | Concluída
24120004 | Rua Nova Friburgo | Caxito | Confecção de calçada e reforma de caixas coletoras. | 2024-12-11 | 04/12/2025 | 100 | Concluída
24090024 | Ruas Wilson Cesar Leite, K, G e H | São José do Imbassaí | Confecção de calçada, construção de muro de contenção, colocação de meio-fio e preparação de base para pavimentação asfáltica. | 2024-09-26 | 01/12/2025 | 100 | Concluída
24000091 | Ruas Moacir V dos Santos, João Bocker de Águiar e Álvaro Severina da Silva | Ponta Negra | Construção de rede de drenagem drenagem, colocação de meio-fio, confecção de calçada de concreto, assentamento de intertravado e preparação de base para pavimentação asfáltica. | 2024-04-20 | 03/12/2025 | 100 | Concluída
DADOS ATUALIZADOS EM 09/01/2026

## ABRIL (hidden)
MEDIÇÕES
|  |  |  | MÊS DE REFERÊNCIA: | ABRIL
| N° DA ATA | N° DO CONTRATO | OBJETO | EMPRESA | VALOR
1 | 35/2021 | 132/2021 | LOCAÇÃO DE CONTAINERS PARA FERRAMENTAS | JJ PEREIRA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 84183
2 | ** | 207/2021 | LOCAÇÃO DE GALPÃO | G. LUIGI CICOGNANI | 9167.18
3 | 131/2021 | 03/2022 | GESTÃO DE PESSOAL PARA AS ÁREAS ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL | LAND SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA | 12492005.41
4 | 130/2021 | 26/2022 | GESTÃO DE PESSOAL PARA AS ÁREAS ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL | RIO SHOP SERVIÇOS LTDA | 327753.12
5 | ** | 82/2022 | MANUTENÇÃO DE CORPOS HÍDRICOS | SAGA CONSTRUTORA LTDA | 3510180.56
6 | 65/2022 | 259/2022 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS GUIA CORRENTE | SAGA CONSTRUTORA LTDA | 1756760.2
7 | 72/2022 | 11/2023 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | PRIMOTECH LOGÍSTICA E SERVIÇOS LTDA | 10038076.3
8 | 106/2023 | 223/2023 | SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA | PRAVADELLI COMERCIO DE MOVEIS E MADEIRAS LTDA | 186997.14
9 | 141/2023 | 88/2024 | LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E DESISTALAÇÃO DE GRUPO MOTOR DE GERADORES (200 E 750 KVA) E SERVIÇO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO REMOTO DE GRUPO GERADOR | INOVA INFRAESTRUTURA LTDA | 32500
10 | 21/2024 | 106/2024 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA ANFÍBIA | DESTAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 84233.85
11 | 24/2024 | 108/2024 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTAINERS HABITÁVEIS | NOVO HORIZONTE JACAREPAGUÁ IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S.A | 0
12 | 24/2024 | 153/2024 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTAINERS HABITÁVEIS | NOVO HORIZONTE JACAREPAGUÁ IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S.A | 0
13 | 141/2023 | 163/2024 | LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E DEISTALAÇÃO DE GRUPO MOTOR DE GERADORES (200 E 750 KVA) | INOVA INFRAESTRUTURA LTDA | 32500
14 | 31/2024 | 25/2025 | FORNECIMENTO DE MEIO FIO E PISO INTERTRAVADO | A.M. ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 2469906.4
15 | 22/2024 | 24/2025 | FORNECIMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO 400MM, 600MM, 800MM E 1000MM | ARTELAGOS ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 1970370.35
16 | 05/2025 | 21/2025 | AQUISIÇÃO DE TAMPAS DE CONCRETO ARMADO | CAMARGO CASTRO TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA | 169965
17 | 20/2024 | 11/2025 | FORNECIMENTO DE ESQUADRIAS PARA UBS'S E ANEXO III | C.W.P. COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | 26048.35
18 | 41/2024 | 14/2025 | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PEDREIRA | DESTAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 6061712.76
19 | 41/2024 | 14/2025 | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PEDREIRA | DESTAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 2230227.15
20 | 32/2024 | 05/2025 | FORNECIMENTO DE SAIBRO | JL ATACADISTA LTDA | 191731.28
21 | 03/2025 | 26/2025 | FORNECIMENTO DE PINUS | NAOPATI MADEIRAS LTDA | 274716
22 | 33/2024 | 16/2025 | FORNECIMENTO DE AREIA | NOVA ERA MINERAÇÃO LTDA | 622783.98
23 | 16/2025 | 30/2025 | FORNECIMENTO DE CONCRETO USINADO | SOMA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 2480085
24 | 04/2025 | 22/2025 | AQUISIÇÃO DE TAMPAS DE CONCRETO ARMADO | URIB COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA | 193113.6
25 | 23/2024 | 18/2025 | FORNECIMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO 300MM | URIB COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA | 42380
|  |  |  | TOTAL | 45287396.63