## JAN
DIRETORIA OPERACIONAL DE OBRAS DIRETAS OBRAS PARALISADAS
ORDEM DE SERVIÇO | LOCAL | BAIRRO | OBJETO DA INTERVENÇÃO | INÍCIO | MOTIVAÇÃO | RESPONSÁVEL TEMPORÁRIO PELA INEXECUÇÃO | DATA PREVISTA PARA REINÍCIO
25120003 | Rua Da Escola ( E.M Casa da Criança de Inoã ) | Inoã | Terraplanagem na unidade escolar E.M Casa da Criança de Inoã | 2025-12-08 | Realocação temporária de equipe para intervenção emergencial | SOMAR | 2025-01-28
25110005 | Rua Manoel Antônio dos Santos | Centro | Colocação de meio-fio e confecção de calçada | 2025-11-10 | Realocação temporária de equipe para intervenção emergencial | SOMAR | 2025-02-14
25110004 | Rua Coronel Bitencourt | Centro | Colocação de meio-fio e confecção de calçada | 2025-12-18 | Realocação temporária de equipe para intervenção emergencial | SOMAR | 2025-02-07
25100009 | Rua Álvares de Castro (Orla de Araçatiba) | Araçatiba | Revitalização do calçamento da orla de Araçatiba. | 2025-10-22 | Realocação temporária de equipe para intervenção emergencial | SOMAR | 2026-01-29
25100004 | Rua Nilta Souza Morais | Marquês de Maricá | Colocação de meio-fio | 2025-10-14 | Realocação temporária de equipe para intervenção emergencial | SOMAR | 2025-01-29
25090018 | Estrada do Espraiado com Avenida Central | Espraiado | Construção de base de concreto medindo para instalação de módulo de segurança. | 2025-11-11 | Realocação temporária de equipe para intervenção emergencial | SOMAR | 2025-02-11
25080006 | Estrada Thomas R Colaco (Clínica Veterinária, Fazenda Pública Joaquim Piñero) | Espraiado | Obra de ampliação da clínica veterinária na Fazenda Pública Joaquín Piñero | 2025-08-19 | Necessidade de elaborar novos projetos complementares | SOMAR | 2025-02-13
25080003 | Estrada Antônio Callado | Balneário Bambuí | Acréscimo de salas no centro de atendimento da Secretaria de Pesca de Bambuí. | 2025-08-22 | Necessidade de elaborar novos projetos complementares | SOMAR | 2026-02-05
25080001 | Rua Fernando Mendes | Inoã | Colocação de meio-fio e readequação de Calçada. | 2025-08-04 | Realocação temporária de equipe para intervenção emergencial | SOMAR | 2025-01-29
25050014 | Avenida Bambuí | Pindobal | Construção de mureta, confecção de calçada e Revitalização da Associação de Moradores do Bairro de Pindobal. | 2025-05-05 | Necessidade de elaborar novos projetos complementares | SOMAR | 2026-01-26
25040019 | Rua César Urupukina Filho | Chácaras de Inoã | Construção de rede de drenagem, colocação de meio-fio, confecção de calçada e Preparação de base para Pavimentação | 2025-04-30 | Aguardando instalação da Rede de Esgoto por parte da SANEMAR | SOMAR | 2026-02-06
25040016 | Rua José Eugênio Mendonça Garcia | Chácaras de Inoã | Construção de rede de drenagem, colocação de meio-fio, confecção de calçada e Preparação de base para Pavimentação | 2025-04-23 | Aguardando instalação da Rede de Esgoto por parte da SANEMAR | SOMAR | 2026-01-24
25030022 | Rua José Eugênio M. Garcia Filho | Chácaras de Inoã | Construção de rede de drenagem, colocação de meio-fio, confecção de calçada e Preparação de base para Pavimentação | 2025-03-27 | Aguardando instalação da Rede de Esgoto por parte da SANEMAR | SOMAR | 2026-01-22
25020023 | Rua Nicolas Paes Urupukina | Chácaras de Inoã | Construção de rede de drenagem, colocação de meio-fio, confecção de calçada e Preparação de base para Pavimentação | 2025-03-06 | Aguardando instalação da Rede de Esgoto por parte da SANEMAR | SOMAR | 2026-02-09
25020016 | Rua Cecilia Gonçalves Mataruna (Pátio da oficina Somar ) | Itapeba | Construção de estação de tratamento de esgoto da SOMAR. | 2025-02-18 | Aguardando intervenção por parte da SANEMAR | SOMAR | 2026-01-29
25020002 | Rua 80 | Balneário Bambuí | Construção do Núcleo Operacional da Diretoria de Coletas, Resíduos e Varrição. | 2025-02-07 | Realocação de equipe | SOMAR | 2026-01-29
25010017 | Rua Delson Barbosa (RJ-106, próximo ao Elevado do Flamengo) | Flamengo | Construção de muro de contenção e colocação de meio-fio. | 2025-01-27 | Necessidade de elaborar novos projetos complementares | SOMAR | 2025-02-19
25010002 | Rua Resende | Ubatiba | Construção de muro de contenção e confecção de calçada. | 2025-01-06 | Realocação temporária de equipe para intervenção emergencial | SOMAR | 2026-01-22
24000075 | Ruas 121, 131, 86 e Avenida Park Way | Balneário Bambuí | Construção de rede de drenagem, colocação de meio-fio e confecção de calçada e Preparação de base para Pavimentação | 2024-04-10 | Necessidade de elaborar novos projetos complementares | SOMAR | 2026-01-30
24000062 | Rua das Mangueiras (Beco) | Chácaras de Inoã | Colocação de meio-fio e confecção de calçada | 2024-03-18 | Necessidade de elaborar novos projetos complementares | SOMAR | 2026-01-20
24000004 | Avenida Joaquim Rodrigues (Praça da Pindobal) | Pindobal | Construção de base de concreto, colocação de meio-fio, confecção de calçada e Preparação de base para Pavimentação | 2024-01-02 | Necessidade de elaborar novos projetos complementares | SOMAR | 2026-01-22
23000284 | Rua 74 | Jardim Atlântico Leste | Construção de muro e colocação de meio-fio. | 2023-10-23 | Necessidade de elaborar novos projetos complementares | SOMAR | 2026-01-27
23000109 | Avenida Central (Fazenda Pública Joaquim Piñero) | Espraiado | Construção em reserva indígena, de habitações, escola, posto de atendimento médico e centro cultural, rede de saneamento, deck de contemplação e pavimentação com piso intertravado em via de acesso. | 2023-04-10 | Realocação temporária de equipe para intervenção emergencial | SOMAR | 2026-07-20
DADOS ATUALIZADOS EM 09/01/2026