## FEV
DIRETORIA OPERACIONAL DE OBRAS DIRETAS OBRAS PARALISADAS
ORDEM DE SERVIÇO | LOCAL | BAIRRO | OBJETO DA INTERVENÇÃO | INÍCIO | MOTIVAÇÃO | RESPONSÁVEL TEMPORÁRIO PELA INEXECUÇÃO | DATA PREVISTA PARA REINÍCIO
26020001 | Avenida Maysa (Centro de Operações Integrado da Defesa civil) | Ponta Negra | Construção de muro de vedação | 2026-02-06 | Realocação temporária de equipe para intervenção emergencial | SOMAR | 2026-02-25
25120003 | Rua Da Escola (E.M Casa da Criança de Inoã) | Inoã | Terraplanagem na unidade escolar E.M Casa da Criança de Inoã | 2025-12-08 | Realocação temporária de equipe para intervenção emergencial | SOMAR | 2026-02-27
25110005 | Rua Manoel Antônio dos Santos | Centro | Colocação de meio-fio e confecção de calçada | 2025-11-10 | Realocação temporária de equipe para intervenção emergencial | SOMAR | 2026-03-16
25110004 | Rua Coronel Bitencourt | Centro | Colocação de meio-fio e confecção de calçada | 2025-12-18 | Realocação temporária de equipe para intervenção emergencial | SOMAR | 2026-03-09
25080006 | Estrada Thomas R Colaco (Clínica Veterinária, Fazenda Pública Joaquim Piñero) | Espraiado | Obra de ampliação da clínica veterinária na Fazenda Pública Joaquín Piñero | 2025-08-19 | Necessidade de elaborar novos projetos complementares | SOMAR | 2026-03-16
25050014 | Avenida Bambuí | Pindobal | Construção de mureta, confecção de calçada e Revitalização da Associação de Moradores do Bairro de Pindobal. | 2025-05-05 | Necessidade de elaborar novos projetos complementares | SOMAR | 2026-02-25
25040016 | Rua José Eugênio Mendonça Garcia | Chácaras de Inoã | Construção de rede de drenagem, colocação de meio-fio, confecção de calçada e Preparação de base para Pavimentação | 2025-04-23 | Aguardando instalação da Rede de Esgoto por parte da SANEMAR | SOMAR | 2026-02-23
25030022 | Rua José Eugênio M. Garcia Filho | Chácaras de Inoã | Construção de rede de drenagem, colocação de meio-fio, confecção de calçada e Preparação de base para Pavimentação | 2025-03-27 | Aguardando instalação da Rede de Esgoto por parte da SANEMAR | SANEMAR | 2026-02-23
25020023 | Rua Nicolas Paes Urupukina | Chácaras de Inoã | Construção de rede de drenagem, colocação de meio-fio, confecção de calçada e Preparação de base para Pavimentação | 2025-03-06 | Aguardando instalação da Rede de Esgoto por parte da SANEMAR | SANEMAR | 2026-03-11
25020016 | Rua Cecilia Gonçalves Mataruna (Pátio da oficina Somar ) | Itapeba | Construção de estação de tratamento de esgoto da SOMAR. | 2025-02-18 | Aguardando intervenção por parte da SANEMAR | SANEMAR | 2026-03-02
25010017 | Rua Delson Barbosa (RJ-106, próximo ao Elevado do Flamengo) | Flamengo | Construção de muro de contenção e colocação de meio-fio. | 2025-01-27 | Necessidade de elaborar novos projetos complementares | SOMAR | 2026-03-25
25010002 | Rua Resende | Ubatiba | Construção de muro de contenção e confecção de calçada. | 2025-01-06 | Realocação temporária de equipe para intervenção emergencial | SOMAR | 2026-02-24
24090022 | Ruas Volta Redonda e Saquarema | Caxito | Construção de rede de drenagem, colocação de meio-fio e confecção de calçada e preparação de base para Pavimentação | 2024-09-24 | Realocação temporária de equipe para intervenção emergencial | SOMAR | 2026-02-26
24000075 | Ruas 121, 131, 86 e Avenida Park Way | Balneário Bambuí | Construção de rede de drenagem, colocação de meio-fio e confecção de calçada e Preparação de base para Pavimentação | 2024-04-10 | Necessidade de elaborar novos projetos complementares | SOMAR | 2026-03-03
23000109 | Avenida Central (Fazenda Pública Joaquim Piñero) | Espraiado | Construção em reserva indígena, de habitações, escola, posto de atendimento médico e centro cultural, rede de saneamento, deck de contemplação e pavimentação com piso intertravado em via de acesso. | 2023-04-10 | Realocação temporária de equipe para intervenção emergencial | SOMAR | 2026-08-19
DADOS ATUALIZADOS EM 09/02/2026