## FEV - 26
DIRETORIA OPERACIONAL DE OBRAS DIRETAS
ORDEM DE SERVIÇO | LOCAL | BAIRRO | OBJETO DA EXECUÇÃO | INÍCIO | TÉRMINO | Percentual Execução | SITUAÇÃO
26020001 | Avenida Maysa (Centro de operações integrado da Defesa civil) | Ponta Negra | Construção de muro de vedação | 2026-02-06 | - | 1.4493 | Paralisada
26010013 | Rua Domicio da Gama (próximo ao Convento) | Centro | Revitalização de calçada | 2026-01-30 | - | 2 | Em execução
26010011 | Avenida Reginal Zeidan com a 74 (Praça da Bíblia) | Cordeirinho | Construção de praça, banheiro e canteiros | 2026-01-28 | - | 2.381 | Em execução
26010010 | Rua Projetada, esquina com Estrada Antônio Callado | Pindobal | Construção de drenagem e preparação de base para pavimentação asfáltica | 2026-01-28 | - | 5 | Em execução
26010008 | Rua 5 (depósito do Núcleo Operacional de Inoã) | Inoã | Cercamento perimetral do depósito do Núcleo Operacional de Inoã e adequação de calçada no seu entorno . | 2026-01-14 | - | 9.6162 | Em execução
26010007 | Rua 31 | Barroco | Confecção de calçada, readequação de caixa ralo para boca de lobo e rebaixamento de calçada | 2026-01-21 | - | 5.5556 | Em execução
26010006 | Rua Rogério Olivieri Cavalcante | Balneário Bambuí | Construção de rede de drenagem e preparação de base para pavimentação asfáltica | 2026-01-09 | - | 5.8483 | Em execução
26010005 | Rua Quatorze de Julho | Flamengo | Construção de rede de drenagem e preparação de base para pavimentação asfáltica | 2026-01-26 | - | 26.0616 | Em execução
26010004 | Rua Cento e Sete (Estádio João Saldanha) | Cordeirinho | Reforma de arquibancada do estádio João Saldanha | 2026-01-09 | - | 80 | Em execução
26010003 | Avenida Nossa Senhora de Fátima | Chácaras de Inoã | Construção de muro de vedação. | 2026-01-13 | - | 3 | Em execução
26010002 | Estrada do Retiro (próximo a capela Santa Rita de Cassia) | Itapeba | Confecção de calçada, assentamento de blocos de intertravados e colocação de meio-fio | 2026-01-22 | - | 90 | Em execução
25120017 | Ruas Trinta e Dois, Mario Covas, Dr. Franco Montoro, Ulisses Guimarães, Prof. Nelson Rabello, Verdes Mares, General Emir, Nove Prof. Cardoso de Menezes e Avenida Jardel Filho (trecho entre as Ruas 32 e Jardel Filho) | Jardim Atlântico Oeste | Confecção de calçada e construção de rede de drenagem e preparação de base para pavimentação asfáltica | 2026-01-26 | - | 2.001 | Em execução
25120013 | Rua 8 ( Manu Manuela ) | Cajueiros | Revitalização da rua 8 com a rua do canal | 2025-12-22 | - | 5.2947 | Em execução
25120010 | Rua Marquês de Caxias com Rua Marquês de Pombal ( Praça Miguel Silva ) | Marquês de Maricá | Construção de muro de contenção na praça do Marquês (Praça Miguel Silva) | 2026-01-06 | - | 67.4316 | Em execução
25120008 | Rodovia Ernani Amaral Peixoto ( sede da defesa civil ) | Centro | Confecção de rede de drenagem | 2025-12-08 | - | 46.865 | Em execução
25120006 | Avenida Contorno (Deck da praça de Bambuí) | Balneário Bambuí | Reparo de deck de madeira | 2025-12-02 | - | 70.0341 | Em execução
25120004 | Rua Huerta Bittencourt (sede da Guarda Municipal) | Araçatiba | Construção de Paiol, guarita e ampliação de muro para a guarda municipal | 2025-12-02 | - | 65.5633 | Em execução
25120003 | Rua Da Escola ( E.M Casa da Criança de Inoã ) | Inoã | Terraplanagem na unidade escolar E.M Casa da Criança de Inoã | 2025-12-08 | - | 1 | Paralisada
25120002 | Rua Orestes Barbosa e Estrada do Caxito (E.M Antônio Lopes) | Itapeba | Calçamento com piso intertravado na área do novo prédio E.M Antônio Lopes | 2025-12-22 | - | 41.5561 | Em execução
25120001 | Rua Austria (MCMV de Itaipuaçu) | Chácaras de Inoã | Readequação de travessias em rede de drenagem | 2025-12-01 | - | 78.2609 | Em execução
25110017 | Ruas 24 e Bosque Fundo | Inoã | Confecção de calçadas, assentamento de blocos intertravados e colocação de meio-fio | 2025-11-25 | - | 27.9229 | Em execução
25110016 | Rua Álvares de Castro (Prefeitura) | Centro | Assentamento de blocos intertravados e colocação de meio-fio | 2025-12-02 | - | 1.9961 | Em execução
25110013 | Avenida Nero da Silva Bittencourt | Jacaroá | Construção de 12 travessias ao longo da via | 2025-11-25 | - | 75.3832 | Em execução
25110007 | Rua Athayde Parreiras | Centro | Construção do segundo pavimento da delegacia policial de Maricá | 2025-11-17 | - | 10 | Em execução
25110006 | Avenida Central (Fazenda pública Joaquim Piñero) | Espraiado | Troca de solo e terraplanagem para implantação de unidade escolar | 2025-11-04 | - | 3.0178 | Em execução
25110005 | Rua Manoel Antônio dos Santos | Centro | Colocação de meio-fio e readequação de calçada | 2025-11-10 | - | 37.5 | Paralisada
25110004 | Rua Coronel Bitencourt | Centro | Colocação de meio-fio e readequação de calçada | 2025-12-18 | - | 40 | Paralisada
25110003 | Rua José Custódio Soares | Centro | Colocação de meio-fio e readequação de calçada | 2026-01-07 | - | 36.1188 | Em execução
25100012 | Rua Barão de Inoã (Praça de alimentação) | Centro | Revitalização da praça de alimentação do centro. | 2025-11-03 | - | 77.4908 | Em execução
25100011 | Avenida Beira Mar | Jardim Atlântico Central | Readequação das rampas de acessibilidade | 2025-10-28 | - | 12.8774 | Em execução
25100010 | Rua Vereador Alípio Manoel de Oliveira (antiga Estr. 1) | Ponta Negra | Construção de rede de drenagem | 2025-10-27 | - | 74.3215 | Em execução
25100008 | Ruas Ubiratan, Jaguaré, Arajá e Tapajos | Itaocaia Valley | Readequação na Rede de drenagem | 2025-10-22 | - | 99.3333 | Em execução
25100007 | Rua Jupira Silva (entre Avenida Governador Leonel Brizola e Avenida Dr. Antônio Marques Mathias) | Jardim Atlântico Central | Confecção de calçada, assentamento de piso intertravado e colocação de meio-fio | 2025-10-28 | - | 38 | Em execução
25100006 | Ruas Babaçu, Bouganville e Eucalipto. | Condado de Maricá | Construção de rede de drenagem | 2025-10-23 | - | 85 | Em execução
25100003 | Estrada Comandante Celso (Campo do Silvado) | Lagarto | Construção de baldrame para cercamento de campo | 2025-10-14 | - | 97.3333 | Em execução
25100002 | Rua Leonardo José Antunes (Minha casa minha vida - Inoã) | Inoã | Construção de muro de cercamento perimetral | 2025-11-12 | - | 2 | Em execução
25100001 | Rua Austria (Minha Casa Minha Vida - Itaipuaçu) | Chácaras de Inoã | Construção de muro de cercamento perimetral | 2025-10-29 | - | 23.3787 | Em execução
25090030 | Ruas C, Iguapé, Paulo José Cesar, Dr. Rafael Lório, e Ilha Bela | São José do Imbassaí | Construção de rede de drenagem, colocação de meio-fio, confecção de calçada e Preparação de base para Pavimentação | 2025-09-29 | - | 98.8085 | Em execução
25090029 | Ruas Protásio Peres e Dilson Antônio Legentil | Flamengo | Construção de rede de drenagem, colocação de meio-fio, confecção de calçada e Preparação de base para Pavimentação | 2025-10-01 | - | 35.5117 | Em execução
25090021 | Avenida Central | Cajueiros | Execução de cercamento perimetral do núcleo operacional de Itaipuaçu II, e implantação de base de concreto armado destinada à posterior instalação de módulo/contêiner de apoio operacional. | 2025-09-29 | - | 67.7966 | Em execução
25090010 | Rua Álvares de Castro (Prefeitura) | Centro | Construção de edifício de apoio,para manutenção e operação da prefeitura. | 2025-09-08 | - | 66.6703 | Em execução
25090005 | Região Divinéia | Barra de Maricá | Reurbanização da divinéia | 2025-09-08 | - | 15.2032 | Em execução
25090002 | Estrada de Jaconé | Ponta Negra | Colocação de meio-fio, confecção de calçada e assentamento de piso intertravado. | 2025-09-01 | - | 95.6863 | Em execução
25090001 | Rua Projetada (esquina com Ruas Joaquim Alves Fontes e dos Gaturanos) | Flamengo | Construção de muros de contenção | 2025-09-01 | - | 35.8083 | Em execução
25080012 | Ruas São José, Hilário Cisneiro e Governador Leonel Brizola | Jardim Atlântico Leste | Reparo de meio-fio e readequação calçada | 2025-09-01 | - | 85.8187 | Em execução
25080010 | Ruas Nova Friburgo, Bom Jardim e Cambuci | Caxito | Construção de rede de drenagem, colocação de meio-fio e confecção de calçada e Preparação de base para Pavimentação | 2025-08-19 | - | 42.3508 | Em execução
25080007 | Ruas Nilópolis e Angra dos Reis | Ubatiba | Construção de rede de drenagem, colocação de meio-fio, confecção de calçada e Preparação de base para Pavimentação | 2025-08-11 | - | 81.899 | Em execução
25080006 | Estrada Thomas R Colaco (Clínica Veterinária, Fazenda Pública Joaquim Piñero) | Espraiado | Ampliação da clínica veterinária na fazenda pública Joaquím Piñero | 2025-08-19 | - | 66.6752 | Paralisada
25070004 | Rua Leonardo José Antunes (Condomínio Carlos Alberto Soares - MCMV de Inoã) | Inoã | Colocação de meio-fio e piso intertravado | 2025-07-14 | - | 63.1667 | Em execução
25050022 | Avenida Litorânea | Barra de Maricá | Construção e reforma de calçada e meio-fio | 2025-05-28 | - | 76.7876 | Em execução
25050016 | Estrada do Espraiado (gabinete descentralizado do prefeito) | Espraiado | Cosntrução de rede de drenagem | 2025-05-12 | - | 88.8852 | Em execução
25050014 | Avenida Bambuí | Pindobal | Construção de mureta, confecção de calçada e Revitalização da Associação de Moradores do Bairro de Pindobal. | 2025-05-05 | - | 80.0038 | Paralisada
25050013 | Avenida Roberto Silveira (trecho entre o elevado do Flamengo e o Complexo Esportivo Leonel de Moura Brizola) | Flamengo | Adequação de vias e realocação de vagas de estacionamento | 2025-05-13 | - | 43.2069 | Em execução
25040019 | Rua César Urupukina Filho | Chácaras de Inoã | Construção de rede de drenagem, colocação de meio-fio, confecção de calçada e Preparação de base para Pavimentação | 2025-04-30 | - | 33.3349 | Em execução
25040016 | Rua José Eugênio Mendonça Garcia | Chácaras de Inoã | Construção de rede de drenagem, colocação de meio-fio, confecção de calçada e Preparação de base para Pavimentação | 2025-04-23 | - | 33 | Paralisada
25040004 | Condomínio Residencial Carlos Mariguella (Minha Casa Minha Vida) | Chácaras de Inoã | Manutenção geral no minha casa minha vida de itaipuaçu | 2025-04-03 | - | 75.7414 | Em execução
25030022 | Rua José Eugênio M. Garcia Filho | Chácaras de Inoã | Construção de rede de drenagem, colocação de meio-fio, confecção de calçada e Preparação de base para Pavimentação | 2025-03-27 | - | 33 | Paralisada
25030013 | Rua Coruripe, Itamaracá, Itaúnas e Travessia Pati (próximo à Lagoa das Amendoeiras) | São José do Imbassaí | Colocação de meio-fio | 2025-03-17 | - | 50.5654 | Em execução
25030010 | Rua Chico Mendes e Rua 18 | Chácaras de Inoã | Construção de rede de drenagem, colocação de meio-fio e confecção de calçada e Preparação de base para Pavimentação | 2025-03-17 | - | 85.3333 | Em execução
25020023 | Rua Nicolas Paes Urupukina | Chácaras de Inoã | Construção de rede de drenagem, colocação de meio-fio, confecção de calçada e Preparação de base para Pavimentação | 2025-03-06 | - | 33 | Paralisada
25020016 | Rua Cecilia Gonçalves Mataruna (Pátio da oficina Somar ) | Itapeba | Construção de estação de tratamento de esgoto da SOMAR. | 2025-02-18 | - | 80 | Paralisada
25020014 | Loteamento Santa Paula | Santa Paula | Construção de rede de drenagem, colocação de meio-fio, confecção de calçada e Preparação de base para Pavimentação | 2025-01-31 | - | 49.4389 | Em execução
25010017 | Rua Delson Barbosa (RJ-106, próximo ao Elevado do Flamengo) | Flamengo | Construção de muro de contenção e colocação de meio-fio. | 2025-01-27 | - | 96.24 | Paralisada
25010011 | Rua Fernando Mendes (Beco do baixinho) | Inoã | Colocação de meio-fio e confecção de calçada. | 2025-01-14 | - | 61.9762 | Em execução
25010002 | Rua Resende | Ubatiba | Construção de muro de contenção e confecção de calçada. | 2025-01-06 | - | 77.5638 | Paralisada
24090022 | Ruas Volta Redonda e Saquarema | Caxito | Construção de rede de drenagem, colocação de meio-fio e confecção de calçada e Preparação de base para Pavimentação | 2024-09-24 | - | 72.8226 | Paralisada
24090012 | Ruas 22 e Alcides Francisco da Cruz | Praia de Itaipuaçu | Construção de rede de drenagem, colocação de meio-fio, confecção de calçada e Preparação de base para Pavimentação | 2024-09-13 | - | 93.3333 | Em execução
24070025 | Ruas 26, Rebeca U. Garcia, Igor P. Urupukina e Carlos Gustavo G. Paes | Chácaras de Inoã | Construção de rede de drenagem, colocação de meio-fio, confecção de calçada e Preparação de base para Pavimentação | 2024-07-30 | - | 32.9894 | Em execução
24060016 | Estrada Henfil (Próximo a capela São Francisco de Assis) | Pindobas | Construção de rede de drenagem, escadaria de concreto, mureta de contenção, confecção calçada e colocação de meio-fio extrusado. | 2024-06-21 | - | 98.2923 | Em execução
24060015 | Rua Domício Da Gama, Jerônimo Rodrigues, Carlos Magno Legentil, Rua Lúcio Alves da Silva, Rua 50 e Rua 47 | Araçatiba | Construção de rede de drenagem, colocação de meio-fio e confecção de calçada e Preparação de base para Pavimentação | 2024-06-10 | - | 92.7389 | Em execução
24060011 | Avenida A e Rua E | Chácaras de Inoã | Construção de rede de drenagem, colocação de meio-fio e confecção de calçada e Preparação de base para Pavimentação | 2024-07-05 | - | 86.4675 | Em execução
24000080 | Rua 28 e Rua Kawan | Chácaras de Inoã | Construção de rede de drenagem, colocação de meio-fio, confecção de calçada e Preparação de base para Pavimentação | 2024-04-02 | - | 39.1014 | Em execução
24000075 | Ruas 121, 131, 86 e Avenida Park Way | Balneário Bambuí | Construção de rede de drenagem, colocação de meio-fio e confecção de calçada e Preparação de base para Pavimentação | 2024-04-10 | - | 50 | Paralisada
24000062 | Rua das Mangueiras (Beco) | Chácaras de Inoã | Colocação de meio-fio e confecção de calçada | 2024-03-18 | - | 97.1111 | Em execução
24000004 | Avenida Joaquim Rodrigues (Praça da Pindobal) | Pindobal | Construção de base de concreto, colocação de meio-fio, confecção de calçada e Preparação de base para Pavimentação | 2024-01-02 | - | 75 | Em execução
23000185 | Rua Marquês de Maricá e Barão de Drumont | Marquês de Maricá | Construção rede drenagem, Base de concreto, colocação de meio-fio e confecção de de calçada de piso intertravado. | 2023-06-22 | - | 83.8051 | Em execução
23000109 | Avenida Central (Fazenda Pública Joaquim Piñero) | Espraiado | Construção em reserva indígena, de habitações, escola, posto de atendimento médico e centro cultural, rede de saneamento, deck de contemplação e pavimentação com piso intertravado em via de acesso. | 2023-04-10 | - | 98.0392 | Paralisada
22000363 | Ruas A, B, C, D, Nova Jerusalém, Acesso, Projetada, Alfredo da Silva e Passarela. | São José do Imbassaí | Construção de rede de drenagem, colocação de meio-fio, confecção de calçada e Preparação de base para Pavimentação | 2022-08-18 | - | 97.2613 | Em execução
22000264 | Rua Raul Alfredo de Andrade (SOMAR - Anexo III) | Itapeba | Construção de novo prédio administrativo da SOMAR (Anexo III). | 2022-05-30 | - | 87.5 | Em execução
22000130 | Avenida Itaocaia | Itaocaia Valley | Construção de rede de drenagem, colocação de meio-fio, confecção de calçada e Preparação de base para Pavimentação | 2022-02-09 | - | 95.4118 | Em execução
26010014 | Avenida Nossa Sra. do Amparo (Secretaria de Educação de Maricá) | Centro | Colocação de meio-fio, Confecção de calçada e preparação de base | 2026-02-03 | 2026-02-05 | 100 | Concluída
25110011 | Via Rodovia Amaral Peixoto (próximo ao condomínio Alphaville) | Inoã | Readequação de canteiros as margens da rodovia. | 2025-11-18 | 2026-02-02 | 100 | Concluída
25120016 | Travessa Mandacaru | São José do Imbassaí | Readequação de rede de drenagem | 2025-12-15 | 2026-01-12 | 100 | Concluída
25110015 | Avenida Maysa (Sede da Defesa Civil de Ponta Negra) | Ponta Negra | Demolição de estruturas internas da sede da Defesa Civil de Ponta Negra | 2025-11-25 | 2026-01-16 | 100 | Concluída
25110014 | Praça da 70 | Jardim Atlântico Leste | Reforma de praça | 2025-11-19 | 2026-01-14 | 100 | Concluída
25110009 | Avenida Prefeito Odenir Francisco da Costa | Centro | Construção de base de concreto | 2025-11-17 | 2026-01-12 | 100 | Concluída
25100013 | Estrada Joaquim Afonso Viana | São José do Imbassaí | Troca de solo para readequação de via | 2025-11-03 | 2026-01-12 | 100 | Concluída
25100009 | Rua Álvares de Castro (Orla de Araçatiba) | Araçatiba | Revitalização do calçamento da orla de Araçatiba. | 2025-10-22 | 2026-02-06 | 100 | Concluída
25100004 | Rua Nilta Souza Morais | Marquês de Maricá | Colocação de meio-fio | 2025-10-14 | 2026-02-06 | 100 | Concluída
25090022 | Avenida Orestes Vereza (trecho entre a Avenida João Manoel Ribeiro e a Rua sete) | Spar | Confecção de calçada | 2025-09-26 | 2026-02-06 | 100 | Concluída
25090018 | Estrada do Espraiado com Avenida Central | Espraiado | Construção de base de concreto medindo para instalação de módulo de segurança. | 2025-11-11 | 2026-01-12 | 100 | Concluída
25090012 | Rua Domicio da Gama (Hospital Municipal Conde Modesto Leal) | Centro | Readequação no deságue do sistema de Calhas e realocação de pilares de sustentação do telhado. | 2025-09-15 | 2026-01-22 | 100 | Concluída
25090008 | Avenida do Contorno (Baixada Mineira) | Balneário Bambuí | Construção de rede de drenagem, colocação de meio-fio e confecção de calçada e Preparação de base para Pavimentação | 2025-09-17 | 2026-01-22 | 100 | Concluída
25090007 | Avenida Central (Fazenda Pública Joaquim Piñero - Aldeia Céu Azul Tekoa Ara Hovy) | Espraiado | Assentamento de intertravado e construção de drenagem. | 2025-09-10 | 2026-01-15 | 100 | Concluída
25080003 | Estrada Antônio Callado (Secretaria de Pesca) | Balneário Bambuí | Ampliação da Secretaria de Pesca (Sede Bambuí) | 2025-08-22 | 2026-02-03 | 100 | Concluída
25080002 | Rodovia Amaral Peixoto | Marquês de Maricá | Manutenção nas margens da Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106), no trecho entre os bairros Condado de Maricá x Espraiado e extensão de travessias de drenagem existentes. | 2025-08-05 | 2026-02-06 | 100 | Concluída
25080001 | Rua Fernando Mendes | Inoã | Colocação de meio-fio e readequação de Calçada. | 2025-08-04 | 2026-02-06 | 100 | Concluída
25040018 | Rua Hilka Elizabelt Gouveia Paes | Chácaras de Inoã | Construção de rede de drenagem, colocação de meio-fio, confecção de calçada e Preparação de base para Pavimentação | 2025-04-29 | 2026-02-06 | 100 | Concluída
25020019 | Rua 5 (Núcleo) | Inoã | Confecção de artefato de concreto | 2025-02-17 | 2026-01-28 | 100 | Concluída
25020002 | Rua 80 | Balneário Bambuí | Construção do Núcleo Operacional da Diretoria de Coletas, Resíduos e Varrição. | 2025-02-07 | 2026-01-26 | 100 | Concluída
24000078 | Rua Silvana da Costa | Barroco | Construção de rede de drenagem, colocação de meio-fio e confecção de calçada e Preparação de base para Pavimentação | 2024-03-29 | 2026-01-13 | 100 | Concluída
23000284 | Rua 74 | Jardim Atlântico Leste | Construção de muro e colocação de meio-fio. | 2023-10-23 | 2026-01-15 | 100 | Concluída
23000228 | Ruas 4 e 5 | Itapeba | Construção de rede de drenagem, colocação de meio-fio, confecção de calçada e Preparação de base para Pavimentação | 2023-08-21 | 2026-01-23 | 100 | Concluída
23000165 | Ruas 5 e 17 | Itapeba | Construção de rede de drenagem, colocação de meio-fio, confecção de calçada e Preparação de base para Pavimentação | 2023-06-06 | 2026-01-23 | 100 | Concluída
DADOS ATUALIZADOS EM 09/02/2026

## ABRIL (hidden)
MEDIÇÕES
|  |  |  | MÊS DE REFERÊNCIA: | ABRIL
| N° DA ATA | N° DO CONTRATO | OBJETO | EMPRESA | VALOR
1 | 35/2021 | 132/2021 | LOCAÇÃO DE CONTAINERS PARA FERRAMENTAS | JJ PEREIRA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 84183
2 | ** | 207/2021 | LOCAÇÃO DE GALPÃO | G. LUIGI CICOGNANI | 9167.18
3 | 131/2021 | 03/2022 | GESTÃO DE PESSOAL PARA AS ÁREAS ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL | LAND SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA | 12492005.41
4 | 130/2021 | 26/2022 | GESTÃO DE PESSOAL PARA AS ÁREAS ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL | RIO SHOP SERVIÇOS LTDA | 327753.12
5 | ** | 82/2022 | MANUTENÇÃO DE CORPOS HÍDRICOS | SAGA CONSTRUTORA LTDA | 3510180.56
6 | 65/2022 | 259/2022 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS GUIA CORRENTE | SAGA CONSTRUTORA LTDA | 1756760.2
7 | 72/2022 | 11/2023 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | PRIMOTECH LOGÍSTICA E SERVIÇOS LTDA | 10038076.3
8 | 106/2023 | 223/2023 | SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA | PRAVADELLI COMERCIO DE MOVEIS E MADEIRAS LTDA | 186997.14
9 | 141/2023 | 88/2024 | LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E DESISTALAÇÃO DE GRUPO MOTOR DE GERADORES (200 E 750 KVA) E SERVIÇO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO REMOTO DE GRUPO GERADOR | INOVA INFRAESTRUTURA LTDA | 32500
10 | 21/2024 | 106/2024 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA ANFÍBIA | DESTAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 84233.85
11 | 24/2024 | 108/2024 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTAINERS HABITÁVEIS | NOVO HORIZONTE JACAREPAGUÁ IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S.A | 0
12 | 24/2024 | 153/2024 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTAINERS HABITÁVEIS | NOVO HORIZONTE JACAREPAGUÁ IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S.A | 0
13 | 141/2023 | 163/2024 | LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E DEISTALAÇÃO DE GRUPO MOTOR DE GERADORES (200 E 750 KVA) | INOVA INFRAESTRUTURA LTDA | 32500
14 | 31/2024 | 25/2025 | FORNECIMENTO DE MEIO FIO E PISO INTERTRAVADO | A.M. ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 2469906.4
15 | 22/2024 | 24/2025 | FORNECIMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO 400MM, 600MM, 800MM E 1000MM | ARTELAGOS ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 1970370.35
16 | 05/2025 | 21/2025 | AQUISIÇÃO DE TAMPAS DE CONCRETO ARMADO | CAMARGO CASTRO TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA | 169965
17 | 20/2024 | 11/2025 | FORNECIMENTO DE ESQUADRIAS PARA UBS'S E ANEXO III | C.W.P. COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | 26048.35
18 | 41/2024 | 14/2025 | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PEDREIRA | DESTAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 6061712.76
19 | 41/2024 | 14/2025 | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PEDREIRA | DESTAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 2230227.15
20 | 32/2024 | 05/2025 | FORNECIMENTO DE SAIBRO | JL ATACADISTA LTDA | 191731.28
21 | 03/2025 | 26/2025 | FORNECIMENTO DE PINUS | NAOPATI MADEIRAS LTDA | 274716
22 | 33/2024 | 16/2025 | FORNECIMENTO DE AREIA | NOVA ERA MINERAÇÃO LTDA | 622783.98
23 | 16/2025 | 30/2025 | FORNECIMENTO DE CONCRETO USINADO | SOMA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 2480085
24 | 04/2025 | 22/2025 | AQUISIÇÃO DE TAMPAS DE CONCRETO ARMADO | URIB COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA | 193113.6
25 | 23/2024 | 18/2025 | FORNECIMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO 300MM | URIB COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA | 42380
|  |  |  | TOTAL | 45287396.63