## Planilha1
DIRETORIA OPERACIONAL DE OBRAS INDIRETAS
Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO | Nº CONTRATO | DESCRIÇÃO/OBJETO | EMPRESA CONTRATADA | VALOR DO CONTRATO | ACUMULADO TOTAL EXECUTADO E PAGO | DATA INÍCIO | PREVISÃO DE TÉRMINO EXECUÇÃO | PREVISÃO DE TÉRMINO FINAL VIGÊNCIA | PERCENTUAL CONCLUÍDO | SITUAÇÃO
6191/2022 | 260/2022 | USINAGEM, TRANSPORTE E APLICAÇÃO DE CBUQ. | ENGEBIO | 43249154.74 | 43002149.66 | 05/12/2022 | 2025-12-05 | 2026-01-02 | 99.43% | EM ANDAMENTO
24841/2022 | 162/2023 | EXECUÇÃO DE TRAVESSIA ELEVADA / TRAFFIC CALMING E DE ONDULAÇÃO TRANSVERSAL. | ENGEBIO | 11556548.74 | 7082715.41 | 2023-07-05 | 2024-07-24 | 2026-09-05 | 61.29% | EM ANDAMENTO
3360/2025 | 19/2025 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS. | ORCAR NIEMEYER | 73861520 | 7386152 | 2025-02-27 | 2026-08-27 | 2026-08-27 | 10% | EM ANDAMENTO
6110/2023 | 17/2025 | CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO UBATIBA, SITUADO NA RUA NOVA FRIBURGO NO BAIRRO UBATIBA - MARICÁ/RJ. | MOPREM | 3135743.25 | 2278620.45 | 2025-03-10 | 2025-10-10 | 2026-02-20 | 72.67% | EM ANDAMENTO
6123/2023 | 20/2025 | CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO SAPUCAIA, SITUADO NA RUA NOVA FRIBURGO NO BAIRRO UBATIBA - MARICÁ/RJ. | MOPREM | 1507542.16 | 1495740.27 | 2025-03-12 | 2025-07-12 | 2026-03-07 | 99.22% | FINALIZADO
6596/2023 | 23/2025 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA AMPLIAÇÃO E RE- FORMA DA SEDE DA DEFESA CIVIL NO BAIRRO CAMBURI – MARICÁ/RJ | DAFLA | 1489211.79 | 1136607.02 | 2025-03-11 | 2026-01-18 | 2026-03-11 | 76.32% | EM ANDAMENTO
7874/2025 | 52/2025 | CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SONDAGEM - ADESÃO A ATA | COSERGE CONSULTORIA | 910022 | 297314.38 | 2025-06-18 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 32.67% | EM ANDAMENTO
9682/2023 | 220/2023 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE "RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTO FLEXÍVEL - TAPA BURACO" | ENGEBIO | 22677746.29 | 6834482.19 | 2023-11-01 | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 30.14% | EM ANDAMENTO
7147/2025 | 72/2025 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE NA RUA CHICO MENDES, CHÁCARAS DE INOÃ ? MARICÁ. | MOPREM | 1413597.23 | 576794.89 | 2025-09-11 | 2026-04-11 | 2025-09-08 | 40.8% | EM ANDAMENTO
7507/2025 | 80/2025 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO JARDIM ATLANTICO LESTE | R SIMBRA | 21449999.99 | 211903.94 | 2025-10-14 | 2026-10-14 | 2027-02-13 | 0.9879% | EM ANDAMENTO
7506/2025 | 81/2025 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE NA RUA CECILIA ANA FERRREIRA, CHACARA DE INOÃ | MOPREM | 1857047.12 | 105775.4 | 2025-10-14 | 2026-04-14 | 2026-10-07 | 5.696% | EM ANDAMENTO
10389/2025 | 87/2025 | URBANIZAÇÃO DA REGIÃO DA RUA 01 - SÃO JOSÉ DO IMBASSAÍ, MARICÁ - RJ | DEIFERSON | 4252683.22 | 99357.17 | 2025-10-21 | 2026-06-21 | 2026-10-15 | 2.336% | EM ANDAMENTO
19394/2025 | 84/2025 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO EM INTERTRAVADOS NO MUNICÍPIO DE MARICÁ. | ÔMEGA | 22204474.32 | 1756582.78 | 2025-10-08 | 2026-04-08 | 2026-09-29 | 7.911% | EM ANDAMENTO
22030/2024 | 88/2025 | CONTRATAÇÃO INTEGRADA PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS E EXECUÇÃO DA OBRA DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DA PONTE DO BOQUEIRÃO. | PROCEC | 5231104.9 | 337971.96 | 2025-10-20 | 2026-05-20 | 2026-10-13 | 6.461% | EM ANDAMENTO
9657/2024 | 89/2025 | CONSTRUÇÃO DA PISCINA E ANEXO - ARENA MUMBUCA | MACADAME | 4082073.95 | 0 | 2025-10-28 | 2026-08-28 | 2026-10-15 | 0% | EM ANDAMENTO
690/2025 | 101/2025 | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO BAIRRO JARDIM ATLÂNTICO CENTRAL - 4 ÁREAS - LOTE 1 | CONSÓRCIO JARDIM ATLANTICO LOTE 01 | 86127767.69 | 0 | 2025-12-04 | 2027-12-04 | 2028-06-03 | 0% | EM ANDAMENTO
690/2025 | 98/2025 | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO BAIRRO JARDIM ATLÂNTICO CENTRAL - 4 ÁREAS - LOTE 2 | ZADAR | 79365616.55 | 0 | 2025-12-11 | 2027-12-11 | 2028-06-08 | 0% | EM ANDAMENTO
8233/2025 | 96/2025 | URBANIZAÇÃO DE VIAS EM MORADA DAS ÁGUIAS - 4º DISTRITO, ITAIPUAÇU | CONSORCIO MORADA DAS AGUIAS | 37751457.19 | 0 | 2025-12-01 | 2026-12-01 | 2027-05-10 | 0% | EM ANDAMENTO
8871/2025 | 90/2025 | CONSTRUÇÃO DE PASSARELA NA RJ 106, KM 23 - PONTA GROSSA, MARICÁ | PREMAG | 3080537 | 0 | 2025-12-05 | 2026-07-05 | 2026-11-27 | 0% | EM ANDAMENTO
8867/2025 | 95/2025 | URBANIZAÇÃO DE VIAS NO PARQUE VERA CRUZ - CHÁCARAS DE INOÃ, 3 DISTRITO MARICÁ. | CONSORCIO JFRP | 41989817.08 | 0 | 2025-12-03 | 2026-12-03 | 2027-04-02 | 0% | EM ANDAMENTO
8869/2025 | 91/2025 | CONSTRUÇÃO DE PASSARELA NA RJ 106, KM 31,5 - CONDADO, MARICÁ | CONSORCIO MANU MANOELA | 3469898 | 0 |  |  | 2026-11-30 | 0% | EM ANDAMENTO
10941/2025 | 103/2025 | URBANIZAÇÃO DAS REGIÕES DA AV. PORTINARI E RUA ANDRELINA, 1º DISTRITO - MARICÁ RJ. | CONSORCIO PAVIBRAS | 44451366.36 | 0 | 2025-12-24 | 2026-12-24 | 2027-04-18 | 0% | EM ANDAMENTO
22182/2025 | 002/2025 | CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONALIDADE DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO. | EMAM | 32116141.64 | 0 | 2026-01-12 | 2027-01-12 | 2027-01-12 | 0% | EM ANDAMENTO
22184/2025 | 001/2026 | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇO DE USINAGEM, TRANSPORTE E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) NO MUNICÍPIO DE MARICÁ | ENGEBIO | 33881107.34 | 0 | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 0% | EM ANDAMENTO
12424/2025 | 011/2026 | CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO TAQUARAL, SITUADO NA ESTRADA BOSQUE FUNDO, INOÃ - MARICÁ - RJ | MOPREM | 973691.76 | 0 | 2026-01-28 | 2026-08-28 | 2027-01-21 | 0% | EM ANDAMENTO
12417/2025 | 13/2026 | SERVIÇO CONTÍNUO DE MANUTENÇÃO E DE CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTOS NO MUNICÍPIO DE MARICÁ | UNIÃO NORTE | 100472437.63 | 0 | 2026-01-28 | 2027-01-28 | 2027-05-26 | 0% | EM ANDAMENTO
DADOS ATUALZADOS EM 04/02/2026
Formulas:
DATA INÍCIO = VLOOKUP([Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO],[1]Principal!$B3:AF42,11,0)
Note on A10: Gilson Gulias Lima: APÓS RENOVAÇÃO CONTRATUAL

## ABRIL (hidden)
MEDIÇÕES
|  |  |  | MÊS DE REFERÊNCIA: | ABRIL
| N° DA ATA | N° DO CONTRATO | OBJETO | EMPRESA | VALOR
1 | 35/2021 | 132/2021 | LOCAÇÃO DE CONTAINERS PARA FERRAMENTAS | JJ PEREIRA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 84183
2 | ** | 207/2021 | LOCAÇÃO DE GALPÃO | G. LUIGI CICOGNANI | 9167.18
3 | 131/2021 | 03/2022 | GESTÃO DE PESSOAL PARA AS ÁREAS ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL | LAND SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA | 12492005.41
4 | 130/2021 | 26/2022 | GESTÃO DE PESSOAL PARA AS ÁREAS ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL | RIO SHOP SERVIÇOS LTDA | 327753.12
5 | ** | 82/2022 | MANUTENÇÃO DE CORPOS HÍDRICOS | SAGA CONSTRUTORA LTDA | 3510180.56
6 | 65/2022 | 259/2022 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS GUIA CORRENTE | SAGA CONSTRUTORA LTDA | 1756760.2
7 | 72/2022 | 11/2023 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | PRIMOTECH LOGÍSTICA E SERVIÇOS LTDA | 10038076.3
8 | 106/2023 | 223/2023 | SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA | PRAVADELLI COMERCIO DE MOVEIS E MADEIRAS LTDA | 186997.14
9 | 141/2023 | 88/2024 | LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E DESISTALAÇÃO DE GRUPO MOTOR DE GERADORES (200 E 750 KVA) E SERVIÇO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO REMOTO DE GRUPO GERADOR | INOVA INFRAESTRUTURA LTDA | 32500
10 | 21/2024 | 106/2024 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA ANFÍBIA | DESTAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 84233.85
11 | 24/2024 | 108/2024 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTAINERS HABITÁVEIS | NOVO HORIZONTE JACAREPAGUÁ IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S.A | 0
12 | 24/2024 | 153/2024 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTAINERS HABITÁVEIS | NOVO HORIZONTE JACAREPAGUÁ IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S.A | 0
13 | 141/2023 | 163/2024 | LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E DEISTALAÇÃO DE GRUPO MOTOR DE GERADORES (200 E 750 KVA) | INOVA INFRAESTRUTURA LTDA | 32500
14 | 31/2024 | 25/2025 | FORNECIMENTO DE MEIO FIO E PISO INTERTRAVADO | A.M. ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 2469906.4
15 | 22/2024 | 24/2025 | FORNECIMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO 400MM, 600MM, 800MM E 1000MM | ARTELAGOS ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 1970370.35
16 | 05/2025 | 21/2025 | AQUISIÇÃO DE TAMPAS DE CONCRETO ARMADO | CAMARGO CASTRO TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA | 169965
17 | 20/2024 | 11/2025 | FORNECIMENTO DE ESQUADRIAS PARA UBS'S E ANEXO III | C.W.P. COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | 26048.35
18 | 41/2024 | 14/2025 | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PEDREIRA | DESTAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 6061712.76
19 | 41/2024 | 14/2025 | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PEDREIRA | DESTAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 2230227.15
20 | 32/2024 | 05/2025 | FORNECIMENTO DE SAIBRO | JL ATACADISTA LTDA | 191731.28
21 | 03/2025 | 26/2025 | FORNECIMENTO DE PINUS | NAOPATI MADEIRAS LTDA | 274716
22 | 33/2024 | 16/2025 | FORNECIMENTO DE AREIA | NOVA ERA MINERAÇÃO LTDA | 622783.98
23 | 16/2025 | 30/2025 | FORNECIMENTO DE CONCRETO USINADO | SOMA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 2480085
24 | 04/2025 | 22/2025 | AQUISIÇÃO DE TAMPAS DE CONCRETO ARMADO | URIB COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA | 193113.6
25 | 23/2024 | 18/2025 | FORNECIMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO 300MM | URIB COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA | 42380
|  |  |  | TOTAL | 45287396.63