## Planilha1
DIRETORIA OPERACIONAL DE PARQUES E JARDINS
Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO | Nº CONTRATO | DESCRIÇÃO/OBJETO | EMPRESA CONTRATADA | VALOR DO CONTRATO | ACUMULADO TOTAL EXECUTADO E PAGO | DATA INÍCIO | PREVISÃO DE TÉRMINO EXECUÇÃO | PREVISÃO DE TÉRMINO FINAL VIGÊNCIA | PERCENTUAL CONCLUÍDO | SITUAÇÃO
177/2023 | 39/2025 | PRAÇA DA 35 - ITAIPUAÇU - 4° DISTRITO DE MARICÁ | CONSTRUGARDEN CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA | 2421300.53 | 2421229.33 | 2024-02-01 | 2025-09-20 | 2025-10-04 | 100% | CONCLUIDA
6503/2023 | 82/2024 | CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DAS QUADRAS EM DIVERSOS LOGRADOUROS NO MUNICIPIO DE MARICÁ | ENGEFORMA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 15466824.62 | 13680034.17 | 2024-09-10 | 2026-05-04 | 2026-05-10 | 95% | EM ANDAMENTO
4833/2023 | 82/2025 | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA URBANIST APOR UM DIA DO SPAR | SN CONSTRUÇÕES | 1108872.24 | 461490.7 | 2025-09-26 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 35% | EM ANDAMENTO
DADOS ATUALIZADOS EM 13/04/2026

## ABRIL (hidden)
MEDIÇÕES
|  |  |  | MÊS DE REFERÊNCIA: | ABRIL
| N° DA ATA | N° DO CONTRATO | OBJETO | EMPRESA | VALOR
1 | 35/2021 | 132/2021 | LOCAÇÃO DE CONTAINERS PARA FERRAMENTAS | JJ PEREIRA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 84183
2 | ** | 207/2021 | LOCAÇÃO DE GALPÃO | G. LUIGI CICOGNANI | 9167.18
3 | 131/2021 | 03/2022 | GESTÃO DE PESSOAL PARA AS ÁREAS ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL | LAND SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA | 12492005.41
4 | 130/2021 | 26/2022 | GESTÃO DE PESSOAL PARA AS ÁREAS ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL | RIO SHOP SERVIÇOS LTDA | 327753.12
5 | ** | 82/2022 | MANUTENÇÃO DE CORPOS HÍDRICOS | SAGA CONSTRUTORA LTDA | 3510180.56
6 | 65/2022 | 259/2022 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS GUIA CORRENTE | SAGA CONSTRUTORA LTDA | 1756760.2
7 | 72/2022 | 11/2023 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | PRIMOTECH LOGÍSTICA E SERVIÇOS LTDA | 10038076.3
8 | 106/2023 | 223/2023 | SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA | PRAVADELLI COMERCIO DE MOVEIS E MADEIRAS LTDA | 186997.14
9 | 141/2023 | 88/2024 | LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E DESISTALAÇÃO DE GRUPO MOTOR DE GERADORES (200 E 750 KVA) E SERVIÇO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO REMOTO DE GRUPO GERADOR | INOVA INFRAESTRUTURA LTDA | 32500
10 | 21/2024 | 106/2024 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA ANFÍBIA | DESTAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 84233.85
11 | 24/2024 | 108/2024 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTAINERS HABITÁVEIS | NOVO HORIZONTE JACAREPAGUÁ IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S.A | 0
12 | 24/2024 | 153/2024 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTAINERS HABITÁVEIS | NOVO HORIZONTE JACAREPAGUÁ IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S.A | 0
13 | 141/2023 | 163/2024 | LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E DEISTALAÇÃO DE GRUPO MOTOR DE GERADORES (200 E 750 KVA) | INOVA INFRAESTRUTURA LTDA | 32500
14 | 31/2024 | 25/2025 | FORNECIMENTO DE MEIO FIO E PISO INTERTRAVADO | A.M. ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 2469906.4
15 | 22/2024 | 24/2025 | FORNECIMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO 400MM, 600MM, 800MM E 1000MM | ARTELAGOS ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 1970370.35
16 | 05/2025 | 21/2025 | AQUISIÇÃO DE TAMPAS DE CONCRETO ARMADO | CAMARGO CASTRO TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA | 169965
17 | 20/2024 | 11/2025 | FORNECIMENTO DE ESQUADRIAS PARA UBS'S E ANEXO III | C.W.P. COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | 26048.35
18 | 41/2024 | 14/2025 | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PEDREIRA | DESTAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 6061712.76
19 | 41/2024 | 14/2025 | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PEDREIRA | DESTAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 2230227.15
20 | 32/2024 | 05/2025 | FORNECIMENTO DE SAIBRO | JL ATACADISTA LTDA | 191731.28
21 | 03/2025 | 26/2025 | FORNECIMENTO DE PINUS | NAOPATI MADEIRAS LTDA | 274716
22 | 33/2024 | 16/2025 | FORNECIMENTO DE AREIA | NOVA ERA MINERAÇÃO LTDA | 622783.98
23 | 16/2025 | 30/2025 | FORNECIMENTO DE CONCRETO USINADO | SOMA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 2480085
24 | 04/2025 | 22/2025 | AQUISIÇÃO DE TAMPAS DE CONCRETO ARMADO | URIB COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA | 193113.6
25 | 23/2024 | 18/2025 | FORNECIMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO 300MM | URIB COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA | 42380
|  |  |  | TOTAL | 45287396.63