## ABRIL - 26
DIRETORIA OPERACIONAL DE OBRAS DIRETAS OBRAS PARALISADAS
ORDEM DE SERVIÇO | LOCAL | BAIRRO | OBJETO DA INTERVENÇÃO | INÍCIO | MOTIVAÇÃO | RESPONSÁVEL TEMPORÁRIO PELA INEXECUÇÃO | DATA PREVISTA PARA REINÍCIO
26030010 | Avenida central | Espraiado | Cercamento perimetral de Núcleo Operacional. | 2026-03-12 | Equipe foi realocada temporariamente para outra intervenção | SOMAR | 2026-05-26
26030005 | Av. Mayza com Av. Pref. Artuzindo Rangel | Ponta Negra | Construção de cabine para instalação de padrão de energia | 2026-03-03 | Aguardando a entrega de materiais específicos | SOMAR | 2026-04-22
26020016 | Av. Alcebíades Gonçalves Mataruna com Rua Juvenal Bernardinho de Oliveira (UBS Ubatiba) | Ubatiba | Terraplenagem para implantação de unidade Básica de Saúde | 2026-02-28 | Aguardando adequação de projeto | SOMAR | 2026-04-08
26020006 | Rua Austria | Chácaras de Inoã | Repara e adquação de rede drenagem | 2026-02-11 | Aguardando adequação de projeto | SOMAR | 2026-04-30
26010011 | Avenida Reginal Zeidan com a 74 (Praça da Bíblia) | Cordeirinho | Construção de praça, banheiro e canteiros | 2026-01-28 | Aguardando adequação de projeto | SOMAR | 2026-06-11
25120008 | Rodovia Ernani Amaral Peixoto (sede da Defesa Civil) | Centro | Construção de drenagem, preparação de base, calçada e meio-fio | 2025-12-08 | Equipe foi realocada temporariamente para outra intervenção | SOMAR | 2026-04-27
25120003 | Rua Da Escola ( E.M Casa da Criança de Inoã ) | Inoã | Terraplenagem no terreno da E.M Casa da Criança de Inoã | 2025-12-08 | Aguardando adequação de projeto | SOMAR | 2026-06-19
25110005 | Rua Manoel Antônio dos Santos | Centro | Substituição de meio-fio e adequação de calçadas | 2025-11-10 | Aguardando Vistoria SECTRAN e Sec. De Urbanismo | SOMAR | 2026-04-30
25110004 | Rua Coronel Bitencourt | Centro | Substituição de meio-fio e adequação de calçadas | 2025-12-18 | Equipe foi realocada temporariamente para outra intervenção | SOMAR | 2026-04-30
25100010 | Rua Vereador Alípio Manoel de Oliveira (antiga Estr. 1) | Ponta Negra | Construção de rede de drenagem | 2025-10-27 | Aguardando conclusão da obra por parte da Sec. De Educação | Sec. De Educação | 2026-05-15
25100007 | Rua Jupira Silva (entre Avenida Governador Leonel Brizola e Avenida Dr. Antônio Marques Mathias) | Jardim Atlântico Central | Confecção de calçada, assentamento de blocos de piso intertravados e colocação de meio-fio | 2025-10-28 | Aguardando adequação de projeto | SOMAR | 2026-06-25
25080010 | Ruas Nova Friburgo, Bom Jardim e Cambuci | Caxito | Construção de rede de drenagem | 2025-08-19 | Equipe foi realocada temporariamente para outra intervenção | SOMAR | 2026-06-18
25080007 | Ruas Nilópolis e Angra dos Reis | Ubatiba | Construção de rede de drenagem, colocação de meio-fio e confecção de calçada | 2025-08-11 | Equipe foi realocada temporariamente para outra intervenção | SOMAR | 2026-04-28
25050016 | Estrada do Espraiado (gabinete descentralizado do prefeito) | Espraiado | Construção de rede de drenagem, confecção de calçada, base de concreto, assentamento de piso intertravado e colocação de meio-fio | 2025-05-12 | Aguardando adequação de projeto | SOMAR | 2026-04-30
25050014 | Avenida Bambuí | Pindobal | Construção de mureta e muro de contenção, confecção de calçada e revitalização da associação de moradores do bairro Pindobal | 2025-05-05 | Aguardando a entrega de materiais específicos | SOMAR | 2026-04-24
25030022 | Rua José Eugênio M. Garcia Filho | Chácaras de Inoã | Construção de rede de drenagem | 2025-03-27 | Aguardando intervenções da SANEMAR | SANEMAR | 2026-06-11
25020016 | Rua Cecilia Gonçalves Mataruna (Pátio da oficina Somar ) | Itapeba | Construção de estação de tratamento de esgoto da SOMAR. | 2025-02-18 | Aguardando intervenção por parte de empresa terceiriza e posteriormente da SANEMAR | SANEMAR | 2026-05-18
25010002 | Rua Resende | Ubatiba | Construção de muro de contenção e confecção de calçada | 2025-01-06 | Equipe foi realocada temporariamente para outra intervenção | SOMAR | 2026-05-22
24090022 | Ruas Volta Redonda e Saquarema | Caxito | Construção de rede de drenagem, colocação de meio-fio e confecção de calçada e preparação de base para Pavimentação | 2024-09-24 | Equipe foi realocada temporariamente para outra intervenção | SOMAR | 2026-05-05
24000004 | Avenida Joaquim Rodrigues (Praça da Pindobal) | Pindobal | Construção de base de concreto, muro de contenção, assentamento de pido intertravado, confeção de calçada e preparação de base para pavimentação asfáltica | 2024-01-02 | Aguardando a entrega de materiais específicos | SOMAR | 2026-05-15
22000264 | Rua Raul Alfredo de Andrade (SOMAR - Anexo III) | Itapeba | Construção de novo prédio administrativo da SOMAR (Anexo III) e suas instalações | 2022-05-30 | Equipe foi realocada temporariamente para outra intervenção | SOMAR | 2026-06-08
DADOS ATUALIZADOS EM 13/04/2026