## MAIO - 26
DIRETORIA OPERACIONAL DE OBRAS DIRETAS OBRAS PARALISADAS
ORDEM DE SERVIÇO | LOCAL | BAIRRO | OBJETO DA INTERVENÇÃO | INÍCIO | MOTIVAÇÃO | RESPONSÁVEL TEMPORÁRIO PELA INEXECUÇÃO | DATA PREVISTA PARA REINÍCIO
26040007 | Rua Jovino Duarte de Oliveira (Aeroporto Municipal de Maricá) | Centro | Construção de rede de drenagem e terraplanagem para pavimentação asfáltica | 2026-04-27 | Adequação de projeto | SOMAR | 2026-06-09
26040004 | Rua Projetada (entre as ruas Euclides Paulo da Silva e Leonardo José Antunes) | Inoã | Demolição de canteiros e praparação de terreno para implantação do novo CEPT | 2026-04-14 | Aguardando projeto de terraplanagem por parte da Sec. de Educação. | Sec. De Educação | 2026-06-10
26030010 | Avenida central | Espraiado | Cercamento perimetral de Núcleo Operacional. | 2026-03-12 | Equipe realocada temporariamente para outra intervenção | SOMAR | 2026-07-20
26020016 | Av. Alcebíades Gonçalves Mataruna com Rua Juvenal Bernardinho de Oliveira (UBS Ubatiba) | Ubatiba | Terraplenagem para implantação de unidade Básica de Saúde | 2026-02-28 | Adequação de projeto | SOMAR | 2026-05-27
26020006 | Rua Austria | Chácaras de Inoã | Repara e adquação de rede drenagem | 2026-02-11 | Adequação de projeto | SOMAR | 2026-05-27
26010011 | Avenida Reginal Zeidan com a 74 (Praça da Bíblia) | Cordeirinho | Construção de praça, banheiro e canteiros | 2026-01-28 | Adequação de projeto | SOMAR | 2026-07-22
26010008 | Rua 5 (depósito do Núcleo Operacional de Inoã) | Inoã | Cercamento perimetral do depósito do Núcleo Operacional de Inoã e adequação de calçada no seu entorno. | 2026-01-14 | Equipe realocada temporariamente para outra intervenção | SOMAR | 2026-05-28
25120008 | Rodovia Ernani Amaral Peixoto (sede da defesa Civil) | Centro | Construção de drenagem, preparação de base, calçada e meio-fio | 2025-12-08 | Equipe realocada temporariamente para outra intervenção | SOMAR | 2026-05-22
25110017 | Ruas 24 e Bosque Fundo | Inoã | Confecção de calçada, assentamento de blocos de intertravados e colocação de meio-fio | 2025-11-25 | Adequação de projeto | SOMAR | 2026-05-18
25110005 | Rua Manoel Antônio dos Santos | Centro | Substituição de meio-fio e adequação de calçadas | 2025-11-10 | Aguardando Vistoria Técnica da SECTRAN | SECTRAN | 2026-06-15
25100010 | Rua Vereador Alípio Manoel de Oliveira (antiga Estr. 1) | Ponta Negra | Construção de rede de drenagem | 2025-10-27 | Aguardando conclusão de obra por parte da Sec. De Educação | Sec. De Educação | 2026-07-08
25100007 | Rua Jupira Silva (entre Avenida Governador Leonel Brizola e Avenida Dr. Antônio Marques Mathias) | Jardim Atlântico Central | Confecção de calçada, assentamento de blocos de piso intertravados e colocação de meio-fio | 2025-10-28 | Adequação de projeto | SOMAR | 2026-07-02
25010002 | Rua Resende | Ubatiba | Construção de muro de contenção e confecção de calçada | 2025-01-06 | Equipe realocada temporariamente para outra intervenção | SOMAR | 2026-06-03
24070025 | Ruas 26, Rebeca U. Garcia, Igor P. Urupukina e Carlos Gustavo G. Paes | Chácaras de Inoã | Construção de rede de drenagem, colocação de meio-fio e confecção de calçada | 2024-07-30 | Equipe realocada temporariamente para outra intervenção | SOMAR | 2026-06-22
DADOS ATUALIZADOS EM 08/05/2026