## JUN - 26
DIRETORIA OPERACIONAL DE OBRAS DIRETAS
ORDEM DE SERVIÇO | LOCAL | BAIRRO | OBJETO DA EXECUÇÃO | INÍCIO | TÉRMINO | Percentual Execução | SITUAÇÃO
26060002 | Estrada do Espraiado | Espraiado | Adequação de travessias de rede de drenagem | 2026-06-09 | - | 1 | Em execução
26060001 | Rua das sempre-vivas e das flores | Calaboca | Implantação de sistema de drenagem pluvial entre as ruas das sempre-vivas e das flores | 2026-06-01 | - | 10.05 | Em execução
26050005 | Estrada Do Rio Fundo (bota fora) | Caxito | Construção de estrutura para implantação da balança na área de transbordo temporário (bota fora) | 2026-05-21 | - | 5 | Em execução
26050002 | Rua Ari Spindola (Cemitério Municipal) | Centro | Revitalização das gavetas mortuárias do Cemitério Municipal de Maricá | 2026-05-05 | - | 35.9375 | Em execução
26040010 | Estrada Velha do Farol | Ponta Negra | Urbanização e drenagem na Estrada Velha do Farol | 2026-05-04 | - | 13.4252 | Em execução
26040009 | Ruas ipê, Marajoara e Muriaé | Itaocaia Valley | Urbanzação e drenagem das ruas Ipê, Marajoara e Muriaé | 2026-05-04 | - | 20.7612 | Em execução
26040008 | Rua 27 com Rua R | Chácaras de Inoã | Terraplanagem na Unidade Básica de Saúde (UBS) Itaipuaçu | 2026-04-28 | 2026-05-07 | 100 | Concluída
26040007 | Rua Jovino Duarte de Oliveira (Aeroporto Municipal de Maricá) | Centro | Construção de rede de drenagem e terraplanagem para pavimentação asfáltica | 2026-04-27 | - | 1.2821 | Paralisada
26040006 | Rua Bosque Fundo | Inoã | Serviço de troca de solo e preparação de base para pavimentação asfáltica | 2026-05-27 | - | 1.0119 | Em execução
26040005 | Rua Projetada (entre as ruas Euclides Paulo da Silva e Leonardo José Antunes) | Inoã | Preparação de base para pavimentação asfáltica | 2026-04-27 | - | 49.9474 | Em execução
26040004 | Rua Projetada (entre as ruas Euclides Paulo da Silva e Leonardo José Antunes) | Inoã | Demolição de canteiros e praparação de terreno para implantação do novo CEPT | 2026-04-14 | - | 68.8292 | Em execução
26040003 | Praça de Alimentação | Centro | Reforma de banheiros públicos | 2026-04-14 | - | 96.875 | Em execução
26040002 | Condomínio Elisa Lake Beach | Ponta Grossa | Reparo de rede de drenagem | 2026-04-14 | 2026-04-20 | 100 | Concluída
26040001 | Praça da rua setenta e oito (Boqueirão) | Araçatiba | Construção de praça | 2026-04-15 | - | 1.4442 | Em execução
26030025 | Rua Engenheiro Domingos Barbosa | Recanto de Itaipuaçu | Reparo de pavimento de concreto | 2026-04-06 | - | 1.1905 | Paralisada
26030021 | Rua Dona Lucinda Rosa Gonçalves | Centro | Reparo de calçada, substituição de meio-fio e implantação de base de concreto | 2026-03-27 | 2026-04-16 | 100 | Concluída
26030020 | Avenida Nossa Senhora de Fátima com a rua Cecília Ana Ferreira | Chácaras de Inoã | Extensão de rede de drenagem, colocação de meio-fio e confecção de calçada | 2026-03-27 | - | 6.523 | Em execução
26030019 | Avenida Carlos Mariguella, intercessão com as ruas Dom Pedrito e Das Perpétuas (Praça do Ferreirinha) | Barroco | Implantação de pavimento intertravado de concreto | 2026-04-06 | - | 1.0656 | Em execução
26030018 | Rua Albatroz | Itapeba | Colocação de meio-fio, confecção de calçada e implantação de base para veículo | 2026-04-09 | 2026-04-27 | 100 | Concluída
26030017 | Avenida Central (Fazenda Pública Joaquim Piñero - Aldeia Céu Azul Tekoa Ara Hovy) | Espraiado | Colocação de meio-fio e confecção de calçada | 2026-03-23 | 2026-04-08 | 100 | Concluída
26030016 | Rua Nova Friburgo com Rua Beira Rio | Ubatiba | Reparo de Meio-Fio, Revitalização de Calçada e Readequação de rede de drenagem | 2026-03-23 | 2026-05-08 | 100 | Concluída
26030014 | Rodovia Ernani Amaral Peixoto (sede da Defesa Civil) | Centro | Cosntrução de muro de contenção | 2026-03-24 | - | 44.7761 | Em execução
26030013 | Rua Hilário Luiz Queiroz da Silva | Centro | Reparo e readequação de rede de drenagem | 2026-03-24 | 2026-04-13 | 100 | Concluída
26030012 | Rua Ari Spindola (Cemitério Municipal) | Centro | Revitalização do Cemitério Municipal | 2026-03-16 | 2026-04-22 | 100 | Concluída
26030011 | Rodovia Amaral Peixoto (Cidade da Segurança - km 25,5) | Itapeba | Construção de infraestrutura para implantação da Cidade da Segurança | 2026-03-17 | - | 43.0243 | Em execução
26030010 | Avenida central | Espraiado | Cercamento perimetral de Núcleo Operacional. | 2026-03-12 | - | 1 | Paralisada
26030008 | Rodovia Amaral Peixoto (Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara) | São José do Imbassaí | Implantação de área para estacionamento | 2026-03-09 | 2026-04-16 | 100 | Concluída
26030007 | Rua Raul Alfredo (SOMAR) | Itapeba | Construção de subestação de energia da SOMAR | 2026-03-04 | 2026-04-24 | 100 | Concluída
26030006 | Rua Cananéia | São José do Imbassaí | Calçamento entorno do novo prédio da Escola Municipal Ademilda Muniz Simões | 2026-03-16 | 2026-04-16 | 100 | Concluída
26030005 | Av. Mayza com Av. Pref. Artuzindo Rangel | Ponta Negra | Construção de cabine para instalação de padrão de energia | 2026-03-03 | 2026-05-08 | 100 | Concluída
26030002 | Rua 121 com Avenida Reginando Zeidan | Cordeirinho | Confecção de calçada | 2026-03-03 | 2026-04-28 | 100 | Concluída
26030001 | Avenida Zumbi dos Palmares (Praça dos Gaviões) | Jardim Atlântico Oeste | Readequação de piso de concreto | 2026-03-17 | 2026-05-11 | 100 | Concluída
26020016 | Avenida Alcebíades Gonçalves Mataruna com Rua Juvenal Bernardinho de Oliveira (UBS Ubatiba) | Ubatiba | Terraplenagem para implantação de unidade Básica de Saúde e construção de muro de contenção/vedação | 2026-02-28 | - | 83.6111 | Em execução
26020014 | Ruas 79, 80, 94, 95, 98 e 99 | Jardim Atlântico Leste | Construção de calçada, revitalização de meio-fio e extensão de rede de drenagem | 2026-02-27 | - | 15.81 | Em execução
26020013 | Ruas 35, 36, 39, 40, 41 e Álvares de Castro | Araçatiba | Construção de rede de drenagem e base para pavimentação asfáltica | 2026-03-17 | - | 69.7985 | Em execução
26020012 | Ruas 8, 9, 10, 11, 12 | Chácaras de Inoã | Urbanização e drenagem nas ruas 8, 9, 10, 11 e 12 | 2026-03-02 | - | 12.5217 | Em execução
26020011 | Estrada Velha de Maricá ( Ponte ) | São José do Imbassaí | Construção de travessia | 2026-02-25 | 2026-05-15 | 100 | Concluída
26020009 | Ruas Pinheiro, Beija Flor, Santa Tereza, Estrada de Ponta Negra (RJ-118) | Vale da Figueira | Confecção de calçada, colocação de meio-fio e construção de rede de drenagem | 2026-02-19 | - | 14.9829 | Em execução
26020008 | Rodovia Amaral Peixoto (próximo ao condomínio Alphaville) | Inoã | Readequação de calçada e meio-fio | 2026-02-19 | 2026-05-05 | 100 | Concluída
26020007 | Ruas São Fidelis, Paulo José César e Santa Clara | Ponta Negra | Confecção de calçada e contrução de rede de drenagem | 2026-04-07 | - | 30.8187 | Em execução
26020006 | Rua Austria | Chácaras de Inoã | Repara e adquação de rede drenagem | 2026-02-11 | - | 50.5 | Em execução
26020005 | Rodovias Beth Carvalho, Amaral Peixoto, Rua 1 e Fazenda Pública Joaquin Piñero | Vale da Figueira | Construção de rede de drenagem, colocação de meio-fio e preparação de base para pavimentação asfáltica | 2026-02-23 | - | 7.4055 | Em execução
26020004 | Ruas 63, 64, 65 e 82 | Jacaroá | Construção de rede de drenagem e preparação de base | 2026-02-10 | - | 69.3929 | Em execução
26020003 | Avenida Maysa (entre as ruas 52 e 54) | Guaratiba | Construção de rede de drenagem | 2026-02-10 | 2026-02-25 | 100 | Concluída
26020002 | Ruas João Rizzo, Das Pescadinhas e Mario Santoro | Cajueiros | Reurbanização e drenagem nas ruas João Rizzo, Das Pescadinhas e Mario Santoro | 2026-03-09 | - | 12.3785 | Em execução
26020001 | Avenida Maysa (Centro de Operações Integrado da Defesa civil) | Ponta Negra | Construção de muro de vedação | 2026-02-06 | - | 85.4914 | Em execução
26010014 | Avenida Nossa Sra. do Amparo (Secretaria de Educação de Maricá) | Centro | Colocação de meio-fio, confecção de calçada e preparação de base | 2026-02-03 | 2026-02-05 | 100 | Concluída
26010013 | Rua Domicio da Gama (próximo ao Convento) | Centro | Revitalização de calçada | 2026-01-30 | 2026-02-11 | 100 | Concluída
26010012 | Rua 19 | Cordeirinho | Construção de deck de madeira da lagoa de Bambuí | 2026-02-24 | 2026-05-13 | 100 | Concluída
26010011 | Avenida Reginal Zeidan com a 74 (Praça da Bíblia) | Cordeirinho | Construção de praça, banheiro e canteiros | 2026-01-28 | - | 2.381 | Paralisada
26010010 | Rua Projetada, esquina com Estrada Antônio Calado | Pindobal | Construção de drenagem e preparação de base para pavimentação asfáltica | 2026-01-28 | - | 61.3972 | Em execução
26010009 | Avenida Reginaldo Zeidan (Avenida B, ao lado da praça de Guaratiba) | Guaratiba | Construção de quadra poliesportiva | 2026-02-23 | - | 65.33 | Em execução
26010008 | Rua 5 (depósito do Núcleo Operacional de Inoã) | Inoã | Cercamento perimetral do depósito do Núcleo Operacional de Inoã e adequação de calçada no seu entorno. | 2026-01-21 | - | 54.0717 | Paralisada
26010007 | Rua 31 | Barroco | Confecção de calçada, readequação de caixa ralo para boca de lobo e rebaixamento de calçada | 2026-01-21 | 2026-02-11 | 100 | Concluída
26010006 | Rua Rogério Olivieri Cavalcante | Balneário Bambuí | Construção de rede de drenagem e preparação de base para pavimentação asfáltica | 2026-01-09 | - | 66.6683 | Em execução
26010005 | Rua Quatorze de Julho | Flamengo | Construção de rede de drenagem e preparação de base para pavimentação asfáltica | 2026-01-26 | 2026-03-19 | 100 | Concluída
26010004 | Rua Cento e Sete (Estádio João Saldanha) | Cordeirinho | Reforma de arquibancada do estádio João Saldanha | 2026-01-09 | 2026-03-03 | 100 | Concluída
26010003 | Avenida Nossa Senhora de Fátima | Chácaras de Inoã | Construção de muro de vedação. | 2026-01-13 | - | 91 | Em execução
26010002 | Estrada do Retiro (próximo a capela Santa Rita de Cassia) | Itapeba | Confecção de calçada, assentamento de blocos de intertravados e colocação de meio-fio | 2026-01-22 | - | 39.2987 | Em execução
26010001 | Rodovia Amaral Peixoto (ao lado do condomínio Green Park 2) | Centro | Expansão de drenagem existente na Rodovia Amaral Peixoto ao lado do condomínio Green Park 2 | 2026-03-03 | 2026-04-08 | 100 | Concluída
25120019 | Rua Euclídes J. Pires (unidade escolar EJAI) | Itapeba | Terraplanagem em área para implantação de unidade escolar EJAI | 2026-01-07 | 2026-02-12 | 100 | Concluída
25120017 | Ruas Trinta e Dois, Mario Covas, Dr. Franco Montoro, Ulisses Guimarães, Prof. Nelson Rabello, Verdes Mares, General Emir, Nove Prof. Cardoso de Menezes e Avenida Jardel Filho (trecho entre as Ruas 32 e Jardel Filho) | Jardim Atlântico Oeste | Confecção de calçada e construção de rede de drenagem e preparação de base para pavimentação asfáltica | 2026-01-26 | - | 5.8977 | Em execução
25120016 | Travessa Mandacaru | São José do Imbassaí | Readequação de rede de drenagem | 2025-12-15 | 2026-01-12 | 100 | Concluída
25120014 | Rua Carlos Mariguella (E.M Carlos Manuel Costa Lima) | Chácaras de Inoã | Construção de mureta de vedação | 2026-04-22 | - | 8.4618 | Em execução
25120013 | Rua 8 ( Manu Manuela ) | Cajueiros | Confecção de calçada, assentamento de blocos de intertravados e colocação de meio-fio | 2025-12-22 | - | 78.2886 | Em execução
25120011 | Estrada Antônio Callado ( Unidade Escolar JIM Tia Sabrina ) | Pindobal | Muro de vedação para unidade escolar JIM Tia Sabrina | 2026-02-09 | - | 1.005 | Paralisada
25120010 | Rua Marquês de Caxias com Rua Marquês de Pombal ( Praça Miguel Silva ) | Marquês de Maricá | Construção complementar de muro de contenção | 2026-01-06 | 2026-03-05 | 100 | Concluída
25120008 | Rodovia Ernani Amaral Peixoto (sede da defesa Civil) | Centro | Construção de drenagem, preparação de base, calçada e meio-fio | 2025-12-08 | - | 98.0469 | Paralisada
25120006 | Avenida Contorno (Deck da praça de Bambuí) | Balneário Bambuí | Reparo dos decks da praça de Bambuí | 2025-12-02 | - | 98.2286 | Em execução
25120005 | Avenida Maysa | Ponta Negra | Construção de bases de concreto para quiosques | 2025-12-15 | 2026-01-08 | 100 | Concluída
25120004 | Rua Huerta Bittencourt (sede da Guarda Municipal) | Araçatiba | Construção de Paiol, guarita e ampliação de muro para a guarda municipal | 2025-12-02 | - | 68.6916 | Em execução
25120003 | Rua Da Escola ( E.M Casa da Criança de Inoã ) | Inoã | Terraplenagem no terreno da E.M Casa da Criança de Inoã | 2025-12-08 | 2026-04-29 | 100 | Concluída
25120002 | Rua Orestes Barbosa e Estrada do Caxito (E.M Antônio Lopes) | Itapeba | Calçamento com piso intertravado na área do novo prédio E.M Antônio Lopes | 2025-12-22 | 2026-06-08 | 100 | Concluída
25120001 | Rua Austria (MCMV de Itaipuaçu) | Chácaras de Inoã | Reparo de travessias em rede de drenagem em torno do Residencial Carlos Marighella (MCMV de Itaipuaçu). | 2025-12-01 | 2026-04-14 | 100 | Concluída
25110017 | Ruas 24 e Bosque Fundo | Inoã | Confecção de calçada, assentamento de blocos de intertravados e colocação de meio-fio | 2025-11-25 | - | 75.8869 | Em execução
25110016 | Rua Álvares de Castro (Prefeitura) | Centro | Urbanização e paisagismo no entorno do paço municipal (Prefeitura) | 2025-12-02 | 2026-04-20 | 100 | Concluída
25110015 | Avenida Maysa (Sede da Defesa Civil de Ponta Negra) | Ponta Negra | Demolição de estruturas internas da sede da Defesa Civil de Ponta Negra | 2025-11-25 | 2026-01-16 | 100 | Concluída
25110014 | Praça da 70 | Jardim Atlântico Leste | Reforma de praça | 2025-11-19 | 2026-01-14 | 100 | Concluída
25110013 | Avenida Nero da Silva Bittencourt | Jacaroá | Construção de travessias de rede de drenagem para águas pluviais | 2025-11-25 | - | 96 | Em execução
25110012 | Rua Joaquim Alves da Silva com Rodovia Ernani do Amaral Peixoto | Vale da Figueira | Serviço de readequação de meio-fio, confecção de calçada e confecção de boca de lobo. | 2025-11-11 | 2026-01-07 | 100 | Concluída
25110011 | Via Rodovia Amaral Peixoto (próximo ao condomínio Alphaville) | Inoã | Serviço de readequação de canteiros as margens da rodovia. | 2025-11-18 | 2026-02-02 | 100 | Concluída
25110009 | Avenida Prefeito Odenir Francisco da Costa | Centro | Construção de bases de concreto e cobertura de canal com tampas de concreto pré-moldadas | 2025-11-17 | 2026-01-12 | 100 | Concluída
25110007 | Rua Athayde Parreiras | Centro | Construção do segundo pavimento da 82ª DP - Delegacia policial de Maricá | 2025-11-17 | - | 10 | Em execução
25110006 | Avenida Central (Fazenda pública Joaquim Piñero) | Espraiado | Terraplanagem na unidade escolar de ensino fundamental CEPT Pepe Mujica - Fazenda pública Joaquim Piñero | 2025-11-04 | - | 3.0178 | Em execução
25110005 | Rua Manoel Antônio dos Santos | Centro | Substituição de meio-fio e adequação de calçadas | 2025-11-10 | - | 37.5 | Paralisada
25110004 | Rua Coronel Bitencourt | Centro | Substituição de meio-fio e adequação de calçadas | 2025-12-18 | - | 3.2051 | Em execução
25110003 | Rua José Custódio Soares | Centro | Substituição de meios-fios e adequação de calçadas | 2026-01-07 | - | 85.8628 | Em execução
25110002 | Avenida Roberto Silveira Nº 46 (Centro Comercial Costa Azul) | Centro | Reforma da Sala comercial utilizada pela Secretaria de Assuntos Religiosos, substituição de piso, reparo do forro de Gesso e pintura. | 2025-11-01 | 2026-01-05 | 100 | Concluída
25100013 | Estrada Joaquim Afonso Viana | São José do Imbassaí | Troca de solo para readequação de via | 2025-11-03 | 2026-01-12 | 100 | Concluída
25100012 | Rua Barão de Inoã (Praça de alimentação) | Centro | Revitalização da praça de alimentação do centro de Maricá | 2025-11-03 | 2026-02-24 | 100 | Concluída
25100011 | Avenida Beira Mar | Jardim Atlântico Central | Readequação das rampas de acessibilidade | 2025-10-28 | - | 22.3113 | Em execução
25100010 | Rua Vereador Alípio Manoel de Oliveira (antiga Estr. 1) | Ponta Negra | Construção de rede de drenagem | 2025-10-27 | - | 74.3215 | Paralisada
25100009 | Rua Álvares de Castro (Orla de Araçatiba) | Araçatiba | Revitalização do calçamento da orla de Araçatiba. | 2025-10-22 | 2026-02-06 | 100 | Concluída
25100008 | Ruas Ubiratan, Jaguaré, Arajá e Tapajos | Itaocaia Valley | Adequação de rede de drenagem existende | 2025-10-22 | - | 99.3333 | Em execução
25100007 | Rua Jupira Silva (entre Avenida Governador Leonel Brizola e Avenida Dr. Antônio Marques Mathias) | Jardim Atlântico Central | Confecção de calçada, assentamento de blocos de piso intertravados e colocação de meio-fio | 2025-10-28 | - | 38 | Paralisada
25100006 | Ruas Babaçu, Bouganville e Eucalipto. | Condado de Maricá | Construção de rede de drenagem | 2025-10-23 | - | 89.6993 | Em execução
25100004 | Rua Nilta Souza Morais | Marquês de Maricá | Colocação de meio-fio | 2025-10-14 | 2026-02-06 | 100 | Concluída
25100003 | Estrada Comandante Celso (Campo do Silvado) | Lagarto | Revitalização do Campo do Silvado e seu entorno | 2025-10-14 | - | 83.9216 | Em execução
25100002 | Rua Leonardo José Antunes (Minha casa minha vida - Inoã) | Inoã | Muro de cercamento do Condomínio Minha Casa Minha Vida de Inoã. | 2025-11-12 | - | 7.1017 | Em execução
25100001 | Rua Austria (Minha Casa Minha Vida - Itaipuaçu) | Chácaras de Inoã | Muro para cercamento do condomínio minha casa minha vida itaipuaçu. | 2025-10-29 | - | 44.5006 | Em execução
25090030 | Ruas C, Iguapé, Paulo José Cesar, Dr. Rafael Lório, e Ilha Bela | São José do Imbassaí | Construção de rede de drenagem | 2025-09-29 | - | 59.5123 | Em execução
25090029 | Ruas Protásio Peres e Dilson Antônio Legentil | Flamengo | Construção de rede de drenagem, colocação de meio-fio, confecção de calçada e Preparação de base para Pavimentação | 2025-10-01 | - | 71.6684 | Em execução
25090022 | Avenida Orestes Vereza (trecho entre a Avenida João Manoel Ribeiro e a Rua sete) | Spar | Confecção de calçada | 2025-09-26 | 2026-02-06 | 100 | Concluída
25090021 | Avenida Central | Cajueiros | Execução de cercamento perimetral do Núcleo Operacional de Itaipuaçu II, incluindo a implantação de base de concreto armado destinada à posterior instalação de módulo/contêiner de apoio operacional. | 2025-09-29 | 2026-05-20 | 100 | Concluída
25090018 | Estrada do Espraiado com Avenida Central | Espraiado | Construção de base de concreto medindo para instalação de módulo de segurança. | 2025-11-11 | 2026-01-12 | 100 | Concluída
25090017 | Avenida Maysa | Ponta Negra | Construção de base de concreto para implantação de módulo de segurança | 2025-12-09 | 2026-01-07 | 100 | Concluída
25090012 | Rua Domicio da Gama (Hospital Municipal Conde Modesto Leal) | Centro | Readequação no deságue do sistema de Calhas e realocação de pilares de sustentação do telhado. | 2025-09-15 | 2026-01-22 | 100 | Concluída
25090010 | Rua Álvares de Castro (Prefeitura) | Centro | Edifício de apoio para manutenção e operação do paço municipal | 2025-09-08 | - | 66.6703 | Em execução
25090008 | Avenida do Contorno (Baixada Mineira) | Balneário Bambuí | Construção de rede de drenagem, colocação de meio-fio e confecção de calçada e Preparação de base para Pavimentação | 2025-09-17 | 2026-01-22 | 100 | Concluída
25090007 | Avenida Central (Fazenda Pública Joaquim Piñero - Aldeia Céu Azul Tekoa Ara Hovy) | Espraiado | Assentamento de intertravado e construção de drenagem. | 2025-09-10 | 2026-01-15 | 100 | Concluída
25090005 | Região Divinéia | Barra de Maricá | Reurbanização da divinéia com rede de drenagem, calçamento e preparo de base. | 2025-09-08 | - | 18.2678 | Em execução
25090002 | Estrada de Jaconé | Ponta Negra | Colocação de meio-fio, confecção de calçada, assentamento de piso intertravado e preparação de base | 2025-09-01 | 2026-04-08 | 100 | Concluída
25090001 | Rua Projetada (esquina com Ruas Joaquim Alves Fontes e dos Gaturanos) | Flamengo | Construção de muros de contenção para estabilização de calçada. | 2025-09-01 | - | 68.0023 | Em execução
25080010 | Ruas Nova Friburgo, Bom Jardim e Cambuci | Caxito | Construção de rede de drenagem | 2025-08-19 | - | 55.6853 | Em execução
25080007 | Ruas Nilópolis e Angra dos Reis | Ubatiba | Construção de rede de drenagem, colocação de meio-fio e confecção de calçada | 2025-08-11 | - | 86.5637 | Em execução
25080006 | Estrada Thomas R Colaco (Clínica Veterinária, Fazenda Pública Joaquim Piñero) | Espraiado | Obra de ampliação da clínica veterinária na Fazenda Pública Joaquín Piñero | 2025-08-19 | - | 48.3667 | Paralisada
25080003 | Estrada Antônio Callado (Secretaria de Pesca) | Balneário Bambuí | Ampliação da Secretaria de Pesca (Sede Bambuí) | 2025-08-22 | 2026-02-03 | 100 | Concluída
25080002 | Rodovia Amaral Peixoto | Marquês de Maricá | Manutenção nas margens da Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106), no trecho entre os bairros Condado de Maricá x Espraiado e extensão de travessias de drenagem existentes. | 2025-08-05 | 2026-02-06 | 100 | Concluída
25080001 | Rua Fernando Mendes | Inoã | Colocação de meio-fio e readequação de calçada. | 2025-08-04 | 2026-02-06 | 100 | Concluída
25070004 | Rua Leonardo José Antunes (Condomínio Carlos Alberto Soares - MCMV de Inoã) | Inoã | Colocação de meio-fio e confecção de calçada | 2025-07-14 | 2026-04-14 | 100 | Concluída
25050022 | Avenida Litorânea | Barra de Maricá | Construção e reforma de calçadas utilizando piso intertravado e substituição de meio-fio | 2025-05-28 | 2026-03-12 | 100 | Concluída
25050016 | Estrada do Espraiado (gabinete descentralizado do prefeito) | Espraiado | Construção de rede de drenagem, confecção de calçada, base de concreto, assentamento de piso intertravado e colocação de meio-fio | 2025-05-12 | - | 76.0333 | Paralisada
25050014 | Avenida Bambuí | Pindobal | Construção de mureta e muro de contenção, confecção de calçada e revitalização da associação de moradores do bairro Pindobal | 2025-05-05 | - | 95.9615 | Em execução
25050013 | Avenida Roberto Silveira (trecho entre o elevado do Flamengo e o Complexo Esportivo Leonel de Moura Brizola) | Flamengo | Obra de adequação de vias e realocação de vagas de veículos, colocação de meio-fio, confecção de calçada e de base de concreto. | 2025-05-13 | - | 70.1548 | Em execução
25040019 | Rua César Urupukina Filho | Chácaras de Inoã | Construção de rede de drenagem | 2025-04-30 | - | 64.1028 | Paralisada
25040018 | Rua Hilka Elizabelt Gouveia Paes | Chácaras de Inoã | Construção de rede de drenagem, colocação de meio-fio, confecção de calçada e preparação de base para pavimentação | 2025-04-29 | 2026-02-06 | 100 | Concluída
25040016 | Rua José Eugênio Mendonça Garcia | Chácaras de Inoã | Construção de rede de drenagem | 2025-04-23 | 2026-05-11 | 100 | Concluída
25040004 | Condomínio Residencial Carlos Mariguella (Minha Casa Minha Vida) | Chácaras de Inoã | Serviço de manutenção geral nas dependências do condomínio Minha Casa, Minha Vida de Itaipuaçu | 2025-04-03 | - | 97.9885 | Em execução
25030022 | Rua José Eugênio M. Garcia Filho | Chácaras de Inoã | Construção de rede de drenagem | 2025-03-27 | - | 33 | Em execução
25030013 | Ruas Coruripe, Itamaracá, Itaúnas e Travessia Pati (próximo à Lagoa das Amendoeiras) | São José do Imbassaí | Confecção decalçada e readequação de meio-fio. | 2025-03-17 | 2026-06-01 | 100 | Concluída
25030010 | Rua Chico Mendes e Rua 18 | Chácaras de Inoã | Colocação de meio-fio, confecção de calçada e construção de rede de drenagem | 2025-03-17 | 2026-03-25 | 100 | Concluída
25020023 | Rua Nicolas Paes Urupukina | Chácaras de Inoã | Construção de rede de dreangem, colocação de meoi-fio e confecção de calçada | 2025-03-06 | - | 33 | Em execução
25020019 | Rua 5 (Núcleo) | Inoã | Confecção de artefato de concreto | 2025-02-17 | 2026-01-28 | 100 | Concluída
25020016 | Rua Cecilia Gonçalves Mataruna (Pátio da oficina Somar ) | Itapeba | Construção de estação de tratamento de esgoto da SOMAR | 2025-02-18 | 2026-05-08 | 100 | Concluída
25020014 | Loteamento Santa Paula | Santa Paula | Colocação de meio-fio, confecção de calçada e construção de rede de drenagem | 2025-01-31 | - | 61.1403 | Em execução
25020002 | Rua 80 | Balneário Bambuí | Construção do Núcleo Operacional da Diretoria de Coletas, Resíduos e Varrição. | 2025-02-07 | 2026-01-26 | 100 | Concluída
25010017 | Rua Delson Barbosa (RJ-106, próximo ao Elevado do Flamengo) | Flamengo | Construção de muro de contenção e colocação de meio-fio | 2025-01-27 | 2026-04-27 | 100 | Concluída
25010011 | Rua Fernando Mendes (Beco do baixinho) | Inoã | Colocação de meio-fio e confecção de calçada | 2025-01-14 | - | 77.8889 | Em execução
25010002 | Rua Resende | Ubatiba | Construção de muro de contenção e confecção de calçada | 2025-01-06 | 2026-05-22 | 100 | Concluída
24090022 | Ruas Volta Redonda e Saquarema | Caxito | Construção de rede de drenagem, colocação de meio-fio e confecção de calçada e preparação de base para Pavimentação | 2024-09-24 | - | 73.0359 | Em execução
24090012 | Ruas 22 e Alcides Francisco da Cruz | Praia de Itaipuaçu | Construção de rede de drenagem, colocação de meio-fio e confecção de calçada e preparação de base para pavimentação | 2024-09-13 | 2026-03-18 | 100 | Concluída
24070025 | Ruas 26, Rebeca U. Garcia, Igor P. Urupukina e Carlos Gustavo G. Paes | Chácaras de Inoã | Construção de rede de drenagem, colocaçã ode meio-fio e confecção de calçada | 2024-07-30 | - | 53.1784 | Em execução
24060016 | Estrada Henfil (Próximo a capela São Francisco de Assis) | Pindobas | Construção de rede de drenagem, confecção de calçada e meio-fio extrusado | 2024-06-21 | 2026-03-12 | 100 | Concluída
24060015 | Rua Domício Da Gama, Jerônimo Rodrigues, Carlos Magno Legentil, Rua Lúcio Alves da Silva, Rua 50 e Rua 47 | Araçatiba | Construção de rede de drenangem, colocação de meio-fio e confecção de calçada | 2024-06-10 | 2026-03-12 | 100 | Concluída
24060011 | Avenida A e Rua E | Chácaras de Inoã | Construção de rede de dreangem, colocação de meio-fio e confecção de calçada | 2024-07-05 | 2026-03-25 | 100 | Concluída
24000080 | Rua 13, 28 e Kawan | Chácaras de Inoã | Construção de rede de dreangem, colocação de meio-fio e confecção de calçada | 2024-04-02 | - | 39.1014 | Em execução
24000078 | Rua Silvana da Costa | Barroco | Construção de rede de drenagem, colocação de meio-fio e confecção de calçada e preparação de base para pavimentação | 2024-03-29 | 2026-01-13 | 100 | Concluída
24000075 | Ruas 121, 131, 86 e Avenida Park Way | Balneário Bambuí | Construção de muro de contenção, confecção de calçada, colocação de meio-fio e preparaçõa de base para pavimentação asfáltica | 2024-04-10 | 2026-03-12 | 100 | Concluída
24000062 | Rua das Mangueiras (Beco) | Chácaras de Inoã | Confecção de calçada e construção de rede de drenagem | 2024-03-18 | 2026-03-16 | 100 | Concluída
24000004 | Avenida Joaquim Rodrigues (Praça da Pindobal) | Pindobal | Construção de base de concreto, muro de contenção, assentamento de pido intertravado, confeção de calçada e preparação de base para pavimentação asfáltica | 2024-01-02 | 2026-05-14 | 100 | Concluída
23000284 | Rua 74 | Jardim Atlântico Leste | Construção de muro e colocação de meio-fio. | 2023-10-23 | 2026-01-15 | 100 | Concluída
23000228 | Ruas 4 e 5 | Itapeba | Construção de rede de drenagem, colocação de meio-fio, confecção de calçada e Preparação de base para Pavimentação | 2023-08-21 | 2026-01-23 | 100 | Concluída
23000185 | Rua Marquês de Maricá e Barão de Drumont | Marquês de Maricá | Construção de rede de dreangem, colocação de meio-fio, confecção de calçada, base de concreto e assentamento de piso intertravado | 2023-06-22 | 2026-03-26 | 100 | Concluída
23000165 | Ruas 5 e 17 | Itapeba | Construção de rede de drenagem, colocação de meio-fio, confecção de calçada e Preparação de base para Pavimentação | 2023-06-06 | 2026-01-23 | 100 | Concluída
23000109 | Avenida Central (Fazenda Pública Joaquim Piñero) | Espraiado | Construção em reserva indígena, de habitações, escola, posto de atendimento médico e centro cultural, rede de saneamento, deck de contemplação e pavimentação com piso intertravado em via de acesso. | 2023-04-10 | 2026-03-12 | 100 | Concluída
22000363 | Ruas A, B, C, D, Nova Jerusalém, Acesso, Projetada, Alfredo da Silva e Passarela. | São José do Imbassaí | Construção de rede de drenangem, colocação de meio-fio, confecção de calçada e preparação de base para pavimentação asfáltica | 2022-08-18 | 2026-04-09 | 100 | Concluída
22000264 | Rua Raul Alfredo de Andrade (SOMAR - Anexo III) | Itapeba | Construção de novo prédio da SOMAR (Anexo III) e instalações administrativas | 2022-05-30 | - | 87.5 | Paralisada
22000130 | Avenida Itaocaia | Itaocaia Valley | Construção de rede de drenagem e colocação de meio-fio | 2022-02-09 | 2026-04-30 | 100 | Concluída
DADOS ATUALIZADOS EM 12/07/2026

## ABRIL (hidden)
MEDIÇÕES
|  |  |  | MÊS DE REFERÊNCIA: | ABRIL
| N° DA ATA | N° DO CONTRATO | OBJETO | EMPRESA | VALOR
1 | 35/2021 | 132/2021 | LOCAÇÃO DE CONTAINERS PARA FERRAMENTAS | JJ PEREIRA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 84183
2 | ** | 207/2021 | LOCAÇÃO DE GALPÃO | G. LUIGI CICOGNANI | 9167.18
3 | 131/2021 | 03/2022 | GESTÃO DE PESSOAL PARA AS ÁREAS ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL | LAND SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA | 12492005.41
4 | 130/2021 | 26/2022 | GESTÃO DE PESSOAL PARA AS ÁREAS ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL | RIO SHOP SERVIÇOS LTDA | 327753.12
5 | ** | 82/2022 | MANUTENÇÃO DE CORPOS HÍDRICOS | SAGA CONSTRUTORA LTDA | 3510180.56
6 | 65/2022 | 259/2022 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS GUIA CORRENTE | SAGA CONSTRUTORA LTDA | 1756760.2
7 | 72/2022 | 11/2023 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | PRIMOTECH LOGÍSTICA E SERVIÇOS LTDA | 10038076.3
8 | 106/2023 | 223/2023 | SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA | PRAVADELLI COMERCIO DE MOVEIS E MADEIRAS LTDA | 186997.14
9 | 141/2023 | 88/2024 | LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E DESISTALAÇÃO DE GRUPO MOTOR DE GERADORES (200 E 750 KVA) E SERVIÇO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO REMOTO DE GRUPO GERADOR | INOVA INFRAESTRUTURA LTDA | 32500
10 | 21/2024 | 106/2024 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA ANFÍBIA | DESTAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 84233.85
11 | 24/2024 | 108/2024 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTAINERS HABITÁVEIS | NOVO HORIZONTE JACAREPAGUÁ IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S.A | 0
12 | 24/2024 | 153/2024 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTAINERS HABITÁVEIS | NOVO HORIZONTE JACAREPAGUÁ IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S.A | 0
13 | 141/2023 | 163/2024 | LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E DEISTALAÇÃO DE GRUPO MOTOR DE GERADORES (200 E 750 KVA) | INOVA INFRAESTRUTURA LTDA | 32500
14 | 31/2024 | 25/2025 | FORNECIMENTO DE MEIO FIO E PISO INTERTRAVADO | A.M. ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 2469906.4
15 | 22/2024 | 24/2025 | FORNECIMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO 400MM, 600MM, 800MM E 1000MM | ARTELAGOS ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 1970370.35
16 | 05/2025 | 21/2025 | AQUISIÇÃO DE TAMPAS DE CONCRETO ARMADO | CAMARGO CASTRO TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA | 169965
17 | 20/2024 | 11/2025 | FORNECIMENTO DE ESQUADRIAS PARA UBS'S E ANEXO III | C.W.P. COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | 26048.35
18 | 41/2024 | 14/2025 | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PEDREIRA | DESTAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 6061712.76
19 | 41/2024 | 14/2025 | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PEDREIRA | DESTAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 2230227.15
20 | 32/2024 | 05/2025 | FORNECIMENTO DE SAIBRO | JL ATACADISTA LTDA | 191731.28
21 | 03/2025 | 26/2025 | FORNECIMENTO DE PINUS | NAOPATI MADEIRAS LTDA | 274716
22 | 33/2024 | 16/2025 | FORNECIMENTO DE AREIA | NOVA ERA MINERAÇÃO LTDA | 622783.98
23 | 16/2025 | 30/2025 | FORNECIMENTO DE CONCRETO USINADO | SOMA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 2480085
24 | 04/2025 | 22/2025 | AQUISIÇÃO DE TAMPAS DE CONCRETO ARMADO | URIB COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA | 193113.6
25 | 23/2024 | 18/2025 | FORNECIMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO 300MM | URIB COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA | 42380
|  |  |  | TOTAL | 45287396.63