## JUNHO - 26
DIRETORIA OPERACIONAL DE OBRAS DIRETAS OBRAS PARALISADAS
ORDEM DE SERVIÇO | LOCAL | BAIRRO | OBJETO DA INTERVENÇÃO | INÍCIO | MOTIVAÇÃO | RESPONSÁVEL TEMPORÁRIO PELA INEXECUÇÃO | DATA PREVISTA PARA REINÍCIO
26040007 | Rua Jovino Duarte de Oliveira (Aeroporto Municipal de Maricá) | Centro | Construção de rede de drenagem e terraplanagem para pavimentação asfáltica | 2026-04-27 | Adequação de projeto | SOMAR | 2026-07-09
26030025 | Rua Engenheiro Domingos Barbosa | Recanto de Itaipuaçu | Reparo de pavimento de concreto | 2026-04-06 | Adequação de projeto | SOMAR | 2026-07-15
26030010 | Avenida central | Espraiado | Cercamento perimetral de Núcleo Operacional. | 2026-03-12 | Equipe realocada temporariamente para outra intervenção | SOMAR | 2026-07-20
26010011 | Avenida Reginal Zeidan com a 74 (Praça da Bíblia) | Cordeirinho | Construção de praça, banheiro e canteiros | 2026-01-28 | Adequação de projeto | SOMAR | 2026-07-22
26010008 | Rua 5 (depósito do Núcleo Operacional de Inoã) | Inoã | Cercamento perimetral do depósito do Núcleo Operacional de Inoã e adequação de calçada no seu entorno. | 2026-01-21 | Equipe realocada temporariamente para outra intervenção | SOMAR | 2026-07-01
25120011 | Estrada Antônio Callado ( Unidade Escolar JIM Tia Sabrina ) | Pindobal | Muro de vedação para unidade escolar JIM Tia Sabrina | 2026-02-09 | Adequação de projeto | SOMAR | 2026-07-15
25120008 | Rodovia Ernani Amaral Peixoto (sede da defesa Civil) | Centro | Construção de drenagem, preparação de base, calçada e meio-fio | 2025-12-08 | Equipe realocada temporariamente para outra intervenção | SOMAR | 2026-07-01
25110005 | Rua Manoel Antônio dos Santos | Centro | Substituição de meio-fio e adequação de calçadas | 2025-11-10 | Aguardando Vistoria Técnica da SECTRAN | SECTRAN | 2026-07-01
25100010 | Rua Vereador Alípio Manoel de Oliveira (antiga Estr. 1) | Ponta Negra | Construção de rede de drenagem | 2025-10-27 | Aguardando projeto de terraplanagem por parte da Sec. de Educação. | Sec. De Educação | 2026-07-08
25100007 | Rua Jupira Silva (entre Avenida Governador Leonel Brizola e Avenida Dr. Antônio Marques Mathias) | Jardim Atlântico Central | Confecção de calçada, assentamento de blocos de piso intertravados e colocação de meio-fio | 2025-10-28 | Adequação de projeto | SOMAR | 2026-07-02
25080006 | Estrada Thomas R Colaco (Clínica Veterinária, Fazenda Pública Joaquim Piñero) | Espraiado | Obra de ampliação da clínica veterinária na Fazenda Pública Joaquín Piñero | 2025-08-19 | Adequação de projeto | SOMAR | 2026-07-02
25050016 | Estrada do Espraiado (gabinete descentralizado do prefeito) | Espraiado | Construção de rede de drenagem, confecção de calçada, base de concreto, assentamento de piso intertravado e colocação de meio-fio | 2025-05-12 | Aguardando finalização de etapa de obra pela Dir. Op. de Parques e Jardins | SOMAR | 2026-06-24
25040019 | Rua César Urupukina Filho | Chácaras de Inoã | Construção de rede de drenagem | 2025-04-30 | Aguardando Manutenção da rede de água por parte da Concessionária Águas do Rio. | Águas do Rio | 2026-06-19
22000264 | Rua Raul Alfredo de Andrade (SOMAR - Anexo III) | Itapeba | Construção de novo prédio da SOMAR (Anexo III) e instalações administrativas | 2022-05-30 | Equipe realocada temporariamente para outra intervenção | SOMAR | 2026-07-02
DADOS ATUALIZADOS EM 12/07/2026