## JUL - 26
DIRETORIA DE OPERAÇÕES INTEGRADAS POR BAIRROS
ORDEM DE SERVIÇO | LOCAL | BAIRRO | LOCALIZAÇÃO | OBJETO DA EXECUÇÃO | INÍCIO | TÉRMINO / PREVISÃO | PERCENTUAL EXECUÇÃO | SITUAÇÃO
22000130 | Avenida Itaocaia | Itaocaia Valley | -22.926503, -42.965182 | Construção de rede de drenagem e colocação de meio-fio | 2022-02-09 | 2026-04-30 | 100 | CONCLUÍDA
22000363 | Rua Nova Jerusalém (Google: Rua C), Rua de Acesso, Rua Projetada, Rua A, Rua B, Rua Alfredo da Silva, Rua Passarela, Rua D,Rua C. | São José do Imbassaí | -22.939448, -42.869989 | Construção de rede de drenangem, colocação de meio-fio, confecção de calçada e preparação de base para pavimentação asfáltica | 2022-08-18 | 2026-04-09 | 100 | CONCLUÍDA
23000109 | Avenida Central (Aldeia - Fazenda Pública Joaquim Piñero) | Espraiado | -22.891814, -42.690212 | Construção em reserva indígena, de habitações, escola, posto de atendimento médico e centro cultural, rede de saneamento, deck de contemplação e pavimentação com piso intertravado em via de acesso. | 2023-04-10 | 2026-03-12 | 100 | CONCLUÍDA
23000165 | Ruas: 5 e 17 | Itapeba | -22.914782, -42.867593 | Construção de rede de drenagem, colocação de meio-fio, confecção de calçada e Preparação de base para Pavimentação | 2023-06-06 | 2026-01-23 | 100 | CONCLUÍDA
23000185 | Rua Marquês de Maricá e Barão de Drumont | Marquês de Maricá | -22.906802, -42.797269 | Construção de rede de dreangem, colocação de meio-fio, confecção de calçada, base de concreto e assentamento de piso intertravado | 2023-06-22 | 2026-03-26 | 100 | CONCLUÍDA
23000228 | Ruas: 4 e 5 | Itapeba | -22.916000, -42.868612 | Construção de rede de drenagem, colocação de meio-fio, confecção de calçada e Preparação de base para Pavimentação | 2023-08-21 | 2026-01-23 | 100 | CONCLUÍDA
23000284 | Rua 74 | Jardim Atlântico Leste | -22.965656, -42.935274 | Construção de muro e colocação de meio-fio. | 2023-10-23 | 2026-01-15 | 100 | CONCLUÍDA
24000004 | Av. Joaquim Rodrigues (Praça da Pindobal) | Pindobal | -22.915215, -42.743758 | Construção de base de concreto, muro de contenção, assentamento de pido intertravado, confeção de calçada e preparação de base para pavimentação asfáltica | 2024-01-02 | 2026-05-14 | 100 | CONCLUÍDA
24000062 | Rua das Mangueiras (Beco) | Chácaras de Inoã | -22.917896, -42.941381 | Confecção de calçada e construção de rede de drenagem | 2024-03-18 | 2026-03-16 | 100 | CONCLUÍDA
24000075 | Ruas: 121, 131, 86 e Avenida Park Way | Balneário Bambuí | -22.934287, -42.754947 | Construção de muro de contenção, confecção de calçada, colocação de meio-fio e preparaçõa de base para pavimentação asfáltica | 2024-04-10 | 2026-03-12 | 100 | CONCLUÍDA
24000078 | Rua Silvana da Costa | Barroco | -22.961768, -42.984673 | Construção de rede de drenagem, colocação de meio-fio e confecção de calçada e preparação de base para pavimentação | 2024-03-29 | 2026-01-12 | 100 | CONCLUÍDA
24060011 | Avenida A e Rua E | Chácaras de Inoã | -22.928988, -42.933228 | Construção de rede de dreangem, colocação de meio-fio e confecção de calçada | 2024-07-05 | 2026-02-27 | 100 | CONCLUÍDA
24060015 | Rua Domício Da Gama, Jerônimo Rodrigues, Carlos Magno Legentil, Rua Lúcio Alves da Silva, Rua 50 e Rua 47 | Araçatiba | -22.925091, -42.816534 | Construção de rede de drenangem, colocação de meio-fio e confecção de calçada | 2024-06-10 | 2026-03-12 | 100 | CONCLUÍDA
24060016 | Estrada Henfil (Próximo a capela São Francisco de Assis) | Pindobas | -22.887504, -42.834840 | Construção de rede de drenagem, confecção de calçada e meio-fio extrusado | 2024-06-21 | 2026-03-12 | 100 | CONCLUÍDA
24090012 | Ruas 22, Alcides Francisco da Cruz | Praia de Itaipuaçu | -22.959565, -42.999587 | Construção de rede de drenagem, colocação de meio-fio e confecção de calçada e preparação de base para pavimentação | 2024-09-13 | 2026-03-18 | 100 | CONCLUÍDA
25010002 | Rua Resende | Ubatiba | -22.882068, -42.801828 | Construção de muro de contenção e confecção de calçada | 2025-01-06 | 2026-05-22 | 100 | CONCLUÍDA
25010011 | Rua Fernando Mendes (Beco do baixinho) | Inoã | -22.914083, -42.935071 | Colocação de meio-fio e confecção de calçada | 2025-01-14 | 2026-06-25 | 100 | CONCLUÍDA
25010017 | Rua Delson Barbosa (RJ-106, próximo ao Elevado do Flamengo) | Flamengo | -22.903374, -42.803743 | Construção de muro de contenção e colocação de meio-fio | 2025-01-27 | 2026-04-22 | 100 | CONCLUÍDA
25020002 | Rua 80 | Balneário Bambuí | -22.946809, -42.748342 | Construção do Núcleo Operacional da Diretoria de Coletas, Resíduos e Varrição. | 2025-02-07 | 2026-01-26 | 100 | CONCLUÍDA
25020016 | Rua Cecilia Gonçalves Mataruna (Pátio da oficina Somar ) | Itapeba | -22.896888, -42.826732 | Construção de estação de tratamento de esgoto da SOMAR | 2025-02-18 | 2026-05-12 | 100 | CONCLUÍDA
25020019 | Rua 5 (Núcleo) | Inoã | -22.912327, -42.923553 | Confecção de artefato de concreto | 2025-02-17 | 2026-01-20 | 100 | CONCLUÍDA
25030010 | Rua Chico Mendes e Rua 18 | Chácaras de Inoã | -22.933973, -42.938146 | Colocação de meio-fio, confecção de calçada e construção de rede de drenagem | 2025-03-17 | 2026-03-16 | 100 | CONCLUÍDA
25030013 | Ruas Coruripe, Itamaracá, Itaúnas e Travessia Pati (próximo à Lagoa das Amendoeiras) | São José do Imbassaí | -22.936766, -42.876641 | Confecção decalçada e readequação de meio-fio. | 2025-03-17 | 2026-06-01 | 100 | CONCLUÍDA
25040016 | Rua José Eugênio Mendonça Garcia | Chácaras de Inoã | -22.933302, -42.951059 | Construção de rede de drenagem | 2025-04-23 | 2026-05-11 | 100 | CONCLUÍDA
25040018 | Rua Hilka Elizabelt Gouveia Paes | Chácaras de Inoã | -22.933355, -42.950388 | Construção de rede de drenagem, colocação de meio-fio, confecção de calçada e preparação de base para pavimentação | 2025-04-29 | 2026-02-06 | 100 | CONCLUÍDA
25050022 | Avenida Litorânea | Barra de Maricá | -22.961484, -42.823223 | Construção e reforma de calçadas utilizando piso intertravado e substituição de meio-fio | 2025-05-28 | 2026-03-12 | 100 | CONCLUÍDA
25070004 | Rua Leonardo José Antunes (Condomínio Carlos Alberto Soares - MCMV de Inoã) | Inoã | -22.904804, -42.923175 | Colocação de meio-fio e confecção de calçada | 2025-07-14 | 2026-04-14 | 100 | CONCLUÍDA
25080001 | Rua Fernando Mendes | Inoã | -22.914191, -42.936624 | Colocação de meio-fio e readequação de calçada. | 2025-08-04 | 2026-02-06 | 100 | CONCLUÍDA
25080002 | Rodovia Amaral Peixoto | Marquês de Maricá | -22.898416, -42.788253 | Manutenção nas margens da Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106), no trecho entre os bairros Condado de Maricá x Espraiado e extensão de travessias de drenagem existentes. | 2025-08-05 | 2026-02-06 | 100 | CONCLUÍDA
25080003 | Estrada Antônio Callado (Secretaria de Pesca) | Balneário Bambuí | -22.944262, -42.751709 | Ampliação da Secretaria de Pesca (Sede Bambuí) | 2025-08-22 | 2026-02-03 | 100 | CONCLUÍDA
25080012 | Ruas São José, Hilário Cisneiro e Governador Leonel Brizola | Jardim Atlântico Leste | -22.966570, -42.920429 | Colocação de meio-fio, confecção de calçada e preparação de base para pavimentação asfáltica | 2025-09-01 | 2026-03-31 | 100 | CONCLUÍDA
25090002 | Estrada de Jaconé | Ponta Negra | -22.945932, -42.686264 | Colocação de meio-fio, confecção de calçada, assentamento de piso intertravado e preparação de base | 2025-09-01 | 2026-04-06 | 100 | CONCLUÍDA
25090007 | Avenida Central (Fazenda Pública Joaquim Piñero - Aldeia Céu Azul Tekoa Ara Hovy) | Espraiado | -22.891998, -42.690571 | Assentamento de intertravado e construção de drenagem. | 2025-09-10 | 2026-01-15 | 100 | CONCLUÍDA
25090008 | Avenida do Contorno (Baixada Mineira) | Balneário Bambuí | -22.945069, -42.768484 | Construção de rede de drenagem, colocação de meio-fio e confecção de calçada e Preparação de base para Pavimentação | 2025-09-17 | 2026-01-22 | 100 | CONCLUÍDA
25090012 | Hospital Municipal Conde Modesto Leal | Centro | -22.92278, -42.81663 | Readequação no deságue do sistema de Calhas e realocação de pilares de sustentação do telhado. | 2025-09-15 | 2026-01-22 | 100 | CONCLUÍDA
25090017 | Avenida Maysa com Rua Capitão Jose Caetano de Oliveira | Ponta Negra | -22.957227, -42.694735 | Construção de base de concreto para implantação de módulo de segurança | 2025-12-09 | 2026-01-07 | 100 | CONCLUÍDA
25090018 | Estrada do Espraiado | Espraiado | -22.894171, -42.714952 | Construção de base de concreto medindo para instalação de módulo de segurança. | 2025-11-11 | 2026-01-12 | 100 | CONCLUÍDA
25090021 | Av. Central (NOIT II) | Cajueiros | -22.942446, -42.927362 | Execução de cercamento perimetral do Núcleo Operacional de Itaipuaçu II, incluindo a implantação de base de concreto armado destinada à posterior instalação de módulo/contêiner de apoio operacional. | 2025-09-29 | 2026-06-20 | 100 | CONCLUÍDA
25090022 | Avenida Orestes Vereza (trecho entre a Avenida João Manoel Ribeiro e a Rua sete) | Spar | -22.896299, -42.938241 | Confecção de calçada | 2025-09-26 | 2026-02-06 | 100 | CONCLUÍDA
25090029 | Ruas Protásio Peres e Dilson Antônio Legentil | Flamengo | -22.917207, -42.810281 | Construção de rede de drenagem, colocação de meio-fio, confecção de calçada e Preparação de base para Pavimentação | 2025-10-01 | 2026-08-06 | 100 | CONCLUÍDA
25100004 | Rua Nilta Souza Morais | Marquês de Maricá | -22.909349, -42.796690 | Colocação de meio-fio | 2025-10-14 | 2026-02-06 | 100 | CONCLUÍDA
25100009 | Rua Álvares de Castro (Orla de Araçatiba) | Araçatiba | -22.924345, -42.827626 | Revitalização do calçamento da orla de Araçatiba. | 2025-10-22 | 2026-02-06 | 100 | CONCLUÍDA
25100012 | Rua Barão de Inoã (Praça de alimentação) | Centro | -22.916389, -42.819974 | Revitalização da praça de alimentação do centro de Maricá | 2025-11-03 | 2026-02-24 | 100 | CONCLUÍDA
25100013 | Estr. Joaquim Afonso Viana | São José do Imbassaí | -22.921768, -42.878992 | Troca de solo para readequação de via | 2025-11-03 | 2026-01-12 | 100 | CONCLUÍDA
25110002 | Av. Roberto Silveira Nº 46 (Centro Comercial Costa Azul) | Centro | -22.916367, -42.816832 | Reforma da Sala comercial utilizada pela Secretaria de Assuntos Religiosos, substituição de piso, reparo do forro de Gesso e pintura. | 2025-11-01 | 2026-01-05 | 100 | CONCLUÍDA
25110009 | Avenida Prefeito Odenir Francisco da Costa | Centro | -22.929105, -42.821996 | Construção de bases de concreto e cobertura de canal com tampas de concreto pré-moldadas | 2025-11-17 | 2026-01-12 | 100 | CONCLUÍDA
25110011 | Via Rodovia Amaral Peixoto (próximo ao condomínio Alphaville) | Inoã | -22.916654, -42.930313 | Serviço de readequação de canteiros as margens da rodovia. | 2025-11-18 | 2026-02-02 | 100 | CONCLUÍDA
25110012 | Rua Joaquim Alves da Silva com Rodovia Ernani do Amaral Peixoto | Vale da Figueira | -22.902047, -42.714445 | Serviço de readequação de meio-fio, confecção de calçada e confecção de boca de lobo. | 2025-11-11 | 2026-01-07 | 100 | CONCLUÍDA
25110014 | Praça da 70 | Jardim Atlântico Leste | -22.969832, -42.939037 | Reforma de praça | 2025-11-19 | 2026-01-14 | 100 | CONCLUÍDA
25110015 | Sede da Defesa Civil de Ponta Negra | Ponta Negra | -22.956488, -42.696526 | Demolição de estruturas internas da sede da Defesa Civil de Ponta Negra | 2025-11-25 | 2026-01-16 | 100 | CONCLUÍDA
25110016 | Rua Álvares de Castro (Prefeitura) | Centro | -22.920093, -42.820923 | Urbanização e paisagismo no entorno do paço municipal (Prefeitura) | 2025-12-02 | 2026-04-20 | 100 | CONCLUÍDA
25110017 | Ruas 24 e Bosque Fundo | Inoã | -22.907211, -42.921023 | Confecção de calçada, assentamento de blocos de intertravados e colocação de meio-fio | 2025-11-25 | 2026-07-21 | 100 | CONCLUÍDA
25120001 | Rua Austria (MCMV de Itaipuaçu) | Chácaras de Inoã | -22.944449, -42.953391 | Reparo de travessias em rede de drenagem em torno do Residencial Carlos Marighella (MCMV de Itaipuaçu). | 2025-12-01 | 2026-04-14 | 100 | CONCLUÍDA
25120002 | Rua Orestes Barbosa ( E.M Antônio Lopes ) | Itapeba | -22.902232, -42.824238 | Calçamento com piso intertravado na área do novo prédio E.M Antônio Lopes | 2025-12-22 | 2026-06-08 | 100 | CONCLUÍDA
25120003 | Rua Da Escola ( E.M Casa da Criança de Inoã ) | Inoã | -22.926456, -42.923501 | Terraplenagem no terreno da E.M Casa da Criança de Inoã | 2025-12-08 | 2026-04-29 | 100 | CONCLUÍDA
25120005 | Avenida Maysa | Ponta Negra | -22.957227, -42.694740 | Construção de bases de concreto para quiosques | 2025-12-15 | 2026-01-08 | 100 | CONCLUÍDA
25120010 | Rua Marquês de Caxias com Rua Marquês de Pombal ( Praça Miguel Silva ) | Marquês de Maricá | -22.903530, -42.796142 | Construção complementar de muro de contenção | 2026-01-06 | 2026-03-05 | 100 | CONCLUÍDA
25120016 | Travessa Mandacaru | São José do Imbassaí | -22.938303, -42.893264 | Readequação de rede de drenagem | 2025-12-15 | 2026-01-12 | 100 | CONCLUÍDA
25120019 | Rua Euclídes J. Pires ( Unidade Escolar EJAI) | Itapeba | -22.912951, -42.837198 | Terraplanagem em área para implantação de unidade escolar EJAI | 2026-01-07 | 2026-02-12 | 100 | CONCLUÍDA
26010001 | Rodovia Amaral Peixoto (ao lado do condomínio Green Park 2) | Centro | -22.907040, -42.819639 | Expansão de drenagem existente na Rodovia Amaral Peixoto ao lado do condomínio Green Park 2 | 2026-03-03 | 2026-04-08 | 100 | CONCLUÍDA
26010003 | Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2004 | Chácaras de Inoã | -22.926292, -42.926752 | Construção de muro de vedação. | 2026-01-13 | 2026-06-15 | 100 | CONCLUÍDA
26010004 | Rua Cento e Sete ( Estádio João Saldanha) | Cordeirinho | -22.952589, -42.746919 | Reforma de arquibancada do estádio João Saldanha | 2026-01-09 | 2026-03-03 | 100 | CONCLUÍDA
26010005 | Rua Quatorze de Julho | Flamengo | -22.903537, -42.800250 | Construção de rede de drenagem e preparação de base para pavimentação asfáltica | 2026-01-26 | 2026-03-20 | 100 | CONCLUÍDA
26010007 | Rua 31 | Barroco | -22.966885, -42.987339 | Confecção de calçada, readequação de caixa ralo para boca de lobo e rebaixamento de calçada | 2026-01-21 | 2026-02-11 | 100 | CONCLUÍDA
26010012 | Rua 19 (Deck de madeira da lagoa de Bambuí) | Cordeirinho | -22.950065, -42.747670 | Construção de deck de madeira da lagoa de Bambuí | 2026-02-24 | 2026-05-13 | 100 | CONCLUÍDA
26010013 | Rua Domicio da Gama (próximo ao Convento) | Centro | -22.923929, -42.816837 | Revitalização de calçada | 2026-01-30 | 2026-02-11 | 100 | CONCLUÍDA
26010014 | Avenida Nossa Sra. do Amparo (Secretaria de Educação de Maricá) | Centro | -22.921850, -42.818734 | Colocação de meio-fio, confecção de calçada e preparação de base | 2026-02-03 | 2026-02-05 | 100 | CONCLUÍDA
26020001 | Avenida Maysa ( Centro de operações integrado da Defesa civil) | Ponta Negra | -22.956475, -42.696532 | Construção de muro de vedação | 2026-02-06 | 2026-06-10 | 100 | CONCLUÍDA
26020003 | Av. Maysa (Entre Rua 52e Rua 54) | Guaratiba | -22.958490, -42.781869 | Construção de rede de drenagem | 2026-02-10 | 2026-02-25 | 100 | CONCLUÍDA
26020006 | Rua Austria | Chácaras de Inoã | -22.943833, -42.955337 | Repara e adquação de rede drenagem | 2026-02-11 | 2026-06-23 | 100 | CONCLUÍDA
26020008 | Rodovia Amaral Peixoto (Próximo ao Condomínio Alphaville) | Inoã | -22.916737, -42.930170 | Readequação de calçada e meio-fio | 2026-02-19 | 2026-05-04 | 100 | CONCLUÍDA
26020011 | Estrada Velha de Maricá ( Ponte ) | São José do Imbassaí | -22.938396, -42.888486 | Construção de travessia | 2026-02-25 | 2026-05-15 | 100 | CONCLUÍDA
26020016 | Avenida Alcebíades Gonçalves Mataruna com Rua Juvenal Bernardinho de Oliveira (UBS Ubatiba) | Ubatiba | -22.882763, -42.802127 | Terraplenagem para implantação de unidade Básica de Saúde e construção de muro de contenção/vedação | 2026-02-28 | 2026-07-06 | 100 | CONCLUÍDA
26030001 | Avenida Zumbi dos Palmares (Praça dos Gaviões) | Jardim Atlântico Oeste | -22.966780, -42.979092 | Readequação de piso de concreto | 2026-03-17 | 2026-05-11 | 100 | CONCLUÍDA
26030002 | Rua 121 com Avenida Reginando Zeidan | Cordeirinho | -22.952275, -42.737299 | Confecção de calçada | 2026-03-03 | 2026-04-28 | 100 | CONCLUÍDA
26030005 | Av. Mayza com Av. Pref. Artuzindo Rangel | Ponta Negra | -22.957459, -42.695087 | Construção de cabine para instalação de padrão de energia | 2026-03-03 | 2026-05-08 | 100 | CONCLUÍDA
26030006 | Rua Cananéia | São José do Imbassaí | -22.933708, -42.875466 | Calçamento entorno do novo prédio da Escola Municipal Ademilda Muniz Simões | 2026-03-16 | 2026-04-16 | 100 | CONCLUÍDA
26030008 | Rodovia Amaral Peixoto (Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara) | São José do Imbassaí | -22.925529, -42.870838 | Implantação de área para estacionamento | 2026-03-09 | 2026-04-16 | 100 | CONCLUÍDA
26030012 | Rua Ari Spindola (Cemitério Municipal) | Centro | -22.923787, -42.812392 | Revitalização do Cemitério Municipal | 2026-03-16 | 2026-03-30 | 100 | CONCLUÍDA
26030013 | Rua Hilário Luiz Queiroz da Silva | Centro | -22.915527, -42.822052 | Reparo e readequação de rede de drenagem | 2026-03-24 | 2026-04-13 | 100 | CONCLUÍDA
26030016 | Rua Nova Friburgo com Rua Beira Rio | Ubatiba | -22.880834, -42.801692 | Reparo de Meio-Fio, Revitalização de Calçada e Readequação de rede de drenagem | 2026-03-23 | 2026-04-30 | 100 | CONCLUÍDA
26030017 | Avenida Central (Fazenda Pública Joaquim Piñero - Aldeia Céu Azul Tekoa Ara Hovy) | Espraiado | -22.891998, -42.690571 | Colocação de meio-fio e confecção de calçada | 2026-03-23 | 2026-04-10 | 100 | CONCLUÍDA
26030018 | Rua Albatroz | Itapeba | -22.912850, -42.843745 | Colocação de meio-fio, confecção de calçada e implantação de base para veículo | 2026-04-09 | 2026-04-22 | 100 | CONCLUÍDA
26030021 | Rua Dona Lucinda Rosa Gonçalves | Centro | -22.925098, -42.818829 | Reparo de calçada, substituição de meio-fio e implantação de base de concreto | 2026-03-27 | 2026-04-16 | 100 | CONCLUÍDA
26040002 | Condomínio Elisa Lake Beach | Ponta Grossa | -22.926829, -42.855396 | Reparo de rede de drenagem | 2026-04-14 | 2026-04-20 | 100 | CONCLUÍDA
26040008 | Rua 27 com rua R | Chácaras de Inoã | -22.942608, -42.951307 | Terraplanagem na Unidade Básica de Saúde (UBS) Itaipuaçu | 2026-04-28 | 2026-05-07 | 100 | CONCLUÍDA
26060002 | Estrada do Espraiado | Espraiado | -22.898026, -42.721658 | Adequação de travessias de rede de drenagem | 2026-06-09 | 2026-07-06 | 100 | CONCLUÍDA
26060007 | Rodovia Ernani Amaral Peixoto- RJ 106 KM 38 (Entrada do Espraiado) | Espraiado | -22.906235, -42.733498 | Reparo de rede de drenagem | 2026-06-18 | 2026-07-14 | 100 | CONCLUÍDA
26060014 | Rua Governador Leonel Brizola (antiga rua 35) entre as ruas 114 e 115 | Jardim Atlântico leste | -22.966739, -42.916752 | Preparação de terreno público para implantação de Unidade Básica de Saúde | 2026-07-02 | 2026-07-31 | 100 | CONCLUÍDA
26070001 | Rua Condor | Parque Nanci | -22.921404, -42.845439 | Construção de infraestrutura para implantação de ecoponto | 2026-07-27 | 2026-07-29 | 100 | CONCLUÍDA
26070005 | Rua Cento e Dois | Cordeirinho | -22.957529, -42.751318 | Reparo de Rede de Drenagem | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 100 | CONCLUÍDA
26070007 | Avenida central | Espraiado | -22.897171, -42.709554 | Construção de infraestrutura para implantação de ecoponto | 2026-07-23 | 2026-07-27 | 100 | CONCLUÍDA
26070015 | Estrada do Espraiado | Espraiado | -22.870038, -42.690358 | Construção de infraestrutura para implantação de ecoponto | 2026-07-30 | 2026-07-31 | 100 | CONCLUÍDA
26070016 | Rua Dois lot Saco das Flores | Araçatiba | Construção / Investimento | Construção de infraestrutura para implantação de ecoponto | 2026-08-06 | 2026-11-04 | 50 | EM ANDAMENTO
26070014 | Av. Pref. Alcebíades Mendes | São José do Imbassaí | -22.945694, -42.890058 | Manutenção de via | - | 2026-11-04 | 15 | EM ANDAMENTO
26070013 | Rodovia Amaral Peixoto | Itapeba | -22.935230, -42.902428 | Construção de rede de drenagem | 2026-07-29 | 2026-11-04 | 1 | EM ANDAMENTO
26070012 | Av. maysa com a Rua 56 | Guaratiba | -22.958653, -42.778925 | Preparação de terreno público para implantação de Unidade Básica de Saúde | 2026-07-29 | 2026-07-07 | 20 | EM ANDAMENTO
26070011 | Av. Jardel Filho (Núcleo Operacional Itaipuaçu II) | Jardim Atlântico Oeste | -22.956989, -42.966431 | criação de sistema de aspersão de água e para controle de poeira | 2026-07-28 | 2026-07-18 | 10 | EM ANDAMENTO
26070010 | Rua Manoel Pequeno | Inoã | -22.910007, -42.935081 | Construção de infraestrutura para implantação de ecoponto | 2026-07-27 | 2026-08-17 | 70 | EM ANDAMENTO
26070009 | Rua Raul Alfredo (SOMAR) | Caxito | -22.898463, -42.826122 | Execução de serviços de manutenção nas dependências da SOMAR. | 2026-07-27 | 2027-01-05 | 48.3333 | EM ANDAMENTO
26070008 | Rua Cap. José Caetano de Oliveira e Rua Quatro | Ponta Negra | -22.954442, -42.698259 | Reparo de meio-Fio e Calçada. | 2026-07-15 | 2026-07-08 | 36.0231 | EM ANDAMENTO
26070006 | Rua quatro ( casa colaço) | Flamengo | -22.916106, -42.809753 | construção de muro de contenção | 2026-07-21 | 2026-07-14 | 10 | EM ANDAMENTO
26070004 | Estrada Um | Ponta Negra | -22.953943, -42.703026 | Preparação de terreno público para implantação de Unidade Básica de Saúde | 2026-07-15 | 2026-07-08 | 0.53333 | EM ANDAMENTO
26070003 | Estrada do Retiro com a Rua George Savalla Gomes | São José do Imbassaí | -22.921638, -42.863664 | Construção de infraestrutura para implantação de ecoponto | 2026-07-27 | 2026-11-04 | 30 | EM ANDAMENTO
26070002 | Rua Petrópolis | Caxito | -22.879022, -42.801691 | Construção de infraestrutura para implantação de ecoponto | 2026-07-22 | 2026-07-07 | 80 | EM ANDAMENTO
26060015 | Espraiado (terraplanagem) | Espraiado | -22.902081, -42.706404 | Preparação de terreno público para implantação de Unidade Básica de Saúde | 2026-07-06 | 2026-07-13 | 1 | EM ANDAMENTO
26060013 | Avenida Jardel Filho (entre as ruas Rua 73 e 74) | Jardim Atlântico leste | -22.956104, -42.935952 | Preparação de terreno público para implantação de Unidade Escolar | 2026-07-06 | Prazo de conclusão pendente de definição administrativa, conforme reorganização promovida pela Lei Complementar nº 433 de junho/2026. | 1.0096 | EM ANDAMENTO
26060012 | Avenida Roberto Silveira | Flamengo | -22.905919, -42.802965 | Construção de muro de contenção | 2026-06-10 | 2026-07-07 | 2.2222 | EM ANDAMENTO
26060011 | Rua Quinze (UBS Manu Manuella) | Cajueiros | -22.940244, -42.901116 | Preparação de área pública para implantação de unidade básica de saúde | 2026-07-02 | 2026-09-07 | 50 | EM ANDAMENTO
26060010 | Rua Santa Clara (Bananal) | Inoã | -22.911640, -42.937413 | Reparo de Rede de Drenagem | 2026-07-01 | 2026-11-04 | 30 | EM ANDAMENTO
26060009 | Rua Alvares de Castro c/ Av. Pref. Ivan Mundin | Araçatiba | -22.938530, -42.829943 | Reparo de Deck de Madeira | 2026-06-30 | 2026-07-07 | 1.0458 | EM ANDAMENTO
26060008 | Rua Fernando Mendes, Risca Faca | Inoã | -22.913281, -42.934270 | Construção de rede de drenagem | 2026-06-25 | 2026-07-28 | 1.0145 | EM ANDAMENTO
26060001 | Rua das sempre-vivas e das flores | Calaboca | -22.902552, -42.942566 | Implantação de sistema de drenagem pluvial entre as ruas das sempre-vivas e das flores | 2026-06-01 | 2026-07-07 | 47.5 | EM ANDAMENTO
26050002 | Rua Ari Spindola (Cemitério Municipal) | Centro | -22.923986, -42.812243 | Revitalização das gavetas mortuárias do Cemitério Municipal de Maricá | 2026-05-05 | Prazo de conclusão pendente de definição administrativa, conforme reorganização promovida pela Lei Complementar nº 433 de junho/2026. | 35.9375 | EM ANDAMENTO
26040010 | Estrada Velha do Farol | Ponta Negra | -22.954990, -42.693406 | Urbanização e drenagem na Estrada Velha do Farol | 2026-05-04 | 2026-07-07 | 34.2267 | EM ANDAMENTO
26040009 | Ruas ipê, Marajoara e Muriaé | Itaocaia Valley | -22.929151, -42.964409 | Urbanzação e drenagem das ruas Ipê, Marajoara e Muriaé | 2026-05-04 | 2026-07-07 | 43.8293 | EM ANDAMENTO
26040005 | Rua Projetada (entre as ruas Euclides Paulo da Silva e Leonardo José Antunes) | Inoã | -22.912626, -42.930730 | Preparação de base para pavimentação asfáltica | 2026-04-27 | 2026-11-04 | 52.002 | EM ANDAMENTO
26040004 | Rua Projetada (entre as ruas Euclides Paulo da Silva e Leonardo José Antunes) | Inoã | -22.913074, -42.931649 | Demolição de canteiros e praparação de terreno para implantação do novo CEPT | 2026-04-14 | 2027-01-04 | 68.8292 | EM ANDAMENTO
26040003 | Praça de Alimentação | Centro | -22.916137, -42.819798 | Reforma de banheiro | 2026-04-14 | 2026-07-07 | 96.875 | EM ANDAMENTO
26030020 | Avenida Nossa Senhora de Fátima com a rua Cecília Ana Ferreira | Chácaras de Inoã | -22.927501, -42.929815 | Extensão de rede de drenagem, colocação de meio-fio e confecção de calçada | 2026-03-27 | 2026-09-07 | 7.917 | EM ANDAMENTO
26030014 | Rodovia Ernani Amaral Peixoto (sede da Defesa Civil ) | Centro | -22.906159, -42.814829 | Cosntrução de muro de contenção | 2026-03-24 | 2026-07-07 | 44.7761 | EM ANDAMENTO
26030011 | Rodovia Amaral Peixoto (Cidade da Segurança - km 25,5) | Itapeba | -22.918554, -42.853799 | Construção de infraestrutura para implantação da Cidade da Segurança | 2026-03-17 | 2026-07-07 | 43.0243 | EM ANDAMENTO
26030007 | Rua Raul Alfredo (SOMAR) | Itapeba | -22.897955, -42.825527 | Construção de subestação de energia da SOMAR | 2026-03-04 | 2027-01-05 | 4.9333 | EM ANDAMENTO
26030003 | Avenida Gilberto de Carvalho | Calaboca | -22.901359, -42.939898 | Confecção de calçada e colocação de meio-fio | 2026-06-17 | 2026-07-07 | 4.9331 | EM ANDAMENTO
26020014 | Rua 79, 80, 95, 96, 98 e 99 | Jardim Atlântico Leste | -22.960846, -42.930777 | Construção de calçada, revitalização de meio-fio e extensão de rede de drenagem | 2026-02-27 | 2026-07-07 | 62.1495 | EM ANDAMENTO
26020013 | Ruas 35, 36, 39, 40, 41 e Álvares de Castro | Araçatiba | -22.927827, -42.825232 | Construção de rede de drenagem e base para pavimentação asfáltica | 2026-03-17 | 2027-07-03 | 69.7985 | EM ANDAMENTO
26020012 | Ruas 8, 9, 10, 11, 12 | Chácaras de Inoã | -22.933547, -42.954136 | Urbanização e drenagem nas ruas 8, 9, 10, 11 e 12 | 2026-03-02 | 2026-07-07 | 50.314 | EM ANDAMENTO
26020009 | Ruas Pinheiro, Beija Flor, Santa Tereza, Estrada de Ponta Negra (RJ-118) | Vale da Figueira | -22.906060, -42.712931 | Confecção de calçada, colocação de meio-fio e construção de rede de drenagem | 2026-02-19 | 2026-07-08 | 25.3623 | EM ANDAMENTO
26020005 | Rodovias Beth Carvalho, Amaral Peixoto, Rua 1 e Fazenda Pública Joaquin Piñero | Vale da Figueira | -22.902126, -42.711324 | Construção de rede de drenagem, colocação de meio-fio e preparação de base para pavimentação asfáltica | 2026-02-23 | 2026-11-05 | 7.4055 | EM ANDAMENTO
26020004 | Rua 63, 64, 65 e 82 | Jacaroá | -22.932011, -42.793720 | Construção de rede de drenagem e preparação de base | 2026-02-10 | 2026-09-05 | 69.3929 | EM ANDAMENTO
26020002 | Ruas João Rizzo, Das Pescadinhas e Mario Santoro | Cajueiros | -22.939487, -42.898006 | Reurbanização e drenagem nas ruas João Rizzo, Das Pescadinhas e Mario Santoro | 2026-03-09 | 2026-11-04 | 20.0314 | EM ANDAMENTO
26010010 | Rua Projetada, esquina com Estrada Antônio Callado | Pindobal | -22.921692, -42.752730 | Construção de drenagem, confecção de calçada e preparação de base para pavimentação asfáltica | 2026-01-28 | Prazo de conclusão pendente de definição administrativa, conforme reorganização promovida pela Lei Complementar nº 433 de junho/2026. | 78.1833 | EM ANDAMENTO
26010009 | Avenida Reginaldo Zeidan (Avenida B, ao lado da praça de Guaratiba) | Guaratiba | -22.957205, -42.792790 | Construção de quadra poliesportiva | 2026-02-23 | 2026-07-07 | 65.33 | EM ANDAMENTO
26010006 | Rua Rogério Olivieri Cavalcante | Balneário Bambuí | -22.937956, -42.748298 | Construção de rede de drenagem, colocação de meio-fio, confecção de calçada e preparação de base para pavimentação asfáltica | 2026-01-09 | Prazo de conclusão pendente de definição administrativa, conforme reorganização promovida pela Lei Complementar nº 433 de junho/2026. | 94.6069 | EM ANDAMENTO
26010002 | Estrada do Retiro (próximo a capela Santa Rita de Cassia) | Itapeba | -22.913394, -42.865187 | Confecção de calçada, assentamento de blocos de intertravados e colocação de meio-fio | 2026-01-22 | 2026-07-07 | 55.6029 | EM ANDAMENTO
25120017 | Ruas Trinta e Dois, Mario Covas, Dr. Franco Montoro, Ulisses Guimarães, Prof. Nelson Rabello, Verdes Mares, General Emir, Nove Prof. Cardoso de Menezes e Avenida Jardel Filho (trecho entre as Ruas 32 e Jardel Filho) | Jardim Atlântico Oeste | -22.959614, -42.974873 | Confecção de calçada e construção de rede de drenagem e preparação de base para pavimentação asfáltica | 2026-01-26 | 2026-07-07 | 6.5352 | EM ANDAMENTO
25120014 | Rua Carlos Mariguella ( E.M Carlos Manuel Costa Lima ) | Chácaras de Inoã | -22.944051, -42.954856 | Construção de mureta de vedação | 2026-04-22 | 2026-07-07 | 13.2644 | EM ANDAMENTO
25120013 | Rua 8 ( Manu Manuela ) | Cajueiros | -22.939694, -42.906990 | Confecção de calçada, assentamento de blocos de intertravados e colocação de meio-fio | 2025-12-22 | 2026-07-07 | 72.6637 | EM ANDAMENTO
25120006 | Avenida Contorno ( Deck da praça de Bambuí ) | Balneário Bambuí | -22.943923, -42.752686 | Reparo dos decks da praça de Bambuí | 2025-12-02 | 2027-01-05 | 52.1552 | EM ANDAMENTO
25120004 | Rua Huerta Bittencourt (Sede da Guarda Municipal) | Araçatiba | -22.922156, -42.822503 | Construção de Paiol, guarita e ampliação de muro para a guarda municipal | 2025-12-02 | 2026-12-04 | 68.6916 | EM ANDAMENTO
25110013 | Avenida Nero da Silva Bittencourt | Jacaroá | -22.937380, -42.801212 | Construção de travessias de rede de drenagem para águas pluviais | 2025-11-25 | 2026-10-05 | 96 | EM ANDAMENTO
25110007 | Rua Athayde Parreiras (82ª DP) | Centro | -22.916939, -42.819583 | Construção do segundo pavimento da 82ª DP - Delegacia policial de Maricá | 2025-11-17 | Prazo de conclusão pendente de definição administrativa, conforme reorganização promovida pela Lei Complementar nº 433 de junho/2026. | 10 | EM ANDAMENTO
25110006 | Avenida Central | Espraiado | -22.900761, -42.708752 | Terraplanagem na unidade escolar de ensino fundamental CEPT Pepe Mujica - Fazenda pública Joaquim Piñero | 2025-11-04 | 2026-09-06 | 3.0178 | EM ANDAMENTO
25110004 | Rua Coronel Bitencourt | Centro | -22.919796, -42.815446 | Substituição de meio-fio e adequação de calçadas | 2025-12-18 | 2026-07-13 | 3.2051 | EM ANDAMENTO
25100011 | Av. Beira Mar | Jardim Atlântico Central | -22.969705, -42.962956 | Readequação das rampas de acessibilidade | 2025-10-28 | 2026-07-07 | 64.1509 | EM ANDAMENTO
25100008 | Ruas Ubiratan; Jaguaré; Arajá e Tapajos | Itaocaia Valley | -22.926802, -42.961395 | Adequação de rede de drenagem existende | 2025-10-22 | 2026-07-08 | 99.3333 | EM ANDAMENTO
25100006 | Ruas Babaçu, Bouganville e Eucalipto | Condado de Maricá | -22.897121, -42.790385 | Construção de rede de drenagem | 2025-10-23 | 2027-01-04 | 89.6993 | EM ANDAMENTO
25100003 | Estrada Comandante Celso (campo do Silvado) | Lagarto | -22.864335, -42.764634 | Revitalização do Campo do Silvado e seu entorno | 2025-10-14 | 2026-07-07 | 83.9216 | EM ANDAMENTO
25100002 | Rua Leonardo José Antunes (Minha casa minha vida - Inoã) | Chácaras de Inoã | -22.904319, -42.923425 | Muro de cercamento do Condomínio Minha Casa Minha Vida de Inoã. | 2025-11-12 | 2026-09-08 | 11.1324 | EM ANDAMENTO
25100001 | Rua Austria (Minha Casa Minha Vida - Itaipuaçu) | Chácaras de Inoã | -22.945795, -42.952046 | Muro para cercamento do condomínio minha casa minha vida itaipuaçu. | 2025-10-29 | 2026-11-04 | 47.5006 | EM ANDAMENTO
25090030 | Rua Iguapé; Rua Paulo José Cesar; Rua Dr. Rafael Lório; Rua C ; Rua Ilha Bela | São José do Imbassaí | -22.938812, -42.873708 | Construção de rede de drenagem | 2025-09-29 | 2026-07-07 | 70.9402 | EM ANDAMENTO
25090010 | Rua Álvares de Castro (Prefeitura) | Centro | -22.919545, -42.821306 | Edifício de apoio para manutenção e operação do paço municipal | 2025-09-08 | 2026-07-07 | 66.6703 | EM ANDAMENTO
25090005 | Divinéia | Barra de Maricá | -22.955649, -42.811342 | Reurbanização da divinéia com rede de drenagem, calçamento e preparo de base. | 2025-09-08 | 2027-01-04 | 18.2678 | EM ANDAMENTO
25090001 | Rua Projetada (esquina com Ruas Joaquim Alves Fontes e dos Gaturanos) | Flamengo | -22.907008, -42.807118 | Construção de muros de contenção para estabilização de calçada. | 2025-09-01 | 2026-07-08 | 68.0023 | EM ANDAMENTO
25080010 | Rua Nova Friburgo, Rua Bom Jardim, Rua Cambuci e Rua Italva | Caxito | -22.876675, -42.803804 | Construção de rede de drenagem | 2025-08-19 | 2026-07-07 | 55.6853 | EM ANDAMENTO
25080007 | Ruas Nilópolis e Angra dos Reis | Ubatiba | -22.879364, -42.804009 | Construção de rede de drenagem, colocação de meio-fio e confecção de calçada | 2025-08-11 | 2026-07-08 | 86.5637 | EM ANDAMENTO
25050014 | Avenida Bambuí | Pindobal | -22.914599, -42.745894 | Construção de mureta e muro de contenção, confecção de calçada e revitalização da associação de moradores do bairro Pindobal | 2025-05-05 | 2026-07-07 | 95.9615 | EM ANDAMENTO
25050013 | Avenida Roberto Silveira (trecho entre o elevado do Flamengo e o Complexo Esportivo Leonel de Moura Brizola) | Flamengo | -22.905307, -42.802514 | Obra de adequação de vias e realocação de vagas de veículos, colocação de meio-fio, confecção de calçada e de base de concreto. | 2025-05-13 | 2026-07-07 | 70.1548 | EM ANDAMENTO
25040004 | Condomínio Residencial Carlos Mariguella (Minha Casa Minha Vida) | Chácaras de Inoã | -22.945552, -42.952884 | Serviço de manutenção geral nas dependências do condomínio Minha Casa, Minha Vida de Itaipuaçu | 2025-04-03 | 2026-08-07 | 97.9885 | EM ANDAMENTO
25020023 | Rua Nicolas Paes Urupukina | Chácaras de Inoã | -22.932229, -42.948787 | Construção de rede de dreangem, colocação de meoi-fio e confecção de calçada | 2025-03-06 | 2026-07-07 | 65.7176 | EM ANDAMENTO
25020014 | Loteamento Santa Paula | Santa Paula | -22.895578, -42.925350 | Colocação de meio-fio, confecção de calçada e construção de rede de drenagem | 2025-01-31 | 2026-11-04 | 64.0811 | EM ANDAMENTO
24090022 | Ruas Volta Redonda e Saquarema | Caxito | -22.876064, -42.802305 | Construção de rede de drenagem, colocação de meio-fio e confecção de calçada e preparação de base para Pavimentação | 2024-09-24 | 2026-07-07 | 73.0359 | EM ANDAMENTO
24070025 | Ruas 26; Rebeca U. Garcia; Igor P. Urupukina; Carlos Gustavo G. Paes | Chácaras de Inoã | -22.931548, -42.949459 | Construção de rede de drenagem, colocaçã ode meio-fio e confecção de calçada | 2024-07-30 | 2026-07-07 | 58.651 | EM ANDAMENTO
24000080 | Rua 13, Rua 28 e Rua Kawan | Chácaras de Inoã | -22.935390, -42.952718 | Construção de rede de dreangem, colocação de meio-fio e confecção de calçada | 2024-04-02 | 2026-07-07 | 43.0346 | EM ANDAMENTO
26060004 | Rua Álvares de Castro | Centro | -22.920079, -42.820412 | Preparação de terreno público para implantação de estacionamento | 2026-06-18 | 2026-11-04 | 1 | PARALISADA
26040007 | Rua Jovino Duarte de Oliveira (Aeroporto Municipal de Maricá) | Centro | -22.920535, -42.828402 | Construção de rede de drenagem e terraplanagem para pavimentação asfáltica | 2026-04-27 | 2026-08-06 | 1.2821 | PARALISADA
26040006 | Rua Bosque Fundo | Inoã | -22.907152, -42.921354 | Serviço de troca de solo e preparação de base para pavimentação asfáltica | 2026-05-27 | 2026-07-07 | 50.506 | PARALISADA
26040001 | Praça da rua setenta e oito (Boqueirão) | Araçatiba | -22.938751, -42.824275 | Construção de praça | 2026-04-15 | 2026-07-07 | 1.4442 | PARALISADA
26030025 | Rua Engenheiro Domingos Barbosa | Recanto de Itaipuaçu | -22.962565, -43.020926 | Reparo de pavimento de concreto | 2026-04-06 | 2026-11-04 | 1.1905 | PARALISADA
26030019 | Avenida Carlos Mariguella, intercessão com as ruas Dom Pedrito e Das Perpétuas (Praça do Ferreirinha) | Barroco | -22.961682, -42.987588 | Implantação de pavimento intertravado de concreto | 2026-04-06 | 2026-07-07 | 1.0656 | PARALISADA
26030010 | Avenida central | Espraiado | -22.894909, -42.713507 | Cercamento perimetral de Núcleo Operacional. | 2026-03-12 | 2026-07-07 | 1 | PARALISADA
26020007 | Ruas São Fidelis, Paulo José César e Santa Clara | Ponta Negra | -22.955209, -42.697696 | Confecção de calçada e contrução de rede de drenagem | 2026-04-07 | 2026-07-08 | 90.6667 | PARALISADA
26010011 | Avenida Reginal Zeidan com a 74 (Praça da Bíblia) | Cordeirinho | -22.955992, -42.768754 | Construção de praça, banheiro e canteiros | 2026-01-28 | 2026-09-07 | 2.381 | PARALISADA
26010008 | Rua 5 (depósito do Núcleo Operacional de Inoã) | Inoã | -22.911894, -42.923669 | Cercamento perimetral do depósito do Núcleo Operacional de Inoã e adequação de calçada no seu entorno. | 2026-01-21 | 2026-07-08 | 54.0717 | PARALISADA
25120011 | Estrada Antônio Callado ( Unidade Escolar JIM Tia Sabrina ) | Pindobal | -22.914112, -42.741876 | Muro de vedação para unidade escolar JIM Tia Sabrina | 2026-02-09 | 2026-07-08 | 1.005 | PARALISADA
25120008 | Rodovia Ernani Amaral Peixoto ( Sede da Defesa Civil ) | Centro | -22.906284, -42.816271 | Construção de drenagem, preparação de base, calçada e meio-fio | 2025-12-08 | 2026-07-08 | 98.0469 | PARALISADA
25110005 | Rua Manoel Antônio dos Santos | Centro | -22.919240, -42.815041 | Substituição de meio-fio e adequação de calçadas | 2025-11-10 | 2027-07-02 | 37.5 | PARALISADA
25110003 | Rua José Custódio Soares | Centro | -22.920260, -42.816223 | Substituição de meios-fios e adequação de calçadas | 2026-01-07 | Prazo de conclusão pendente de definição administrativa, conforme reorganização promovida pela Lei Complementar nº 433 de junho/2026. | 85.8628 | PARALISADA
25100010 | Rua Vereador Alípio Manoel de Oliveira (antiga Estr. 1) | Ponta Negra | -22.953926, -42.702630 | Construção de rede de drenagem | 2025-10-27 | 2026-07-07 | 74.3215 | PARALISADA
25100007 | Rua Jupira Silva (entre Av. Governador Leonel Brizola e Av. Dr. Antônio Marques Mathias) | Jardim Atlântico Central | -22.967974, -42.950431 | Confecção de calçada, assentamento de blocos de piso intertravados e colocação de meio-fio | 2025-10-28 | 2026-07-07 | 38 | PARALISADA
25080006 | Avenida Central (Clínica Veterinária - Fazenda Pública Joaquim Piñero) | Espraiado | -22.886802, -42.705293 | Obra de ampliação da clínica veterinária na Fazenda Pública Joaquín Piñero | 2025-08-19 | 2026-07-07 | 48.3667 | PARALISADA
25050016 | Estrada do Espraiado (gabinete descentralizado do prefeito) | Espraiado | -22.894109, -42.716737 | Construção de rede de drenagem, confecção de calçada, base de concreto, assentamento de piso intertravado e colocação de meio-fio | 2025-05-12 | 2026-08-06 | 76.0333 | PARALISADA
25040019 | Rua César Urupukina Filho | Chácaras de Inoã | -22.933973, -42.950471 | Construção de rede de drenagem | 2025-04-30 | 2026-07-07 | 64.1028 | PARALISADA
25030022 | Rua José Eugênio M. Garcia Filho | Chácaras de Inoã | -22.931539, -42.950425 | Construção de rede de drenagem | 2025-03-27 | 2026-07-07 | 33 | PARALISADA
22000264 | Rua Raul Alfredo de Andrade (SOMAR - Anexo III) | Itapeba | -22.899044, -42.826479 | Construção de novo prédio da SOMAR (Anexo III) e sua instalação administrativa | 2022-05-30 | Prazo de conclusão pendente de definição administrativa, conforme reorganização promovida pela Lei Complementar nº 433 de junho/2026. | 87.5 | PARALISADA
DADOS ATUALIZADOS EM 10/08/2026
Formulas:
INÍCIO = INDEX([2]OBRAS!$P:$P,MATCH([ORDEM DE SERVIÇO],[2]OBRAS!$A:$A,0))
TÉRMINO / PREVISÃO = INDEX([1]OBRAS!$V:$V,MATCH([ORDEM DE SERVIÇO],[1]OBRAS!$A:$A,0))
TÉRMINO / PREVISÃO = IFERROR(INDEX([3]OBRAS!$R:$R,MATCH([ORDEM DE SERVIÇO],[3]OBRAS!$A:$A,0)),"-")

## ABRIL (hidden)
MEDIÇÕES
|  |  |  | MÊS DE REFERÊNCIA: | ABRIL
| N° DA ATA | N° DO CONTRATO | OBJETO | EMPRESA | VALOR
1 | 35/2021 | 132/2021 | LOCAÇÃO DE CONTAINERS PARA FERRAMENTAS | JJ PEREIRA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 84183
2 | ** | 207/2021 | LOCAÇÃO DE GALPÃO | G. LUIGI CICOGNANI | 9167.18
3 | 131/2021 | 03/2022 | GESTÃO DE PESSOAL PARA AS ÁREAS ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL | LAND SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA | 12492005.41
4 | 130/2021 | 26/2022 | GESTÃO DE PESSOAL PARA AS ÁREAS ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL | RIO SHOP SERVIÇOS LTDA | 327753.12
5 | ** | 82/2022 | MANUTENÇÃO DE CORPOS HÍDRICOS | SAGA CONSTRUTORA LTDA | 3510180.56
6 | 65/2022 | 259/2022 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS GUIA CORRENTE | SAGA CONSTRUTORA LTDA | 1756760.2
7 | 72/2022 | 11/2023 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | PRIMOTECH LOGÍSTICA E SERVIÇOS LTDA | 10038076.3
8 | 106/2023 | 223/2023 | SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA | PRAVADELLI COMERCIO DE MOVEIS E MADEIRAS LTDA | 186997.14
9 | 141/2023 | 88/2024 | LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E DESISTALAÇÃO DE GRUPO MOTOR DE GERADORES (200 E 750 KVA) E SERVIÇO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO REMOTO DE GRUPO GERADOR | INOVA INFRAESTRUTURA LTDA | 32500
10 | 21/2024 | 106/2024 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA ANFÍBIA | DESTAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 84233.85
11 | 24/2024 | 108/2024 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTAINERS HABITÁVEIS | NOVO HORIZONTE JACAREPAGUÁ IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S.A | 0
12 | 24/2024 | 153/2024 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTAINERS HABITÁVEIS | NOVO HORIZONTE JACAREPAGUÁ IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S.A | 0
13 | 141/2023 | 163/2024 | LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E DEISTALAÇÃO DE GRUPO MOTOR DE GERADORES (200 E 750 KVA) | INOVA INFRAESTRUTURA LTDA | 32500
14 | 31/2024 | 25/2025 | FORNECIMENTO DE MEIO FIO E PISO INTERTRAVADO | A.M. ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 2469906.4
15 | 22/2024 | 24/2025 | FORNECIMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO 400MM, 600MM, 800MM E 1000MM | ARTELAGOS ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 1970370.35
16 | 05/2025 | 21/2025 | AQUISIÇÃO DE TAMPAS DE CONCRETO ARMADO | CAMARGO CASTRO TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA | 169965
17 | 20/2024 | 11/2025 | FORNECIMENTO DE ESQUADRIAS PARA UBS'S E ANEXO III | C.W.P. COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | 26048.35
18 | 41/2024 | 14/2025 | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PEDREIRA | DESTAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 6061712.76
19 | 41/2024 | 14/2025 | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PEDREIRA | DESTAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 2230227.15
20 | 32/2024 | 05/2025 | FORNECIMENTO DE SAIBRO | JL ATACADISTA LTDA | 191731.28
21 | 03/2025 | 26/2025 | FORNECIMENTO DE PINUS | NAOPATI MADEIRAS LTDA | 274716
22 | 33/2024 | 16/2025 | FORNECIMENTO DE AREIA | NOVA ERA MINERAÇÃO LTDA | 622783.98
23 | 16/2025 | 30/2025 | FORNECIMENTO DE CONCRETO USINADO | SOMA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 2480085
24 | 04/2025 | 22/2025 | AQUISIÇÃO DE TAMPAS DE CONCRETO ARMADO | URIB COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA | 193113.6
25 | 23/2024 | 18/2025 | FORNECIMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO 300MM | URIB COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA | 42380
|  |  |  | TOTAL | 45287396.63