## JULHO - 26
DIRETORIA DE OPERAÇÕES INTEGRADAS POR BAIRROS OBRAS PARALISADAS
ORDEM DE SERVIÇO | LOCAL | BAIRRO | LOCALIZAÇÃO | OBJETO DA INTERVENÇÃO | INÍCIO | PREVISÃO TÉRMINO | MOTIVAÇÃO | RESPONSÁVEL TEMPORÁRIO PELA INEXECUÇÃO | DATA PREVISTA PARA REINÍCIO
26060004 | Rua Álvares de Castro | Centro | -22.920079, -42.820412 | Preparação de terreno público para implantação de estacionamento | 2026-06-18 | Prazo de conclusão pendente de definição administrativa, conforme reorganização promovida pela Lei Complementar nº 433 de junho/2026. | Realocação de equipe para reparos | SOMAR | SEM PREVISÃO
26040007 | Rua Jovino Duarte de Oliveira (Aeroporto Municipal de Maricá) | Centro | -22.920535, -42.828402 | Construção de rede de drenagem e terraplanagem para pavimentação asfáltica | 2026-04-27 | Prazo de conclusão pendente de definição administrativa, conforme reorganização promovida pela Lei Complementar nº 433 de junho/2026. | Aguardando Licença Ambiental | SOMAR | 2026-08-04
26040006 | Rua Bosque Fundo | Inoã | -22.907152, -42.921354 | Serviço de troca de solo e preparação de base para pavimentação asfáltica | 2026-05-27 | Prazo de conclusão pendente de definição administrativa, conforme reorganização promovida pela Lei Complementar nº 433 de junho/2026. | aguardando a pavimentação | SOMAR | SEM PREVISÃO
26030025 | Rua Engenheiro Domingos Barbosa | Recanto de Itaipuaçu | -22.962565, -43.020926 | Reparo de pavimento de concreto | 2026-04-06 | Prazo de conclusão pendente de definição administrativa, conforme reorganização promovida pela Lei Complementar nº 433 de junho/2026. | Aguardando definições em relação a continuidade da Obra. | SOMAR | 2026-08-07
26040001 | Praça da rua setenta e oito (Boqueirão) | Araçatiba | -22.938751, -42.824275 | Construção de praça | 2026-04-15 | Prazo de conclusão pendente de definição administrativa, conforme reorganização promovida pela Lei Complementar nº 433 de junho/2026. | equipe foi realocada para outra demanda | SOMAR | SEM PREVISÃO
26030019 | Avenida Carlos Mariguella, intercessão com as ruas Dom Pedrito e Das Perpétuas (Praça do Ferreirinha) | Barroco | -22.961682, -42.987588 | Implantação de pavimento intertravado de concreto | 2026-04-06 | Prazo de conclusão pendente de definição administrativa, conforme reorganização promovida pela Lei Complementar nº 433 de junho/2026. | Aguardando definição do setor de projetos | SOMAR | 2026-07-01
26030010 | Avenida central | Espraiado | -22.894909, -42.713507 | Cercamento perimetral de Núcleo Operacional. | 2026-03-12 | Prazo de conclusão pendente de definição administrativa, conforme reorganização promovida pela Lei Complementar nº 433 de junho/2026. | equipe foi realocada para outra demanda | SOMAR | 2026-08-07
26020007 | Ruas São Fidelis, Paulo José César e Santa Clara | Ponta Negra | -22.955209, -42.697696 | Confecção de calçada e contrução de rede de drenagem | 2026-04-07 | Prazo de conclusão pendente de definição administrativa, conforme reorganização promovida pela Lei Complementar nº 433 de junho/2026. | aguardando a pavimentação para finalizar OS | SOMAR | 2026-08-01
26010011 | Avenida Reginal Zeidan com a 74 (Praça da Bíblia) | Cordeirinho | -22.955992, -42.768754 | Construção de praça, banheiro e canteiros | 2026-01-28 | Prazo de conclusão pendente de definição administrativa, conforme reorganização promovida pela Lei Complementar nº 433 de junho/2026. | reajuste de projeto | SOMAR | 2026-08-07
26010008 | Rua 5 (depósito do Núcleo Operacional de Inoã) | Inoã | -22.911894, -42.923669 | Cercamento perimetral do depósito do Núcleo Operacional de Inoã e adequação de calçada no seu entorno. | 2026-01-21 | Prazo de conclusão pendente de definição administrativa, conforme reorganização promovida pela Lei Complementar nº 433 de junho/2026. | realocação de equipe para outra prioridade | SOMAR | 2026-08-04
25120011 | Estrada Antônio Callado ( Unidade Escolar JIM Tia Sabrina ) | Pindobal | -22.914112, -42.741876 | Muro de vedação para unidade escolar JIM Tia Sabrina | 2026-02-09 | Prazo de conclusão pendente de definição administrativa, conforme reorganização promovida pela Lei Complementar nº 433 de junho/2026. | Aguardando a locação do muro por parte da equipe de Topografia, etapa necessária para implantação do muro conforme previsto em projeto | SOMAR | 2026-07-31
25120008 | Rodovia Ernani Amaral Peixoto ( Sede da Defesa Civil ) | Centro | -22.906284, -42.816271 | Construção de drenagem, preparação de base, calçada e meio-fio | 2025-12-08 | Prazo de conclusão pendente de definição administrativa, conforme reorganização promovida pela Lei Complementar nº 433 de junho/2026. | Equipe realocada para OS Nº 26030014 | SOMAR | 2026-08-07
25110005 | Rua Manoel Antônio dos Santos | Centro | -22.919240, -42.815041 | Substituição de meio-fio e adequação de calçadas | 2025-11-10 | Prazo de conclusão pendente de definição administrativa, conforme reorganização promovida pela Lei Complementar nº 433 de junho/2026. | Aguardando Vistoria SECTRAN e Sec. De Urbanismo | SECTRAN / Sec. De Urbanismo | 2026-07-31
25110003 | Rua José Custódio Soares | Centro | -22.920260, -42.816223 | Substituição de meios-fios e adequação de calçadas | 2026-01-07 | Prazo de conclusão pendente de definição administrativa, conforme reorganização promovida pela Lei Complementar nº 433 de junho/2026. | Aguardando definições referentes ao Manual de Calçadas do Município. | SOMAR | 2026-08-04
25100010 | Rua Vereador Alípio Manoel de Oliveira (antiga Estr. 1) | Ponta Negra | -22.953926, -42.702630 | Construção de rede de drenagem | 2025-10-27 | Prazo de conclusão pendente de definição administrativa, conforme reorganização promovida pela Lei Complementar nº 433 de junho/2026. | Aguardando conclusão da obra na quadra poliesportiva por parte da Sec. De Educação | Sec. de Educação | 2026-08-04
25100007 | Rua Jupira Silva (entre Av. Governador Leonel Brizola e Av. Dr. Antônio Marques Mathias) | Jardim Atlântico Central | -22.967974, -42.950431 | Confecção de calçada, assentamento de blocos de piso intertravados e colocação de meio-fio | 2025-10-28 | Prazo de conclusão pendente de definição administrativa, conforme reorganização promovida pela Lei Complementar nº 433 de junho/2026. | Aguardando definição do Setor de Projetos em relação as calçadas e o setor do Meio ambiente para remoção das árvores | SOMAR | 2026-07-31
25080006 | Avenida Central (Clínica Veterinária - Fazenda Pública Joaquim Piñero) | Espraiado | -22.886802, -42.705293 | Obra de ampliação da clínica veterinária na Fazenda Pública Joaquín Piñero | 2025-08-19 | Prazo de conclusão pendente de definição administrativa, conforme reorganização promovida pela Lei Complementar nº 433 de junho/2026. | Aguardando a equipe de elétrica para finalizar o serviço | SOMAR | 2026-07-31
25050016 | Estrada do Espraiado (gabinete descentralizado do prefeito) | Espraiado | -22.894109, -42.716737 | Construção de rede de drenagem, confecção de calçada, base de concreto, assentamento de piso intertravado e colocação de meio-fio | 2025-05-12 | Prazo de conclusão pendente de definição administrativa, conforme reorganização promovida pela Lei Complementar nº 433 de junho/2026. | Aguardando parques e jardins concluir o Gazebo | SOMAR | 2026-08-07
25050014 | Avenida Bambuí | Pindobal | -22.914599, -42.745894 | Construção de mureta e muro de contenção, confecção de calçada e revitalização da associação de moradores do bairro Pindobal | 2025-05-05 | Prazo de conclusão pendente de definição administrativa, conforme reorganização promovida pela Lei Complementar nº 433 de junho/2026. | aguardando chegada da tinta branca para finalizar o muro | SOMAR | 2026-08-07
25040019 | Rua César Urupukina Filho | Chácaras de Inoã | -22.933973, -42.950471 | Construção de rede de drenagem | 2025-04-30 | Prazo de conclusão pendente de definição administrativa, conforme reorganização promovida pela Lei Complementar nº 433 de junho/2026. | Aguardando Manutenção da rede de água por parte da Concessionária Águas do Rio. | Águas do Rio | 2026-08-04
25030022 | Rua José Eugênio M. Garcia Filho | Chácaras de Inoã | -22.931539, -42.950425 | Construção de rede de drenagem | 2025-03-27 | Prazo de conclusão pendente de definição administrativa, conforme reorganização promovida pela Lei Complementar nº 433 de junho/2026. | Aguardando a Pavimentação | SOMAR | SEM PREVISÃO
22000264 | Rua Raul Alfredo de Andrade (SOMAR - Anexo III) | Itapeba | -22.899044, -42.826479 | Construção de novo prédio da SOMAR (Anexo III) e sua instalação administrativa | 2022-05-30 | Prazo de conclusão pendente de definição administrativa, conforme reorganização promovida pela Lei Complementar nº 433 de junho/2026. | Equipe remanejada para a OS: 26050005 | SOMAR | 2026-07-31
DADOS ATUALIZADOS EM 10/08/2026
Formulas:
INÍCIO = INDEX([3]OBRAS!$P:$P,MATCH([ORDEM DE SERVIÇO],[3]OBRAS!$A:$A,0))
DATA PREVISTA PARA REINÍCIO = IFERROR(INDEX([1]OBRAS!$T:$T,MATCH([ORDEM DE SERVIÇO],[1]OBRAS!$A:$A,0)),"")