## Em Andamento
DIRETORIA OPERAÇÕES INTEGRADAS POR BAIRROS
ORDEM DE SERVIÇO | LOCAL | BAIRRO | LOCALIZAÇÃO | OBJETO DA EXECUÇÃO | INÍCIO | PREVISÃO DE TÉRMINO | PERCENTUAL EXECUÇÃO | SITUAÇÃO
26080448 | Avenida Reginaldo Zeidan com a rua Cento e Quarenta | Cordeirinho | -22.953602, -42.721889 | Construção de infraestrutura para implantação de ecoponto | 2026-08-28 | 2026-09-30 | 50 | Em Andamento
26080446 | Estrada Zilto Monteiro de Abreu | Jacaroá | -22.927148, -42.802803 | Construção de infraestrutura para implantação de ecoponto | 2026-08-26 | 2026-09-30 | 50 | Em Andamento
26080447 | Rua Prefeito Joaquim Mendes | Araçatiba | -22.929598, -42.813776 | Construção de infraestrutura para implantação de ecoponto | 2026-08-26 | 2026-09-30 | 50 | Em Andamento
26080442 | Rua 68 ( Entre a Av. 2 e a Rua 35 ) | Jardim Atlântico Leste | -22.963525, -42.940617 | Demolição e preparação de base e sub-base para requalificação asfáltica, com eventuais substituição de grelha PV e Meio-fio. | 2026-08-24 | 2026-09-30 | 10 | Em Andamento
26080439 | Estrada de jaconé ( em frente a Rua Sacristia ) | Jaconé | -22.949945, -42.686198 | Construção de infraestrutura para implantação de ecoponto | 2026-08-21 | 2026-09-30 | 87.3744 | Em Andamento
26080438 | Rua 67 ( Entre as Ruas 32 e 35 ) | Jardim Atlântico Leste | -22.961938, -42.932587 | Demolição e preparação de base e sub-base para requalificação asfáltica, com eventuais substituição de grelha PV e Meio-fio. | 2026-08-19 | 2026-09-30 | 10 | Em Andamento
26080429 | Rua Bacelar da Silva bezerra com a Pereira neves | Centro | -22.921570, -42.816496 | Construção de muro de vedação para o centro materno infantil (CIM) | 2026-08-19 | 2026-09-30 | 50.05 | Em Andamento
26080428 | ESTRADA DO ESPRAIADO, TRECHO ENTRE A RUA LUIZA COSTA DOS SANTOS E A CAPELA SANTO ANTÔNIO | Espraiado | -22.884436, -42.704108 | Confecção de calçada | 2026-08-17 | 2026-09-30 | 1 | Em Andamento
26080377 | Rua Alice Maximo de Souza com Avn. Dr. Antônio Marques Mathias | Jardim Atlântico Central | -22.968694, -42.953130 | Confecção de calçada, Colocação de meio-fio. | 2026-08-18 | 2026-09-30 | 15 | Em Andamento
26080023 | RUAS 39, 40, 41 E AV. ÁUREA BARBOSA | Balneário Bambuí | -22.947030, -42.748965 | Preparação de terreno público para implantação de Unidade Básica de Saúde | 2026-08-07 | 2026-09-30 | 55.8366 | Em Andamento
26080018 | Balneário Bambuí, Ponta Negra, Maricá, Rio de Janeiro, Região Sudeste, 24920-270, Brasil | Balneário Bambuí | -22.939197, -42.748947 | confecção de calçada e meio-fio | 2026-08-06 | 2026-09-30 | 16.675 | Em Andamento
26070016 | Rua Dois lot Saco das Flores | Araçatiba | -22.934417, -42.824214 | Construção de infraestrutura para implantação de ecoponto | 2026-08-06 | 2026-09-21 | 50 | Em Andamento
26070014 | Av. Pref. Alcebíades Mendes | São José do Imbassaí | -22.945694, -42.890058 | Manutenção de via | 2026-07-30 | 2026-09-30 | 15 | Em Andamento
26070013 | Rodovia Amaral Peixoto | Itapeba | -22.935230, -42.902428 | Construção de rede de drenagem | 2026-07-29 | 2026-09-30 | 12 | Em Andamento
26070011 | Av. Jardel Filho (Núcleo Operacional Itaipuaçu II) | Jardim Atlântico Oeste | -22.956989, -42.966431 | criação de sistema de aspersão de água e para controle de poeira | 2026-07-28 | 2026-09-30 | 10 | Em Andamento
26070010 | Rua Manoel Pequeno | Inoã | -22.910007, -42.935081 | Construção de infraestrutura para implantação de ecoponto | 2026-07-27 | 2026-09-21 | 70 | Em Andamento
26070009 | Rua Raul Alfredo (SOMAR) | Caxito | -22.898463, -42.826122 | Execução de serviços de manutenção nas dependências da SOMAR. | 2026-07-27 | 2026-09-30 | 48.3333 | Em Andamento
26070008 | Rua Cap. José Caetano de Oliveira e Rua Quatro | Ponta negra | -22.954442, -42.698259 | Reparo de meio-Fio e Calçada. | 2026-07-15 | 2026-09-30 | 36.0231 | Em Andamento
26070006 | Rua quatro ( casa colaço) | Flamengo | -22.916106, -42.809753 | construção de muro de contenção | 2026-07-21 | 2026-09-30 | 10 | Em Andamento
26060015 | Espraiado (terraplanagem) | Espraiado | -22.902081, -42.706404 | Preparação de terreno público para implantação de Unidade Básica de Saúde | 2026-07-06 | 2026-11-28 | 8 | Em Andamento
26060011 | Rua Quinze (UBS Manu Manuella) | Cajueiros | -22.940244, -42.901116 | Preparação de área pública para implantação de unidade básica de saúde | 2026-07-02 | 2026-09-30 | 50 | Em Andamento
26060009 | Rua Alvares de Castro c/ Av. Pref. Ivan Mundin | Araçatiba | -22.938530, -42.829943 | Reparo de Deck de Madeira | 2026-06-30 | 2026-09-10 | 13.0719 | Em Andamento
26060008 | Rua Fernando Mendes (Risca Faca) | Inoã | -22.913281, -42.934270 | Construção de rede de drenagem | 2026-06-25 | Prazo de conclusão pendente de definição administrativa, conforme reorganização promovida pela Lei Complementar nº 433 de junho/2026. | 14.4928 | Em Andamento
26040010 | Estrada Velha do Farol | Ponta Negra | -22.954990, -42.693406 | Urbanização e drenagem na Estrada Velha do Farol | 2026-05-04 | 2026-12-28 | 34.2267 | Em Andamento
26040004 | Rua Projetada (entre as ruas Euclides Paulo da Silva e Leonardo José Antunes) | Inoã | -22.913074, -42.931649 | Demolição de canteiros e praparação de terreno para implantação do novo CEPT | 2026-04-14 | 2026-10-29 | 68.8292 | Em Andamento
26030020 | Avenida Nossa Senhora de Fátima com a rua Cecília Ana Ferreira | Chácaras de Inoã | -22.927501, -42.929815 | Extensão de rede de drenagem, colocação de meio-fio e confecção de calçada | 2026-03-27 | 2026-10-29 | 7.917 | Em Andamento
26030011 | Rodovia Amaral Peixoto (Cidade da Segurança - km 25,5) | Itapeba | -22.918554, -42.853799 | Construção de infraestrutura para implantação da Cidade da Segurança | 2026-03-17 | 2026-11-28 | 43.0243 | Em Andamento
26030003 | Avenida Gilberto de Carvalho | Calaboca | -22.901359, -42.939898 | Confecção de calçada e colocação de meio-fio | 2026-06-17 | 2026-10-09 | 4.9331 | Em Andamento
26020014 | Ruas 79, 80, 94, 95, 98 e 99 | Jardim Atlântico Leste | -22.960846, -42.930777 | Construção de calçada, revitalização de meio-fio e extensão de rede de drenagem | 2026-02-27 | 2026-12-28 | 62.1495 | Em Andamento
26020013 | Ruas 35, 36, 39, 40, 41 e Álvares de Castro | Araçatiba | -22.927827, -42.825232 | Construção de rede de drenagem e base para pavimentação asfáltica | 2026-03-17 | 2027-01-28 | 69.7985 | Em Andamento
26020012 | Ruas 8, 9, 10, 11, 12 | Chácaras de Inoã | -22.933547, -42.954136 | Urbanização e drenagem nas ruas 8, 9, 10, 11 e 12 | 2026-03-02 | 2027-01-28 | 50.314 | Em Andamento
26020009 | Ruas Pinheiro, Beija Flor, Santa Tereza, Estrada de Ponta Negra (RJ-118) | Vale da Figueira | -22.906060, -42.712931 | Confecção de calçada, colocação de meio-fio e construção de rede de drenagem | 2026-02-19 | 2027-07-26 | 25.3623 | Em Andamento
26020005 | Rodovias Beth Carvalho, Amaral Peixoto, Rua 1 e Fazenda Pública Joaquin Piñero | Vale da Figueira | -22.902126, -42.711324 | Construção de rede de drenagem, colocação de meio-fio e preparação de base para pavimentação asfáltica | 2026-02-23 | 2027-01-28 | 7.4055 | Em Andamento
26020002 | Ruas João Rizzo, Das Pescadinhas e Mario Santoro | Cajueiros | -22.939487, -42.898006 | Reurbanização e drenagem nas ruas João Rizzo, Das Pescadinhas e Mario Santoro | 2026-03-09 | 2026-10-29 | 20.0314 | Em Andamento
26010010 | Rua Projetada, esquina com Estrada Antônio Calado | Pindobal | -22.921692, -42.752730 | Construção de drenagem, confecção de calçada e preparação de base para pavimentação asfáltica | 2026-01-28 | 2026-10-01 | 78.1833 | Em Andamento
26010009 | Avenida Reginaldo Zeidan (Avenida B, ao lado da praça de Guaratiba) | Guaratiba | -22.957205, -42.792790 | Construção de quadra poliesportiva | 2026-02-23 | 2026-11-28 | 65.33 | Em Andamento
26010002 | Estrada do Retiro (próximo a capela Santa Rita de Cassia) | Itapeba | -22.913394, -42.865187 | Confecção de calçada, assentamento de blocos de intertravados e colocação de meio-fio | 2026-01-22 | 2026-11-28 | 55.6029 | Em Andamento
25120017 | Ruas Trinta e Dois, Mario Covas, Dr. Franco Montoro, Ulisses Guimarães, Prof. Nelson Rabello, Verdes Mares, General Emir, Nove Prof. Cardoso de Menezes e Avenida Jardel Filho (trecho entre as Ruas 32 e Jardel Filho) | Jardim Atlântico Oeste | -22.959614, -42.974873 | Confecção de calçada e construção de rede de drenagem e preparação de base para pavimentação asfáltica | 2026-01-26 | 2027-09-24 | 6.5352 | Em Andamento
25120014 | Rua Carlos Mariguella (E.M Carlos Manoel Costa Lima) | Chácaras de Inoã | -22.944051, -42.954856 | Construção de mureta de vedação | 2026-04-22 | 2026-11-28 | 13.2644 | Em Andamento
25120013 | Rua 8 ( Manu Manuela ) | Cajueiros | -22.939694, -42.906990 | Confecção de calçada, assentamento de blocos de intertravados e colocação de meio-fio | 2025-12-22 | 2026-10-01 | 72.6637 | Em Andamento
25120006 | Avenida Contorno (Deck da praça de Bambuí) | Balneário Bambuí | -22.943923, -42.752686 | Reparo dos decks da praça de Bambuí | 2025-12-02 | 2026-10-29 | 52.1552 | Em Andamento
25120004 | Rua Huerta Bittencourt (sede da Guarda Municipal) | Araçatiba | -22.922156, -42.822503 | Construção de Paiol, guarita e ampliação de muro para a guarda municipal | 2025-12-02 | 2027-01-28 | 68.6916 | Em Andamento
25110013 | Avenida Nero da Silva Bittencourt | Jacaroá | -22.937380, -42.801212 | Construção de travessias de rede de drenagem para águas pluviais | 2025-11-25 | 2026-11-28 | 96 | Em Andamento
25110007 | Rua Athayde Parreiras | Centro | -22.916939, -42.819583 | Construção do segundo pavimento da 82ª DP - Delegacia policial de Maricá | 2025-11-17 | 2026-11-28 | 10 | Em Andamento
25110006 | Avenida Central (Fazenda pública Joaquim Piñero) | Espraiado | -22.900761, -42.708752 | Terraplanagem na unidade escolar de ensino fundamental CEPT Pepe Mujica - Fazenda pública Joaquim Piñero | 2025-11-04 | 2026-09-29 | 3.0178 | Em Andamento
25100006 | Ruas Babaçu, Bouganville e Eucalipto. | Condado de Maricá | -22.897121, -42.790385 | Construção de rede de drenagem | 2025-10-23 | 2027-01-28 | 89.6993 | Em Andamento
25100002 | Rua Leonardo José Antunes (Minha casa minha vida - Inoã) | Inoã | -22.904319, -42.923425 | Muro de cercamento do Condomínio Minha Casa Minha Vida de Inoã. | 2025-11-12 | 2027-01-28 | 11.1324 | Em Andamento
25090030 | Ruas C, Iguapé, Paulo José Cesar, Dr. Rafael Lório, e Ilha Bela | São José do Imbassaí | -22.938812, -42.873708 | Construção de rede de drenagem | 2025-09-29 | 2026-10-01 | 70.9402 | Em Andamento
25090010 | Rua Álvares de Castro (Prefeitura) | Centro | -22.919545, -42.821306 | Edifício de apoio para manutenção e operação do paço municipal | 2025-09-08 | 2026-11-28 | 66.6703 | Em Andamento
25090005 | Região Divinéia | Barra de Maricá | -22.955649, -42.811342 | Reurbanização da divinéia com rede de drenagem, calçamento e preparo de base. | 2025-09-08 | 2027-02-26 | 18.2678 | Em Andamento
25090001 | Rua Projetada (esquina com Ruas Joaquim Alves Fontes e dos Gaturanos) | Flamengo | -22.907008, -42.807118 | Construção de muros de contenção para estabilização de calçada. | 2025-09-01 | 2027-01-28 | 68.0023 | Em Andamento
25080010 | Ruas Nova Friburgo, Bom Jardim, Cambuci e Volta Redonda | Caxito | -22.876675, -42.803804 | Construção de rede de drenagem | 2025-08-19 | 2027-02-26 | 55.6853 | Em Andamento
25080007 | Ruas Nilópolis e Angra dos Reis | Ubatiba | -22.879364, -42.804009 | Construção de rede de drenagem, colocação de meio-fio e confecção de calçada | 2025-08-11 | 2026-10-01 | 86.5637 | Em Andamento
25040004 | Condomínio Residencial Carlos Mariguella (Minha Casa Minha Vida) | Chácaras de Inoã | -22.945552, -42.952884 | Serviço de manutenção geral nas dependências do condomínio Minha Casa, Minha Vida de Itaipuaçu | 2025-04-03 | 2027-01-28 | 97.9885 | Em Andamento
25020023 | Rua Nicolas Paes Urupukina | Chácaras de Inoã | -22.932229, -42.948787 | Construção de rede de dreangem, colocação de meoi-fio e confecção de calçada | 2025-03-06 | 2026-10-01 | 65.7176 | Em Andamento
25020014 | Loteamento Santa Paula | Santa Paula | -22.895578, -42.925350 | Colocação de meio-fio, confecção de calçada e construção de rede de drenagem | 2025-01-31 | 2026-11-28 | 64.0811 | Em Andamento
24070025 | Ruas 26, Rebeca U. Garcia, Igor P. Urupukina e Carlos Gustavo G. Paes | Chácaras de Inoã | -22.931548, -42.949459 | Construção de rede de drenagem, colocaçã ode meio-fio e confecção de calçada | 2024-07-30 | 2027-01-28 | 58.651 | Em Andamento
24000080 | Rua 13, 28 e Kawan | Chácaras de Inoã | -22.935390, -42.952718 | Construção de rede de dreangem, colocação de meio-fio e confecção de calçada | 2024-04-02 | 2026-10-29 | 43.0346 | Em Andamento
DADOS ATUALIZADOS EM 01/09/2026