## Paralisada
DIRETORIA OPERAÇÕES INTEGRADAS POR BAIRROS
ORDEM DE SERVIÇO | LOCAL | BAIRRO | LOCALIZAÇÃO | OBJETO DA INTERVENÇÃO | INÍCIO | PREVISÃO TÉRMINO | MOTIVAÇÃO | RESPONSÁVEL TEMPORÁRIO PELA INEXECUÇÃO | DATA PREVISTA PARA REINÍCIO
26080436 | Rodovia Amaral Peixoto ( Em frente a RLA Veículos) | Ponta Grossa | -22.919387, -42.854317 | Construção de infraestrutura para implantação de ecoponto | 2026-08-20 | Prazo de conclusão pendente de definição administrativa, conforme reorganização promovida pela Lei Complementar nº 433 de junho/2026. | esperando os materiais para a fixação do alambrado | SOMAR | SEM PREVISÃO
26080230 | Rua Begônea | Condado de Maricá | -22.898884, -42.793544 | Construção de infraestrutura para implantação de ecoponto | 2026-08-17 | Prazo de conclusão pendente de definição administrativa, conforme reorganização promovida pela Lei Complementar nº 433 de junho/2026. | equipe realocada para outra demanda. | SOMAR | SEM PREVISÃO
26080212 | R. Fernando Henrique Assumpção, 30 - Eldorado, Maricá - RJ, 24900-000 | Centro | -22.920288, -42.821546 | Construção de infraestrutura para implantação de ecoponto | 2026-08-12 | Prazo de conclusão pendente de definição administrativa, conforme reorganização promovida pela Lei Complementar nº 433 de junho/2026. | Aguardando disponibilidade da equipe de execução | SOMAR | SEM PREVISÃO
26070012 | Av. maysa com a Rua 56 | Guaratiba | -22.958653, -42.778925 | Preparação de terreno público para implantação de Unidade Básica de Saúde | 2026-07-29 | Prazo de conclusão pendente de definição administrativa, conforme reorganização promovida pela Lei Complementar nº 433 de junho/2026. | falta de material | SOMAR | SEM PREVISÃO
26060013 | Avenida Jardel Filho (entre as ruas Rua 73 e 74) | Jardim Atlântico leste | -22.956104, -42.935952 | Preparação de terreno público para implantação de Unidade Escolar | 2026-07-06 | Prazo de conclusão pendente de definição administrativa, conforme reorganização promovida pela Lei Complementar nº 433 de junho/2026. | aguardando parecer da presidencia | SOMAR | SEM PREVISÃO
26060012 | Avenida Roberto Silveira | Flamengo | -22.905919, -42.802965 | Construção de muro de contenção | 2026-06-10 | Prazo de conclusão pendente de definição administrativa, conforme reorganização promovida pela Lei Complementar nº 433 de junho/2026. | equipe realocada para outra demanda. | SOMAR | SEM PREVISÃO
26050005 | Estrada Do Rio Fundo (Bota-fora) | Caxito | -22.898433, -42.823344 | Construção de estrutura para implantação da balança na área de transbordo temporário (bota fora) | 2026-05-21 | Prazo de conclusão pendente de definição administrativa, conforme reorganização promovida pela Lei Complementar nº 433 de junho/2026. | Aguardando definições relacionadas a projeto | SOMAR | SEM PREVISÃO
26050002 | Rua Ari Spindola (Cemitério Municipal) | Centro | -22.923986, -42.812243 | Revitalização das gavetas mortuárias do Cemitério Municipal de Maricá | 2026-05-05 | Prazo de conclusão pendente de definição administrativa, conforme reorganização promovida pela Lei Complementar nº 433 de junho/2026. | Aguardando equipe a ser destinada a concluir a pintura do restante das gavetas | SOMAR | SEM PREVISÃO
26040009 | Ruas ipê, Marajoara e Muriaé | Itaocaia Valley | -22.929151, -42.964409 | Urbanzação e drenagem das ruas Ipê, Marajoara e Muriaé | 2026-05-04 | Prazo de conclusão pendente de definição administrativa, conforme reorganização promovida pela Lei Complementar nº 433 de junho/2026. | aguardando definição da Diretoria | SOMAR | SEM PREVISÃO
26040007 | Rua Jovino Duarte de Oliveira (Aeroporto Municipal de Maricá) | Centro | -22.920535, -42.828402 | Construção de rede de drenagem e terraplanagem para pavimentação asfáltica | 2026-04-27 | Prazo de conclusão pendente de definição administrativa, conforme reorganização promovida pela Lei Complementar nº 433 de junho/2026. | Aguardando Licença Ambiental | SOMAR | SEM PREVISÃO
26040006 | Rua Bosque Fundo | Inoã | -22.907152, -42.921354 | Serviço de troca de solo e preparação de base para pavimentação asfáltica | 2026-05-27 | Prazo de conclusão pendente de definição administrativa, conforme reorganização promovida pela Lei Complementar nº 433 de junho/2026. | aguardando a pavimentação | SOMAR | SEM PREVISÃO
26040005 | Rua Projetada (entre as ruas Euclides Paulo da Silva e Leonardo José Antunes) | Inoã | -22.912626, -42.930730 | Preparação de base para pavimentação asfáltica | 2026-04-27 | Prazo de conclusão pendente de definição administrativa, conforme reorganização promovida pela Lei Complementar nº 433 de junho/2026. | Obra aguardando pavimentação asfáltica. | SOMAR | SEM PREVISÃO
26040001 | Praça da rua setenta e oito (Boqueirão) | Araçatiba | -22.938751, -42.824275 | Construção de praça | 2026-04-15 | Prazo de conclusão pendente de definição administrativa, conforme reorganização promovida pela Lei Complementar nº 433 de junho/2026. | equipe foi realocada para outra demanda | SOMAR | SEM PREVISÃO
26030025 | Rua Engenheiro Domingos Barbosa | Recanto de Itaipuaçu | -22.962565, -43.020926 | Reparo de pavimento de concreto | 2026-04-06 | Prazo de conclusão pendente de definição administrativa, conforme reorganização promovida pela Lei Complementar nº 433 de junho/2026. | Aguardando definições em relação a continuidade da Obra. | SOMAR | SEM PREVISÃO
26030019 | Avenida Carlos Mariguella, intercessão com as ruas Dom Pedrito e Das Perpétuas (Praça do Ferreirinha) | Barroco | -22.961682, -42.987588 | Implantação de pavimento intertravado de concreto | 2026-04-06 | Prazo de conclusão pendente de definição administrativa, conforme reorganização promovida pela Lei Complementar nº 433 de junho/2026. | Aguardando definição do setor de projetos | SOMAR | SEM PREVISÃO
26030014 | Rodovia Ernani Amaral Peixoto (sede da Defesa Civil) | Centro | -22.906159, -42.814829 | Cosntrução de muro de contenção | 2026-03-24 | Prazo de conclusão pendente de definição administrativa, conforme reorganização promovida pela Lei Complementar nº 433 de junho/2026. | Equipe retirada pra colaborar um atende 01938/2026 na rua 1 no bairro do Caxito | SOMAR | SEM PREVISÃO
26030010 | Avenida central | Espraiado | -22.894909, -42.713507 | Cercamento perimetral de Núcleo Operacional. | 2026-03-12 | Prazo de conclusão pendente de definição administrativa, conforme reorganização promovida pela Lei Complementar nº 433 de junho/2026. | equipe foi realocada para outra demanda | SOMAR | SEM PREVISÃO
26020007 | Ruas São Fidelis, Paulo José César e Santa Clara | Ponta Negra | -22.955209, -42.697696 | Confecção de calçada e contrução de rede de drenagem | 2026-04-07 | Prazo de conclusão pendente de definição administrativa, conforme reorganização promovida pela Lei Complementar nº 433 de junho/2026. | aguardando a pavimentação para finalizar OS | SOMAR | SEM PREVISÃO
26020004 | Ruas 63, 64, 65 e 82 | Jacaroá | -22.932011, -42.793720 | Construção de rede de drenagem e preparação de base | 2026-02-10 | Prazo de conclusão pendente de definição administrativa, conforme reorganização promovida pela Lei Complementar nº 433 de junho/2026. | Equipe realocada para atender a solicitação de N° 26080211. | SOMAR | SEM PREVISÃO
26010011 | Avenida Reginal Zeidan com a 74 (Praça da Bíblia) | Cordeirinho | -22.955992, -42.768754 | Construção de praça, banheiro e canteiros | 2026-01-28 | Prazo de conclusão pendente de definição administrativa, conforme reorganização promovida pela Lei Complementar nº 433 de junho/2026. | reajuste de projeto | SOMAR | SEM PREVISÃO
26010008 | Rua 5 (depósito do Núcleo Operacional de Inoã) | Inoã | -22.911894, -42.923669 | Cercamento perimetral do depósito do Núcleo Operacional de Inoã e adequação de calçada no seu entorno. | 2026-01-21 | Prazo de conclusão pendente de definição administrativa, conforme reorganização promovida pela Lei Complementar nº 433 de junho/2026. | realocação de equipe para outra prioridade | SOMAR | SEM PREVISÃO
26010006 | Rua Rogério Olivieri Cavalcante | Balneário Bambuí | -22.937956, -42.748298 | Construção de rede de drenagem, colocação de meio-fio, confecção de calçada e preparação de base para pavimentação asfáltica | 2026-01-09 | Prazo de conclusão pendente de definição administrativa, conforme reorganização promovida pela Lei Complementar nº 433 de junho/2026. | Equipe aguardando insumos que não se encontram disponíveis. | SOMAR | SEM PREVISÃO
25120011 | Estrada Antônio Callado ( Unidade Escolar JIM Tia Sabrina ) | Pindobal | -22.914112, -42.741876 | Muro de vedação para unidade escolar JIM Tia Sabrina | 2026-02-09 | Prazo de conclusão pendente de definição administrativa, conforme reorganização promovida pela Lei Complementar nº 433 de junho/2026. | Aguardando a locação do muro por parte da equipe de Topografia, etapa necessária para implantação do muro conforme previsto em projeto | SOMAR | SEM PREVISÃO
25120008 | Rodovia Ernani Amaral Peixoto (sede da defesa Civil) | Centro | -22.906284, -42.816271 | Construção de drenagem, preparação de base, calçada e meio-fio | 2025-12-08 | Prazo de conclusão pendente de definição administrativa, conforme reorganização promovida pela Lei Complementar nº 433 de junho/2026. | Equipe realocada para OS Nº 26030014 | SOMAR | SEM PREVISÃO
25110005 | Rua Manoel Antônio dos Santos | Centro | -22.919240, -42.815041 | Substituição de meio-fio e adequação de calçadas | 2025-11-10 | Prazo de conclusão pendente de definição administrativa, conforme reorganização promovida pela Lei Complementar nº 433 de junho/2026. | Aguardando Vistoria SECTRAN e Sec. De Urbanismo | SECTRAN / Sec. Urbanismo | SEM PREVISÃO
25110003 | Rua José Custódio Soares | Centro | -22.920260, -42.816223 | Substituição de meios-fios e adequação de calçadas | 2026-01-07 | Prazo de conclusão pendente de definição administrativa, conforme reorganização promovida pela Lei Complementar nº 433 de junho/2026. | Aguardando definições referentes ao Manual de Calçadas do Município. | SOMAR | SEM PREVISÃO
25100010 | Rua Vereador Alípio Manoel de Oliveira (antiga Estr. 1) | Ponta Negra | -22.953926, -42.702630 | Construção de rede de drenagem | 2025-10-27 | Prazo de conclusão pendente de definição administrativa, conforme reorganização promovida pela Lei Complementar nº 433 de junho/2026. | Aguardando conclusão da obra na quadra poliesportiva por parte da Sec. De Educação | Sec. De Educação | SEM PREVISÃO
25100007 | Rua Jupira Silva (entre Avenida Governador Leonel Brizola e Avenida Dr. Antônio Marques Mathias) | Jardim Atlântico Central | -22.967974, -42.950431 | Confecção de calçada, assentamento de blocos de piso intertravados e colocação de meio-fio | 2025-10-28 | Prazo de conclusão pendente de definição administrativa, conforme reorganização promovida pela Lei Complementar nº 433 de junho/2026. | Aguardando definição do Setor de Projetos em relação as calçadas e o setor do Meio ambiente para remoção das árvores | SOMAR | SEM PREVISÃO
25100003 | Estrada Comandante Celso (Campo do Silvado) | Lagarto | -22.864335, -42.764634 | Revitalização do Campo do Silvado e seu entorno | 2025-10-14 | Prazo de conclusão pendente de definição administrativa, conforme reorganização promovida pela Lei Complementar nº 433 de junho/2026. | aguardando definições vindas da Presidência | SOMAR | SEM PREVISÃO
25100001 | Rua Austria (Minha Casa Minha Vida - Itaipuaçu) | Chácaras de Inoã | -22.945795, -42.952046 | Muro para cercamento do condomínio minha casa minha vida itaipuaçu. | 2025-10-29 | Prazo de conclusão pendente de definição administrativa, conforme reorganização promovida pela Lei Complementar nº 433 de junho/2026. | Aguardando Material (Vergalhão 6.3mm) | SOMAR | SEM PREVISÃO
25090029 | Ruas Protásio Peres e Dilson Antônio Legentil | Flamengo | -22.917207, -42.810281 | Construção de rede de drenagem, colocação de meio-fio, confecção de calçada e Preparação de base para Pavimentação | 2025-10-01 | Prazo de conclusão pendente de definição administrativa, conforme reorganização promovida pela Lei Complementar nº 433 de junho/2026. | Aguardando projeto | SOMAR | 2026-08-04
25080006 | Estrada Thomas R Colaco (Clínica Veterinária, Fazenda Pública Joaquim Piñero) | Espraiado | -22.886802, -42.705293 | Obra de ampliação da clínica veterinária na Fazenda Pública Joaquín Piñero | 2025-08-19 | Prazo de conclusão pendente de definição administrativa, conforme reorganização promovida pela Lei Complementar nº 433 de junho/2026. | Aguardando a equipe de elétrica para finalizar o serviço | SOMAR | SEM PREVISÃO
25050016 | Estrada do Espraiado (gabinete descentralizado do prefeito) | Espraiado | -22.894109, -42.716737 | Construção de rede de drenagem, confecção de calçada, base de concreto, assentamento de piso intertravado e colocação de meio-fio | 2025-05-12 | Prazo de conclusão pendente de definição administrativa, conforme reorganização promovida pela Lei Complementar nº 433 de junho/2026. | Aguardando a Div. de Parques e Jardins concluir o Gazebo | SOMAR | SEM PREVISÃO
25050014 | Avenida Bambuí | Pindobal | -22.914599, -42.745894 | Construção de mureta e muro de contenção, confecção de calçada e revitalização da associação de moradores do bairro Pindobal | 2025-05-05 | Prazo de conclusão pendente de definição administrativa, conforme reorganização promovida pela Lei Complementar nº 433 de junho/2026. | Falta de material | SOMAR | SEM PREVISÃO
25050013 | Avenida Roberto Silveira (trecho entre o elevado do Flamengo e o Complexo Esportivo Leonel de Moura Brizola) | Flamengo | -22.905307, -42.802514 | Obra de adequação de vias e realocação de vagas de veículos, colocação de meio-fio, confecção de calçada e de base de concreto. | 2025-05-13 | Prazo de conclusão pendente de definição administrativa, conforme reorganização promovida pela Lei Complementar nº 433 de junho/2026. | Esperando a equipe que confecciona guarda corpo ir até o local. | SOMAR | SEM PREVISÃO
24090022 | Ruas Volta Redonda e Saquarema | Caxito | -22.876064, -42.802305 | Construção de rede de drenagem, colocação de meio-fio e confecção de calçada e preparação de base para Pavimentação | 2024-09-24 | Prazo de conclusão pendente de definição administrativa, conforme reorganização promovida pela Lei Complementar nº 433 de junho/2026. | Aguardando a topografia e a Sec. De Urbanismo para definições | SOMAR / Sec. De Urbanismo | SEM PREVISÃO
22000264 | Rua Raul Alfredo de Andrade (SOMAR - Anexo III) | Itapeba | -22.899044, -42.826479 | Construção de novo prédio da SOMAR (Anexo III) e sua instalação administrativa | 2022-05-30 | Prazo de conclusão pendente de definição administrativa, conforme reorganização promovida pela Lei Complementar nº 433 de junho/2026. | Equipe remanejada para a OS: 26050005 | SOMAR | SEM PREVISÃO
DADOS ATUALIZADOS EM 01/09/2026