## Indiretas
DIRETORIA DE OPERAÇÕES INTEGRADAS POR BAIRROS
IDENTIFICAÇÃO / Nº CONTRATO | Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO | OBJETO DA OBRA | LOCALIZAÇÃO | BAIRRO | GEOLOCALIZAÇÃO | EMPRESA / EXECUÇÃO | VALOR DO CONTRATO | ACUMULADO TOTAL EXECUTADO E PAGO | DATA INÍCIO DA OBRA | DATA DE REINÍCIO DA OBRA | PREVISÃO DE TÉRMINO EXECUÇÃO | PREVISÃO DE TÉRMINO FINAL VIGÊNCIA | PERCENTUAL CONCLUÍDO | SITUAÇÃO
162/2023 | 24841/2022 | EXECUÇÃO DE TRAVESSIA ELEVADA / TRAFFIC CALMING E DE ONDULAÇÃO TRANSVERSAL. | DIVERSOS LOGRADOUROS | DIVERSOS LOGRADOUROS | DIVERSOS LOGRADOUROS | Engebio - Engenharia do Meio Ambiente LTDA CNPJ 01.792.153/0001-81 | 11181208.26 | 8402958.91 | 2023-07-05 | *** | 2024-07-24 | 2026-09-05 | 75.15% | EM ANDAMENTO
019/2025 | 3360/2025 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS. | SERVIÇOS TÉCNICOS | SERVIÇOS TÉCNICOS | SERVIÇOS TÉCNICOS | ARQUITECO PROJETOS LTDA CNPJ 51.413.893/0001-38 | 73861520 | 7386152 | 2025-02-27 | *** | 2026-08-27 | 2026-08-27 | 10% | EM ANDAMENTO
017/2025 | 6110/2023 | CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO UBATIBA, SITUADO NA RUA NOVA FRIBURGO NO BAIRRO UBATIBA - MARICÁ/RJ. | RUA NOVA FRIBURGO | UBATIBA | -22880689 -42801814 | Moprem Construtora LTDA CNPJ 24.121.687/0001-81 | 3135743.25 | 3133666.61 | 2025-03-10 | *** | 2026-04-10 | 2026-08-20 | 99.93% | EM ANDAMENTO
023/2025 | 6596/2023 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA AMPLIAÇÃO E RE- FORMA DA SEDE DA DEFESA CIVIL NO BAIRRO CAMBURI – MARICÁ/RJ | AVENIDA PREFEITO IVAN MUNDIN, 4, ARAÇATIBA, MARICÁ - RIO DE JANEIRO, 24901-790, BRASIL | CAMBURI | -22.933983, -42.824583 | DAFLA CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E GERENCIAMENTO LTDA CNPJ 12.603.970/0001-60 | 1489211.79 | 1422585.65 | 2025-03-11 | *** | 2026-01-18 | 2026-09-11 | 95.53% | EM ANDAMENTO
052/2025 | 7874/2025 | CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SONDAGEM - ADESÃO A ATA | DIVERSOS LOGRADOUROS | DIVERSOS LOGRADOUROS | DIVERSOS LOGRADOUROS | CONSERGE ENGENHARIA LTDA CNPJ 18.678.670/0001-27 | 910022 | 343765 | 2025-06-18 | *** | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 37.78% | EM ANDAMENTO
220/2023 | 9682/2023 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE "RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTO FLEXÍVEL - TAPA BURACO" | DIVERSOS LOGRADOUROS | DIVERSOS LOGRADOUROS | DIVERSOS LOGRADOUROS | Engebio - Engenharia do Meio Ambiente LTDA CNPJ 01.792.153/0001-81 | 22677746.29 | 18453179.9 | 2023-11-01 | *** | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 81.37% | EM ANDAMENTO
072/2025 | 7147/2025 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE NA RUA CHICO MENDES, CHÁCARAS DE INOÃ ? MARICÁ. | RUA CHICO MENDES | INOÃ | -22.932655 -42.940392 | Moprem Construtora LTDA CNPJ 24.121.687/0001-81 | 1709164.76 | 1275841.1 | 2025-09-11 | *** | 2026-10-11 | 2026-12-08 | 74.65% | EM ANDAMENTO
080/2025 | 7507/2025 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO JARDIM ATLANTICO LESTE | A ÁREA DE INTERVENÇÃO ABRANGE RUAS ENTRE 119 E 129, COM APROXIMADAMENTE 8 KM DE EXTENSÃO, E ESTÁ PRÓXIMA AO RIO BAMBU E AO CANAL DA COSTA. | JARDIM ATLÂNTICO LESTE | -22.966784 - 42.907534 | R SIMBRA DISTRIBUIDORA, CONSTRUÇÕES E REFORMA LTDA CNPJ 09.121.931/0001-12 | 21449999.99 | 7146827.4 | 2025-10-14 | *** | 2026-10-14 | 2027-02-13 | 33.32% | EM ANDAMENTO
081/2025 | 7506/2025 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE NA RUA CECILIA ANA FERRREIRA, CHACARA DE INOÃ | RUA CECÍLIA ANA FERREIRA | INOÃ | -22.924532 -42.935106 | Moprem Construtora LTDA CNPJ 24.121.687/0001-81 | 1857047.12 | 1152509.58 | 2025-10-14 | *** | 2026-04-14 | 2026-10-07 | 62.06% | EM ANDAMENTO
087/2025 | 10389/2025 | URBANIZAÇÃO DA REGIÃO DA RUA 01 - SÃO JOSÉ DO IMBASSAÍ, MARICÁ - RJ | RUA 1 EM SÃO JOSÉ | SÃO JOSÉ | -22.932372 -42.888505 | DEIFERSON CONSTRUTORA LTDA CNPJ 08.060.614/0001-70 | 4252683.22 | 972426.35 | 2025-10-21 | *** | 2026-06-21 | 2026-10-15 | 22.87% | EM ANDAMENTO
084/2025 | 19394/2025 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO EM INTERTRAVADOS NO MUNICÍPIO DE MARICÁ. | DIVERSOS LOGRADOUROS | DIVERSOS LOGRADOUROS | DIVERSOS LOGRADOUROS | OMEGA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA CNPJ 12.647.362/0001-58 | 22504451.11 | 6099589.9 | 2025-10-08 | *** | 2026-04-08 | 2026-09-29 | 27.1% | EM ANDAMENTO
088/2025 | 22030/2024 | CONTRATAÇÃO INTEGRADA PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS E EXECUÇÃO DA OBRA DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DA PONTE DO BOQUEIRÃO. | AVENIDA PREFEITO IVAN MUNDIN | BOQUEIRÃO | -22.949422 -42.823291 | PROCEC ENGENHARIA S.A CNPJ 00.346.071/0001-40 | 5619762.08 | 1936796.35 | 2025-10-20 | *** | 2026-05-20 | 2026-10-13 | 34.46% | EM ANDAMENTO
089/2025 | 9657/2024 | CONSTRUÇÃO DA PISCINA E ANEXO - ARENA MUMBUCA | RUA JOSÉ DE SOUZA FERNANDES | MUMBUCA | -22.908648 -42.826728 | CONSTRUTORA MACADAME LTDA. CNPJ 02.481.826/0001-45 | 4082073.95 | 884457.41 | 2025-10-28 | *** | 2026-08-28 | 2026-10-15 | 21.67% | EM ANDAMENTO
101/2025 | 690/2025 | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO BAIRRO JARDIM ATLÂNTICO CENTRAL - 4 ÁREAS - LOTE 1 | RUA 43 – TRECHO ENTRE RUA 50 E RUA 62; RUA 42 – TRECHO ENTRE RUA 51 E RUA ELISA VIEIRA VERAS; RUA 41; RUA DA PAZ – TRECHO ENTRE RUA 40 E RUA 41; RUA SANTOS GUEDES – TRECHO ENTRE RUA 40 E RUA 41; RUA 45 – TRECHO ENTRE RUA 40 E RUA 41; RUA 47 – TRECHO ENTRE RUA 40 E RUA 41; RUA CARLOS RIBAS PERDIGÃO – TRECHO ENTRE RUA 40 E RUA 41; RUA PIONEIRO – TRECHO ENTRE RUA 40 E RUA 41; RUA 50 – TRECHO ENTRE RUA 40 E RUA 41; RUA 51 – TRECHO ENTRE RUA 40 E RUA 43; RUA ELISA VIEIRA VERAS – TRECHO ENTRE RUA 40 E RUA 43; RUA ALICE MAXIMINO DE SOUZA – TRECHO ENTRE RUA 40 E RUA 43; RUA 54 – TRECHO ENTRE RUA 40 E RUA 43; RUA 55 – TRECHO ENTRE RUA 40 E RUA 43; RUA JAPIRA SILVA – TRECHO ENTRE RUA 40 E RUA 43; RUA 57 – TRECHO ENTRE RUA 40 E RUA 43; RUA 58 – TRECHO ENTRE RUA 40 E RUA 43; RUA 60 – TRECHO ENTRE RUA 40 E RUA 41; RUA EDUARDO CARVON – TRECHO ENTRE RUA 40 E RUA 41; RUA PROF. CARDOSO MENEZES – TRECHO ENTRE RUA 40 E RUA 41. | JARDIM ATLÂNTICO CENTRAL | -22.949326 -42.954964 | CONSÓRCIO JARDIM ATLÂNTICO LOTE 01 CNPJ 63.527.137/0001-19 | 86127767.69 | 9362017.65 | 2025-12-04 | *** | 2027-12-04 | 2028-06-03 | 10.87% | EM ANDAMENTO
098/2025 | 690/2025 | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO BAIRRO JARDIM ATLÂNTICO CENTRAL - 4 ÁREAS - LOTE 2 | RUA 40; RUA DA PAZ – TRECHO ENTRE RUA 40 E RUA WALDIR LOPES DUARTE; RUA SANTOS GUEDES – TRECHO ENTRE RUA 40 E RUA WALDIR LOPES DUARTE; RUA 46 – TRECHO ENTRE RUA 40 E RUA WALDIR LOPES DUARTE; RUA 47 – TRECHO ENTRE RUA 40 E RUA WALDIR LOPES DUARTE; RUA DR. AUGUSTO RUSCHI – TRECHO ENTRE RUA DOS COLIBRIS E RUA WALDIR LOPES DUARTE; RUA EMÍLIO GOELDI – TRECHO ENTRE RUA DOS COLIBRIS E RUA WALDIR LOPES DUARTE; RUA DOS COLIBRIS; RUA PROF. CARDOSO MENEZES – TRECHO ENTRE RUA 40 E RUA WALDIR LOPES DUARTE; RUA DAS OLIVEIRAS – TRECHO ENTRE RUA DOS COLIBRIS E RUA WALDIR LOPES DUARTE; RUA JOHN LENNON – TRECHO ENTRE RUA DOS COLIBRIS E RUA WALDIR LOPES DUARTE. | JARDIM ATLÂNTICO CENTRAL | -22.949326 -42.954964 | CONSTRUTORA ZADAR LTDA CNPJ 30.183.941/0001-79 | 79365616.55 | 6384460.29 | 2025-12-11 | *** | 2027-12-11 | 2028-06-08 | 8.044% | EM ANDAMENTO
096/2025 | 8233/2025 | URBANIZAÇÃO DE VIAS EM MORADA DAS ÁGUIAS - 4º DISTRITO, ITAIPUAÇU | AV. DAS ESMERALDAS, RUA CAPITÃO MELLO, RUA DEOCLÉCIO MACHADO, RUA NOVE, RUA VINTE E DOIS, RUA ANTÔNIO JOSÉ RIBEIRO, RUA QUATRO, RUA CINCO, RUA SEM NOME, RUA CORONEL AMARAL, RUA ANTÔNIO MODESTO DE SÁ, RUA SEM IDENTIFICAÇÃO, RUA VINTE E UM, RUA DEZOITO, RUA ANTÔNIO CARLOS JOBIM, RUA UM E AV. DO CANAL | MORADA DAS AGUIAS | -22.962296 -43.003155 | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MORADA DAS ÁGUIAS CNPJ 63.329.541/0001-88 | 37751457.19 | 445885.41 | 2025-12-01 | *** | 2026-12-01 | 2027-05-10 | 1.181% | EM ANDAMENTO
090/2025 | 8871/2025 | CONSTRUÇÃO DE PASSARELA NA RJ 106, KM 23 - PONTA GROSSA, MARICÁ | RJ 106, KM 23 | PONTA GROSSA | -22.924670 -42.863295 | CONSORCIO MANU MANUELA CNPJ 50.544.743/0001-09 | 3080537 | 854560.97 | 2025-12-05 | *** | 2026-07-05 | 2026-11-27 | 27.74% | EM ANDAMENTO
095/2025 | 8867/2025 | URBANIZAÇÃO DE VIAS NO PARQUE VERA CRUZ - CHÁCARAS DE INOÃ, 3 DISTRITO MARICÁ. | RUA TIETÊ, RUA MAUÁ, RUA TAQUARI, RUA 2, RUA 3A, RUA 4, RUA 17, RUA 9B, RUA 9ª, RUA 7, RUA 18B, RUA 13, RUA 14, RUA 15B, RUA 1, RUA 15, RUA 1 (TRECHO 2), RUA 18ª E RUA 23 | INOÃ | -22.919897 -42.948469 | CONSÓRCIO NACIONAL JFRP CNPJ 63.306.581/0001-04 | 41989817.08 | 1495111.59 | 2025-12-03 | *** | 2026-12-03 | 2027-04-02 | 3.561% | EM ANDAMENTO
103/2025 | 10941/2025 | URBANIZAÇÃO DAS REGIÕES DA AV. PORTINARI E RUA ANDRELINA, 1º DISTRITO - MARICÁ RJ. | AV. PORTINARI E RUA ANDRELINA | ITAPEBA | -22.907207 -42.824734 | CONSÓRCIO PAVIBRAS AV. PORTINARI CNPJ 07.361.576.00001-23 | 44451366.36 | 294502.57 | 2025-12-24 | *** | 2026-12-24 | 2027-04-18 | 0.6625% | EM ANDAMENTO
002/2025 | 22182/2025 | CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONALIDADE DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO. | DIVERSOS LOGRADOUROS | DIVERSOS LOGRADOUROS | DIVERSOS LOGRADOUROS | EMAM-EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA. CNPJ 00.420.916/0010-42 | 32116141.64 | 6733411.92 | 2026-01-12 | *** | 2027-01-12 | 2027-01-12 | 20.97% | EM ANDAMENTO
001/2026 | 22184/2025 | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇO DE USINAGEM, TRANSPORTE E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) NO MUNICÍPIO DE MARICÁ | DIVERSOS LOGRADOUROS | DIVERSOS LOGRADOUROS | DIVERSOS LOGRADOUROS | Engebio - Engenharia do Meio Ambiente LTDA CNPJ 01.792.153/0001-81 | 33881107.34 | 7733265.92 | 2026-01-07 | *** | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 22.82% | EM ANDAMENTO
011/2026 | 12424/2025 | CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO TAQUARAL, SITUADO NA ESTRADA BOSQUE FUNDO, INOÃ - MARICÁ - RJ | ESTRADA BOSQUE FUNDO | INOÃ | -22.908935 -42.926793 | Moprem Construtora LTDA CNPJ 24.121.687/0001-81 | 973691.76 | 108618.3 | 2026-01-28 | *** | 2026-08-28 | 2027-01-21 | 11.16% | EM ANDAMENTO
013/2026 | 12417/2025 | SERVIÇO CONTÍNUO DE MANUTENÇÃO E DE CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTOS NO MUNICÍPIO DE MARICÁ | DIVERSOS LOGRADOUROS | DIVERSOS LOGRADOUROS | DIVERSOS LOGRADOUROS | UNIÃO NORTE FLUMINENSE ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA CNPJ 02.354.917/0001-10 | 100472437.63 | 21225279 | 2026-01-28 | *** | 2027-01-28 | 2027-05-26 | 21.13% | EM ANDAMENTO
074/2025 | 9403/2025 | ADESÃO A ATA DE R.P N° 001/2024, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP-SEAC N° 90116/2024 ? PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA COMUM VOLTADOS À MANUTENÇÃO, IMPLANTAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS LOCALIZADOS EM ÁREAS ESPECIAIS DE INTERESSE SOCIAL (AEIS) | DIVERSOS LOGRADOUROS | DIVERSOS LOGRADOUROS | DIVERSOS LOGRADOUROS | SCALLE CONSTRUÇÕES, REFORMAS E INSTALAÇÕES LTDA CNPJ 19.024.253/0001-23 | 85440797.28 | 7621754.43 | 2025-09-12 | *** | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 8.921% | EM ANDAMENTO
010/2026 | 12420/2025 | CONSTRUÇÃO DE PASSARELA SOBRE A RODOVIA AMARAL PEIXOTO 106, KM 21 - SÃO JOSÉ DO IMBASSAÍ - MARICÁ - RJ | RODOVIA AMARAL PEIXOTO 106, KM 21 | SÃO JOSÉ | -22.932159 -42.886447 | CONSÓRCIO MANU MANOELA, CNPJ 50.544.743/0001-09, | 2878995.83 | 148738.34 | 2026-02-10 | *** | 2026-09-10 | 2027-02-04 | 5.166% | EM ANDAMENTO
036/2026 | 5068/2026 | 1°USO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°27/2026 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO, CONSTRUÇÃO DE BASE, SUB-BASE, MEIO FIO E CALÇADA NO MUNICÍPIO DE MARICÁ - SRP EMPRESA: CONSTRUTORA LYTORANEA LTDA | DIVERSOS LOGRADOUROS | DIVERSOS LOGRADOUROS | DIVERSOS LOGRADOUROS | CONSÓRCIO URBANIZA MARICA CNPJ 65.079.556/0001-60 | 86284802.29 | 9334439.69 | 2026-04-01 | *** | 2026-12-01 | 2026-12-18 | 10.82% | EM ANDAMENTO
045/2026 | 12340/2025 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA APOIO TÉCNICO EM PROJETOS DE DRENAGEM E URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE MARICÁ/RJ. | SERVIÇOS TÉCNICOS | SERVIÇOS TÉCNICOS | SERVIÇOS TÉCNICOS | LAZARUS CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.039.665/0001-90 | 12519912.96 | 0 | 2026-04-14 | *** | 2027-04-14 | 2027-08-07 | 0% | EM ANDAMENTO
DADOS ATUALIZADOS EM 12/09/2026

## ABRIL (hidden)
MEDIÇÕES
|  |  |  | MÊS DE REFERÊNCIA: | ABRIL
| N° DA ATA | N° DO CONTRATO | OBJETO | EMPRESA | VALOR
1 | 35/2021 | 132/2021 | LOCAÇÃO DE CONTAINERS PARA FERRAMENTAS | JJ PEREIRA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 84183
2 | ** | 207/2021 | LOCAÇÃO DE GALPÃO | G. LUIGI CICOGNANI | 9167.18
3 | 131/2021 | 03/2022 | GESTÃO DE PESSOAL PARA AS ÁREAS ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL | LAND SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA | 12492005.41
4 | 130/2021 | 26/2022 | GESTÃO DE PESSOAL PARA AS ÁREAS ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL | RIO SHOP SERVIÇOS LTDA | 327753.12
5 | ** | 82/2022 | MANUTENÇÃO DE CORPOS HÍDRICOS | SAGA CONSTRUTORA LTDA | 3510180.56
6 | 65/2022 | 259/2022 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS GUIA CORRENTE | SAGA CONSTRUTORA LTDA | 1756760.2
7 | 72/2022 | 11/2023 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | PRIMOTECH LOGÍSTICA E SERVIÇOS LTDA | 10038076.3
8 | 106/2023 | 223/2023 | SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA | PRAVADELLI COMERCIO DE MOVEIS E MADEIRAS LTDA | 186997.14
9 | 141/2023 | 88/2024 | LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E DESISTALAÇÃO DE GRUPO MOTOR DE GERADORES (200 E 750 KVA) E SERVIÇO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO REMOTO DE GRUPO GERADOR | INOVA INFRAESTRUTURA LTDA | 32500
10 | 21/2024 | 106/2024 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA ANFÍBIA | DESTAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 84233.85
11 | 24/2024 | 108/2024 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTAINERS HABITÁVEIS | NOVO HORIZONTE JACAREPAGUÁ IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S.A | 0
12 | 24/2024 | 153/2024 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTAINERS HABITÁVEIS | NOVO HORIZONTE JACAREPAGUÁ IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S.A | 0
13 | 141/2023 | 163/2024 | LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E DEISTALAÇÃO DE GRUPO MOTOR DE GERADORES (200 E 750 KVA) | INOVA INFRAESTRUTURA LTDA | 32500
14 | 31/2024 | 25/2025 | FORNECIMENTO DE MEIO FIO E PISO INTERTRAVADO | A.M. ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 2469906.4
15 | 22/2024 | 24/2025 | FORNECIMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO 400MM, 600MM, 800MM E 1000MM | ARTELAGOS ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 1970370.35
16 | 05/2025 | 21/2025 | AQUISIÇÃO DE TAMPAS DE CONCRETO ARMADO | CAMARGO CASTRO TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA | 169965
17 | 20/2024 | 11/2025 | FORNECIMENTO DE ESQUADRIAS PARA UBS'S E ANEXO III | C.W.P. COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | 26048.35
18 | 41/2024 | 14/2025 | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PEDREIRA | DESTAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 6061712.76
19 | 41/2024 | 14/2025 | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PEDREIRA | DESTAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 2230227.15
20 | 32/2024 | 05/2025 | FORNECIMENTO DE SAIBRO | JL ATACADISTA LTDA | 191731.28
21 | 03/2025 | 26/2025 | FORNECIMENTO DE PINUS | NAOPATI MADEIRAS LTDA | 274716
22 | 33/2024 | 16/2025 | FORNECIMENTO DE AREIA | NOVA ERA MINERAÇÃO LTDA | 622783.98
23 | 16/2025 | 30/2025 | FORNECIMENTO DE CONCRETO USINADO | SOMA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 2480085
24 | 04/2025 | 22/2025 | AQUISIÇÃO DE TAMPAS DE CONCRETO ARMADO | URIB COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA | 193113.6
25 | 23/2024 | 18/2025 | FORNECIMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO 300MM | URIB COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA | 42380
|  |  |  | TOTAL | 45287396.63